## Matriz reformulada
CAUSA PRIMARIA DE LITIGIOSIDAD | ACCIÓN O MEDIDA PARA MITIGAR LA CAUSA PRIMARIA | ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR (DETERMINADA(S) POR EL ÁREA RESPONSABLE) | Peridiocidad | META DEL INDICADOR (VALOR DEL INDICADOR AL QUE SE DESEA LLEGAR) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | INFORME DE GESTIÓN REPORTADO 2024 | AVANCES TERCER TRIMESTRE | AVANCES CUARTO TRIMESTRE
1. Ejecución de actos administrativos con contenido patrimonial | a) Otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias. La Res. 5589/11 y No. 288 de 2012, a la fecha no ha sido modificada por medio de otro acto administrativo. | Actualización de la Resolución de cobros por los servicios de evaluación y seguimiento | Única vez | Resolución actualizada | DCA DPSIA | DCA. Una vez firmada la Resolución 3034 de 2023 se iniciaron las mesas de trabajo con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental -DPSIA, para la actualización de los liquidadores del sistema incluyendo la información de los anexos de la Resolución de Cobros, esto siendo el primer paso para la parametrización de los cobros dentro de los trámites de Evaluación y Seguimiento. SCAAV: Durante el I trimestre 2024, el grupo PEV tramitó 325 procesos relacionados con Solicitudes de Registro, o respuestas a requerimientos de permisos. Algunos radicados corresponden al año 2023 y otros a 2024 lo que se observa en la columna "E" de la base de datos que se adjunta. En la columna "G" se evidencia la fehca de reparto. Y en la columna "H" el mes de cobro del proceso, que efectuó el profesional que lo tramitó.
[6 empty] | DPSIA informa que con la expedición de la nueva Resolución SDA No. 3034 del 2023 para reglamentar el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental, la DPSIA como dependencia de apoyo que administra el sistema de información forest y la ventanilla virtual, realizó la actualización y desarrollo de los liquidadores. Sin embargo, dicha Resolución presentó unos inconvenientes técnicos y de cálculo que frenaron la aplicación, por tal motivo la DPSIA adelanto la sistematización de los liquidadores de Silvicultura, Flora y Fauna, Ocupación de cauce y de licencias ambientales, conforme a la autorización de la Directora de la Dirección de Control (Anexo correo). Complementariamente, la DPSIA ha venido realizando seguimiento sobre el uso de los nuevos liquidadores en línea, evidenciando poca demanda por parte de los usuarios debido principalmente a la falta de un instructivo que explique el anexo técnico para diligenciar los ítems correspondientes a Gastos de Operación y Gastos de Inversión, por tal motivo se le solicitó a la Dirección de Control Ambiental (Anexo correo) dicho instructivo para orientar a los usuarios su diligenciamiento. | Dpsia: La Dpsia esta a la espera que se modifique la resolucion 3034 del 2024, para realizar todos los liquidadores de acuerdo a las nuevas tarifas
| b) Modificar los procedimientos 126M4PR29 y 126PM4PR30, que corresponden al control y seguimiento a las actividades silviculturales y al permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles, respectivamente, así como los demás procedimientos de índole similar a cargo de las Subdirecciones de la Dirección de Control Ambiental. Esto, para que se vinculen los procedimientos técnicos al área jurídica de las dependencias, de tal forma que se emita oportunamente la resolución respectiva por medio de la cual se constituye el título para hacer el cobro correspondiente. | Parametrizar y configurar el procedimiento de trámites de resoluciones que impliquen cobro y las áreas responsables de su ejecución, conforme a la restructuración del respectivo procedimiento por isolucion (herramienta) y SIG. | Única vez | Implementar la parametrización y configuración en el sistema Forest de los procedimientos misionales con el fin de incorporar el cobro dentro de los tiempos previamente determinados por el SIG a fin de establecer una meta clara que arroje indicadores certeros frente al trámite de las resoluciones de cobro. | • Subdirección Financiera • Subsecretaría General • Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones (SRHS, SCAAV, SCASP, SSFFS) • Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Frente a la acción específica las subdirecciones técnicas han realizado las siguientes actividades: DCA Se actualizó el PM04-PR99 "Evaluación de Licenciamiento Ambiental" en la que se incluye la Resolución 3034 del 2023, que ordena el cobro por servicio de evaluación y seguimiento; así mismo se trabaja en la actualización de los liquidarores para expedir los valores a pagar por el usuario. Para lo cual se usa el anexo 1 y 3 de la resolución. Como resultado de la parametrización inicial se creó el módulo Forest "Evaluación a Licenciamiento Ambiental V2.0", en la vigencia 2022 SSFFS: Como parte de las medidas de cumplimiento con la Resolución 3034 de 2023, se ha llevado a cabo la integración de esta normativa en la actualización de los procedimientos PM04-PR30 y PM04-PR29. Además, se procedió a realizar un ajuste en la autoliquidación de evaluación y seguimiento en el módulo de evaluación silvicultural, mediante un desarrollo llevado a cabo por los profesionales en Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la Subdirección. Este ajuste incluyó la incorporación de parámetros como la cantidad de árboles y el costo de la actividad o proyecto, en concordancia con lo establecido en el anexo 1 de dicha resolución SCASP: Se encuentra en proceso de actualización el procedimiento PR36-Permiso de ocupación de cauce, playas y lechos Realizando ajustes forma según PE03-PR05-INS1 Instructivo para la elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión ,actualizando normatividad Resolución SDA 03034 del 26 de diciembre de 2023 Por la cual se establecen las tarifas y el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental y se adoptan otras determinaciones y técnicas revisando el flujo de actividades que componen el procedimiento. SCAAV: Durante el primer trimestre del 2024, no se han actualizado procedimientos que incluyan la Resolución de cobros 3034 de 2023. DPSIA: De igual forma, se continua con la implementación del módulo de cartera para que una vez las Resoluciones que tengan cobro y que sean notificadas lleguen a la subdirección financiera para su respectivo trámite. | SCASP: Se encuentra en proceso de actualización el procedimiento PR36-Permiso de ocupación de cauce, playas y lechos Realizando ajustes forma según PE03-PR05-INS1 Instructivo para la elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. SSFFS: En relación con los procedimientos PM04-PR30 y PM04-PR29, se encuentran en proceso de actualización, considerando la estructuración propuesta por la Subdirección para la atención y gestión del trámite asociado a estos. Dpsia:Desde la dpsia, se informa que el modulo de cartera fue aprobado por financiera iniciando el mes de octubre,para lo cual actualmente se encuentra en ambiente de produccion. | SCASP: Se encuentra en proceso de actualización el procedimiento PR36-Permiso de ocupación de cauce, playas y lechos Realizando ajustes forma según PE03-PR05-INS1 Instructivo para la elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión.Se busca armonizar e prcedimiento con la normatividad nacional. Se estructura Guia de Tramite. SSFFS: Se adelanto propuesta para actualizar el procedimiento PM04-PR30, incorporando ajustes significativos en los anexos correspondientes, con el objetivo de optimizar y hacer más precisa la gestión de las solicitudes. Dentro de esta actualización, se incluyó una propuesta clave para dividir el trámite de emergencias silviculturales, con el fin de adaptar el procedimiento a la creciente complejidad de estas situaciones y a las exigencias actuales de rapidez y efectividad en la respuesta. Esta división permitirá una mejor organización de los trámites, optimizando el uso de recursos, reduciendo los tiempos de respuesta y promoviendo una mayor coordinación entre las áreas involucradas, lo que contribuirá a una gestión más ágil y eficiente de las emergencias. En cuanto al procedimiento PM04-PR29, se ha priorizado su actualización para la vigencia 2025, con el objetivo de alinearlo con los cambios y mejoras implementadas en el procedimiento PM04-PR30. Este proceso de actualización busca garantizar la coherencia entre ambos procedimientos, incorporando las modificaciones necesarias para optimizar su ejecución y asegurar que cumplan con los nuevos requerimientos y normativas. La actualización del PM04-PR29 se llevará a cabo tomando en cuenta los avances descritos en el proceso de actualización del PM04-PR30, asegurando que ambas versiones sean más eficientes, claras y adaptadas a las necesidades operativas, lo que permitirá una gestión más ágil y efectiva.
| c) Realizar el cobro por seguimiento | Expedir actos administrativos por cobro de seguimiento | Semestral | 100% actos administrativos de cobro por seguimiento de acuerdo con la magnitud definida para el programa de monitoreo, control, evaluación y seguimiento sobre el recurso hídrico para la vigencia objeto de intervención y seguimiento; generados y notificados. | SRHS | SHRS: Durante el primer semestre de la vigencia 2024, desde la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo se proyectó la estructuración de 32 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento, sin embargo, no se contempló la generación de los actos administrativos correspondientes. En este sentido se precisa que los procesos programados fueron generados en su totalidad y que durante el segundo semestre de 2024 se generaran los actos administrativos correspondientes.
|  | En el marco del plan de sostenibilidad contable 2021 que lidera la DCA, desde la SCASP (teniendo en cuenta los registros asignados a la cuenta DERECHOS CONTINGENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS) se establece un cronograma de trabajo, en donde se reportará mensualmente a Subdirección Finanicera los registros que se encuentran listos para cobro para que se incie el proceso de cobro persuasivo | Mensual | Realizar reportes mensuales a Subidirección Finanicera de los registros que se encuentran listos para cobro para que se incie el proceso de cobro persuasivo | Financiera-SCAPS | Financiera-SCAPS: Se identificaron 5 resoluciones que se deben reportar para inicio de cobro persuasivo; para las cuales, se están adelantando las acciones necesarias para surtir el proceso de notificación y su posterior reporta a financiera. De igual manera y después de hacer una revisión en las bases jurídicas de la Subdirección, se identificó que, 23 resoluciones de cobros por seguimiento a POC y vertimientos del año 2023 y anteriores, se encuentran listas para inicio de cobro persuasivo; las cuales, fueron reportadas a la Subdirección Financiera mediante Rad. No. 2024IE112076 del 24/05/2024. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: En la presente cuenta hay 24 registros (recibos de pago) con un valor total de $47.256.390; de los cuales, la meta para la presente vigencia es del 50% que corresponde a $23.628.195.Teniendo en cuenta lo anterior; durante los meses de abril a junio mediante radicados No. 2024IE87967, 2024IE110866 y 2024IE134185 se reportaron a la Subdirección Financiera para depuración 8 recibos por valor de $18.188.528 que corresponden al 77% de avance, estando por encima del avance programado en el cronograma de depuración establecido al inicio del presente plan. | Financiera-SCAPS: Se identificaron 7 registros que se deben reportar para inicio de cobro persuasivo. | Financiera-SCAPS: Se identificaron 7 registros que se deben reportar para inicio de cobro persuasivo.
| d) Realizar la notificación de los actos administrativos contentivos de obligaciones patrimoniales a favor de la Entidad por concepto de servicios de seguimiento y evaluación a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. Establecer las acciones necesarias para identificar y superar la congestión de notificación de actos administrativos contentivos de obligaciones patrimoniales a favor de la Entidad por concepto de servicios de seguimiento y evaluación a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | A continuación se detallan las acciones a ejecutar por parte de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, a fin de atender la totalidad de notificaciones pendientes: 1. DEFINIR UNIVERSO Se debe definir la totalidad de las actuaciones administrativas pendientes de notificación por parte de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, junto con el responsable de dar atención a las mismas. 2. PRIORIZACIÓN Una vez identificado el universo de actuaciones administrativas pendientes de notificación, se debe realizar una priorización de las mismas, a fin de dar atención inicialmente a las actuaciones administrativas más antiguas y finalizando con aquellas que son más recientes. 3. DEFINIR TALENTO HUMANO En el entendido que se cuentan con 154 actuaciones administrativas pendientes de notificación a corte de 30 de junio de 2021, a este valor se le ha ido sumando los actos expedidos mes a mes por la subdirección, se debe identificar dentro de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público los responsables de dar trámite a cada uno de dichas solicitudes, en aras de atender todas las solicitudes de este Plan de Acción. 4. CONTROL Y SEGUIMIENTO Se debe remitir por parte de los responsables un informe mensual con el avance del trámite dado a cada una de las actuaciones administrativas asignadas, en donde se identifique el número de radicación, el número de proceso, entidad, usuario, dependencia, fecha de notificación y observaciones en caso de que se requiera. Al igual, si el acto administrativo se reasigna, se debe informar quien es el nuevo responsable y la fecha en que fue reasignada la actuación administrativa. | Mensual | 100% Actos admnistrativos notificados | SCAPS | SCASP: 1.Realizar reportes mensuales a Subdirección Financiera de los registros que se encuentran listos para cobro para que se inicie el proceso de cobro persuasivo.: Las Resoluciones de cobro por concepto de seguimiento que habían sido emitidas en vigencias anteriores (2022) ya quedaron notificadas satisfactoriamente y fueron reportadas a la Subdirección Financiera para que se avance con el proceso de cobro persuasivo. (RESOLUCIONES 3482/2022, 3483/2022 Y 5378/2022) Las resoluciones de cobro por seguimiento emitidas en esta vigencia, se encuentran en proceso de notificación y serán reportadas a la Subdirección Financiera una vez surta el trámite correspondiente. 2. Atender la totalidad de notificaciones pendientes Los actos emitidos en vigencia 2014 todos se encuentran debidamente notificados, y nos encontramos en la gestión de finalización de procesos (cargue de soportes, constancias de ejecutorias y publicaciones en el boletín legal para los casos que aplica), se exceptúan de esto 3 procesos específicos que, por corresponder el tercero a un privado, no contamos con autorización de notificación electrónica, se inició el proceso para notificación personal pero esta no fue posible, y al realizar el trámite de notificación por aviso, nos encontramos con que hace aproximadamente un mes la Secretaría no cuenta con contrato vigente con la empresa de correo certificado 472, lo que nos ha impedido avanzar en el proceso. Por su parte, de vigencias anteriores contábamos con un número aproximado de 400 procesos por finalizar, pero estos todos no se encuentran pendientes de notificación, en algunos casos simplemente se deben subir los soportes y finalizar los procesos, razón por la cual el Contratista Diego Naranjo se encuentra realizando la labor de revisar uno a uno los procesos de notificación y realizar el trámite que corresponda, razón por la cual, a la fecha, se ha logrado de finalización de alrededor de 50 procesos de notificación. Así mismo se informa que dentro de la estrategia adelantada para el trámite de notificaciones, el grupo jurídico de la Subdirección se encuentra apoyando la finalización de procesos realizando la constancia de ejecutoria de los actos administrativos, las notificaciones electrónicas que se puedan surtir y las respectivas publicaciones en el boletín legal de la Entidad, para los casos que se requiera. | SCASP: 1.Realizar reportes mensuales a Subdirección Financiera de los registros que se encuentran listos para cobro para que se inicie el proceso de cobro persuasivo: Como avance del trecer trimestre de la vigencia 2024, mediante radicado FOREST No. 2024IE210857 se han reportado a la Subdirección Financieras para el inicio del trámite de cobro persuasivo para 7 registros (Resoluciones). 2. Atender la totalidad de notificaciones pendientes los actos administrativos emitidos en vigencia 2024 todos se encuentran debidamente notificados, y se realizó la gestión de finalización de algunos de estos procesos (cargue de soportes, constancias de ejecutorias y publicaciones en el boletín legal para los casos que aplica), se exceptúan de esto 12 procesos específicos que, por corresponder el tercero a un privado, no contamos con autorización de notificación electrónica, se inició el proceso para notificación personal pero esta no fue posible, y al realizar el trámite de notificación por aviso y demás, nos hemos encontramos con varios inconvenientes que han desacelerado este trámite, dentro de los que se encuentran primero, la finalización del contrato con la empresa de correo certificado 472, aplicativo con el que no contamos por más de dos meses, y la posterior finalización del contrato de prestación de servicios del contratista encargado de esta tarea, que a la fecha aún se encuentra sin contrato. Pese a lo anterior, a la fecha se lograron finalizar alrededor de 150 procesos de notificación. Así mismo se informa que dentro de la estrategía adelantada para el trámite de notificaciones, el grupo jurídico de la Subdirección se encuentra apoyando la finalización de procesos realizando la constancia de ejecutoria de los actos administrativos, las notificaciones electrónicas que se puedan surtir y las respectivas publicaciones en el boletín legal de la Entidad, para los casos que se requiera. | SCASP: 1.Realizar reportes mensuales a Subdirección Financiera de los registros que se encuentran listos para cobro para que se inicie el proceso de cobro persuasivo: Como avance del trecer trimestre de la vigencia 2024, mediante radicado FOREST No. 2024IE210857 se han reportado a la Subdirección Financieras para el inicio del trámite de cobro persuasivo para 7 registros (Resoluciones). 2. Atender la totalidad de notificaciones pendientes los actos administrativos emitidos en vigencia 2024 todos se encuentran debidamente notificados, y se realizó la gestión de finalización de algunos de estos procesos (cargue de soportes, constancias de ejecutorias y publicaciones en el boletín legal para los casos que aplica), se exceptúan de esto 12 procesos específicos que, por corresponder el tercero a un privado, no contamos con autorización de notificación electrónica, se inició el proceso para notificación personal pero esta no fue posible, y al realizar el trámite de notificación por aviso y demás, nos hemos encontramos con varios inconvenientes que han desacelerado este trámite, dentro de los que se encuentran primero, la finalización del contrato con la empresa de correo certificado 472, aplicativo con el que no contamos por más de dos meses, y la posterior finalización del contrato de prestación de servicios del contratista encargado de esta tarea, que a la fecha aún se encuentra sin contrato. Pese a lo anterior, a la fecha se lograron finalizar alrededor de 150 procesos de notificación. Así mismo se informa que dentro de la estrategía adelantada para el trámite de notificaciones, el grupo jurídico de la Subdirección se encuentra apoyando la finalización de procesos realizando la constancia de ejecutoria de los actos administrativos, las notificaciones electrónicas que se puedan surtir y las respectivas publicaciones en el boletín legal de la Entidad, para los casos que se requiera.
| e) Elaborar un procedimiento que defina las actividades a desarrollar con el cobro de ingresos no tributarios de la Entidad. |  | Única vez |  | Subdireccion Financiera | Durante la vigencia se creó el procedimiento PA02-PR34 Gestión de Cartera en el cual se definen las actividades a desarrollar para el cobro de ingresos no tributarios el cual fue aprobado en el mes de mayo de 2022 y se encuentra publicado en la plataforma Isolución para su consulta, dando cumplimiento al 100% con la actividad planteada.
2. Controversias Contractuales | 0 | Revisar, ajustar y socializar el Manual de Supervisión | Una sola vez | Manual ajustado, publicado y socializado | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
| b) Capacitar a los supervisores de los contratos con profesionales expertos en temas contractuales con énfasis en el tema de incumplimiento contractual, capacitaciones que deben ser de asistencia obligatoria y que deben ir acompañadas de evaluación sobre la aprehensión de los contenidos y retroalimentación. | Incluir cláusulas de apoyo a la supervisión a varios contratistas con altos perfiles técnicos y administrativos | N/A | 100 % DE CAPACITACIONES REALIZADAS | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | No se ha realizado socializaciones, teniendo en cuenta el cambio de administración y la contigencia contractual en que se encuentra la entidad. Respecto de la actividad denominada "Incluir cláusulas de apoyo a la supervisión a varios contratistas con altos perfiles técnicos y administrativos"., es pertinente aclarar: Las cláusulas y/o obligaciones específicas de los contratistas con altos perfiles técnicos son definidos por las dependencias técnicas conforme a la necesidad de los proyectos de inversión a su cargo., motivo por el cual la Subdirección Contractual no puede pronunciarse respecto de este tema. En todo caso., la Subdirección Contractual verifica la redacción y pertinencia jurídica de las obligaciones específicas definidas a partir de los estudios previos de los procesos conforme a las funciones asignadas en el artículo 27 del Decreto Distrital 109 de 2009. Así mismo se tienen identificados dentro de la base de datos., los perfiles que cumplen actividades de apoyo a la supervisión y en el marco de los deberes y obligaciones de los contratistas y supervisores., la Subdirección Contractual ha realizado varios requerimientos con el fin de dar cumplimiento a los mismos, enfatizando en la responsabilidad que le asisten a estos apoyos contractuales. | A la fecha no se ha dado cumplimiento a la presente acción, teniendo en cuenta que de acuerdo al cambio de administración, fse expidió la Resolución 01301 del 12 de septiembre de 2024 "Por medio de la cual se delegan competencias relacionadas con la contratación, ordenación del gasto y del pago, se deroga la Resolución No. 01412 de 2023 y se dictan otras disposiciones”, motivo por el cual y atendiendo a la delegación efectuada al / la Subdirector (a) Contractual en materia de incumplimientos en su artículo cuarto, se requiere realizar el proceso de verificación del procedimiento y planeación de las acciones que se realizarán en el marco de dicha competencia. Desde la Dpsia , estamos atentos a las capacitaciones que se realicen a la supervision y o colaboradores que tengan que ver con la supervision, por otro lado estamos de acuerdo con las recomendaciones de la Oci en su informe de seguimiento memorando 2024IE181892 donde recomiendan , Dejar la responsabilidad de esta actividad de naturaleza permanente, en cabeza exclusiva de la Dirección Legal y la Subdirección Contractual, para garantizar la efectividad en la planificación e implementación de la actividad. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA EN EL MEMORANDO 2023IE168268., EN EL CUAL SE INDICÓ QUE LA SOCIALIZACIÓN A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS Y SUS APOYOS RESPECTO DEL " (PA08-PR10) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS SANCIONES DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, CADUCIDAD DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS" SE REALIZÓ EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, RESPECTO DE LA CUAL PODRÁN ACCEDER AL VIDEO DE LA CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL ENLACE https://drive.google.com/file/d/1Xd-GSuJakrxc12fNtRtVXzffnR_2EtKp/view?usp=sharing ASÍ MISMO MEDIANTE MEMORANDO 2025IE01490 SE REMITIERON LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA POR ESTA SUBDIRECCIÓN EN DICHA VIGENCIA.
| c) Cada área debe contar con un equipo de enlace en asuntos contractuales (funcionarios y/o contratistas, conforme a la disponibilidad e idoneidad del personal), para apoyar la supervisión de contratos de alta complejidad técnica. Los profesionales designados para el efecto, ejercerían apoyo a la supervisión para aquellos contratos que estén financiados bajo el mismo proyecto de inversión, toda vez que guardarán determinados parámetros de identidad desde el punto de vista técnico. De esta forma, a su vez, se mitigaría el riesgo de los cambios sucesivos de supervisores, toda vez que sería más posible mantener la memoria administrativa correspondiente si el apoyo a la supervisión está ligado al proyecto de inversión, antes que a uno o unos contratos específicos. | Revisar los productos originados con base en los planes de trabajo asignados a los contratistas y generar las alertas necesarias. | Permanentemente | Verificar la correcta y oportuna ejecución de los contratos | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. Para el primer trimestre de 2024 la Subdirección Contractual no ha emitido lineamientos respecto de la responsabilidad que le asisten a los supervisores de contrato y sus apoyos., conforme a la normativa legal vigente y el MANUAL DE CONTRATACIÓN de la entidad. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
| d) Establecer a cargo de los enlaces de apoyo a la supervisión de contratos, el deber de rendir informes completos y detallados sobre la forma de ejecución de los contratos, quedando así establecido en sus obligaciones en caso de ser contratistas de la Entidad, detallando los hallazgos de la ejecución contractual, donde se sustente y se documenté desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero (de acuerdo al perfil del profesional respectivo) los hallazgos que tengan una posible imposibilidad de ejecución del contrato, junto con los insumos correspondientes y todo esto se ponga a disposición del supervisor para que pueda reportar oportunamente este tipo de circunstancias al área contractual. | Esto aplica en conjunto para los items c, d, h: 1. Revisión de los proyectos de inversión para establecer las necesidades de apoyo a la supervisión 2. Establecimiento de perfiles y obligaciones del personal identificado para el apoyo a la supervisión 3. Reuniones periódicas de seguimiento entre el supervisor y el personal de apoyo a la supervisión, para revisar el avance de ejecución y los componentes financieros, administrativos y técnicos 4. Verificación que en los estudios previos se establezcan de forma clara las obligaciones en relación con los tiempos de cumplimiento, lo cual se reflejará en el anexo técnico, cronogramas, formas de pago, entre otros. | Única vez | Verificar la correcta y oportuna ejecución de los contratos | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. En todo caso es pertinente precisar: 1. La primera actividad no es responsabilidad de la Subdirección Contractual., conforme a las funciones asignadas a través del artículo 27 del Decreto Distrital 109 de 2009. 2. Los perfiles y obligaciones son establecidas por la dependencia técnica que estructura cada uno de los procesos de contratación., conforme a las funciones asignadas a través del artículo 27 del Decreto Distrital 109 de 2009, la Subdirección Contractual verifica su pertinencia jurídica conforme al objeto y la necesidad planteada en el ESTUDIO DE MERCADO. La presente actividad se realiza de manera periódica por demanda., de acuerdo con el número de procesos radicados en la dependencia. 3. Los seguimientos financieros, administrativos y técnicos de los contratos son realizados directamente por los supervisores o interventores., motivo por el cual y conforme a las funciones asignadas a través del artículo 27 del Decreto Distrital 109 de 2009, la subdirección contractual no tiene competencia sobre este tema. 4. Los estudios previos son estructurados por la dependencia técnica que solicita cada uno de los procesos de contratación., sin embargo, conforme a las funciones asignadas a través del artículo 27 del Decreto Distrital 109 de 2009, la Subdirección Contractual verifica su pertinencia jurídica conforme al objeto y la necesidad planteada en el ESTUDIO DE MERCADO. La presente actividad se realiza de manera periódica por demanda., de acuerdo con el número de procesos radicados en la dependencia. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
| e) Establecer las medidas establecidas en los literales b), c) y d) como lineamientos para el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión de los contratos y particularmente para contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos excluyendo aquellos de menor cuantía. Para materializar esta acción, se puede establecer el lineamiento operativo correspondiente dentro del procedimiento sobre suscripción y legalización de contratos en la Política del Sistema Integrado de Gestión SIG. |  | Única vez | 1 | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ COMO NO APLICABLE A LA SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022., CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: Esta acción carece de autonomía y lleva implícito en si la realización de las tres que le presiden, por lo cual al ser asesoría a las anteriores, está destinada a correr la misma suerte de las principales. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
| f) Elaborar y/o revisar formatos que faciliten las labores de supervisión, resultando prioritarios aquellos relativos a actas de inicio legalización de anticipos, suspensión de contratos, entregas parciales de productos y recibido a satisfacción de productos. La elaboración y/o revisión de formatos se debe ver reflejada en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | 1. Realizar mesas de trabajo para revisar los formatos existentes 2. Proponer las modificaciones a los formatos si se considera procedente 3. Presentar a la Subsecreatría Genera para su inclusión en el SIG 4. Socializar los documentos | Única vez | 1 | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. Sin embargo, la Subdirección Contractual conforme a las funciones asignadas a través del artículo 27 del Decreto Distrital 109 de 2009 y de acuerdo con las contingencias que se han presentado., ha realizado ajustes a sus procedimientos del proceso de GESTIÓN CONTRACTUAL con el fin de mitigar el número de errores dentro de las actuaciones realizadas por los profesionales de la dependencia. Para el primer trimestre no se ha realizado ajuste a los procedimientos, teniendo en cuenta que nos encontramos revisando y ajustando dichos procedimientos. De otra parte, mediante memorando 2024IE48201 del 28 de febrero se emitió linemientos de ALERTAS - TRÁMITES DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS/CONVENIOS, DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL Y PÉRDIDAS DE COMPETENCIA Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL – PLAN PADRINO. Se emitió el memorando 2024IE07671 del 12 de enero de 2024 referente a lineamientos contractuales vigencia 2024. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
| g) Revisar los procedimientos relacionados con la supervisión de contratos para efectos de dotar de eficacia el deber de la supervisión de contratos para remitir oportunamente los informes mensuales de supervisión, con el cumplimiento de los parámetros de contenido correspondientes, a la Subdirección Contractual. |  | Única vez | 1 | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. Sin embargo, es pertinente precisar que una vez verificado el MANUAL DE CONTRATACIÓN, así como el proceso GESTIÓN CONTRACTUAL se evidencia que los procedimientos relacionados con la supervisión., se encuentran acorde con la normativa legal vigente, así como las buenas practicas contractuales que deben adoptar los supervisores e interventores de los contratos., en este sentido la subdirección contractual ha emitido diferentes lineamientos socializados a través de memorandos institucionales., en los cuales recuerdan la responsabilidad que le asiste al supervisor, al interventor, así como a los apoyos a la supervisión., respecto de la publicación de los documentos que son generados en el marco de la ejecución contractual., entre ellos los informes mensuales o periódicos que han sido pactados entre las partes. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
| h) Es importante enfatizar en cronogramas de ejecución y en el desarrollo de las obligaciones que se deben realizar por parte de los contratistas de manera constante y de aquellas que surgen que son de ejecución inmediata | Realizar plan de trabajo al inicio de los contrato | Mensual | Verificar la correcta y oportuna ejecución de los contratos | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. Sin embargo, es pertinente precisar que la subdirección Contractual durante el primer trimestre se encuentra en plan de contintgencia contractual, sin poder realizar seguimiento. Así mismo, la Subdirección Contractual se encuentra en proceso de actualización y ajuste del Manual de Contratación. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
| i) Dejar claro en el clausulado las sanciones al contratista por incumplimiento de obligaciones constantes y de ejecución inmediata, para facilitar la tasación del perjuicio. |  | Permanentemente | 1 | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
| j) Lo anterior debe quedar plasmado en un lineamiento operativo en el procedimiento de estructuración de estudios previos – Procedimiento 126PA04-PR33. |  | Única vez | 1 | • Dirección de Gestión Corporativa. • Subdirección Contractual • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la Supervisión de contratos estatales de cualquier índole. • Cualquiera de las áreas de la Entidad que ostenten la supervisión de contratos surgidos en procesos de selección pública y convenios interadministrativos, excluyendo menor cuantía. • Subsecretaría General | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. El procedimiento Estructuración de estudios previos modalidad contratación directa Código: PA08-PR03, se encuenttra actualmente en revisión y ajuste. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022. | LA PRESENTE ACCIÓN SE REPORTÓ CUMPLIDA MEDIANTE MEMORANDO 2022IE210991 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
3. Decisiones administrativas de alto impacto | a) Expedir actos administrativos de tramites y permisos ambientales | Durante el primer semestre de la vigencia 2024, desde la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo se proyectó la generación y notificación de veintiún (21) actos administrativos que corresponden a resoluciones que deciden las solicitudes de trámites permisivos en materia de vertimientos otorgando, negando o desistiendo las solicitudes, incluyendo la atención de recursos de reposición. Al respecto se precisa que los veintiún (21) actos administrativos fueron suscritos, de los cuales diecinueve (19) se encuentran notificados, uno (1) se encuentra en trámite de notificación y uno (1) no ha iniciado el tramite correspondiente. Eficiencia: 20/21 En lo que respecta a las solicitudes de concesiones de aguas subterráneas se proyectó la generación de dieciocho (18) actos administrativos de resoluciones que deciden de fondo una concesión. Frente a esta programación se ejecutaron catorce (14) actos administrativos, uno (1) quedó pendiente en revisión jurídica y de los otros tres (3) no fue posible iniciar la gestión jurídica toda vez que no se completo la documentación técnica requerida. De los catorce (14) actos administrativos generados, se han notificado trece (13) y uno (1) aún no ha iniciado trámite de notificación. Eficiencia: 13/14 | Semestral | 100% de actos administrativos de carácter permisivo de acuerdo con lo definido en el programa de monitoreo, control, evaluación y seguimiento; generados y notificados. | SRHS | Durante el primer semestre de la vigencia 2024, desde la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo se proyectó la generación y notificación de veintiún (21) actos administrativos que corresponden a resoluciones que deciden las solicitudes de trámites permisivos en materia de vertimientos otorgando, negando o desistiendo las solicitudes, incluyendo la atención de recursos de reposición. Al respecto se precisa que los veintiún (21) actos administrativos fueron suscritos, de los cuales diecinueve (19) se encuentran notificados, uno (1) se encuentra en trámite de notificación y uno (1) no ha iniciado el tramite correspondiente. Eficiencia: 20/21 En lo que respecta a las solicitudes de concesiones de aguas subterráneas se proyectó la generación de dieciocho (18) actos administrativos de resoluciones que deciden de fondo una concesión. Frente a esta programación se ejecutaron catorce (14) actos administrativos, uno (1) quedó pendiente en revisión jurídica y de los otros tres (3) no fue posible iniciar la gestión jurídica toda vez que no se completo la documentación técnica requerida. De los catorce (14) actos administrativos generados, se han notificado trece (13) y uno (1) aún no ha iniciado trámite de notificación. Eficiencia: 13/14
4. Casos relacionados con personal vinculado a la entidad . 4.1 Responsabilidad de la administración por omisión en la prevención de accidentes laborales y enfermedades de carácter laboral | a) Implementar el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los miembros de la Secretaría Distrital de Ambiente, y dentro de este manual habrá un capítulo que será el Manual del Contratista y del Subcontratista, el cual contendrá todas las consideraciones de riesgo y salud ocupacional para las personas vinculados mediante contrato de prestación de servicios y para los terceros que prestan sus servicios a la Entidad. | Crear el procedimiento de entrega de elementos de protección Laboral | Permanentemente | 1 | DGC | "El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con código PA01-MA01 versión 1, se encuentra aprobado desde el 12 de agosto de 2021, según radicado No. 2021IE168226, documento que puede ser consultado en la herramienta de Isolución. De otras parte, mediante pieza comunicativa del 31 de enero de 2024, se envió correo electrónico a todos los servidores y colaboradores, socializando la Resolución 02908 del 3 de septiembre de 2021, “Por medio de la cual se designan responsabilidades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría Distrital de Ambiente”" | No se han realizado actividades frente a esta acción durante este segundo trimestre
| b) Suministrar los elementos de protección laboral correspondientes para el ejercicio de la actividad a desplegar o desarrollar fuera de la Entidad. | Crear el procedimiento de entrega de elementos de protección Laboral | 3 entregas en el año | 3 | DGC | De acuerdo con la solicitud de las áreas se ha realizado la respectiva entrega de los EEP de enero al 23 de mayo de 2024. Se anexa reporte enviado por área de almacén donde se evidencia entrega | Teniendo en cuenta lo reportado por almacén, durante el segundi trimestre NO se ha realizo entrega de elementos de protección personal, debido a que las áreas misionales no han requerido de dichos elementos
| c) Implementar el Manual del Contratista y del Subcontratista, el cual contendrá todas las consideraciones de riesgo y salud ocupacional para las personas vinculados mediante contrato de prestación de servicios y para los terceros que prestan sus servicios a la Entidad. | Elaborar el Manual del Contratista | Permanentemente | 100% | DGC | Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y/o Proveedores, código PA01-MA02 Versión 1, se encuentra aprobado desde el 29 de agosto del 2021, según radicado No. 2021IE179449, documento que puede ser consultado en la herramienta de Isolución. En el primer trimestre del 2024, no se realizó socializaciones a los servidores y colaboradores, teniendo en cuenta que dicho documento fue revisado el 8 de febrero de 2024, en conjunto con la ARL y estamos en proceso de ajuste. Se adjunta acta de reunión. | El manual del contratista y del subcontratista, se encuentra para revisión y ajuste con la Subdfirección Contractual y de acuerdo a sus observaciones, realizar la respectiva actualización y socilización.
4. Casos relacionados con personal vinculado a la entidad. 4.2 Contrato realidad. | d) Respecto a los temas de la salud del contratista se debe implementar el manual del contratista como uno de los productos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, manual esté que debe ser de conocimiento del funcionario directo, del contratista al momento de suscribir el contrato y del sub-contratista (vigilancia y aseo) procurando que todos estén informados. | Elaborar el Manual del Contratista | Permanentemente | 100% | DGC SC | Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y/o Proveedores, código PA01-MA02 Versión 1, se encuentra aprobado desde el 29 de agosto del 2021, según radicado No. 2021IE179449, documento que puede ser consultado en la herramienta de Isolución. En el primer trimestre del 2024, no se realizó socializaciones a los servidores y colaboradores, teniendo en cuenta que dicho documento fue revisado el 8 de febrero de 2024, en conjunto con la ARL y estamos en proceso de ajuste. Se adjunta acta de reunión. | En el segundo trimestre no se han realizado socializaciónes a los contratistas, teniendo en cuenta que está para revisión de la Subdirección Contractual.
5. Incidentes por eventos de emergencia, responsabilidad patrimonial y conflictos de competencia. | a) Por parte de la SSFFS se debe garantizar el trámite oportuno de las solicitudes de talas por emergencia y/o por manejo y además se debe buscar ajustar el procedimiento o forma juridica para obligar la realización de la tala de emergencia y/o manejo en el menor tiempo posible, para mitigar el riesgo. | SSFFS: Durante el primer semestre del año en curso, se han llevado a cabo mesas de trabajo con el objetivo de avanzar en la actualización del procedimiento PM04-PR30 Permiso o autorización para el aprovechamiento forestal de árboles aislados. Inicialmente, se comenzó revisando el formato PM04-PR30-F1, el cual ha sido actualizado conforme a las propuestas presentadas en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá (MSUB). Posteriormente, se procedió a revisar las actividades detalladas en el flujograma, considerando los tres trámites específicos bajo este procedimiento. Continuando con el proceso, se ha revisado a fondo la sección de generalidades del procedimiento, que incluye objetivo, alcance, insumos, productos, lineamientos, normatividad y definiciones, así como los anexos asociados, evaluando su pertinencia para una actualización técnica y jurídica. Paralelamente, en respuesta a los requisitos técnicos relacionados con el seguimiento, se convocó una mesa de trabajo específica para ajustar el anexo PM04-PR30-F1 en relación con las solicitudes del Plan de podas. Es importante destacar que, a la fecha, el MSUB aún no ha sido aprobado. Por lo tanto, durante el último mes del semestre, se organizó una mesa de trabajo adicional con el propósito ajustar la documentación requerida para las solicitudes relacionadas con las Medidas de manejo de fauna silvestre y las medidas de conservación para la flora silvestre descritas en el anexo PM04-PR30-F1. Este esfuerzo tiene como fin facilitar el avance, la aprobación y la posterior publicación del procedimiento mencionado anteriormente. | Única vez | Procedimiento actualizado | SSFFS | SSFFS: Durante el primer semestre del año en curso, se han llevado a cabo mesas de trabajo con el objetivo de avanzar en la actualización del procedimiento PM04-PR30 Permiso o autorización para el aprovechamiento forestal de árboles aislados. Inicialmente, se comenzó revisando el formato PM04-PR30-F1, el cual ha sido actualizado conforme a las propuestas presentadas en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá (MSUB). Posteriormente, se procedió a revisar las actividades detalladas en el flujograma, considerando los tres trámites específicos bajo este procedimiento. Continuando con el proceso, se ha revisado a fondo la sección de generalidades del procedimiento, que incluye objetivo, alcance, insumos, productos, lineamientos, normatividad y definiciones, así como los anexos asociados, evaluando su pertinencia para una actualización técnica y jurídica. Paralelamente, en respuesta a los requisitos técnicos relacionados con el seguimiento, se convocó una mesa de trabajo específica para ajustar el anexo PM04-PR30-F1 en relación con las solicitudes del Plan de podas. Es importante destacar que, a la fecha, el MSUB aún no ha sido aprobado. Por lo tanto, durante el último mes del semestre, se organizó una mesa de trabajo adicional con el propósito ajustar la documentación requerida para las solicitudes relacionadas con las Medidas de manejo de fauna silvestre y las medidas de conservación para la flora silvestre descritas en el anexo PM04-PR30-F1. Este esfuerzo tiene como fin facilitar el avance, la aprobación y la posterior publicación del procedimiento mencionado anteriormente. | SSFFS: con relación a los procedimientos PM04-PR30 y PM04-PR29, estos se encuentran en proceso de actualización teniendo en cuenta la estructuración que desde la Subdirección se plantea para la atención y gestión del trámite asociado a estos. | SSFFS: Se adelanto propuesta para actualizar el procedimiento PM04-PR30, incorporando ajustes significativos en los anexos correspondientes, con el objetivo de optimizar y hacer más precisa la gestión de las solicitudes. Dentro de esta actualización, se incluyó una propuesta clave para dividir el trámite de emergencias silviculturales, con el fin de adaptar el procedimiento a la creciente complejidad de estas situaciones y a las exigencias actuales de rapidez y efectividad en la respuesta. Esta división permitirá una mejor organización de los trámites, optimizando el uso de recursos, reduciendo los tiempos de respuesta y promoviendo una mayor coordinación entre las áreas involucradas, lo que contribuirá a una gestión más ágil y eficiente de las emergencias.
|  | SSFFS: Durante el primer semestre del año en curso, se han llevado a cabo mesas de trabajo con el objetivo de avanzar en la actualización del procedimiento PM04-PR30 Permiso o autorización para el aprovechamiento forestal de árboles aislados. Inicialmente, se comenzó revisando el formato PM04-PR30-F1, el cual ha sido actualizado conforme a las propuestas presentadas en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá (MSUB). Posteriormente, se procedió a revisar las actividades detalladas en el flujograma, considerando los tres trámites específicos bajo este procedimiento. | Única vez | Procedimiento actualizado | SSFFS | SSFFS: Durante el primer semestre del año en curso, se han llevado a cabo mesas de trabajo con el objetivo de avanzar en la actualización del procedimiento PM04-PR30 Permiso o autorización para el aprovechamiento forestal de árboles aislados. Inicialmente, se comenzó revisando el formato PM04-PR30-F1, el cual ha sido actualizado conforme a las propuestas presentadas en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá (MSUB). Posteriormente, se procedió a revisar las actividades detalladas en el flujograma, considerando los tres trámites específicos bajo este procedimiento. Continuando con el proceso, se ha revisado a fondo la sección de generalidades del procedimiento, que incluye objetivo, alcance, insumos, productos, lineamientos, normatividad y definiciones, así como los anexos asociados, evaluando su pertinencia para una actualización técnica y jurídica. Paralelamente, en respuesta a los requisitos técnicos relacionados con el seguimiento, se convocó una mesa de trabajo específica para ajustar el anexo PM04-PR30-F1 en relación con las solicitudes del Plan de podas. Es importante destacar que, a la fecha, el MSUB aún no ha sido aprobado. Por lo tanto, durante el último mes del semestre, se organizó una mesa de trabajo adicional con el propósito ajustar la documentación requerida para las solicitudes relacionadas con las Medidas de manejo de fauna silvestre y las medidas de conservación para la flora silvestre descritas en el anexo PM04-PR30-F1. Este esfuerzo tiene como fin facilitar el avance, la aprobación y la posterior publicación del procedimiento mencionado anteriormente. | SSFFS: con relación a los procedimientos PM04-PR30 y PM04-PR29, estos se encuentran en proceso de actualización teniendo en cuenta la estructuración que desde la Subdirección se plantea para la atención y gestión del trámite asociado a estos. | SSFFS: En cuanto al procedimiento PM04-PR29, se ha priorizado su actualización para la vigencia 2025, con el objetivo de alinearlo con los cambios y mejoras implementadas en el procedimiento PM04-PR30. Este proceso de actualización busca garantizar la coherencia entre ambos procedimientos, incorporando las modificaciones necesarias para optimizar su ejecución y asegurar que cumplan con los nuevos requerimientos y normativas. La actualización del PM04-PR29 se llevará a cabo tomando en cuenta los avances descritos en el proceso de actualización del PM04-PR30, asegurando que ambas versiones sean más eficientes, claras y adaptadas a las necesidades operativas, lo que permitirá una gestión más ágil y efectiva.
|  | SSFFS Para asegurar el procesamiento oportuno de las solicitudes de talas por emergencia y manejo, durante el primer semestre de 2024, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre tuvo suscrito los contratos del personal técnico, administrativo y jurídico suscritos a través de contratos de prestación de servicios. | Semestral | Informe semestral de los contratos de la SSFFS | SSFFS | SSFFS Para asegurar el procesamiento oportuno de las solicitudes de talas por emergencia y manejo, durante el primer semestre de 2024, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre tuvo suscrito los contratos del personal técnico, administrativo y jurídico suscritos a través de contratos de prestación de servicios. | SSFFS: Con el fin de asegurar un trámite ágil de las solicitudes de talas por emergencia y/o manejo, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ha decidido continuar con los contratos del personal técnico, administrativo y jurídico para el primer semestre de 2024, garantizando así una respuesta oportuna y eficiente, y asegurando que el equipo cuente con la experiencia y los recursos necesarios para atender las demandas operativas y cumplir con los plazos establecidos. | SSFFS. Con el objetivo de garantizar un trámite ágil y eficiente en la gestión de las solicitudes de talas por emergencia y/o manejo, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre ha tomado la decisión de continuar con la renovación y vigencia de los contratos del personal técnico, administrativo y jurídico para el segundo semestre de 2024. Esta medida busca asegurar la continuidad de estos contratos garantizando la correcta ejecución de las acciones requeridas y contribuirá a la mejora continua en la gestión de los recursos naturales.
| b) Se hace necesario el aseguramiento de la Entidad para para cubrir los daños que sean causados a las estaciones de monitoreo, los predios, propietarios y/o administradores de los inmuebles donde éstas sean ubicadas. | SCAAV: Durante el I semestre 2024, no hubo afectaciones a la póliza "TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES" | Cada vez que se suscribe un contrato de arredamiento. | 100% | SCAAV. | SCAAV: Durante el I semestre 2024, no hubo afectaciones a la póliza "TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES"
| c) Daño en bienes públicos o privadosc cuando se realicen visitas a industrias, concesionario s o CDA'S | SCAAV: Durante el I semestre 2024, no hubo afectaciones a la póliza "POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL" | Cada vez que se realice la visita. | 100% | SCAAV. | SCAAV: Durante el I semestre 2024, no hubo afectaciones a la póliza "POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL"
|  | SCAAV:: Durante el I semestre de 2024, no se realizaron afectación a la poliza de RCE, por parte de SCAAV, pues no hubo daños a terceros en el proceso de visitas a industrias, concesionarios, o CDA's. | Cada vez que se realice la visita. | 100% | SCAAV. | SCAAV:: Durante el I semestre de 2024, no se realizaron afectación a la poliza de RCE, por parte de SCAAV, pues no hubo daños a terceros en el proceso de visitas a industrias, concesionarios, o CDA'
6. Gestión administrativa para la adquisición y administración de predios. | a) Adelantar la realización de avalúos comerciales conforme a lo ordenado por la Ley 388 de 1997, incluyendo el daño emergente y lucro cesante como soporte a los procesos de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública e interes social; teniendo como base las normas valuatorias establecidas en el país, que permitan establecer un precio justo de compraventa de los inmuebles objeto de adquisición. | Ordenar la elaboracion de los avaluos comerciales base de las ofertas de compra, que incluyan valor comercial, daño emergente y lucro cesante en los casos que aplique por haber sido identificadas actividades, hechos, circunstancias y actos que ameriten su tasacion y reconocimiento, de conformidad con el marco normativo que rige la materia. | Semestral | 100% de los Avalúos Comerciales realizados conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997,el Decreto 1420 de 1990, la Resolución IGAC 620 de 2008. | DGA | La adquisición predial de la SDA se realiza mediante el Convenio interadministrativo No 1240 del 2017 suscrito con la EAAB y para los que se encuentran actualmente vigentes se encuentran en proceso de expropiación judicial por la DLA. Por lo que no se requiere realizar nuevos avalúos comerciales a los ya hechos cuando se realizó el proceso inicial de adquisición predial de los mismos.
| b) Implementar un Plan de Gestión social con el fin de mitigar el impacto generado en los casos que aplique, producto de la adquisición predial por parte de la SDA; conforme en lo dispuesto en el Decreto 190 de 2004 e incluirlo en el procedimiento de adquisición predial de la SDA. | Diseñar, implementar y ejecutar el plan de gestión social en el procedimiento de adquisición predial de la SDA, en cumplimiento de lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial cuandos se identifiquen familias o nucleos de personas considerados de alta vulnerabilidad, con el fin de mitigar el impacto generado por la adquisición predial. | Semestral | 100% de las familias o núcleos de personas identificadas en el proceso de adquisición predial intervenidas por el Plan de Gestión Social. | DGA | Conforme a lo reportado en el informe con corte al mes de junio de 2022 mediante el radicado 2022IE205732, se finalizó la elaboración del plan de gestión social y el diagnóstico socioeconómico; los cuales fueron remitidos en el mencionado reporte. Actualmente, no se lleva ningún proceso de adquisición predial directamente por parte de la Secretaría.
| c) Implementar un sistema de administración de la información de los predios objeto de adquisición por parte de la SDA que permita garantizar el buen uso de la misma y protección de la información ante el uso inadecuado en beneficio de terceros. | Diseñar e implementar un sistema al interior de la SDA con permisos restringidos de consulta y edición, donde se administre la información de los predios objeto de adquisición y aquellos que son propiedad de la SDA, con el fin de mantener la reserva documental y evitar el mal uso de la misma, dejando registro de los funcionarios o contratistas que hagan uso de la misma. | Semestral | 100% del desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema de Administración de información predial (SAIP) de la SDA. | DGA, DPSIA | Desde la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambienta y la Dirección de Gestión Ambiental se está adelantando la creación del aplicativo donde se administrará toda la información de los predios adquiridos en adquisición, en administración y en comodato por la SDA. Dicho proceso se inició a mediados del año 2020, se suspendió en el año 2021 por reducción del personal de la DPSIA, y se retoma en el año 2022, donde al mes de diciembre se finalizó la fase de desarrollo del componente inicial para proseguir con el proceso de pruebas con el cargue de información masiva de 1.127 predios, y con ello adelantar los ajustes que se requieran. Durante la vigencia 2023 no se realizó avance en el mismo toda vez que no se priorizó contratación de personal por parte de la DPSIA, para continuar con el desarrollo del aplicativo. Durante el 2024 no se reportan avances.
7) tutelas en el marco de actuaciones administrativas | a) Realizar capacitaciones trimestrales, por parte de la Dirección Legal Ambiental, en relación con el derecho de petición de acuerdo a las normas y jurisprudencia vigente | 1- Realizar capacitacines trimestralmene con el fin de actualizar a los funcionario y contratistas para 2. Realizar grabación de la capacitación del derecho de petición | Trimestralmente | 100% | DLA | Se realizó una capacitación sobre derecho de petición el 30 de abril del 2024
| b) Elaborar y compartir mediante la oficina de Comunicaciones el Manual del Derecho de Petición. | 1. Construcción del manual del derecho de petición. 2. Socialización del manual del derecho de peticón | Una sola vez | 100% | DLA | Se encuentra publicado en la página web de la entidad
| c) Los servidores del área de Atención al Ciudadano deben conocer las funciones de cada una de las áreas de la Secretaría para así facilitar el reparto de los documentos que se radican en la Entidad y evitar reprocesos. | Realizar seguimiento manual a las peticiones, quejas y reclamos |  | Bajar al 100% el indicador 2020 en comparacion con el 2019 y que no se presentes acciones de tutela en por supuesta vulneraciones del derecho de peticion | Subscretaria General | Los servidores del grupo de Servicio a la Ciudania, se mantienen en entrenamientos periodicos en los temas relacionados de servicio a la Ciudadania y en los diferentes temas misionales de la entidad, como: protocolos de servicio, folr y fauna, recurso hidrico, publicidad exteror visual, entre otros traites o servicios con mayor demanda en la entidad. Por lo cual durante el semestre se han realizado capacitaciones para cumplir con dicho proposito | Los servidores del grupo de Servicio a la Ciudania, se mantienen en entrenamientos periodicos en los temas relacionados de servicio a la Ciudadania y en los diferentes temas misionales de la entidad, durante el tercer trimestre se realizaron y asistieron a entrenamiento en los siguientes temas: Denuncias por actos de corrupcion, Cualificacion de Servicio al Ciudadano, Publicidad Eterior Visual (PEV), Silvicultura, protocolos de atencion, entre otros. Por lo cual durante el tercer trimestre 2024 se han realizado capacitaciones para cumplir con dicho proposito
| d) Adoptar controles en el aplicativo Forest, con el fin de poder realizar un control a las respuestas que se dan de forma parcial por parte de cada una de las dependencias y que no tengan respuesta definitiva y de fondo. |  | N/A |  | Subscretaria General Atencion al ciudadano | El aplicativo forest tiene en su proceso de PQRS el control para determinar si la respuesta que dará el area y/o responsable de la respuesta a la PQRS sera respuesta definitiva o respuesta parcial. En el caso de ser una respuesta parcial, debera asigarse el responsable que dara la respuesta final. | El aplicativo forest tiene en su proceso de PQRS el control para determinar si la respuesta que dará el area y/o responsable de la respuesta a la PQRS sera respuesta definitiva o respuesta parcial. En el caso de ser una respuesta parcial, debera asigarse el responsable que dara la respuesta final.
| e) Atender oportunamente los trámites solicitados para así evitar la radicación de derechos de petición y Pqr, garantizando que las respuestas sean desiciones de fondo y oportunas. | SSFFS: Mensualmente, la Subdirección realiza un seguimiento mediante correo electrónico, enviando a los profesionales los procesos que aún se encuentran pendientes por tramitar. SCAAV: Se adjunta evidencia del seguimiento semanal que se efectúa a los procesos asignados de PQRS en la Subdirección; así como la base de asignación y seguimiento a dichos procesos durante el 2024. Igualmente, se adjunta base de asignación y seguimiento a las visitas efectuadas en materia de emision de ruido, incluidas las de acciones populares durante el I trimestre. SRHS: Se adjunta como soporte de las acciones realizadas las bases de revisión de atención a trámites de los grupos que conforman la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. SCASP: Se realiza control al reparto de tramites de forma semanal y mensual generando alertas tempranas al incumplimiento de planes de trabajo establecido. DCA: A través de las herramientas drive para el seguimiento a la ejcución de los contratos de la DCA, se estableció el control de la cantidad de procesos Forest asignados y el estado actual de los mismos (proyección, revisión y firma) a los grupos de sancionatorio, saneamiento, licencias, multas y estratégicos, así mismo se identifican los procesos que no pueden ser tramitados y se lleva un control del reparto asignado para los meses de Enero a Junio. | Mensual | Reporte mensual a los la gestión de los procesos asignados | DCA y las Subdirecciones Técnicas | SSFFS: Mensualmente, la Subdirección realiza un seguimiento mediante correo electrónico, enviando a los profesionales los procesos que aún se encuentran pendientes por tramitar. SCAAV: Se adjunta evidencia del seguimiento semanal que se efectúa a los procesos asignados de PQRS en la Subdirección; así como la base de asignación y seguimiento a dichos procesos durante el 2024. Igualmente, se adjunta base de asignación y seguimiento a las visitas efectuadas en materia de emision de ruido, incluidas las de acciones populares durante el I trimestre. SRHS: Se adjunta como soporte de las acciones realizadas las bases de revisión de atención a trámites de los grupos que conforman la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. SCASP: Se realiza control al reparto de tramites de forma semanal y mensual generando alertas tempranas al incumplimiento de planes de trabajo establecido. DCA: A través de las herramientas drive para el seguimiento a la ejcución de los contratos de la DCA, se estableció el control de la cantidad de procesos Forest asignados y el estado actual de los mismos (proyección, revisión y firma) a los grupos de sancionatorio, saneamiento, licencias, multas y estratégicos, así mismo se identifican los procesos que no pueden ser tramitados y se lleva un control del reparto asignado para los meses de Enero a Junio. | SCASP: Se realiza control al reparto de tramites de forma semanal y mensual generando alertas tempranas al incumplimiento de planes de trabajo establecido. SSFFS: La Subdirección realiza un seguimiento mensual por correo electrónico para informar a los profesionales sobre los procesos pendientes, con el fin de asegurar que avancen y cumplan los plazos establecidos, manteniendo a todos los involucrados informados y alineados respecto al estado de los trámites y facilitando una gestión proactiva. | SCASP: Se realiza control al reparto de tramites de forma semanal y mensual generando alertas tempranas al incumplimiento de planes de trabajo establecido. SSFFS:La Subdirección realiza un seguimiento detallado a través de correo electrónico, en el que informa a los profesionales involucrados sobre los procesos que aún se encuentran pendientes de trámite. Este seguimiento tiene como objetivo asegurar que los procesos en curso avancen y cumplan los plazos establecidos. A través de estas notificaciones, se busca mantener a todos los involucrados informados y alineados respecto al estado de los trámites, permitiendo una gestión proactiva y una mayor claridad en cuanto a las acciones que se deben tomar para completar cada proceso.
|  | 2) Incluir un aviso en cada trámite de la DCA y sus Subdirecciones, publicados en las páginas oficiales como son SUIT y guía trámites de la SDA, donde se advierta al usuario que debe cumplir con sus obligaciones adquiridas en el acto administrativo o concepto técnico, según sea el caso y que cualquier infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 1333 de 2009. | Una sola vez | Actualizaciónes de los trámites | DCA y las Subdirecciones Técnicas | SSFFS: Accion cumplida ya que los tramites a cargo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silestre cuentan con el item "Tener en cuenta El Ciudadano debe cumplir con las obligaciones adquiridas en el acto administrativo o concepto técnico, según sea el caso emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente y cualquier infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 1333 de 2009. En caso de cualquier inquietud, comuniquese a nuestras líneas de atención", tanto en la página del SUIT como en la guia de tramites de la entidad. SCAAV: Acción cumplida en las vigencias 2021,2022 y 2023, con los trámite de la Sudbirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual, incluyendo: "El Ciudadano debe cumplir con las obligaciones adquiridas en el acto administrativo o concepto técnico, según sea el caso emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente y cualquier infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 1333 de 2009". SRHS: Accion cumplida ya que los tramites a cargo de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, cuentan con el item "Tener en cuenta El Ciudadano debe cumplir con las obligaciones adquiridas en el acto administrativo o concepto técnico, según sea el caso emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente y cualquier infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 1333 de 2009. En caso de cualquier inquietud, comuniquese a nuestras líneas de atención", tanto en la página del SUIT como en la guia de tramites de la entidad. SCASP: Accion cumplida ya que los tramites a cargo de la Subdirección de Control ambiental al Sector Público cuentan con el item "Tener en cuenta El Ciudadano debe cumplir con las obligaciones adquiridas en el acto administrativo o concepto técnico, según sea el caso emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente y cualquier infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 1333 de 2009. En caso de cualquier inquietud, comuniquese a nuestras líneas de atención", tanto en la página del SUIT como en la guia de tramites de la entidad. DCA: Acción cumplida en el primer semestre 2023, con el trámite de Evaluación de Licencias Ambientales, incluyendo: "El Ciudadano debe cumplir con las obligaciones adquiridas en el acto administrativo o concepto técnico, según sea el caso emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente y cualquier infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 1333 de 2009". | SCASP Y SSFFS: Accion cumplida ya que los tramites a cargo de la Subdirección de Control ambiental al Sector Público y la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre cuentan con el item "Tener en cuenta El Ciudadano debe cumplir con las obligaciones adquiridas en el acto administrativo o concepto técnico, según sea el caso emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente y cualquier infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 1333 de 2009. En caso de cualquier inquietud, comuniquese a nuestras líneas de atención", tanto en la página del SUIT como en la guia de tramites de la entidad | SCASP Y SSFFS: Accion cumplida ya que los tramites a cargo de la Subdirección de Control ambiental al Sector Público y la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre cuentan con el item "Tener en cuenta El Ciudadano debe cumplir con las obligaciones adquiridas en el acto administrativo o concepto técnico, según sea el caso emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente y cualquier infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 1333 de 2009. En caso de cualquier inquietud, comuniquese a nuestras líneas de atención", tanto en la página del SUIT como en la guia de tramites de la entidad
| f) La SSFFS, debe atender oportunamente los trámites solicitados para así evitar la radicación de derechos de petición y Pqr, garantizando que las respuestas sean desiciones de fondo y oportunas. | Crear un procemiento que ampare o proteja las bases datos que aluden el estado de trámite de un radicado al interior de las dependencias, en cada una de sus etapas, técnica, juridica, administrativa (notificaciones, expedientes, etc) financiera, cobros. | Única vez | Procedimiento | SSFFS Se propone acción para la DPSIA | CUMPLIDA
8. Gestión de incidentes de reparación integral en el marco de procesos penales. | a) En relación con el riesgo de incumplimiento de la temporalidad para iniciar el incidente de reparación integral dentro del proceso penal, los responsables para iniciar el ejercicio del incidente de reparación integral dentro del proceso penal ambiental, son la Dirección Legal Ambiental a través de los abogados penalistas del Grupo de Defensa Judicial de la Entidad, los cuales deben ajustarse a los términos procesales y requisitos establecidos en el Código de procedimiento Penal. | 1. Reporte por parte de los abogados que adelantan los procesos penales, sobre las sentencias condenatorias que se profieran y, con base en las cuales la SDA deba entrar a solicitar la repacración del daño ambiental. 2. Llevar control de los términos para poder iniciar el incidente de reparación integral dentro del proceso penal - por cada abogado 3. Presentar al DLA y al profesional responsable de controlar el plan de acción, trimestralmente el reporte de cumplimiento de terminos. | Cada que se profiera una sentencia condenatoria Trimestral | 100% | DLA | Se inició el proceso de reparación Integral respecto al único caso del semestre
| b) Adoptar la Directiva 021 de 2018, remitida por parte de la Secretaría Jurídica Distrital mediante la cual se adopta el manual para las Entidades del Distrito Capital, sobre el Incidente de Reparación Integral, el manejo de la cadena de Custodia y la Tasación de los Perjuicios. | Adoptar la resolución por la cual se crea el Grupo Técnico de apoyo para la cuantificación de daños ambientales y se definan su funiones. | Una sola vez | 100% | Direccion Legal Ambiental, Direccion de Control Ambiental, Subdireccion de Control Ambiental al Sector Publico, Subdireccion de Recursos Hidricos y de Suelo, Subdireccion de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre, Subdireccion de Calidad de Aire, Auditiva y | SSFFS: En lo transcurrido del 2024, los profesionales designados por la Subdirección a traves del memorando 2023IE165228, no han participado ni contribuido al Grupo Técnico de apoyo para la cuantificación de daños ambientales. SCAAV: Revisado en el sistema de información de la entidad no se encontró requerimiento alguno a profesionales designados desde el memorando 2023IE139077 del 28 de junio del 2023, para el primer semestre de 2024. SRHS: En el primer trimestre del 2024 no se encontraron requerimientos que requieran apoyo o atención por parte de los profesionales que conforman el grupo técnico para atender procesos penales ambientales y que fue conformado por medio del memorando 2023IE145334 del 28/06/2023. SCASP: Durante la vigencia 2024 no se han llevado apoyo a cuantificación de daños ambientales . DCA: Para la Dirección de Control Ambiental y sus subdirecciones no se han solictado acciones frente a las activdiades propuestas para el equipi Técnico de Apoyo para la cuantificación de daños ambientales,. | SCASP: Actualmente, la Subdirección tiene activa la solicitud 2023IE190662, relacionada con la cuantificación de daños ambientales. Sin embargo, el equipo técnico no cuenta con experiencia previa en este tipo de actividades. Por ello, se solicita apoyo mediante una capacitación basada en el Manual para las Entidades del Distrito Capital sobre Incidentes de Reparación Integral, Manejo de Cadena de Custodia y Tasación de Perjuicios. SSFFS: Durante el periodo de reporte los profesionales designados no han participado ni contribuido al Grupo Técnico de apoyo para la cuantificación de daños ambientales. | SCASP: Actualmente, la Subdirección tiene activa la solicitud 2023IE190662, relacionada con la cuantificación de daños ambientales. Sin embargo, el equipo técnico no cuenta con experiencia previa en este tipo de actividades. Por ello, se solicita apoyo mediante una capacitación basada en el Manual para las Entidades del Distrito Capital sobre Incidentes de Reparación Integral, Manejo de Cadena de Custodia y Tasación de Perjuicios. SSFFS: Durante el periodo de reporte los profesionales designados no han participado ni contribuido al Grupo Técnico de apoyo para la cuantificación de daños ambientales.

## Hoja1
CAUSA PRIMARIA DE LITIGIOSIDAD | ACCIÓN O MEDIDA PARA MITIGAR LA CAUSA PRIMARIA | ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR (DETERMINADA(S) POR EL ÁREA RESPONSABLE) | META DEL INDICADOR (VALOR DEL INDICADOR AL QUE SE DESEA LLEGAR) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Observaciones tercer trimestre 2024
7) tutelas en el marco de actuaciones administrativas | c) Los servidores del área de Atención al Ciudadano deben conocer las funciones de cada una de las áreas de la Secretaría para así facilitar el reparto de los documentos que se radican en la Entidad y evitar reprocesos. | Realizar seguimiento manual a las peticiones, quejas y reclamos | Bajar al 100% el indicador en comparacion con el 2019 y que no se presentes acciones de tutela por supuesta vulneraciones del derecho de peticion | Subscretaria General | Durante el tercer trimestre de 2024, se llevó a cabo seguimiento a 7592 peticiones; adicionalmente, se llevó a cabo la clasificación en las siguientes tipologías: Derechos de petición de interés general o particular, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas y felicitaciones, asignándolas a los diferentes áreas de la Secretaría Distrital de Ambiente, para su respectiva gestión y respuesta. Segun con el procedimiento interno PA09-PR04, se realizaron alarmas semanales, las cuales fueron enviados a los líderes y enlaces de PQRSF de los diferentes procesos, con el propósito de minimizar las respuestas fuera de término expedidas por la Entidad, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma". Es así, como en dicho ejercicio se identificó que el 73% recibió respuesta dentro de los términos de ley, el 5% recibio respuesta fuera de termino, el 2% se encuentra sin respuesta fuera de termino y el 20% restante se encuentra en termino para dar respuesta en el mes de octubre de 2024.