## F1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION MARÍTIMA Y FLUVIAL
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DO-SMF-084-2018
INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO, NARIÑO
PLAZO: 3 MESES
FORMULARIO 1
CANT. | CARGO / OFICIO | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoria |  |  | 0.9
1 | Ingeniero Residente de Interventoría |  |  | 3
1 | Profesional en Gestión Social |  |  | 3
1 | Especialista en Medio Ambiente |  |  | 1.8
PERSONAL TÉCNICO
1 | Topobatimetrista - Inspector |  |  | 3
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 | Secretaria |  |  | 1.5
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
1 | Dibujante |  |  | 3
1 | Inspector Ambiental |  |  | 3
2 | Inspector 1 |  |  | 3
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
| FACTOR MULTIPLICADOR (7) VALOR MÁXIMO |  |  |  | 2.3 | VALOR MÁXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
(8) |  |  | (9) | (10) | (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
1 | Viáticos Director Especialistas y Otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos) | DIA |  | 10
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 | Equipo completo de Batimetria (Incluye Ecosonda digital, GPS Precisión submetrica tiempo real, software hidrografico) | MES |  | 3
OTROS COSTOS
1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes) NO MODIFICAR | según comprobante por mes | 1490000 | 8 | 11920000
1 | Alquiler Lancha motor (Incluye motorista, combustible y equipo de seguridad) | según comprobante por mes |  | 3
1 | Informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias, peajes | según comprobante por mes |  | 3
1 | Oficina (Dotación, Servicios públicos y Comunicaciones) | según comprobante por mes |  | 3
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)
IVA = 19% * (C) = (D)
COSTO TOTAL = (C) + (D)
NOTAS:
Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
1.- Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.- Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización de previa autorización del Gestor del Contrato, de conformidad con la programación de Comités.
3.- El Equipo completo de topografía, Laboratorio de suelos y pavimentos completo, Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos), Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes), Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) y Veeduría Técnica Comunitaria, se reembolsarán según su costo real, contra presentación de facturas soportes.
4.- Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
5.- Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Gestor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
6.- Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
7.- En ningun caso el factor multiplicador debe desglosarse.
8.- No será necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.
9.- Tiene derecho a prima regional el Ingeniero Residentente de Interventoría.
FIRMAS:
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente |  |  | Nombre del proponente

## PLAN DE CARGAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
CONCURSO DE MÉRTIOS ABIERTO No. CMA-DO-SMF-084-2018
INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO, NARIÑO
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | MES |  |  | 3 |  | UTILIZACION MES-HOMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
[14 empty] | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA | PROFESIONAL DE GESTIÓN SOCIAL | ESPECELIASTA EN MEDIO AMBIENTE | TOPOBATIMETRISTA-INSPECTOR | SECRETARIA | DIBUJANTE | INSPECTOR AMBIENTAL | INSPECTOR I
1. PERMISOS Y AUTORIZACIONES | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | DIRECTOR DE INTERVENTORIA, INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA, PROFESIONAL DE GESTIÓN SOCIAL, ESPECELIASTA EN MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA | 0.15 | 0.6 | 1 | 0.7 |  | 0.3
2. MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  | 1 | 1 | [9 empty] | DIRECTOR DE INTERVENTORIA, INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA, TOPOBATIMETRISTA-INSPECTOR, SECRETARIA, DIBUJANTE, INSPECTOR I | 0.05 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 1
3. DRAGADO HIDRÁULICO | [10 empty] | 1 | 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA, INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA, TOPOBATIMETRISTA-INSPECTOR, SECRETARIA, INSPECTOR I | 0.5 | 1.5 |  | 0.3 | 3 | 1.5 | 1 |  | 1
4. SEGUIMIENTO ASPECTO AMBIENTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA, INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA, ESPECELIASTA EN MEDIO AMBIENTE, PROFESIONAL DE GESTIÓN SOCIAL, SECRETARIA, DIBUJANTE, INSPECTOR AMBIENTAL, INSPECTOR I | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | 3 | 0.5
5. SEGUIMIENTO ASPECTOS SOCIALES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA, INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA, PROFESIONAL DE GESTIÓN SOCIAL, ESPECELIASTA EN MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA, DIBUJANTE, INSPECTOR I | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.5 |  | 0.5
[13 empty] | DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO | 0.9 | 3 | 3 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente