## Hoja1
SOLICITUD DE GARANTIAS 2024
No. | FECHA ENTRADA | FECHA ENTRADA | ASUNTO | SOLICTUD | ENVIADO A | FECHA DE ENVÍO | ADJUNTO | ESTADO | CONCLUSIÓN
1 | 2024-11-18 | IED 20 DE JULIO | Solicitud garantía pantalla all in one JVC | 1. Pantalla all in one de 65 pulgadas, tecnología de panel led y/o LCD, marca JVC, serie JC-T65K220424005-JC220415005, PLACA 14490569. | SECURITY VIDEO SAS | 2024-11-18 | 1. PDF traslado de almacen 27_07_2022 | RESUELTA 03-12-2024 | LA GARANTIA FUE RESUELTA POR LA EMPRESA SECURITY VIDEO EL DÍA 03-12-2024 TAL COMO SE SOPORTA EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS Y EN EL HISTORIAL DE CORREOS.
2 | oct-30-24 | IED JUAN EVANGELISTA GOMEZ | Solicitud garantía pantalla | 1.Pantalla inteligente one screm TL7-65,con serial OBS68TL7240300468 y placa SED 14548235, la cual presento fallas.Las mesas y sillas de las aulas se encuentran sin tornillería y despegado el acrílico de las mesas. 2- Solicitud garantía mesas y sillas de primera infancia por tornillos y mesas despegadas. | UT SICVEL SC Y HADWARE Y SOFTWARE LTDA | oct-30-24 | 1.PDF acta concepto tecnico del Colegio 2. Registro fotográfico 3. Historial correo solicitud de garantía por parte de la supervisión y del colegio al contratista. | EN GESTIÓN | El dia martes 14 /01/25 se envia correo nuevamente a los contratistas para su respectiva garantía.
3 | agos-23-24 | I.E.D JUAN REY | Solicitud garantia pupitres | 1. Mobiliario despegado sin tornillos y pelado las puntas de las mesas es decir deterioro en la calidad del material . | UT SICVEL SC | agos-23-24 | 1.Historial correos 2.Registro fotografico . | EN GESTIÓN | El dia de hoy 14/01/25 se envia correo nuevamente al contratista para su respectiva garantia.
4 | oct-18-24 | I.E.D SAN CRISTOBAL | Solicitud garantia pantalla interactiva | 1. Pantalla interactiva con sistema OPS,presenta salia de imagen distorsionada o pixelada desde el primer encendido ,muestra pantalla de inicio JVC visión y lugo se va opacando hasta quedar negra con lineas de colores . | SECURITY VIDEO SAS | oct-18-24 | 1.Historial correos 2.Acta concepto tecnico colegio . | EN GESTIÍON | El dia de hoy 14/01/25 se envia correo nuevamente al contratista para su respectiva garantia.
5 | dic-12/24 | IED RAFAEL NUÑEZ | Solicitud garantia portatil | 1.Portatil Del latitude 5420 el cual prsenta falla en su pantalla led y es irreparable debido en la falla de su display . | REDCOMPUTO LTDA | dic-12-24 | 1. Historial de correos. 2.Acta de concepto tecnico Colegio . | EN GESTIÓN | El dia de hoy martes 14 de enero 2025 se envia correo nuevamente al contratista para su respectiva garantia.
6 | FEB-08-2024 | IED MORALBA SUR ORIENTAL | SOLICITUD GARANTÍA CARGADORES DE PORTÁTILES | 1- La IED solicita en correo la revisión de 3 cargadores de los computadores portátiles marca ACER 2- Además en punto la IED solicito la garantía de 4 portátiles ACER de los cuales uno la empresa demostró que no podía realizar la activación de la misma , otros fueron entregados ya a la IED 3- La IED del 15-01-2025 informan que 2 portátiles y 2 cargadores en el mes de junio-2024 ya fue atendida e volvió a solicitar garantía de otros equipos (3) y cargadores (3) en mal estado, el día 14 de noviembre-2024, por lo tanto, queda pendiente la devolución de los equipos, por parte de REDCOMPUTO | REDCOMPUTO LTDA | FEB-08-2024 | 1- HISTORIAL CORREOS ENVIADOS POR IED Y POR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN. 2- Infoerme IED MORALBA sobre estado de garantáis solicitadas. | EN GESTIÓN | El dia de hoy martes 14 de enero 2025 Se envía correo a la IED y a la empresa REDCOMPUTO LTDA para entregar un reporte de la garantía solicitada y estado actual y al colegio para recibir un informe del estado actual de esas garantías. 2- El día 15-01-2025 el colegio informa que la primera solicitud ya fue atendida y que ahora esta pendiente la entrega de 3 equipos portátiles nuevos .
7 | NOV-19-2024 | IED JUANA ESCOBAR | SOLICITUD GARANTÍA DOS PANTALLAS INTEREACTIVAS | 1- SOLICITUD GARANTÍA DE DOS PANTALLAS INTERACTIVAS DEL IED EL 3O DE OCTUBRE A LA ALCALDÍA LOCAL. | SECURITY VIDEO SAS | 30-10-2024 19-11-2024 20-01-2025 21-01-2025 | "1- SOLICITUD GARANTÍA DEL IED EL 3O DE OCTUBRE A LA ALCALDÍA LOCAL. 2- COPIA DE REMISIÓN ENTREGA DE LAS PANTALLAS EN EL MARCO DEL CCV 524-2021 LAS CUALES FUERON ENTREGADS EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022 3-CORREO ENVIADO A LA EMPRESA SECURITY POR PARTE DE ALCALDÍA PARA SOLICITUD DE GARANTÍA. 4- SEGUNDO CORREO CON REITERACIÓN DE SOLICITUD DE GARANTÍA A LA EMPRESA SECURITY VIDEO POR PARTE DEL COLEGIO Y DE LA ALCALDÍA LOCAL. | EN GESTIÓN | EL DÍA 21 DE ENERO 2025 SE REITERA SOLICITUD DE GARANTÍA A LA EMPRESA SECURITY VIDEO PARA QUE ATIENDA LA GARANTÍA EN LO POSIBLE.