## Hoja1
CORTOLIMA
MATRIZ DE RIESGOS
Tipo | Descripción | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  |  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |  |  |  |  | CORTOLIMA | proponente/ adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
Operacional | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | General | Interno | X |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | 100% |  | Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Control de ejecución del contrato | Mensual
| Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos | Especifico | Interno | X |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 100% |  | Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Dependencia responsable del proceso | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | Según cronograma
| Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes | General | Interno | X |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | 100% |  | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Revision y estudio de observaciones de los proponentes. | Según cronograma
| Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección | Especifico | Interno | X |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Acopio de información previa del proyecto completa, disponibldades de servicios, afectaciones, etc. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Dependencia responsable del proceso | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. | Según cronograma
| Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero | General | Interno |  | X |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% |  | Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la experiencia específica | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Dirección Administrativa y Financiera | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento al proceso de estudios previos | Semanal
| Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato | General | Interno |  |  | X |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | 50% | 50% | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Grupo de Gestión Contractual | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | Según cronograma
| Riesgo de que no se firme el contrato | General | Externo |  |  | X |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 50% | 50% | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Grupo de Gestión Contractual | Etapa de selección | Contratacion | Control de la suscripción del contrato | Según cronograma
| Riesgo que no se presenten las garantías requeridas | General | Externo |  |  | X |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 50% | 50% | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Grupo de Gestión Contractual | Etapa de selección | Contratacion | Control de la suscripción del contrato | Según cronograma
| Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 100% |  | Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Ejecucion | Ejecucion | Revisión de procedimientos de vinculación de personal | Mensual
| Desacuerdo en la etapa de liquidación | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 50% | 50% | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista/Interventoría y/o supervisión | Ejecucion | Ejecucion | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | Mensual
| Falta de idoneidad para desarrollar el contrato | General | Interno | X |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Revisión previa de las hojas de vida de los docentes propuestos y contenido de las acciones de capacitación | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Dependencia responsable del proceso | Ejecucion | Ejecucion | Revisión previa de las hojas de vida, y su respectiva comprobación | Según cronograma
| Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden técnico | General | Interno |  | X |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 100% |  | Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar los requisitos técnicos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Dependencia responsable del proceso | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento al proceso de estudios previos | Semanal
| Riesgos derivados de diseños desactualizados: Estos riesgos hacen referencia a la utilización de los diseños desactualizados por modificación de las normas Estos riesgos deben ser asumidos por la entidad cuando los diseños hayan sido elaborados o entregados por la entidad al contratista para la realización de la obra. | General | Interno |  | X |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 100% |  | El contratista debe revisar los diseños para verificar que cumplan con las normas vigentes | 1 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Contratista y la interventoría | Ejecucion | Ejecucion | Realizando el seguimiento permanente,a la ejecución del contrato. | permantente
| Se presenta cuando hay cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | General | Interno |  |  |  | X |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto |  | 100% | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | 1 | 4 | 5 | riesgo medio | dependencia responsable del proceso | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
| Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. | General | Externo |  | X |  |  |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 100% |  | Desarrollo de proceso de contratación por selección abreviada | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Dependencia responsable del proceso | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento al proceso de estudios previos | Semanal
Económicos | Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto | Especifico | Interno |  |  | X |  |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | 100% |  | Incluir la forma como se calculan presupuesto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Dependencia responsable del proceso | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Revisión de los documentos del proceso para establecer el valor de la oferta | Elaboración de estudios previos
Financieros | Riesgo de consecución de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio |  | 100% | Control oportuno de flujo de recursos del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista/Interventoría y/o supervisión | Selección | Adjudicacion | Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato. | Semanal
| No tramitar a tiempo el Registro presupuestal RP que garantice el pago del contrato. | General | Externo |  |  | X |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | 100% |  | Verificar antes de la ejecución del contrato que este cuente con el registro Presupuestal expedido por el grupo de Presupuesto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Supervisor del contrato | Adjudicación | Ejecucion | Verificación que el contrato tenga su Registros Presupuestal. | Según cronograma
Sociales o políticos | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público. | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo |  | 100% | Ajuste a la programación del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista/Interventoría y/o supervisión | Ejecucion | Fecha de Liquidación | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades. | Semanal
Regulatorios | Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia específica del proponente. | Especifico | Interno |  | X |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% |  | Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Dependencia responsable del proceso | Selección | Adjudicacion | Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección | Semanal
| Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | General | Externo |  |  | X |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 50% | 50% | verificar normatividad y vigencia de la misma | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | entidades estatales y demas | Etapa de Planeación | Selección | Revisión de la normatividad. | Mensual
| Variación en determinantes para ejecución de las acciones de capacitación | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Acopio de información previa del proyecto completa, disponibilidad de servicios, afectaciones, etc. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista/Interventoría y/o supervisión | Etapa de Planeación | Selección | Seguimiento al avance de las acciones de capacitación | Semanal
| Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | General | Interno |  | X |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 100% |  | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | 1 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Dependencia responsable del proceso | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | Con el apoyo entre áreas internas | Permanente
| Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites. | General | Externo |  |  |  | X |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 50% | 50% | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista/Interventoría y/o supervisión | Etapa de Planeación | Liquidacion | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | Mensual
Tecnológuicos | Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología. | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio |  | 100% | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Ejecucion | Liquidacion | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | Semanal
| ELABORO | JORGE SERAFIN SECHAGUE CORTES - INGENIERO CONTRATISTA
APROBO