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INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6749914

ASPECTOS GENERALES

	CONTRATANTE
	Servicio Nacional de aprendizaje SENA

	CONTRATO NRO.
	CO1.PCCNTR.6749914

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	13 septiembre 2024

	OBJETO
	5_9206_0309 Contratar la adquisición de los servicios personales indirectos para el trámite a todo costo de ensayos de aptitud con entidades de normalización, auditoría interna al sistema de gestión para el mantenimiento de la acreditación del laboratorio de calidad textil del centro textil y de gestión industrial, verificación de métodos de ensayos, validez de los resultados y mantenimiento del software de gestión.

	CONTRATISTA
	ICCLAB LTDA

	CC o NIT
	830139036

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	Medellín

	FECHA DE INICIO
	20 septiembre 2024

	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	
	4 meses 

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	 $ 29.946.224 

	PRÓRROGA NRO. 
	No se presentaron prorrogas se presentó prorroga en tiempo del 10 de diciembre al 20 de diciembre 

	FECHA DE TERMINACIÓN
	20 diciembre 2024

	ADICIÓN NRO. 
	No se presentaron adiciones 

	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
	$ 29.946.224 

	FORMA DE PAGO
	

	INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.
	001

	PERIODO DEL INFORME
	Desde el 20 sep hasta 20 dic 2024



EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	OBLIGACIONES

	ACTIVIDADES REALIZADAS

	PRODUCTO O EVIDENCIA


	1. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas
y técnicas establecidas en el proceso de selección, en la propuesta y en el contrato.
	Presentación de la oferta de acuerdo con los requisitos técnicos
	Contrato secop II 

	2. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA, por conducto
del Supervisor del contrato, entregando al SENA los elementos descritos en el estudio previo y en el pliego de condiciones, de óptima calidad.
	Carpeta con actividades realizadas
	Supervisión OL

	3. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA
no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de los elementos de
primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las
especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de
iniciar la ejecución del contrato.
	No existieron correcciones
	No existieron correcciones

	4. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente de conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviviente.
	No existieron causales de incompatibilidad o inhabilidad
	No existieron causales de incompatibilidad o inhabilidad

	5. Asumir todos los gastos que demande la ejecución del contrato, impuestos, tasas y
contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración,
ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus
modificaciones. En el precio se encuentran incluidos todos los costos directos o indirectos
derivados del contrato (desplazamientos y demás estarán a cargo del contratista).
	Todos los gastos asumidos por el proveedor.
	Todos los gastos asumidos por el proveedor.

	6. En cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para el pago del valor pactado en este contrato, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando
corresponda.
	
	Pago de seguridad social.

	7. El contratista deberá constituir las garantías exigidas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato-aceptación de la oferta
	Generación póliza
	POLIZA.pdf

	8. El contratista se compromete a prorrogar y/o adicionar las garantías exigidas en las mismas
proporciones de las adiciones y/o prorrogas que se llegaren a hacer al contrato.
	Prorroga de tiempo
	Prorroga de tiempo

	9. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015
	
	

	10. Con la presentación de la propuesta se deberá aportar el Informe de Gestión de seguridad y salud en el trabajo del proponente. (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, capítulos 1, 2, 3 y 6 Artículos 2.2.4.1.3, 2.2.4.6.1, 2.2.4.6.8 Resolución 1111 de 2017 Ministerio del trabajo.
	
	Informe de SST

	11. . Prestar los servicios con seriedad, responsabilidad; profesionalidad, oportunidad, eficiencia y calidad.
	Entrega de toda a la información acerca de la ejecución del contrato
	Supervisión OL

	12. Contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado para la ejecución del objeto contractual
	Entrega de hojas de vida del personal para la auditoría interna
	HV auditores.eml


	13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos u omitir algún acta o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
	No se presentaron desviaciones en la ejecución del contrato
	No se presentaron desviaciones en la ejecución del contrato

	14. . Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato
	No se presentaron anomalías
	No se presentaron anomalías

	15. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en el desarrollo de sus actividades ya que es propiedad del SENA, salvo que lo requiera la autoridad competente.
	Firma de compromiso de imparcialidad y confidencialidad
	Imparcialidad CAG.pdf
Imparcialidad IA.pdf

	16. De conformidad con los artículos 52 y 56 de la ley 80 de 1993, el CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la
	Generación póliza
	POLIZA.pdf

	17. El contratista se obliga a mantener al SENA indemne de cualquier reclamación
	No se presentaron reclamaciones
	No se presentaron reclamaciones

	18. Analizar y realizar observaciones que ayuden al proceso de mejora en los informes de confirmación de métodos
	Apoyo mediante soporte en línea de las actividades de revisión de las confirmaciones 

	enlaces videos jupiter.eml

	19. Brindar asesoría para la implementación de las acciones de mejora derivadas del ejercicio de la confirmación de métodos.
	Apoyo mediante soporte en línea de las actividades de revisión de las confirmaciones 

	enlaces videos jupiter.eml

	20. Acreditar la experiencia y formación en acreditación de laboratorios, incertidumbre de la medición, estadística, ISO/IEC 17025.
	Evaluación de la experiencia 
	Informe de Evaluacion.pdf

	21. Cuando se le realice el mantenimiento al Software debe asegurarse la validación de mismo.
	Apoyo mediante soporte en línea de las actividades de revisión de las confirmaciones 

	enlaces videos jupiter.eml

	22. Realizar acompañamiento para la interpretación estadística de los resultados de ensayos de aptitud.
	Análisis de los informes de ensayos de aptitud
	Resultados de ensayos de aptitud en proceso.

	23. Mantener en absoluta reserva la información proporcionada por SENA y mantenerla en estricta confidencialidad. Por lo anterior la información conocida por el contratista durante la ejecución del presente contrato no será divulgada a terceros, no será reproducida por ningún medio y se devolverá al final del contrato. Si es necesario retirar algún documento durante las visitas, se hará únicamente con la debida autorización del responsable del laboratorio y se retornará oportunamente.
	Firma de compromiso de imparcialidad y confidencialidad
	Imparcialidad CAG.pdf
Imparcialidad IA.pdf

	24.  Las demás que se requieran para un cabal cumplimiento del objeto contratado.
	No fueron requeridas mas actividades
	No fueron requeridas más actividades



1.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA
[bookmark: _Hlk181359335]
[Relacione en este espacio el cumplimiento de todas las obligaciones referentes al cumplimiento de las políticas de la entidad: ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demás. Para tal efecto, tenga en cuenta el formato “GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación”. En caso que no haya obligaciones de este tipo, digite “No aplica”].

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	FECHA DEL INFORME
	NRO. DE FACTURA
	VALOR FACTURADO
	VALOR EJECUTADO
	SALDO DEL CONTRATO
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



NOTA INTERNA. Puede adicionar las filas requeridas de acuerdo con el número de facturas.

Porcentaje de ejecución física: [incluya el porcentaje] % [Este porcentaje aplica para contratos de obras y adecuaciones]

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD, PENSIÓN Y ARL
	Periodo reportado [Diligencie el mes de pago reportado]
	Planilla nro. [Incluya el número de la planilla] del [Incluya la fecha de pago de la planilla]



[Cree una línea por cada verificación de pagos]

NOTA INTERNA. En caso de que el contratista sea diferente a persona natural, se debe adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal (según aplique).

JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

[Este numeral contiene toda la información relativa a la solicitud de modificación. Si no es el caso, se digita “No aplica” y se eliminan los subnumerales]

1.2 Garantías contractuales

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]

	ASEGURADORA
	SEGUROS DEL ESTADO

	NRO. DE PÓLIZA
	21-46-101098228

	CERTIFICADO O ANEXO
	Anexo 0

	FECHA EXPEDICIÓN
	13/09/2024

	FECHA APROBACIÓN
	16/09/2024

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	11/09/2024
	05/07/2025
	$ 2,994,622.40

	Salarios y prestaciones sociales
	11/09/2024
	02/01/2028
	$ 1,497,311.20

	Calidad del servicio
	11/09/2024
	05/07/2025
	$ 5,989,244.80




1.3 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato [si aplica], que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

[Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual]

1.4 Solicitud de modificación

[En ese numeral se debe incluir toda la información mediante la cual se soporte una modificación contractual (prórroga, adición, modificación o suspensión) y, para tal efecto, se debe exponer de forma detallada la justificación para realizar la modificación.

En caso de ser adición, señale de forma expresa los datos del respaldo presupuestal con el que se contaría para ello.

En caso de ser suspensión o terminación anticipada se debe señalar de manera expresa la información de la solicitud presentada por el contratista (fecha de recibido de la solicitud del contratista, motivo expuesto por él, plazo de la suspensión, fecha de reinicio del contrato/convenio, fecha de la terminación anticipada, etc.). Ante este evento, se debe señalar de forma expresa que el supervisor no tiene objeción sobre la suspensión o terminación anticipada solicitada y que la misma no causará perjuicio en el desarrollo de las actividades de la Entidad. Si existen saldos a favor del contratista o del SENA se debe indicar que estos serán pagados y liberados respectivamente contra acta de liquidación debidamente perfeccionada]

NOTA INTERNA. Para los contratos suscritos por SECOP I, TVEC y por Bolsa de Productos, debe tenerse en cuenta que todas las solicitudes de suspensión o terminación anticipada deben llevar un espacio exclusivo en el cual el ordenador del gasto da su Vo.Bo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en [señalar el plazo que se requiere prorrogar. El plazo puede ser en días o meses o en fecha cierta], con lo cual la fecha de finalización será el [incluir fecha de terminación. Si seleccionó días o meses, entonces incluir la fecha exacta en que terminará el contrato].

Adicionar al valor del [seleccionar: contrato u orden] la suma de [señalar el valor que se requiere adicionar. El valor se debe escribir en letras y números].

Modificar la cláusula [incluir la o las cláusulas que se modificarán y la forma en cómo deben quedar una vez se suscriba la modificación].

Suspender el [seleccionar: contrato u orden] por el término de [señale el término que se requiere suspender], es decir, desde el [incluya la fecha desde la cual quedará suspendido el contrato u orden. Ej. 22 de enero de 2021] y hasta el [incluya la fecha desde la cual se reanudará el contrato u orden. Ej. 15 de febrero de 2021]. Así las cosas, la fecha de terminación del [seleccionar: contrato u orden] será el [incluya la fecha finalizará el contrato. Ej. 22 de marzo de 2021].

NOTA INTERNA. La fecha de terminación puede ser la inicialmente pactada o aquella que se calcule luego del término de suspensión. El supervisor deberá seleccionar la que mejore represente los intereses de la entidad y de deberá dejar constancia de tal situación en este numeral.

Terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato nro. [incluir el número y año del contrato], a partir del [incluya la fecha en la cual finalizará la ejecución del contrato], es decir, su ejecución será hasta el [incluya la fecha en la cual finalizará la ejecución del contrato].

CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

NOTA INTERNA 1. Este numeral aplica para autorizar el pago. Si el documento se utiliza para una modificación, se debe ajustar como corresponde.

NOTA INTERNA 2. Se deberá realizar la publicación de todos los documentos expedidos por la supervisión en el momento de la aprobación del pago en la plataforma transaccional.

OBSERVACIONES

[En ese numeral se debe incluir:
· Toda la información adicional que considere importante de relacionar con ocasión de la ejecución del contrato y con corte a la fecha del informe.
· La información sobre procesos sancionatorios en curso y su estado actual.
· En caso de obras y/o adecuaciones, señalar si hay lugar a mayores y menores cantidades de obras, ajustes al AIU, entre otros.]

Para constancia se firma 20 de diciembre de 2024.


[image: Imagen que contiene Círculo

Descripción generada automáticamente]
[image: Un dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
	Juan Camilo Ossa
Supervisor del contrato
	Liliana Margarita Ocampo Rendon.
Apoyo a la supervisión

	


[NOMBRE Y FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO, cuando aplique. Si no aplica, elimine la fila
Cargo del ordenador]



Elaboró: [Nombre de la persona que elaboró el documento – Cargo de la persona]. Aplica cuando exista apoyo a la supervisión y sea este quien haya elaborado el documento.
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