## Resultado
Numero: 29423
Descripción: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación, mantenimiento y administración del cable de San Sebastián de Palmitas
Diligenció: Técnicos Gestores y Comité de Estructuración y Evaluación Contractual.
MATRIZ DE RIESGOS
No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecución del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Volúmenes indeterminados | 4 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Se consultó el alcance y obligaciones relacionadas con los productos objeto del contrato. Los volúmenes, cantidades y cifras están basados en la información suministrada y antecedentes del proceso, y por la naturaleza del contrato y forma de ejecución están sujetas a un componente de incertidumbre frente las cantidades y volúmenes finales | 1. Incumplimiento del contrato interadministrativo 2. cumplimiento parcial del contrato interadministrativo 3. incremento en las cantidades adiciones o extras. 4. mayor disponibilidad de recursos. 5. cambios y redistribución de las actividades 6. modificaciones contractuales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad Contratante | 1. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado . 2. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. 3. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. 4. Estudio de Antecedentes y riesgos en procesos similares de vigencias anteriores. 5. Revisión de cantidades, volúmenes y valores con proveedores. 6. Realizar proyecciones y estimativos según condiciones de ejecución del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta finalizar Etapa de ejecución | Análisis de cantidades | En hito(s) de la contratación
2 | Desarrollo del producto o servicio | 14 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El producto o servicio es simple, de contratación recurrente por parte de la Administración por lo que su implementación es ampliamente conocida. | 1. Insatisfacción en el cumplimiento. 2. Incumplimiento total o parcial. 3. Deficiencia en la entrega de los productos y o Servicios. 4. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 5. Incumplimiento de las especificaciones Técnicas y condiciones de ejecución. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | Ambas Entidades | 1. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. 2. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance . 3. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido . 4. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria y proveedores. 5. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencias a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta finalizar Etapa de ejecución | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
3 | Aprobaciones por parte de otras entidades o autoridades. | 10 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Sociales o Políticos | Podría existir la necesidad de requerir aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades, y su tramite puede impactar y desarrollo normal de las actividades y plazos de entrega. | 1. Retrasos en la ejecución 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas 3. Hallazgos de fiscales 4. Deficiente gestión 5. deficiente coordinación interinstitucional 6. errores o deficiencias en la elaboración de informes 7. desarrollo insatisfactorio de las actividades. 8. reprocesos y deficiencia en la gestión | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Ambas Entidades | 1. Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. 2. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. 3. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. 4. Establecer canales de comunicación Directa 5. Definir procesos y procedimientos para la interacción entre las Entidades. 6. Definir estrategias para fomentar el apoyo y la coordinación interinstitucional. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta finalizar Etapa de ejecución | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
4 | Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido. | 65 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La descripción incluye información de características y especificaciones técnicas del bien o servicio requerido, pero aun así existen por la naturaleza del contrato y condiciones de ejecución se pueden presentar la necesidad de dar mayor detalle o aclarar las especificaciones y condiciones de ejecución. | 1. Mayores aportes al contrato interadministrativo 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas del plan de desarrollo. 5. productos no conformes. 6. mayores tiempos de entrega por cambio en las especificaciones. 7. modificaciones contractuales. 8. sanciones y multas 9. productos y servicios recibidos no son los esperados. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad Contratante | 1. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido . 2. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. 3. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. 4. Presentar toda la documentación técnica asociada al proyecto . 5. Generar espacios de discusión para la revisión y ajuste de las especificaciones técnicas y condiciones de ejecución. 6. Definir referencias o parámetros homólogos para la especificaciones técnicas. 7. Establecer especificaciones técnicas a partir de parámetros normativos y condiciones generales de la prestación del servicios y los productos requeridos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
5 | Deficiente elaboración de los documentos del proceso |  | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | La elaboración de los documentos del proceso es realizada por personal idóneo y calificado pero se pueden presentar. Estudios y documentos previos con inconsistencias o errores de transcripción e información parcial o segregada por cambios de personal durante el desarrollo del proceso contractual y Desconocimiento de los formatos e instructivos instituciones | 1. Reprocesos Administrativos. 2. Inconvenientes en la ejecución contractual. 3. Investigaciones administrativas en contra de los funcionarios. 4. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos. 5. Modificaciones contractuales. 6. Productos y Servicios no conformes. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad Contratante | 1. Designación de los profesionales desde el inicio de la elaboración de los estudios previos. 2. Capacitación para la elaboración de los documentos contractuales. 3. Revisión de documentos precontractuales por parte de equipo revisor. 4. Divulgación de procedimientos a través de la publicación en la Intranet. 5. Mesas de trabajo entre CEC y áreas solicitantes para revisión de los estudios previos. 6. Actualización de los modelos y procedimientos cada vez que se requiera. 7. Seguimiento de los formatos, procedimientos, instructivos y políticas del sistema de gestión de calidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Dependencias a cargo de la contratación | Inicio etapa de selección | Inicio ejecución | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
6 | Procedimientos de contratación | 7 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con la normativa, manuales y procedimientos de la Entidad, pero pueden existir dificultades frente la interpretación y definición del procedimientos y modalidades de contratación. | 1. Detrimento patrimonial 2. Errores en la estructuración del contrato interadministrativo y los compromisos adquiridos 3. Retrasos en el proceso de legalización 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. modificaciones contractuales. 7. mayores tiempos para la satisfacción de las necesidades y demora en el cumplimento de los compromisos. 8. deficiencias en las estrategias de contratación. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad Contratante | 1. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo . 2. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. 3. Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos y condiciones de las Entidades asociadas. 4. Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados . 5. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste y beneficio esperados y la exigencia legal para el caso. 6. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. 7. Asegurar que ambas entidades cumplen con los requisitos legales para suscribir el contrato. 8. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP . 9. Contar con la revisión asesoría y aprobación de un equipo jurídico especialista en contratación. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
7 | No publicación oportuna de documentación contractual en los portales de contratación pública SECOP | 1 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Las Directrices para la publicación de los documentos en el SECOP son claras pero pueden existir requisitos incompletos en los formatos entregados por las áreas que solicitan o efectúan las publicaciones o Fallas en la conexión a internet o las plataformas de Colombia Compra Eficiente | 1. Investigaciones disciplinarias a funcionarios y/o contratistas. 2. Deterioro de la imagen de la Entidad. 3. Contravención al principio de transparencia en la contratación pública. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Ambas Entidades | 1. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. 2. Socialización y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos e instructivos relativos a la publicación y divulgación de los documentos. 3. Envío de correos electrónicos y/o memorandos de solicitud de restablecimiento del servicio en casos de dificultades técnicas. 4. Seguimiento de los formatos, procedimientos, instructivos y políticas del sistema de gestión de calidad. 5. Aplicación de los instructivos para el manejo de las plataformas de Colombia compra eficiente. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
8 | Mayor tiempo en la elaboración, suscripción y legalización del contratos interadministrativo y los contratos u ordenes de trabajo derivados y sus modificaciones contractuales. |  | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Los tiempos de elaboración, suscripción y legalización del contratos interadministrativo y los contratos u ordenes de trabajo derivados y sus modificaciones contractuales son claros y responden a los procesos, procedimientos e instructivos definidos por la Entidad, no obstante pueden ser mayores o superar los plazos definidos por: 1. Descentralización de la información producto de la rotación del personal que elabora los contratos. 2. Los documentos recibidos de procesos selectivos o de la dependencia ordenadora del gasto, se encuentran incompletos y/o presentan inconsistencia entre la etapa precontractual y contractual. 3. Demoras en la entrega de la documentación por parte de los contratistas para la elaboración del contrato, la legalización (garantías, anexos) y las modificaciones contractuales. 4. Demora en los plazos para la revisión y firma del contrato y/o modificación por parte del ordenador del gasto y/o contratista. | 1. Demora en el inicio y/o ejecución de los contratos. 2. Atraso en el inicio y ejecución de las actividades asociados al contrato. 3. Actividades inconclusas. 4. Demandas a la entidad. 5. Deterioro de la imagen de la Entidad. 6. Incumplimiento de compromisos con la comunidad o beneficiarios. 7. Demoras en la satisfacción de las necesidades. 8. Multas y o Sanciones. 9. Demandas y reclamaciones | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Ambas Entidades | 1. Publicación de la minuta definitiva para cada proceso de selección en los portales de contratación pública. 2. Acompañamiento jurídico permanente. 3. Lista Chequeo Verificación documental de Contratos. 4. Aplicación del procedimiento para la Elaboración, suscripción, legalización de contratos. 5. En el contrato y sus documentos previos se expresan los requisitos y la documentación que se exigen para su suscripción y legalización (cláusulas de perfeccionamiento y legalización). 6. Definir cronogramas y realizar una planeación previa de la contratación. 7. Definir canales de comunicación Directa. 8. Establecer procedimiento y directrices para la atención a requerimientos. 9. Establecer plazos claros y tiempos de entrega ajustados a la normativa o requerimiento del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación y contratista | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Inicio del Contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
9 | No presentación o presentación tardía de garantías del contratos interadministrativo y los contratos u ordenes de trabajo derivados | 69 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que le hagan difícil conseguir las garantías. | 1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía 4. Incumplimiento de compromisos con la comunidad o beneficiarios.5. Demoras en la satisfacción de las necesidades 6. Multas y o Sanciones | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | 1. Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. 2. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 3. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 4. Requerir al contratista con la oportunidad apropiada para el tramite de las pólizas 5. Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos . 6. Definir en el cronograma el plazo para la legalización del contrato y entrega de pólizas . 7. Definir cronogramas y realizar una planeación previa de la contratación. 8. Definir canales de comunicación Directa. 9. Establecer procedimiento y directrices para la atención a requerimientos. 10. Establecer plazos claros y tiempos de entrega ajustados a la normativa o requerimiento del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Inicio del Contrato | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación
10 | Ocurrencia de retrasos | 19 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El objeto y alcance del contrato es de fácil ejecución y no se prevé que puedan existir demoras significativas en su ejecución, no obstante, por su naturaleza y condiciones de ejecución, los contratos u ordenes de servicio derivados, pueden estar sujetas a retrasos que pueden impactar los plazos de entrega de contrato principal. | 1. Mayores aportes al contrato interadministrativo 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente. 4. Incumplimiento de compromisos con la comunidad o beneficiarios. 5. Demoras en la satisfacción de las necesidades 6. Multas y o Sanciones. 7. Modificaciones contractuales. 8. Insatisfacción de la comunidad o población beneficiaria. 9. Reclamaciones y demandas. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista | 1. Incluir etapas individuales de entrega en el cronograma del proyecto. 2. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características, condiciones y obligaciones asociadas a los productos del proyecto. 3. Realizar mesas de seguimiento para definir cronogramas y tiempos de entrega. 4. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. 5. Evaluar métodos de entrega y cronogramas alternativos. 6. coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los objetivos del proyecto en los tiempos pactados. 7. Definir canales de comunicación Directa. 8. Establecer procedimiento y directrices para la atención a requerimientos. 9. Establecer plazos claros y tiempos de entrega. ajustados a la normativa o requerimiento del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del contrato interadministrativo | hasta liquidación del contrato | Análisis de progreso | Permanente
11 | Demora en la ejecución del proyecto, contrato y/o contratos derivados |  | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la planeación y estructuración del contrato interadministrativo o contratos derivados que dificultan el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | 1. Des financiación de otros proyectos. 2. Posibles investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. 3. Desgaste operativo para conseguir recursos. 4. Posibles demandas y reclamaciones. 5. Finalización del contrato sin la entrega de total de los proyectos. 6. Incumplimiento de compromisos con la comunidad o beneficiarios. 7. Demoras en la satisfacción de las necesidades. 8. Multas y o Sanciones. 9. Modificaciones contractuales. 10. Insatisfacción de la comunidad o población beneficiaria. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Contratista | 1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución de los proyectos. 2. Elaborar comunicaciones oficiales entre las Entidades para atender de manera oportuna todos los requerimientos asociados al proyecto. 3. Realizar seguimiento y control continuo de los recursos asociados a la ejecución de los proyectos. 4. Realizar oportunamente y con el lleno de los requisitos exigidos, la solicitud de apropiaciones presupuestales adicionales requeridas para la ejecución de los proyectos. 5. Control, evaluación y ajuste de los cronogramas del contrato y de los proyectos. 6. Evaluar métodos de entrega y cronogramas alternativos. 7. coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los objetivos del proyecto en los tiempos pactados. 8. Definir canales de comunicación Directa. 9. Establecer procedimiento y directrices para la atención a requerimientos. 10. Establecer plazos claros y tiempos de entrega ajustados a la normativa o requerimiento del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del contrato | hasta liquidación del contrato | Análisis de progreso | Permanente
12 | Demoras en liquidación o recibo final de actividades del contrato interadministrativo y los contratos derivados |  | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Los plazo se liquidación, y recibo de los bienes y servicios contratados esta definido en el contrato pero puede existir incumplimiento de estos plazos o mayor tiempo en el cumplimiento de estas condiciones | 1. Inicio de posibles acciones disciplinarias. 2. Investigaciones por parte de los organismos de control por la demora en la liquidación de los contratos. 3. Perdida de competencias. 4. Perdida de la trazabilidad de los documentos y recursos recibidos y aportados. 5. Que se presenten daños imputables a las partes que no sean asumidos por estas. 6. Falta de coordinación interna (Legal, Financiera). 7. falta de acuerdo frente al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 8. incumplimiento de la normatividad contractual | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Ambas Entidades | 1. Mesas de trabajo de seguimiento a la liquidación. 2. Comunicaciones Oficiales Directas. 3. Grupo de seguimiento a las Liquidaciones. 4. Oportunidad en el tramite y entrega de toda la información asociada al proyecto. 5. Designar equipos responsables de la liquidación. 6. coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los objetivos del proyecto en los tiempos pactados. 7. Definir canales de comunicación Directa. 8. Establecer procedimiento y directrices para la atención a requerimientos. 9. Establecer plazos claros y tiempos de entrega ajustados a la normativa o requerimiento del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del contrato | hasta liquidación del contrato | Análisis de progreso | Permanente
13 | Productos o servicios entregados no son los esperados |  | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las Entidades tiene controles para verificar que los productos o servicios ejecutados corresponden a los esperados, pero esos controles puede tener debilidades. | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación. 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios. 3. desgaste administrativo. 4. Incumplimiento de compromisos con la comunidad o beneficiarios. 5. Demoras en la satisfacción de las necesidades. 6. Multas y o Sanciones. 7. Modificaciones contractuales. 8. Insatisfacción de la comunidad o población beneficiaria. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | 1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 2. Ejercer un adecuado control y seguimiento del cumplimiento de los servicios. 3. Control adecuado por parte del los responsables de las Entidades. 4. Elaborar comunicaciones oficiales entre la diferentes áreas de la Entidades Asociadas, reportando las situaciones que puedan incidir en la ejecución del contrato. 5. Asegurar que el alcance y obligaciones de la contratación esté definido, documentado y entendido. 6. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con los productos y servicios recibidos. 7. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. 8. Definir referencias o parámetros homólogos para la especificaciones técnicas. 9. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y parámetros normativos. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del contrato | hasta liquidación del contrato | Informes de entrega | Mensual
14 | Falta de seguimiento oportuno e integral de los componentes técnico, Ambiental y social durante la ejecución del contratos interadministrativo y los contratos u ordenes de trabajo derivados | 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | En el contrato se define el alcance general, obligaciones y exigencias mínimas para el seguimiento de los componentes técnico, ambiental y social del contrato, pero puede verse afectado por condiciones como: 1. Falta de coordinación interna para atender los tramites ambientales y sociales. 2. No contar en las áreas técnicas con los recursos (Equipo, personal y transporte) necesarios para realizar el seguimiento del contrato y los proyectos o actividades asociados. 3. Por la entrega inoportuna y/o la falta de cumplimiento de requisitos en los informes. | 1. Demoras en el recibo y Liquidación. 2. Demora en los pagos a los contratistas. 3. Posibles demoras en la ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 4. Desgaste y reprocesos. 5. Insatisfacción en el cumplimiento. 6. Deficiencia en la entrega de los productos y o Servicios. 7. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 8. Incumplimiento de las especificaciones Técnicas y condiciones de ejecución. 9. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos. 10. Modificaciones contractuales. 11. Productos y Servicios no conformes | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista | 1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 2. Desarrollar una adecuada gestión técnica, social y ambiental en la etapa de ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 3. Contar con los recurso (Equipos, Personal y transporte) requeridos para ejercer el control y seguimiento adecuado del contrato y los proyectos o actividades asociados. 4. Identificar en el presupuesto la cantidad y el perfil de los profesionales requerido para el control y vigilancia de ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 5. Requerir a los contratistas para que cumpla con los plazos establecidos para la entrega de los informes. 6. Asegurar que el alcance y obligaciones de la contratación esté definido, documentado y entendido. 7. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con los productos y servicios recibidos. 8. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Informes de avance | Mensual
15 | Tareas críticas son desatendidas o administradas pobremente | 45 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las tareas críticas del Proyecto no son administradas y atendidas de la mejor manera. los equipos pueden no ser los mas adecuadas por el cumplimiento de los objetivos del contrato, las estratégicas pueden carecer de planeación. | 1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Incumplimiento de los objetivos y metas de la contratación 3. Resultados no confiables 4. Insatisfacción 5. Deficiencia en la entrega de los productos y o Servicios. 6. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 7. Incumplimiento de las especificaciones Técnicas y condiciones de ejecución. 8. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos 9. Modificaciones contractuales 10. Productos y Servicios no conformes. 11. reclamaciones y demandas | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | 1. Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos . 2. Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos . 3. Considerar la supervisión grupal. 4. Asegurar los supervisores y equipos de seguimiento del contrato comprendan los requisitos del contrato . 5. Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de los compromisos contractuales de las partes. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del contrato | hasta liquidación del contrato | Informes de avance | Mensual
16 | Peligros en el desarrollo de las actividades del contratos interadministrativo y los contratos u ordenes de trabajo derivados. | 24 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevención para disminuirlo. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral 4. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 5. Incumplimiento de las especificaciones Técnicas y condiciones de ejecución. 6. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos 7. Productos y Servicios no conformes. 8. reclamaciones de afectados. 9. suspensiones del servicio | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista | 1. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. 2. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo . 3. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 4. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión . 5. Exigir planes y programas de gestión del riesgo y seguridad y salud en el trabajo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
17 | Deficiencia o falta del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) y falta de seguimiento en el proyecto y/o los contratos derivados |  | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se refiere al riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA y sus proveedores y/o contratistas, desde y durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) en el proyecto | 1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral. 4. Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes. 5. Demoras. 6. Productos y Servicios no conformes. 7. reclamaciones de afectados. 8. suspensiones del servicio. 9. Incumplimiento de las especificaciones Técnicas y condiciones de ejecución. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista | 1. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. 2. Exigir a sus proveedores y/o contratista la implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo SST de acuerdo con las disposiciones legales. 3. Pedir detalles a sus proveedores y/o Contratistas de cómo planea llevar a cabo el trabajo. 4. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 5. Seguimiento estricto del contrato frente al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Exigir planes y programas de gestión del riesgo y seguridad y salud en el trabajo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Verificación por parte de la supervisión y/o el contratista de la implementación de los protocolos de SST | Permanente
18 | Eventos naturales. | 25 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región. | 1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato. 3. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 4. Incumplimiento de las especificaciones Técnicas y condiciones de ejecución. 5. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos 6. Productos y Servicios no conformes. 7. reclamaciones de afectados. 8. suspensiones del servicio. 9. perdida o deterioro de equipos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Ambas Entidades | 1. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. 2. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 3. Establecer planes y estrategias de mitigación. 4. Contar con disponibilidad de recursos para la atención de emergencias. 5. Definir planes de contingencia y atención de emergencias. 6. establecer un programa o protocolo para la atencion de emergencias. 7. Buscar canales de comunicación directa con los organismos de atención de emergencias 8. definir planes alternativos para evitar la suspensión del servicio. 9. contar con equipos de emergencia. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
19 | Afectación al medio ambiente. | 27 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Se prevé que la afectación al medio ambiente como resultado del proyecto, podrá ser controlada significativamente mediante los planes de contingencia desarrollados por el Contratista. | 1. Demanda o reclamaciones de terceros 2. Deterioro en la Imagen 3. Mayor onerosidad 4. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos 5. reclamaciones de afectados. 6. suspensiones del servicio. 7. Insatisfacción de la comunidad o población beneficiaria. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | 1. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo . 2. Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales. 3. Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como materiales, tecnología, energía y reciclaje. 4. Establecer planes y estrategias de mitigación y contingencia. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
20 | Incumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes | 46 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las Entidades tienen los recursos y mecanismos para asumir los compromisos derivados del contrato pero pueden existir dificultades o demoras en su implementación, por la disponibilidad y tramite de los recursos. | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 2. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación. 3. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 4. desgaste administrativo 5. Incumplimiento de compromisos con la comunidad o beneficiarios 6. Demoras en la satisfacción de las necesidades 7. Multas y o Sanciones 8. Modificaciones contractuales 9. Insatisfacción de la comunidad o población beneficiaria. 10. Inicio de posibles acciones disciplinarias. 11. Investigaciones por parte de los organismos de control. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo medio | Ambas Entidades | 1. Asegurar que el contrato objetivos claros y bien definidos. 2. Incluir etapas individuales de entrega. realizar mesas de seguimiento para evaluar el avance del proyecto. 3. Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos . 4. Identificar y desarrollar herramientas apropiadas para el reporte de información del contrato . 5. Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de los compromisos contractuales de todas las partes. 6. Incluir en el cronograma de control de la ejecución y plazos para la evaluación. 7. Coordinación interinstitucional para el tramite y gestión de los recursos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del contrato | hasta liquidación del contrato | Análisis de progreso | Mensual
21 | Incumplimiento del contratista | 46 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo. | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio 5. Insatisfacción de la comunidad o población beneficiaria. 6. Inicio de posibles acciones disciplinarias. 7. Investigaciones por parte de los organismos de control. 8. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 9. Incumplimiento de las especificaciones Técnicas y condiciones de ejecución. 10. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos 11. Productos y Servicios no conformes. 12. reclamaciones de afectados. 13. suspensiones del servicio | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. 2. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo . 3. Evaluar el posible impacto del contrato en las empresas y sectores. 4. Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos 5. Identificar y desarrollar herramientas apropiadas para el reporte de información del contrato. 6. Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes. 7. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista . 8. Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Análisis de progreso | Mensual
22 | Escasez de materiales, materias primas e insumos | 54 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | La oferta de todos los componentes clave del Contrato es suficiente y ha sido estable durante los últimos meses, y no hay ninguna situación externa que permita esperar una situación de escases. | 1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. actividades mal ejecutados 4. Resultados no confiables. 5. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 6. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos 7. Productos y Servicios no conformes. 8. suspensiones del servicio. 9. Demoras en la satisfacción de las necesidades | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | 1. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. 2. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. 3. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. 4. Definir estrategias para cambios o remplazos. 5. Establecer materiales o insumos alternativos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Análisis de cantidades | Permanente
23 | Escasez de recurso humano calificado. | 62 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competitivas. | 1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrato 3. Baja productividad laboral. 4. Resultados no confiables. 5. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 6. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos 7. Productos y Servicios no conformes. 8. suspensiones del servicio. 9. Demoras en la satisfacción de las necesidades | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | 1. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. 2. Identificar previo a la ejecución del contrato los requisitos del personal requerido para la ejecución del contrato . 3. Evaluar alternativas de personal para cambio o remplazos . 4. Evaluar otras estrategias de vinculación y contratación o provisiones alternativas del servicio. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente
24 | Actos de sabotaje, hurto o vandalismo | 58 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se tiene información de que en la zona o sitios de ejecución del Contrato no han ocurrido actos de sabotaje pero puede estar sujeto a actos de hurto o vandalismo. | 1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución de proyectos y/o actividades asociadas al contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados. 5. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 6. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos 7. suspensiones del servicio. 8. Demoras en la satisfacción de las necesidades | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo medio | Ambas Entidades | 1. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio. 2. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 3. Implementar medidas de vigilancia para asegurar la prestación del servicio . 4. brindar acompañamiento institucional durante la ejecución del contrato. 5. Provisión se recursos para aseguramiento y vigilancia | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Mensual
25 | Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés | 39 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Algunos temas relacionados con la contratación han tenido discusión de la comunidad y grupos de interés, pero se pueden instaurados mecanismos para la resolución de los mismos. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor desgasta y contribución de recursos 3. Reclamaciones y demanda de terceros 4. Riesgos de seguridad 4. Incremento en los tiempos de respuesta y atención. 5. Deficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los productos requeridos 6. suspensiones del servicio. 7. Demoras en la satisfacción de las necesidades | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Ambas Entidades | 1. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. 2. Mantener las partes interesadas informadas. 3. Desarrollar un plan de comunicación para que los interesados conozcan la contratación . 4. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. 5. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. 6. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. 7. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales). 8. brindar acompañamiento institucional durante la ejecución del contrato. 9. Provisión se recursos para aseguramiento, vigilancia y acompañamiento. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisión y Contratista | Desde el Inicio del contrato | hasta liquidación del contrato | Reuniones con contratista/interventor | Mensual
26 | Corrupción | 64 | Específico | Interno | Contratación/Ejecución | Riesgos Económicos, Sociales o Políticos | Posibilidad de una conducta o comportamiento que pueda derivar en una actuación por fuera de los principios y objetivos de la gestión publica. | 1. Detrimento patrimonial 2. insatisfacción de la comunidad 3. incumplimiento del objeto y los fines de la contratación. 4. desviación de fondos. 5. ineficiente administración y gestión de los recursos públicos. 6. Mayor onerosidad en el contrato 7. Hallazgos fiscales 8. Detrimento patrimonial 9. Inicio de acciones disciplinarias. 10. Investigaciones por parte de los organismos de control. 11. Demandas y reclamaciones | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Ambas Entidades | 1. Comprobar la capacidad legal de la institución para llevar a cabo el contrato. 2. Definir claramente la funciones y responsabilidades de los miembros del equipo y el personal involucrado en el proceso. 3. Aplicar el estatuto disciplinario. 4. Seguir la políticas de gestión de riesgos de la administración. 5. asignar comités de contratación idóneos y con principio éticos. 6. Asunción de los compromisos anticorrupción. 7. Denunciar ante las autoridades correspondientes para adelantar las investigaciones del caso | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación, Supervisión y Contratista | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente

## Contexto
CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 29423
Fecha: | 2025-01-28
Estudio previo: | 29423
Objeto del Proceso de Contratación |  | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación, mantenimiento y administración del cable de San Sebastián de Palmitas
Partícipes del Proceso de Contratación: |  | DISTRITO DE MEDELLÍN Y TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A - Contratación Directa
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: |  | Se beneficiará toda la comunidad del corregimiento de San Sebastián de Palmitas del Distrito de Medellín
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación: |  | Se cuenta con CDP por el valor del 1.573.940.232, correspondiente a recursos ordinarios para la vigencia 2024. El Distrito de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación: |  | Las actividades que se pretenden contratar, se realizaran en el cable y las estaciones del cable en el corregimiento de San Sebastian de palmitas, estas zonas presentan ciertas limitaciones geograficas y se encuentran en el area rural del Distrito de Medellín, no obstante lo anterior no existen restricciones de movilidad que impidan o limiten el desarrollo de las actividades objeto del contrato.
El entorno socio-ambiental |  | Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno, el contratista debe incluir planes de manejo socio-ambiental y de SST para minimizar las condiciones anómalas de orden social, ambientales o de seguridad y salud en el trabajo que puedan incidir en la ejecución del contrato.
las condiciones políticas: |  | Son adecuadas y no se prevé que puedan ser afectadas por los procesos de elecciones.
los factores ambientales: |  | El Servicio que se pretende contratar no tiene una incidencia significativa en el medio ambiente, no obstante, las condiciones climáticas pueden afectar la prestación del servicios a contratar afectando principalmente los plazos estimados para la ejecución del contrato.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado: |  | El presente objeto de contratación está enmarcado en las áreas de la Prestación de Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos, Servicios de asesoría de gestión y Gerencia de proyectos.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación: |  | Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos municipales 883 de 2015, 0724 de 2021, 0834 de 2021 y 835 de 2021 (manual de contratacion del Distrito de Medellín) y demás normas que los reglamenten o complementen, y demás normas que los reglamenten o complementen.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo: |  | Están desarrolladas en el Anexo EP - "Análisis del Sector Económico" y se tiene que durante los ultimos años, el Distrito de Medellín ha adentantado y ejecutados el mismo contrato con la empresa TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. En el analisis del sectorr se muestran los contratos realizados en los últimos años para este mismo objeto.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: |  | El presupuesto asignado hace parte de los recursos destinados para ejecución de los proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín para la vigencia 2024. Con el presupuesto asignado se pretenden cubrir todos los costos directos y administrativos necesarios para la ejecución de las actividades así como los honorarios del contratista.
NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.