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	Nro.
	CLASE
	FUENTE 
	ETAPA
	TIPO 
	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible como puede pasar
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	probabilidad
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implantados
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	¿Afecta la Ejecución del Contrato?
	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento
	fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento
	MONITOREO Y REVISION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	Como se realiza el Monitoreo
	¿Periodicidad en que realza el monitoreo   cuándo?

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIÓN
	Extensión en el plazo de ejecución por no utilización del beneficio por parte de la comunidad
	Imposibilidad de ejecución del objeto contractual por no lograr la cobertura especificada
	4
	1
	5
	Medio
	CONTRATISTA (100%)
	Mejoramiento en el proceso de identificación de los posibles beneficiarios /Seguimiento por parte de la supervisión
	2
	1
	3
	Bajo
	SI
	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
	Desde el momento del inicio de ejecución
	Hasta agotar la cobertura presupuestada o hasta el plazo de ejecución
	Supervisión en la etapa inicial y en cada una de las actividades
	Supervisión en cada una de las etapas de ejecución.

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	Planeación y Selección
	OPERACIÓN
	Riesgo de incumplimiento en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario de la entidad contratada
	Imposibilidad de consecución del objeto contractual
	4
	3
	7
	alto
	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
	Revisión de cada uno de los requisitos
	2
	2
	4
	bajo
	Si
	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
	Desde el proceso de Planeación
	Finalización y liquidación del proceso contractual
	Informes de supervisión del proceso contractual
	Durante todo el proceso contractual

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	Planeación 
	Regulatorio
	La entidad Contratada Tenga dificultades jurídico, legal, financiero
	Imposibilidad de consecución del objeto contractual.
	2
	4
	6
	alto
	CONTRATISTA (100%)
	Establecer condiciones que reflejen la capacidad financiera y organizacional que permitan cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.
	1
	2
	3
	bajo
	si
	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
	Desde el proceso de Planeación
	 Finalización y liquidación del proceso contractual
	Informes de supervisión del proceso contractual
	Durante todo el proceso contractual

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	Operacional
	Incumplimiento de requisitos de acceso al servicio por parte de los beneficiarios
	Imposibilidad de la consecución del objeto contractual en términos de cobertura programada
	3
	3
	4
	alto
	CONTRATISTA (100%)
	Correcta verificación de requisitos de acceso al servicio / seguimiento de la supervisión
	1
	2
	3
	bajo
	SI
	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
	Desde el proceso de Planeación
	Finalización y liquidación del proceso contractual
	Informes de supervisión del proceso contractual
	Durante todo el proceso contractual

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	Operacional
	Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del contratista
	Retraso en la ejecución del objeto Contractual
	2
	2
	4
	bajo
	CONTRATISTA (100%)
	Cláusula de la Obligación de adquirir pólizas de garantía 
	2
	1
	3
	bajo
	SI
	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
	Desde el proceso de Planeación
	Finalización y liquidación del proceso contractual
	Informes de supervisión del proceso contractual
	Durante todo el proceso contractual

	9
	ESPECIFICO
	Interno
	CONTRATACION
	Operacional
	El seleccionado no suscribe el contrato o no presenta los documentos requeridos para la  formación del contrato
	Retraso en la ejecución del objeto Contractual
	1
	1
	1
	bajo
	CONTRATISTA (100%)
	Verificar los documentos y exigir garantías de la seriedad de la oferta 
	1
	1
	2
	bajo
	si
	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
	En los estudios previos 
	Firma y legalización del Contrato
	Revisión jurídica y supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación
	Cada situación requerida dentro del proceso de contratación



