## Matriz General de Riesgos
MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | "Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera sus servicios profesionales en la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Grupo de Enfoque de Género y Diversidad del Ministerio del Interior apoyando la gestión de alianzas estratégicas de cooperación internacional, planeación estratégica, con enfoque de género, diversidad y derechos humanos, con énfasis en iniciativas que promuevan la convivencia pacífica, territorios seguros y el uso eficiente de recursos destinados a seguridad y convivencia ciudadana."
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 88000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Bogotá D.C
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de los riesgos, se tiene en cuenta su clasificación, fuente, etapa del proceso contractual y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación”, expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que se puede alterar la ejecución del contrato, c) eventos que puede afectar el equilibrio económico del contrato, y d) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad que motiva la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente |  |  | Dificulta la ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del convenio sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del cconvenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del cconvenio entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del convenio en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente |  |  | Dificulta la ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del convenio sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 88000 |  |  | 4399912 | 13200000 | 26400000 |  | 26400088
|  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | G | I | P | O | El objeto del convenio no identifica ni determine un alcance concreto y real para atender la necesidad de la la población beneficiaria o de la Entidad |  |  |  | La no satisfacción de la necesidad |  |  | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Ministerio del Interior
2 | G | I | P | O | Inadecuada identificación de las necesidades descritas en el documento de diganóstico de las necesidades y problematicas de las comunidades indigenas y de la misión institucional para ser satisfechas mediante el convenio |  |  |  | El no cumplimiento del objeto contractual, o de las ordenes impartidas por la Corte Constitucional o de las Metas de la institución |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Ministerio del Interiory Conviniente
3 | G | I | P | O | Falta de rigurosidad en la elaboración de los costos que implica el satisfacer la necesidad mediante el proceso contractual |  |  |  | Desbalance del convenio, que genere la paralización del convenio y la necesidad de buscar recursos adicionales para el cumplimiento de los fines estatales que permitan el cumplimiento de la orden del ente Constitucional |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Ministerio del interior y Conviniente
4 | G | I | S | O | Escogencia inadecuada del conviniente, debido a una falta de capcidad juridica, técnica, operativa o financiera de éste para llevar a cabo la ejecución del convenio. |  |  |  | La no satisfacción de la necesidad o indebida celebración de contrato o suspensión o terminación anticipada del convenio |  |  | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Ministerio del Interior
5 | G | E | S | O | El conviniente no suscribe el convenio en el plazo previsto. |  |  |  | Se retrasa el perfeccionamiento del convenio y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el convenio que se celebra. |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Ministerio del interior y Conviniente
6 | G | E | E | R | Cambios normativos relacionados con el COVID 19 |  |  |  | Imposibilidad de realizar las reuniones o actividades planteadas |  |  | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Ministerio del interior y Conviniente
7 | G | E | E | O | Dificultad al momento de hacer efectiva la garantia de un bien adquirido |  |  |  | Adquisicion de bienes que no cumplan con la necesidad que se buscaba satisfacer con los mismos |  |  | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Conviniente
8 | G | I | E | O | Que no se contrate al personal en los términos establecidos o que éste no cumpla con el perfil requerido |  |  |  | Demora en la realización de las reuniones y/o actividades así como en. la entrega de los productos |  |  | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Conviniente
9 | G | I | E | F | Incumplimiento de la entidad en el desembolso de la contrapartida en dinero a la asociación, comunidad o cabildo indigena conviniente |  |  |  | Retraso en la realización de las actividades, reuniones o informes convenidos impidiendo la satisfación de la neesidad dentro del termino estipulado |  |  | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Ministerio del Interior
10 | E | E | E | SP | Afectación en la ejecución del contrato por afectación del orden público interno actores armados o protestas de la comunidad |  |  |  | Retraso o suspensión del convenio, de acuerdo al grado y tiempo de la afectación |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Ministerio del interior y Conviniente
11 | G | E | E | O | Que los participantes a las actividades y/o reuniones se contaguien de COVID 19 |  |  |  | Imposibilidad de. Ejecución del convenio por contagio de los asistentes |  |  | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Convenido
12 | E | E | E | T | Falta o interrupción en la comunicación entre las partes convinientes o la comunidad indigena, debido a cortes de energia o falla en la plataforma de internet o señal celular |  |  |  | Posibles retrasos en la ejecución o cambios en el cumplimiento de actividades proyectadas |  |  | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Conviniente
13 | G | E | E | N | Cierre de viás de transporte (fluvial, terrestre o aerea) generada por situaciones climaticas que impidan la realización de las actividades programadas en el convenio |  |  |  | Posibles retrasos en la ejecución del convenio o suspensión del mismo |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Ministerio del interior y Conviniente
14 | G | I | E | O | Deficiencia en la supervision del convenio por retrazos en la entrega de informes o los productos por parte del conviniente, o no se ajustan a lo requerido en el convenio. |  |  |  | Se afecta el seguimiento de la ejecución del convenio por parte del supervisor. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Convenido
15 | G | E | E | O | el conviniente no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del convenio, en los eventos del Numeral 4 de la Circular Interna MEM17-23754-SGC-4010 del 10 de mayo de 2017. |  |  |  | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el covenido la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato. |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Supevisor
Clase: General (G) Específico: |  |  |  |  | Etapa: Planeación P Selección S Contratación C Ejecución E
Fuente: Externo (E) Interno (I) |  |  |  |  | Tipo: Operacional (O) Financiero: (F) Regulatorio ® Ambiental (A) Economicos € Naturaleza (N) Tecnologicos (T) Sociales o Politicos (SP)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando |  |  |  | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Estructuración de una ficha técnica o documento técnico que identifique el alcance del objeto contractual a desarrollar, permitiendo conceptualizar con claridad las condiciones y requerimientos que deben estan incluirdos en la ejecución y que evidencien los entregables a controlar, garantizando el cumplimiento de las espectativas de la Entidad y el conviniente. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | El Jefe(a) de la dependencia solicitante y el Jefe(a) Oficina de Planeación |  | Etapa precontractual. | Antes de las suscripción del convenio | Verificacion de la normatividad existente, ordenes de la Corte Constitucional, Planes de Salvaguarda, Metas de la dependencia y del MInisterio y demás documentos contentivos de las necesidades o problematicas de la poblcación indigena |  |  | Mensual, o a solicitud de el ordenador del gasto
2 | Hacer participativa la construcción de la necesidad en conjunto con la pobliación beneficiada o el futuro conviniente Dar dar a conocer a todos los servidores de la dependencia o grupo de trabajo a cargo el plan operativo o plan de acción y metas institucionales y en especial el de la dependencia Exigir la elaboración de estudios fundamentados que soporten la satisfacción de la necesidad de forma efectiva. Capacitar a los servidores públicos de la dependencia en materia de la aplicación del principio de planeación al proceso de gestión contractual |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | El Jefe(a) de la dependencia solicitante, Jefe(a) Oficina de Planeación y el Jefe(a) de la Subdirección de Gestión Contractual |  | Etapa precontractual. | Continuo | Actas de reunión o correos institucionales entre el futuro conviniente donde se identifiquen las necesidades del objeto a covenir. El monitoreo se realiza a través de informes de la dependencia. Actas de capacitación o constancias del mismo |  |  | Mensual, o a solicitud de el ordenador del gasto o del Subdirector(a) de Gestión Contractual
3 | Realizar un estudios del mercado conforme a las orientaciones impartidas por Colombia Compra Eficiente, e igualmente que tenga en cuenta las condiciones socio-cultural, economicas del territorio y población beneficiada, así como las formas de acceso a sitios y costumbres de las comunidades indigenas. Solicitar al conviniente aportar un analisis economico en caso de ser posible (allegar cotizaciones) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | El Jefe de la dependencia solicitante |  | Etapa precontractual. | Antes de las suscripción del convenio | A través de la verificación aritmetica de los resultados de los precios del mercado. Resultados de costos historicos. Participación activa del conviniente, el cual conoce de primera mano, las condiciones socio-ecnomicas, politico y culturales de la región o territorio |  |  | Mensual, o a solicitud de el ordenador del gasto o del Subdirector(a) de Gestión Contractual
4 | Analisis de la capacidad del Conviniente, mediante el estudio de su experiencia, capacidad operativa, conocimiento de el conviniente respecto a la población objeto y verificación de las normatividad aplicable, así como los estatutos o documento que faculta al conviniente para suscribir el convenio (entidad pública especial o facultad por norma de carácter nacional) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | El Jefe de la dependencia solicitante y la Subdirección de Gestión Contractual |  | Etapa precontractual. | Antes de las suscripción del convenio | Se solicita los documentos de constitución al conviniente y se incluyen en la carpeta contractual aquellos que reposen en la entidad, por parte de la dependencia solicitante. Lasubdirección de Gestión contractual hará una revisión de los documentos allegados por la dependencia y solicitará los que considere pertinentes |  |  | Desde el inicio de la planeación del convenio
5 | Debida información por todos medios al convenido. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | El Jefe de la dependencia solicitante |  | Etapa precontractual. | Hasta la suscripción del Convenio | El Jefe de la dependencia solicitante |  |  | Etapa precontarctual
6 | Seguimiento constante a la normatividad expedida por el Gobierno a nivel Nacional y departamental previa planificación de los evento o actividades a realizar |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Representante legal del conviniente y supervisor del convenio designado por el Ministerio del interior |  | Durante la ejecución del convenio | Hasta la terminación del Convenio. | Las partes deben monitorear constantemente las noticias con en el find e estar informafos de los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato |  |  | Permanente
9 | Remisión a la Subdirección Administrativa y Financiera del PAC de la dependencia, de conformidad con lo plazos establecidos por el Ministerio de Haciendo |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Jefe de la Depedencia solicitante y Supervisor del Convenio por parte del Ministerio |  | Durante la ejecución del convenio | Hasta la terminación del Convenio. | Mediante informes remitido al jefe de la dependencia, segumiento a la ejecución presupuestal de la dependencia, a través de los reportes SIIF Aplicación de los informes de supervisón dentros de los términos y condiciones previstas en el Manual de Contratación, procedimiento de supervisión y lo acordado en el convenio |  |  | Permanente
10 | Se hará un motoreo constante de la situación social y politica de la región o territorio, con el fin de evitar cualquier contratiempo, y se realizaran reportes constantes o imediantos ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la ejecución del convenio. Realizar comunicción constante, efectiva y constructiva con la comunidad, con el fin de eitar fallas de comunicación que genere alteraciones en la continuidad de la ejecución del convenio |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Jefe de la Depedencia solicitante, Supervisor del Convenio por parte del Ministerio, Representante legal del Conviniente y su personal |  | Durante la ejecución del convenio | Hasta la terminación del Convenio. | Dialogo Permanente con la comunidad. Seguimiento de medios. Comunicación con las autoridades indigenas y territoriales, así como las autoridades de policia |  |  | Permanente
11 | Realizar y aplicar un programa de bioseguridad conforme a los lineamientos dados por el Gobierno. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Supervisor del Convenio por parte del Ministerio, Representante legal del Conviniente o su personal |  | Durante la ejecución del convenio | Hasta la terminación del Convenio. | Previo, durante y al finalizar las sesiones o reuniones programadas. Validación por parte del supervisor designado de la existencias de elementos de bioseguridad necesarios y suficientes para los asistentes. Aptobación del protocolo de bioseguridad al inicio de ejecución del convenio |  |  | Permanente
12 | Verificar operadores de red confiables y con mejor cobertura en el territorio objeto del convenio en caso de existir |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Supervisor del Convenio por parte del Ministerio, Representante legal del Conviniente o su personal |  | Durante la ejecución del convenio | Hasta la terminación del Convenio. | Con copia de facturas de servicio o factura de compra de elementos de comunicación |  |  | Permanente
13 | Debido a que es una acción de la naturaleza, el tratamiento radica en el seguimiento del estado de las vías y el conocimiento y disponibilidad de mecanismo alternos de transporte a los que se vean posiblemente afectados |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Supervisor del Convenio por parte del Ministerio, Representante legal del Conviniente o su personal |  | Durante la ejecución del convenio | Hasta la terminación del Convenio. | Informes de Supervisión e informes del conviniente o informes de las autoridades de pilica o de la entidad territorial o nacional competente |  |  | Permanente
14 | Correcto seguimiento y control por parte del supervisor en observancia al manua de contrataciòn y los procedimientos de supervisiòn y liquidaciòn del Ministerio del Interior. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Supervisor del Convenio.. |  | Desde la suscripción del convenio. | Hasta la terminación del Convenio. | El supervisor del Convenio dejara constancia del cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual |  |  | Mensual
15 | Supervisión del convenio, realizando todas las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a ldefinir si el convenio esta en los eventos del Numeral 4 de la Circular Interna MEM17-23754-SGC-4010 del 10 de mayo de 2017. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Supervisor del Convenio. |  | Desde la suscripción del convenio. | Hasta la liquidación del Convenio. | El supervisor del Convenio dejara constancia si el contrato se encuentra en laos eventos en los que procedería la liquidación de acuerdo a al circular. |  |  | Una vez finalice la ejecución del Convenio.
NOTA: NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del convenio como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del convenio, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del convenio, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. Igualmente se tuvo en cuenta las orientaciones descritas en el Conpes 3714 del "DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" - https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf y Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01 emitido por la Agencia Nacional de Contratación pública - https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 88000000
|  | Insignificante | 0 | 1% | 0 | 880000
|  | Menor | 1% | 5% | 880000 | 4399912
|  | Moderado | 5% | 15% | 4400008.8 | 13200000
|  | Mayor | 15% | 30% | 13200000.88 | 26400000
|  | Catastrófico | 30% | Mayor | 26400088
| No 1 | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) |  |  | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS
| 1 |  |  |  | 1 | 0 | 880000
| 2 | Riesgo de rentabilidad |  |  | 2 | 880000 | 4399912
| 3 | Riesgo de variación en la legislación colombiana |  |  | 3 | 4400008.8 | 13200000
| 4 | Riesgo tributario y cambiario |  |  | 3 | 4400008.8 | 13200000
| 5 | Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato o daños al personal del Contratista |  |  | 3 | 4400008.8 | 13200000
| 6 | Repetición de trabajos de campo por deficiencias en la toma o calidad de la información |  |  | 4 | 13200000.88 | 26400000
| 7 | Cambios en la programación de la adquisición de los datos |  |  | 4 | 13200000.88 | 26400000
| 8 | Accidentes laborales.- Responsabilidad civil por accidentes, daños y lesiones o muerte de terceros. |  |  | 4 | 13200000.88 | 26400000
| 9 | Consecución de financiación y condiciones financieras |  |  | 4 | 13200000.88 | 26400000
| 10 | fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales, dentro de los parámetros previsibles |  |  | 3 | 4400008.8 | 13200000
| 11 | eventuales fallas en las telecomunicaciones, disponibilidad de cobertura, disponibilidad y suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, obsolescencia tecnológica |  |  | 3 | 4400008.8 | 13200000
| 12 | Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista |  |  | 3 | 4400008.8 | 13200000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad - aspectos comunes o generales
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El Ministerio hace responsable a otra entidad o al conviniente quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del convenio estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El Ministerio acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del convenio (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los convenios; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del conviniente; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del convenio, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del convenio y programas de apremio para lograr el cumplimiento del convenio