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	REGIONAL: 
	Guajira 

	CENTRO ZONAL: 
	N° 5 MAICAO 

	VIGENCIA: 
	2020

	GRUPO ETNICO: 
	Afrocolombiano


1. Identificación básica del proponente y/o del operador

PROPONENTE 
	PROPONENTE



	Nombre del Proponente: 
	AFROVIVA

	Tipo de identificación (Nit, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería): 
	NIT 

	Número de identificación: 
	900973128-3

	Datos de Contacto

	Dirección: 
	CALLE 16 # 23 -93 BARRIO EL CARMEN 

	Teléfono:
	3012282701 - 3182505155

	Correo electrónico:
	asociacionafroviva@gmail.com


OPERADOR 

	OPERADOR

	Nombre del operador:
	FUNDACION MUJER CON VALOR 

	Nit. del operador: 
	900195689-5

	Nombre del representante legal. 
	YANET MOSQUERA RIVERA 

	No. Cedula del represéntate legal: 
	25601486

	Tipo de organización:
	No Étnica

	Objeto social del operador: 
	LOS OBJETIVOS DE LA FUNDACION MUJER CON VALOR SON: *CONTRIBUIR CON LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONDICIONES LABORALES QUE LES PERMITAN MEJORAR SUS CONDICIONES DE   VIDA, PROPENDIENDO POR LA SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN.  *IMPULSAR ALTERNATIVAS DE COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES VULNERABLES, MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y   PERSONAS   DE   LA TERCERA EDAD. *GESTIONAR PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE MUJERES, NIÑOS, NIÑAS, ANCIANOS, ANCIANAS Y COMUNIDADES, VULNERABLES EN LAS   ÁREAS    DE    EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA   Y BIENESTAR SOCIOCULTURAL.  *PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE INCIDENCIA SOCIAL, AMBIENTAL, EDUCATIVA Y CULTURAL. *PROMOVER ELUSO LA ADMINISTRACIÓN, EL MANEJO Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE DE MANERA SOSTENIBLE. *PROMOVER Y FORTALECER LA   EDUCACIÓN   AMBIENTAL.   PROMOVER POLÍTICAS DE SEGURIDAD   Y   SOBERANÍA ALIMENTARÍA.  *FOMENTAR, GESTIONAR Y CONFORMAR PROCESOS Y PROYECTOS DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. *CONTRATAR   Y   CELEBRAR   CONVENIOS   CON OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FINES AL OBJETO DE LA FUNDACION, PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES Y HUMANOS.  *LA FUNDACIÓN PODRÁ PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, A TRAVÉS DE SU PROPIA INFRAESTRUCTURA, ARRENDADA O EN CUALQUIER FORMA O DE ALIANZA  ESTRATÉGICA  CON PERSONAS O ENTIDADES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD  VIGENTE,  CREAR, ADMINISTRAR, AUDITAR, PROGRAMAS DE PROMOCIÓN  Y PREVENCIÓN  DE  LA  ENFERMEDAD,  SALUD OCUPACIONAL, MANEJO  EMERGENCIAS  Y ATENCIÓN DE DESASTRES. *PROMOVER, ASESORAR Y AUDITAR, DESARROLLAR  PROGRAMAS  QUE  AFECTEN  AL SER HUMANO (DROGADICCIÓN,  ALCOHOLISMO,  EMBARAZO EN ADOLESCENTES, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR   ETC.).*PROMOVER   LA   CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRAR, AUDITAR,  ASESORAR INSTITUCIONES  DE  SALUD;  DISEÑAR, ASESORAR, AUDITAR,  DESARROLLAR  Y  ADMINISTRAR ESTRATEGIAS EN PROTECCIÓN Y CUIDADO   AL   MENOR,   MENOR  ABANDONADO  O  EN  PELIGRO, MADRES ADOLESCENTES  Y  SUS  NIÑOS,  MUJERES EN EMBARAZO, TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS,  MENORES INFRACTORES Y TODO LO RELACIONADO CON LA PROTECCIÓN  AL MENOR  INFRACTOR,  POBLACIÓN  INDÍGENA, POBLACIÓN AFRO,  POBLACIÓN  LGTB,  POBLACIÓN DISCAPACITADA, POBLACIÓN DE LA TERCERA  EDAD.  *  PROMOVER Y CREAR, ADMINISTRAR, DESARROLLAR Y ASESORAR CENTROS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN NO FORMAL Y FORMAL, CENTROS DEMOSTRATIVOS. *  PROMOVER SERVICIOS, DISEÑAR PRODUCIR, DISTRIBUIR  MATERIAL   DIDÁCTICO  DE  CUALQUIER  TIPO, REVISTAS, LIBROS,  ETC. * PROMOVER, REALIZAR, CONTRATAR, ASESORAR, AUDITAR, EJECUTAR  ESTUDIOS  DE PRE FACTIBILIDAD, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  PROYECTOS  ECONÓMICOS  DE  CALIDAD, AMBIENTALES, EN LOS SECTORES   DE  SERVICIOS  PÚBLICOS,  EQUIPAMIENTO  URBANO, SALUD, VIVIENDA,  COMUNICACIONES,  MEDIO  AMBIENTE,  MINERO, DESARROLLO INSTITUCIONAL,  PRODUCTIVO, TURÍSTICOS, RECREATIVO DEPORTIVOS, EN LAS      AREAS      DE     INGENIERÍA    ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES.  *  ATRAER Y CANALIZAR RECURSOS FINANCIEROS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ABRIR PARA EL SECTOR AGROPECUARIO SERVICIOS DE MICROCRÉDITOS PARA LO CUAL LA FUNDACIÓN PODRÁ CREAR O   SER   SOCIO   DE UNA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO FINANCIERO.   *   CREAR,   ADMINISTRAR, ORGANIZAR  Y DESARROLLAR PROGRAMAS  DE AUTOCONSTRUCCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA U OBRAS DE  INFRAESTRUCTURA  EN  GENERAL:  ACTIVIDAD 2 CONSULTOR; TODO LO RELACIONADO CON  OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS, OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES,  SISTEMAS  DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EDIFICACIONES  Y  OBRAS DE URBANISMO, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS  COMPLEMENTARIAS,  SISTEMAS  SERVICIOS  INDUSTRIALES, OBRAS PARA    MINERÍA    E   HIDROCARBUROS,   OBRAS   DE   TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS GENERALES, SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y EVACUACIÓN  DE  PRODUCTOS INDUSTRIALES;  ACTIVIDAD  2 CONSULTOR, DESARROLLO  URBANO.*EJECUTAR  OBRAS  DE CONSTRUCCIÓN, ACUEDUCTOS, PAVIMENTACIÓN,  MEJORAMIENTO,  RECONSTRUCCIÓN  Y MANTENIMIENTO DE VÍAS,   OBRAS   DE   REPARCHEO,   CONSTRUCCIÓN   Y  RENOVACIÓN DE ALCANTARILLADO.   ****PARÁGRAFO.   *PARA   EL  DESARROLLO  DE SUS OBJETIVOS,  LA FUNDACION  MUJER  CON  VALOR, PODRÁ REALIZAR TODA CLASE  DE  CONTRATOS  CIVILES  Y COMERCIALES  PERMITIDOS  POR LA LEGISLACIÓN  COLOMBIANA  VIGENTE, RECIBIR DONACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS  Y  PRIVADAS, JURÍDICAS O PERSONAS NATURALES, QUE SEAN A FIN  DE DESARROLLAR LOS OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN * LA FUNDACIÓN MUJER  CON  VALOR  PODRÁ ORGANIZAR Y CREAR LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS  ADMINISTRATIVAS  QUE SEAN NECESARIAS DE CONFORMIDAD CON  LAS  NORMAS  LEGALES VIGENTES PERTINENTES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVO



	Fecha de constitución: 
	30 DE NOVIEMBRE DE 2007

	Naturaleza Jurídica del Operador Autoridad, Asociación u Organización Étnica; Entidad sin ánimo de lucro 
	Entidad sin ánimo de lucro 

	Datos de Contacto

	Dirección: 
	CRA 7 # 1N – 66 EDIFICIO LOTERIA DEL CAUCA 

	Teléfono:
	8332241- 3154935205

	Correo electrónico:
	YANETHMJERCAFAM@HOTMAIL.COM


EXPERENCIA DEL OPERADOR: 
	OBJETO DEL CONTRATO
	RECURSO EJECUTADO ($)
	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
	MODALIDAD DE ATENCIÓN 

	Apoyar a las administraciones municipales en el proceso de cierre de albergues ocupados

por damnificados del Fenómeno de La Niña 2010-2011, a través de una estrategia de

acompañamiento en aspectos relacionados con salud, educación, cultura y medios de

vida, con el fin de facilitar la salida a una vivienda temporal o definitiva de las familias de

los albergues de: Caldono, La Sierra, Patía, Rosas y Toribio del Departamento del Cauca”.
	398.433.350
	Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres- Fiduprevisora S.A- Subcuenta Colombia Humanitaria
	

	Subsidio N°041036
Objeto: promover espacios de reflexión individual y colectiva  en las comunidades beneficiarias que permitan la reivindicación  de los derechos humanos con la participación de niños, niñas, adolescentes y mujeres  
	60.000.000
	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  PNUD 
	

	LA MUSICA PATIANA UN PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL CAUCA 
	160.000.000
	MINISTERIO DE CULTURA 
	

	RESOCIALIZAR A UN GRUPO DE JOVENES A TRAVÈS DE UN MODELO DE FORMACION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONVIVENCIA COMUNITARIA EN ACTIVIDADES DE SOBERANIA ALIMENTARIA, DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES Y PARQUES ASÌ COMO LA RECUPERACION DE CUENCAS; APOYADOS EN UNA ESTRATEGIA RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
	300.000.000
	ALACLDIA MUNICIPAL DE PALMIRA
	


* La modalidad de atención se refiere solo en el caso que sean contratos con el ICBF. Eje: generaciones con bienestar Étnicas

2. Características básicas de la comunidad a ser beneficiada
	CARACTERISTICAS:
	SI/ NO
	DESCRIPCIÓN

	Indique si las familias de la comunidad han sido atendidas a través de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar.
	NO
	

	Indique si las familias de la comunidad que será beneficiada han sido o está siendo atendidas a través de otros servicios del ICBF y menciones cuáles.
	NO
	

	Indique si la comunidad ha sido víctima del conflicto armado interno en sus territorios, de desplazamiento forzado, y/o de cualquier hecho victimizante; si la familia o uno de sus integrantes se encuentra inscrito o registrado ante la Unidad de Atención y Reparación Integral de Victimas (UARIV) detalle la información.
	SI
	La violencia contra la Mujer y las Niñas especialmente.  Esta población ha sufrido el conflicto armado interno, control de grupos armados, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados de algunas de las familias.

	Indique si la comunidad está ubicada en municipios priorizados por la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación o de concentración de las FARC, en zonas fronterizas, o en municipios incluidos en el Plan de Acción y Mitigación de Riesgo de Desnutrición Infantil, elaborado por el ICBF. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf 
	SI
	http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf 

Es de anotar que los Municipios del centro de la Guajira  entre ellos el Municipio de Miacao es afectado por ser un corredor para tráfico y  distribución de drogas y sustancias alucinógenas.

	Indique si la comunidad está amparada por medidas especiales de protección y/o de Atención como Sentencias y Autos de la Corte Constitucional, Medidas Cautelares, Resoluciones Defensoriales, Alertas Tempranas de Atención, Planes Integrales de Reparación Colectiva, Acuerdos nacionales con mesas de Diálogo y Concertación, Declaración de Situación de Emergencia por parte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV y/o de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo.
	NO
	

	La comunidad cuenta con Plan de Vida, Plan de Salvaguarda, Plan de Etnodesarrollo o Plan del Buen Camino:
	NO
	

	En caso de que sea afirmativa la pregunta anterior, describa brevemente cómo la implementación del proyecto aportará al cumplimiento de los componentes o ejes del plan: 
	


3. Nombre del proyecto 

ESTRATEGIA DE ATENCION PARA LA UNION FAMILIAR AFRO A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE SABERES ANCESTRALES Y LA PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA 100 FAMILIAS AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MAICAO.
4. Justificación
El sistema económico del municipio de Maicao está basado en el comercio como actividad y una parte pequeña parte de la población a la agricultura de subsistencia, caracterizada por la existencia de unidades productivas familiares y de economías de consumo, cultivos de bajos rendimientos y escaso excedentes comercializables. Los mayores limitantes de este sistema son la concentración de la tierra en pocas manos, la escasa titulación de predio, el escaso capital de trabajo y la ausencia de políticas que generen modificaciones sustanciales a la estructura agraria en la región.
En términos generales los campesinos no practican tecnologías apropiadas pues adoptan procedimientos productivos basados en el uso de factores externos de alto costo (agroquímicos etc.), en la que no se aprovechan factores productivos disponibles en sus predios, sufriendo pérdidas considerables en las ventas. La crisis económica fue agudizada luego del despido masivo por parte de los almacenes de mayor fuente de trabajo en la región.

Lo descrito ha conllevado a una crisis humanitaria que afecta a la comunidad a todo nivel; especialmente a la vida familiar por la imposibilidad de ejercer actividades que proporcionen ingresos para llevar comida al interior de ella. Estos cambios sociales y económicos afectan las estructuras familiares, generando inestabilidad, crisis y reacomodaciones familiar, produciendo dentro de ellas nuevos contenidos normativos, roles y límites. Si bien es importante atacar estos problemas desde las condiciones que lo originan se hace urgente adelantar programas de educación familiar y comunitaria, que permitan coordinar acciones con aquellas entidades encargadas de promover la participación y el desarrollo familiar, con el fin de dar frente a los problemas de los hogares, que afectan sin duda el desarrollo adecuado de los niños, niñas y de sus familias. 

La falta de recursos económicos, conlleva la insatisfacción de las necesidades primarias y el aumento de conflictos intrafamiliares y la generación de situaciones como la depresión, la ansiedad, el estrés, la falta de comunicación entre padre y madre y entre padres e hijos(as). Por otro lado, hay un desconocimiento por parte de los padres y de los adultos cuidadores, del desarrollo físico y emocional por el que atraviesan sus hijos en las diferentes etapas de desarrollo, lo cual provoca que los padres no puedan comprender y responder adecuadamente a las necesidades de éstos, situaciones que se agravan en la adolescencia, generando marginación, exclusión, auto discriminación y baja autoestima.

También existen falencias en las formas de disciplinar a los hijos e hijas, dificultad para negociar y definir roles entre la pareja, por falta de comunicación y falta de tiempo familiar, para afrontar los problemas sexuales de la pareja y de los hijos que en la mayoría de los casos lleva a los integrantes de la familia a problemas asociados a promiscuidad sexual, embarazo adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, abandono de hogares, perdida de usos y costumbres propias; en general una descomposición del núcleo familiar que afectan los hábitos de interacción de la comunidad.
Hasta la fecha no ha habido un acompañamiento gubernamental a estas familias. Conocemos que solamente el ICBF acompañó, hace algún tiempo a unas familias afro descendientes del casco urbano de Maicao, a través de uno de sus programas.
Las familias afrodescendientes de Maicao son un flanco fácil de atacar por la alta vulnerabilidad y pobreza que las atraviesa, carencias sociales que han marcado índices de marginalidad del pueblo, la cueles no es difícil incidir si se actúa rápidamente a través de procesos pedagógicos al interior de la familia. A nivel cultural se visibiliza un desconocimiento de proceso históricos y sociales propias, tal vez debido a una ruptura en las socializaciones intergeneracionales al interior de la familia. 
Las comunidades afro luego de discutir llegaron a una concertación que es importante saber del programa de TEB en la estrategia de encuentros de familias para tener más conocimientos como tratar las distintas problemáticas que mejoran las dinámicas familiares participar los talleres y encuentros culturales, saber de los derechos y obligaciones que tiene las familias afros y poner en marcha un proyecto de producción para el autoconsumo. Mediante el presente proyecto se propone al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar actuar con las familias afro desde su interior y con todos los integrantes de la familia AFROGUAJIRA, focalizamos 100 familias con las cuales ya hemos estado trabajando en los anteriores procesos para organizar un proceso de encuentros, charlas, talleres y cursos cortos.
Uno de los grandes retos que tiene los territorios con población Afrodescendiente es poder conservar y mantener las tradiciones y manifestaciones identitarios y culturales que le permitan a dicha población sostener su cohesión y entorno familiar. El planteamiento va dirigido a recuperar y fortalecer la función social de la tradición oral a partir de la recuperación de historias, cuentos, saberes, costumbres y de cómo todo este acervo tradicional, fue usado por nuestros mayores y a la vez como se trasmite actualmente a nuestros jóvenes en los distintos territorios de población afrodescendientes.

La formación de mujeres afros o Negras del centro del departamento de la Guajira en tradición oral, manifiesto en historias, cuentos, leyendas y saberes ancestrales tradicionales; es de vital importancia como factor de desarrollo simbólico y material, que congregan a toda una comunidad como vehículo de resistencia e identidad cultural.  Igualmente, las actividades a desarrollar en el campo formativo, permitirá la conservación y generación de una institucionalidad desde las bases comunitarias que sostienen las manifestaciones y la práctica desde la narrativa, la transmisión oral de generación en generación de hermosa y ejemplarizante fortaleza cultural.

5. Breve descripción del proyecto

El municipio de Maicao se encuentra localizado a una altura de aproximadamente 52 mts sobre el nivel del mar, su cabecera municipal limita con los siguientes vecinos: Norte con los Municipios de Uribía y Manaure, Oriente con la República de Venezuela, sur y el Occidente con el Municipio de Albania.
Maicao es un puerto terrestre libre y su principal actividad económica está relacionada con el comercio, es conocida como la vitrina comercial de Colombia; es un puente entre Colombia y Venezuela. Por muchos años fue centro de importación de productos de diferentes países, aunque el flujo de mercancías diferente al colombo-venezolano ha disminuido por tener actualmente múltiples vías de entrada a Colombia, por lo cual hoy la ciudad se ha especializado en el intercambio con el vecino país.

Tradicionalmente esta población ha sido reconocida por su comercio, por ser fronteriza y por tener una de las comunidades árabes más grande del país. Maicao fue un fuerte polo comercial en los años 80 y también uno de los escenarios donde el contrabando fue evidente y reconocido.

Esta ciudad, ubicada a 45 minutos de Riohacha, se sigue sosteniendo con un comercio basado en lencería, juguetería, perfumes y ropa ya no como hace muchos años por las restricciones aduaneras que existen en nuestro país. 
La población actual del municipio de Maicao que se reconoce como población de comunidad negra, palenquera, raizal o afrocolombiana es de un 3,94% que es correspondiente a unos 6.716 habitantes dispersos en el área urbana y rural del municipio.
El municipio de Maicao tiene organizaciones que representan estas comunidades y teniendo en cuenta la caracterizaciones y planes de vida de estas comunidades para el desarrollo la mimas que de reconocen como comunidades afrolombianas, raizales y Palenqueras en las que muchas de estas de estas comunidades no tienen acceso a servicios de educación, salud, servicios públicos, recreación, deporte, vivienda de interés social, los servicios agropecuarios ofertados por la UMATA del municipio, y en muchas de las ofertas que ofrece el municipio de Maicao para la mejorar su calidad de vida de la población general.
Las condiciones económicas de la comunidad de la Majayura y Montelara es la es la informalidad el contrabando de combustible y víveres y un bajo porcentaje de agricultura por las condiciones ambientales y la falta de agua y de apoyo institucional para estás comunidades hoy en día con la pandemia Está golpeada económicamente porque las fronteras continúan cerradas y no tienen el sustento diario las familias ya que son corregimientos y veredas que colindan con la frontera con Venezuela.

Gran parte de esa Economía del territorio depende del vecino país de Venezuela el cual por esos corregimientos se sostiene actividad comercial informal de los dos países.

	Estrategia - Componente
	Propósito por componente
	Principales actividades
	Actores que participaran
	Resultados esperados

	Fortalecimiento Familiar


	Fomentar la dinámica familiar e identificar las realidades que afronta la comunidad para generar alternativas de solución.


	1. Guía taller por familia en casa reconciliación familiar fortalecimiento de vínculos.
2. Caracterización de las familias beneficiarias vía telefónica 
	Familias beneficiarias, operador y profesional psicosocial  
	fortalecimiento familiar en casa y reconciliación mas unión filial. 


	Componente de Fortalecimiento Cultural
	Recuperar tradición oral y escrita de la etnia afrocolombiana capacitando a las familias en la divulgación de las manifestaciones culturales, tales como la música, el canto, los bailes y la gastronomía, bajo la óptica de los usos y costumbres de la Afrocolombianidad.
	1. Guía de taller por familia casa a casa intergeneracionales.
2. Guía taller por familia casa a casa para el intercambio de saberes culturales Tradición Oral, escrita e Identidad.
3. Guía taller casa a casa por familia de gastronomía tradicional afro.
4. Guía encuentro de música tradicional casa a casa por familia.
5. Guía taller en casa Resaltar el valor de la mujer afro por medio de prácticas culturales y las tradiciones que permitan destacar la importancia de las mujeres afrodescendiente en la comunidad.
6. sabedor de medicina tradicional como medicina para la prevención de enfermedades  en emes 2 y en mes 4
	Familias beneficiarias operador y profesional en cultura
	1. Taller por familia intergeneracionales realizado.

2.
taller por familia para el intercambio de saberes culturales Tradición Oral, escrita e Identidad realizado

3. Taller Encuentro de gastronomía tradicional afro realizado

4.
Taller Encuentro de música tradicional.

5. taller en casa Resaltar el valor de la mujer afro por medio de prácticas culturales y las tradiciones que permitan destacar la importancia de las mujeres afrodescendiente en la comunidad realizado
6.sabedor de medicina tradicional como medicina para la prevención de enfermedades  en emes 2 y en mes 4 actividades realizadas

	Componente Producción de Alimento para el Autoconsumo
	Generar acceso a una fuente de alimentación y fortalecer el conocimiento en torno a la costumbre del intercambio, el trueque y estimular la producción para el autoconsumo. 

Construcción de una Huerta Casera 
	1. Entrega de insumos por parte del operador (Royo de maya calibre delgado de 150 *36mts, 1 sobre semilla cilantro por familia, kilo de grapas por familia) me dio royo por familia dado que nos encontramos en una situación de pandemia por el COVID 19, tenemos claro no que se pueden realizar reunión con gran afluencia de personal por lo tanto las capacitaciones se harán casa a casa por familia.
2. Guía capacitación por familia en su huerta para la realización en abonos orgánicos, compostaje y lixiviados 
3. Guía construcción de huertas caseras con las familias 
4. Siembra de semillas en las huertas del operador Capacitación en abonos orgánicos Construcción de huertas caseras con las familias. 

5. Entrega de gallinas ponedoras a las familias 


	Familias beneficiarias operador y profesional en cultura
	1. Entrega de insumos por parte del operador realizado

2. Capacitación por familia para la realización en abonos orgánicos, compostaje y lixiviados
3.
Construcción de huertas caseras con las familias realizado

4. semillas sembradas en las huertas del operador Capacitación en abonos orgánicos Construcción de huertas caseras con las familias
 5.
gallinas ponedoras a las familias
 Por parte del operados a las familias 


	MUNICIPIO
	CZ ICBF DEL ÁREA DE INFLUENCIA
	# TOTAL DE FAMILIAS A BENEFICIAR
	NOMBRE DEL PUEBLO Y/O DE LA COMUNIDAD A LA CUAL PERTENECEN LAS FAMILIAS

	Maicao
	CZ Maicao 
	50
	Montelara 

	Maicao
	CZ Maicao
	50
	Majayura

	Total 
	100

	
	


6. Acciones orientadas al fortalecimiento del rol de la mujer y/o Construcción de Paz en el marco del postconflicto*.

	ACCIONES
	Propósito de la acción
	Principales actividades
	Actores que participaran
	Resultados esperados

	Fortalecimiento del Rol de la Mujer familiar 
	Fortalecer el entorno familiar capacitándolos en los derechos de los niños, niñas adolescentes.
El fortalecimiento del rol de la mujer desde el hogar como representante vital de costumbres y valores que pasan de generación en generación desarrollando sensibilidad, saberes y usos que desarrollan la personalidad como mujer.
Es fundamental el empoderamiento femenino como determinante para cumplir con ese rol tan importante y fundamental fortaleciendo su autoestima y su línea base como persona y desarrollo humano en una comunidad por eso se hace tan importante mantener tradiciones culturales en los cuales haya verdadera identificación del individuo.


	Estrategias de Gestión: pretende orientar a la familia sobre los derechos y deberes que tiene la familia frente a la sociedad.
 
	Familias beneficiarias -operador-ICBF
	Contribuir al desarrollo de la vida familiar, obteniendo sostenibilidad y generando espacios de reflexión en el hogar.



	Construcción de Paz en el marco del postconflicto
	Fortalecer la capacidad de las familias y de sus procesos Psicosocial capacitación por familia para la recuperación del Tejido familiar, su incidencia en la gestión comunitaria y construcción de agendas para el desarrollo de la comunidades de Montelara y Majayura municipio en escenarios de paz para enfrentar el  postconflicto.
	Fomentar espacio de dialogo con los miembros de las comunidades de Montelara y Majayura 
	Familias beneficiarias -operador-ICBF – alcaldía municipal 
	Empoderamiento del papel como familia y representación de bienestar en la sociedad a partir del fortalecimiento organizativo de las comunidades, dentro de sus territorios, mediante acciones de formación, capacitación y participación para contribuir a mejorar la gobernanza propia y al ejercicio de la autonomía territorial, orientado al mejoramiento de la Calidad de Vida de la población víctima del conflicto armado.


7. Bienestarina. 

	BIENESTARINA

	Solicitud de Bienes tarina (Alimento de alto valor nutricional elaborado y entregado por el ICBF a través de sus programas y servicios)

	Indique de manera expresa si la comunidad está de acuerdo y solicita la entrega de Bienestarina.
	Si
	No

	
	X
	


8. Acciones de articulación. 
	Estrategia - Componente
	Entidad
	Acciones de Articulación 

	Encuentros en Familia 
	N/A
	

	Componente Socio Organizativo 
	N/A
	

	Componente de Fortalecimiento Cultural 
	N/A
	

	Componente de Producción de alimento para el autoconsumo
	N/A
	


9. Objetivo General
FORTALECER LA UNION Y CONVENIENCIA FAMILIAR AFRO, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE SABERES ANCESTRALES Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CREACIÓN ESPACIOS QUE FAVOREZCAN Y FORTALEZCAN LA UNIDAD Y EL TRABAJO EN FAMILIA PARA PREVENIR DE LAS AMENAZAS COMO LA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOSOCIAL.
10. Objetivos específicos 
· Formar espacios que fortalezca la convivencia familiar y psicosocial mediante acciones de formación, capacitación y participación que contribuyan a mejorar la unión familiar y el ejercicio de los hábitos saludables en familia.
· Fortalecer los saberes ancestrales alrededor de la producción de alimentos para el autoconsumo mejorando su calidad de vida por medio de la agricultura. 
· Establecer espacios participativos y de interlocución entre cada uno de los integrantes de la familia para la generación de alternativas ante las situaciones conflictivas para la su solución.

11. Duración del proyecto (meses)
	Tiempo de ejecución: 
	5 meses


12. Resultados esperados.

	Estrategia/Componente
	Objetivo Especifico
	Logros y/o resultados esperados

	Fortalecimiento Familiar


	Formar espacios que fortalezca la convivencia familiar y psicosocial mediante acciones de formación, capacitación y participación que contribuyan a mejorar la unión familiar y el ejercicio de los hábitos saludables en familia
	Haber logrado la una familia unida y capacitada en derechos individuales, que permitan la defensa de los derechos humanos, de cada uno de  los integrantes de la familias de las comunidades de 

	Componente de Fortalecimiento Cultural
	Establecer espacios participativos y de interlocución entre cada uno de los integrantes de la familia para la generación de alternativas ante las situaciones conflictivas para la su solución
	Generar espacios de reflexión familiar para hacer memoria de sus rasgos culturales distintivos, creencias, usos, costumbres, danzas, platos característicos Afro, entre otros,  generando procesos de trasmisión entre los integrantes de las familias de la comunidad y que se  integren padres e hijos...

	Componente Producción de Alimento para el Autoconsumo
	Fortalecer los saberes ancestrales alrededor de la producción de alimentos para el autoconsumo mejorando su calidad de vida por medio de la agricultura
	Mejorar la calidad de vida de la comunidad a beneficiar implementando el proceso productivo para el autoconsumo por medio de estrategias significativas como lo es el manejo y cría de aves de corral y siembra de huertas.


13. Actividades de seguimiento, control, evaluación
	SEGUIMIENTO

	Actividad
	Frecuencia
	Responsables de la Actividad
	Instrumentos o Herramientas Que emplearán

	Visitas y llamadas a los hogares
	Semanalmente durante la ejecución del proyecto   
	El equipo de profesionales del  operador
	se realizarán vistas y llamadas  casa a casa a cada una de las familias cada semana durante la ejecución del proyecto para hacer el respectivo   seguimiento, con el fin de recoger cualquier iniciativa, molestia y o queja que se podrían generar entre las familias y el programa, monitoreando los resultados de las llamadas para apoyar con asistencia técnica y activación de rutas en caso de ser necesario

	CONTROL

	Actividad
	Frecuencia
	Responsables de la Actividad
	Instrumentos o Herramientas Que emplearán

	comité de control y vigilancia comunitaria




	Durante la ejecución del proyecto


	La comunidad beneficiaria

Líderes de la comunidad


	Visitas y llamadas casa a casa de seguimiento con el equipo de profesionales del operador y  el líder de la comunidad donde  se hace seguimiento de todas las actividades realizadas y por realizar, además se recogen todas las novedades de la comunidad y familias atendidas, como parte del seguimiento de las actividades con el fin de implementar acciones de mejora; se levantan actas de estos encuentros como constancia de lo realizado.

	Videoconferencia de seguimiento.
	Al finalizar cada mes durante la ejecución del proyecto   
	El equipo de profesionales del operador

El líder de la comunidad
	Esta actividad le permitirá a la comunidad ejercer vigilancia sobre la ejecución del proyecto, así como del cronograma de actividades y/o el presupuesto del proyecto; este podrá ser ejercido por la comunidad cada vez que así lo requieran en el cual puedan expresar alguna inconformidad o duda.

Cuando inicia la socialización del programa  se le informará a cada familia los diferentes medios de comunicación directa  tales como teléfonos de  contacto de cada uno de los responsables del proyecto,


	EVALUACIÓN

	Actividad
	Frecuencia
	Responsables de la Actividad
	Instrumentos o Herramientas Que emplearán

	Encuesta telefónica
	2 a la mitad del proyecto y finalización del proyecto 
	Operador
	Informes de la encuesta telefónica.

	Evaluación por parte de la comunidad al operador de manera telefónica. 
	2 a la mitad del proyecto y finalización del proyecto
	La comunidad beneficiaria

Líderes de la comunidad


	Encuesta con la comunidad para acta de evaluación por familia de manera telefónica. 


14. Sistematización

Se hará entrega a cada una de las familias beneficiarias una vez termine el proyecto un documento (revista) donde sé consignará un resumen escrito de todo lo actuado durante la ejecución del proyecto que evidenciará las experiencias, los cambios significativos, los resultados y los aprendizajes obtenidos, con toda la información recopilada durante la ejecución del proyecto de los saberes ancestrales.
15. Presupuesto del proyecto 
	RESUMEN CUADRO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

	Estrategia/Componente
	N° de actividades por componente
	Valor aportado por ICBF
	Valor de contrapartida

	Encuentros en Familia Étnica. 
	2
	$20.000.000
	$.5.000.000

	Componentes de Fortalecimiento Cultural
	10
	$25.000.000
	$ 3.500.000

	Producción de alimentos para el autoconsumo
	5
	$ 40.000.000
	$44.958.000

	Otros  gastos 
	5
	$15.00.000
	$5.000.000

	Total 
	22
	$100.000.000
	$58.458.000


16. Acciones/actividades a realizar

Relaciona para la Estrategia Encuentros en Familia y para cada componente de apoyo las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto, indicando además la fuente de verificación (actas de entrega, memorias de actividades, informes, entre otros); los participantes (operador, familias beneficiarias, autoridades de la comunidad, entidades del SNBF) y el mes en que se realizará. (Se incluye modelo). En este apartado debe relacionar, igualmente, las actividades relativas a los temas de fortalecimiento de la mujer y/o de construcción de paz.

Tenga en cuenta que para la estrategia de encuentros en familia como mínimo se requiere incluir las siguientes actividades: 

· Caracterización

	ESTRATEGIA/ COMPONENTE
	OBJETIVO
	ITEM 
	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA
	FUENTE DE VERIFICACIÓN
	PARTICIPANTES

	
	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5

	Estrategia Encuentros en Familia Étnica
	Objetivo Especifico 1. Formar espacios que fortalezca la convivencia familiar y psicosocial mediante acciones de formación, capacitación y participación que contribuyan a mejorar la unión familiar y el ejercicio de los hábitos saludables en familia.

	 1.
Guía taller por familia en casa reconciliación familiar fortalecimiento de vínculos.


	 Se realizará un encuentro mensual  en familia de acuerdo a los temas establecidos en la guía orientadora de trabajo en el hogar.
	 informe en familias fotos y listados de asistencia 
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Aplicación de la ficha caracterización sociofamiliar
	Se aplicara la ficha de  caracterización a todos los integrantes del núcleo familiar
	Fichas de caracterización aplicadas  
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	x
	
	
	
	

	Componente de Fortalecimiento Cultural
	Objetivo Especifico 2. Fortalecer los saberes ancestrales alrededor de la producción de alimentos para el autoconsumo mejorando su calidad de vida por medio de la agricultura. 
	Actividad 1. Guía de taller por familia casa a casa intergeneracionales.


	Realizar Taller Encuentros intergeneracionales 
	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	X
	
	
	
	

	
	
	Actividad 2. Guía taller por familia casa a casa para el intercambio de saberes culturales Tradición Oral, escrita e Identidad.


	Realizar Encuentro para el intercambio de saberes culturales Tradición Oral, escrita e Identidad 
	informe de actividad fotos y listados de asistencia.


	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	X
	
	
	

	
	
	Actividad 3. Guía taller casa a casa por familia de gastronomía tradicional afro.

	 Se realizara Encuentro de gastronomía tradicional afro 
	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	
	X
	
	

	
	
	Actividad 4. Guía encuentro de música tradicional casa a casa por familia .
	Encuentro de música tradicional 
	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	
	
	X
	

	
	
	Actividad 5.
Guía taller en casa Resaltar el valor de la mujer afro por medio de prácticas culturales y las tradiciones que permitan destacar la importancia de las mujeres afrodescendiente en la comunidad.
	
	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	
	
	
	
	
	X

	
	
	Actividad 6.
sabedor de medicina tradicional como medicina para la prevención de enfermedades  en emes 2 y en mes 4
	
	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	
	
	X
	
	
	

	Componente Producción de Alimento para el Autoconsumo
	Objetivo Especifico 3. Establecer espacios participativos y de interlocución entre cada uno de los integrantes de la familia para la generación de alternativas ante las situaciones conflictivas para la su solución.


	Actividad 1. Entrega de insumos por parte del operador dado que nos encontramos en una situación de pandemia por el COVID 19, tenemos claro no que se pueden realizar reunión con gran afluencia de personal por lo tanto las capacitaciones se harán casa a casa por familia.


	
Intercambio de semillas realizado 


	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	x
	
	
	

	
	
	Actividad 2. Guía capacitación por familia en su huerta para la realización en abonos orgánicos, compostaje y lixiviados 


	Entrega de insumos por parte del operador realizado
	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	
	x
	
	

	
	
	Actividad 3. Guía construcción de huertas caseras con las familias 


	Realización Capacitación en abonos orgánicos
	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	x
	
	
	

	
	
	Actividad 4. Siembra de semillas en las huertas del operador Capacitación en abonos orgánicos Construcción de huertas caseras con las familias
	Construcción de huertas caseras con las familias realizado
	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	
	x
	
	

	
	
	5.
Entrega de gallinas ponedoras a las familias
	Gallinas ponedoras entregadas a las familias 
	informe de actividad  fotos y listados de asistencia
	Los integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	x
	
	
	

	Actividades de seguimiento, control, evaluación
	SEGUIMIENTO
	Llamadas telefónicas a los hogares
	Semanalmente durante la ejecución del proyecto   
	El equipo de profesionales del  operador
	Teléfonos celulares: se realizarán llamadas a cada una de las familias cada semana durante la ejecución del proyecto para hacer el respectivo   seguimiento, con el fin de recoger cualquier iniciativa, molestia y o queja que se podrían generar entre las familias y el programa, monitoreando los resultados de las llamadas para apoyar con asistencia técnica y activación de rutas en caso de ser necesario
	x
	x
	x
	x
	x

	
	CONTROL
	Actividad 1. comité de control y vigilancia comunitaria

	Durante la ejecución del proyecto
	La comunidad beneficiaria

Líderes de la comunidad
	Medios virtuales como video llamada Zoom, meet, Skype, etc.: Se realizaran al finalizar el mes una Videoconferencia de seguimiento con el equipo de profesionales del operador y  el líder de la comunidad donde  se hace seguimiento de todas las actividades realizadas y por realizar, además se recogen todas las novedades de la comunidad y familias atendidas, como parte del seguimiento de las actividades con el fin de implementar acciones de mejora; se levantan actas de estos encuentros como constancia de lo realizado.
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Actividad 2. Videoconferencia de seguimiento.
	Durante la ejecución del proyecto
	El equipo de profesionales del operador

El líder de la comunidad
	Esta actividad le permitirá a la comunidad ejercer vigilancia sobre la ejecución del proyecto, así como del cronograma de actividades y/o el presupuesto del proyecto; este podrá ser ejercido por la comunidad cada vez que así lo requieran en el cual puedan expresar alguna inconformidad o duda.

Cuando inicia la socialización del programa ARAFRO  les suministra a cada familia los diferentes medios de comunicación directa  tales como teléfonos de  contacto de cada uno de los responsables del programa,
	x
	x
	x
	x
	x

	
	EVALUACIÓN
	Actividad 1. Encuesta telefónica
	Al finalizar cada mes durante la ejecución del proyecto   
	Se realizará acta de socialización de avances con firma de la comunidad  
	integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	
	
	
	

	
	
	Actividad 2. 

	 Se realizara Reunión con la comunidad para acta de evolución
	Acta de evolución con firmas 
	integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto
	
	
	
	
	

	
SISTEMATIZACIÓN

Informe escrito  registro fotográfico  de todo lo actuado durante la ejecución del proyecto que 
	Actividad 1.  Recolección de la información e insumos para la creación de la revista   
	2 a la mitad del proyecto y finalización del proyecto
	Operador
	Informes de la encuesta telefónica.
	
	
	x
	
	x

	
	Actividad 2.  Evaluación por parte de la comunidad al operador de manera telefónica.
	2 a la mitad del proyecto y finalización del proyecto
	La comunidad beneficiaria

Líderes de la comunidad
	Encuesta  con la comunidad para acta de evaluación por familia de manera telefónica.
	
	
	x
	
	x

	
	Actividad 3.  Se hará entrega a cada una de las familias beneficiarias una vez termine el proyecto un documento (revista) donde sé consignara un resumen escrito de todo lo actuado durante la ejecución del proyecto que evidenciara las experiencias, los cambios significativos, los resultados y los aprendizajes obtenidos, con todos la información recopilada durante la ejecución del proyecto de los saberes ancestrales
	Se hará entrega a cada una de las familias beneficiarias una vez termine el proyecto un documento (revista)
	Revista aprobada y entregada  
	integrantes de las 100 familias beneficiadas en el proyecto y entidades participantes 
	
	
	
	
	x


Nota: recuerde relacionar las acciones encaminadas al fortalecimiento de la mujer y/o a la construcción de paz.
Nota: El proyecto debe presentarse en el centro zonal del ICBF, dentro del tiempo establecido anexando los siguientes documentos: 
· Formato Único de Censo familias beneficiadas

· Formato de presupuesto

· Acta de concertación
· Personería Jurídica del ICBF 


· Certificado Ministerio del interior: aplica para operadores Étnicos 
· Cámara de comercio actualizada: aplica para operadores No Étnicos
Sus dudas pueden ser consultadas en el centro zonal y/o regional del ICBF del área de influencia en la que se encuentra la comunidad étnica.
�Señores Regional, Centro Zonal, operador y/o comunidad aquellas frases, párrafos o palabras que encuentren resaltadas en amarillo son para que ustedes puedan identificar puntos clave y relevantes en los planteamientos; no deben hacer nada al respecto, es informativo; esto les sirve para sus seguimientos, ejercicios de supervisión y/o justificaciones de la intervención.





�Crisis por emergencia sanitaria.


�Los mecanismos de participación ciudadana aportan a la consolidación de ejercicios de transparencia y control social; la conformación de los comités de control social y el reporte del trabajo que realizan las mismas deben ser parte de los informes periódicos que se entregan en cumplimiento de obligaciones TEB, y es un insumo fundamental de las actividades de evaluación, control y seguimiento.





�Los mecanismos de participación ciudadana aportan a la consolidación de ejercicios de transparencia y control social; la conformación de los comités de control social y el reporte del trabajo que realizan las mismas deben ser parte de los informes periódicos que se entregan en cumplimiento de obligaciones TEB, y es un insumo fundamental de las actividades de evaluación, control y seguimiento.










