## Slide 1
AVANCE PLAN DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO - 2021-2024 PROPÓSITOS 4, 5

## Slide 5
Logros:
Frente a la formulación de proyectos de inversión POAI Plan de Desarrollo Local se logró materializar el 100% de la formulación prevista para las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024; se tiene un avance porcentual de 84,7% de los acumulado contratado frente a 79.7% acumulado entregado en el cuatrienio, a corte 30/09/2024.
Informe MUSI – SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2024, en proceso de construcción por parte de la Secretaria Distrital de planeación y Secretaria Distrital de Gobierno
EQUIPO Planeación Alcaldía Local de Tunjuelito
LOGROS

## Slide 17
SESION JAL
19 DE ENERO DE 2025
MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

## Slide 18
PROYECTO 1993: Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género
Propósito: Hacer de Bogotá - región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible
Metas: Intervenir 2300m2 de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. Intervenir 1022m2 de puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación Intervenir 3Km-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. Intervenir 1050 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.

## Slide 19
PROYECTO 1993: Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género
Intervenciones totales:
Descripción | Acción | Meta | Unidad de medida | Intervención | Contrato | Total intervenido
Espacio público peatonal | Construcción y/o conservación | 2300 | m2 | 1467 | 236-2021 | 5,945.6
 |  |  |  | 2946.38 | 316-2023 | 
 |  |  |  | 1532.22 | 337-2023 | 
Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua | Construcción y/o conservación | 1022 | m2 | 1215,3 | 336-2023 | 1215,3
Malla vial urbana (local y/o intermedia) | Construcción y/o conservación | 3 | Km-carril | 0,84 | 262-2022 | 3.71
 |  |  |  | 1.23 | 316-2023 | 
 |  |  |  | 1.64 | 317-2023 | 
Malla vial | Estudios y diseños | N/A | Km-carril | 1,25 | 260-2022 | 1,25

## Slide 20
Contrato: No. 622-2024 COP (118955)
Objeto del contrato: “Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C.”
Fecha de iniciación: 26-12-2024
Término de ejecución: 10meses y 15 días.
Fecha de terminación: 9-11-2025
Contrato: No. 623-2024 COP (116639)
Objeto del contrato: “Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, la construcción de malla vial y obras complementarias en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C..”
Fecha de iniciación: 7-01-2025
Término de ejecución: 5 meses
Fecha de terminación: 6-06-2025
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN
Malla vial y espacio público

## Slide 21
PROYECTO 1993
Número del Contrato | Vigencia | Objeto Contractual | Tipo de intervención | Nombre del Contratista | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Valor del Contrato | Estado | Link Contrato en SECOP
236 | 2021 | Realizar a través del sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y hasta monto agotable, la conservación del espacio público de la localidad de Tunjuelito en Bogotá D.C | Obra Conservación espacio público | INGPROCIVILES SAS | 11/02/2022 | 10/07/2022 | $ 793.799.960 | Liquidado | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2414940%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
260 | 2022 | Realizar los estudios y diseños para la intervención de la malla local y espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito en Bogotá, D.C | Consultoría Estudios y diseños malla viañ y espacio público | AESA PROYECTOS S.A.S | 10/02/2022 | 10/09/2023 | $ 283.338.052 | Liquidado | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.3208307%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
262 | 2022 | Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado en la localidad de tunjuelito de la ciudad de bogotá d.c | Obra Conservación malla vial | CONSORCIO REHABILITACIÓN TUNJUELO | 29/12/2022 | 12/12/2023 | $ 2.789.269.751 | Liquidado | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027322&isFromPublicArea=True&isModal=False
316 | 2023 | Construcción de malla vial y obras complementarias de la localidad de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá D:C | Obra Construcción malla vial y espacio público | CONSORCIO TAURI 2 | 14/09/2023 | 13/10/2024 | $ 5.548.611.617,00 | En Proceso de Liquidación | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.4549359%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse

## Slide 22
PROYECTO 1993
Número del Contrato | Vigencia | Objeto Contractual | Tipo de intervención | Nombre del Contratista | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Valor del Contrato | Estado | Link Contrato en SECOP
337 | 2023 | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | Obra Conservación malla vial y espacio público | UNION TEMPORAL TUNBRACAS 2023 | 01/12/2023 | 30/01/2025 | $ 5.691.281.233,00 | En Ejecución | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4917704&isFromPublicArea=True&isModal=False
336 | 2023 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES DE ESCALA LOCAL SOBRE CUERPOS DE AGUA CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C. | Obra Conservación Puentes peantonales y vehiculares sobre cuerpos de agua | CONSORCIO INFRAVIAL | 22/11/2023 | 21/03/2024 | $ 702.527.233,00 | Liquidado | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4894530&isFromPublicArea=True&isModal=False
622 | 2024 | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | Obra Conservación malla vial y espacio público | CONSORCIO DC 2025 | 26/12/2024 | 09/11/2025 | $ 6.388.709.226,00 | En Ejecución | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6750927&isFromPublicArea=True&isModal=False
623 | 2024 | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | Obra Construcción malla vial y espacio público | CONSORCIO VIAS BOGOTA 2024 | 07/01/2025 | 06/06/2025 | $ 2.698.395.811,00 | En Ejecución | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6770123&isFromPublicArea=True&isModal=False

## Slide 23
Proyecto 2069
Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social
Alcaldía Local de Tunjuelito

## Slide 24
VIGENCIA 2021 |  |  |  |  | 
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. |  |  |  |  | 
Código Proyecto de Inversión | 2069 |  |  |  | 
Proyecto de Inversión | Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social |  |  |  | 
CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | RECURSOS INVERTIDOS | META | BIENES O SERVICIOS RELEVANTES ENTREGADOS/ANEXOS
Orden de Compra 83963-2021 Alkosto SA | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA COMPUTADORES TODO EN UNO PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, A TRAVÉS DE LA TVEC - GRANDES SUPERFICIES | Alkosto SA | $ 10.890.000,00 | Fortalecer 30 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Se fortalecieron las 30 Organizaciones, entre INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, JARDINES INFANTILES, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y JUNTAS DE ACCIÓN
Orden de Compra 83961-2021 Alkosto SA | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE SONIDO PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, A TRAVÉS DE LA TVEC – GRANDES SUPERFICIES | Alkosto SA | $ 11.198.000,00 |  | 
Orden de Compra 83962-2021 Colsubsidio | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MEGÁFONOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, A TRAVÉS DE LA TVEC – GRANDES SUPERFICIES | Colsubsidio | $ 1.612.800.000,00 |  | 
Contrato 213 de 2021 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO COMISIONISTA COMPRADOR cuyo objeto consistirá en: CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA, PEDAGOGICA, ELEMENTOS INDUSTRIALES Y MOBILIARIO INCLUIDA SU INSTALACIÓN, CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, JARDINES INFANTILES, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE BOGOTÁ D.C. |  | $ 195.701.789,00 |  | 
FDLT-COP-230-2021 | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DE VILLA XIMENA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE BOGOTÁ D.C. |  | $ 581.336.268,00 | Construir 1 sede de salones comunales | Se realizo la construcción de la Casa de la Participación en el barrio Villa Ximena
FDLT-CINT-240-2021 | CONTRATAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FLDT-LP-003-2021, LA CUAL TIENE POR OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DE VILLA XIMENA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE BOGOTÁ D.C." |  | $ 57.578.150,00 |  | 
203 DE 2021 | REALIZAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN No. 1925 TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS Y No. 2069 FORTALECIENDO A TUNJUELITO DESDE LO SOCIAL, DIRIGIDO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO BOGOTÁ D.C. | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. | $ 423.000.000,00 | Capacitar 240 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Se realizaron procesos de formación en participación ciudadana en 240 personas de la localidad

## Slide 25
Proyecto 2069 - 2022
Formación a personas en participación ciudadana
Alcaldía Local de Tunjuelito

## Slide 26
VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | 
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. |  |  |  |  | 
Código Proyecto de Inversión | 2069 |  |  |  | 
Proyecto de Inversión | Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social |  |  |  | 
CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | RECURSOS INVERTIDOS | META | BIENES O SERVICIOS RELEVANTES ENTREGADOS/ANEXOS
309 DE 2022 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR SEIS MODULOS DE CAPACITACIÓN NO FORMAL, A TRAVÉS DE FORMATOS DIGITALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓ N. 2069 FORTALECIENDO A TUNJUELITO DESDE LO SOCIAL | CORPORACION COLECTIVO DIGERATI | $ 92.818.000 | Capacitar 240 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Se construyo la plataforma de educación virtual con desarrollo de contenidos programaticos enfocados al fortalecimiento de las 52 instancias de participación ciudadana desarrollados en seis (6) modulos de 32 horas de modalidad autogestionable a fin de mejorar los indices de participación efeciva en la Localidad, para posterior cargue en la plataforma Moodle y capacitación a las personas de Tunjuelito.
311-2022 CPS (80425), | EL CONTRATISTA PRESTARÁ LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE SABERES ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD ÉTNICA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EJECUCIÓN DE INICIATIVA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CON ENFOQUE ÉTNICO Y REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEPORTIVO ÉTNICO” | LCB GROUP S.A.S | $ 167.848.750 |  | Se realizaron mesas de trabajo concertado con sabedores y sabedoras las comunidades etnicas (Afro, indigenas) de la localidad de Tunjuelito, se acordaron actividades para el proceso SAMC, entre ellas continuar con la escuela de saberes ancestrales, para difusión medicina ancestral.
210 de 2022 | ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 - 2024 | IMPORTEX SANDOVAL SAS | $ 21.681.502 | Fortalecer 30 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Se dotó a 19 instancias de participación que fueron diagnosticadas por la Oficina de Participación de la Alcaldía Local de Tunjuelito, y se otorgaron elementos de identificación, vestimenta, accesorios y dotación tecnológica.

## Slide 27
Proyecto de Inversión | Proyecto de Inversión | Componente Proyecto | Meta Proyecto 2022
2069 | Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social | FORMACIÓN | Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.

## Slide 28
Vigencia 2022
Proceso: FDLT-SAMC-016-2022 (80491)
Cuantía destinada desde el proyecto 2069: 92.818.000
Objeto: DISEÑAR E IMPLEMENTAR SEIS MODULOS DE CAPACITACIÓN NO FORMAL, A TRAVÉS DE FORMATOS DIGITALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓ N. 2069 “FORTALECIENDO A TUNJUELITO DESDE LO SOCIAL”, CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO
Resultado: Generar los módulos de capacitación para posterior cargue en la plataforma Moodle y capacitación a las personas de Tunjuelito.
Estado: finalizando aprobación del último modulo.
Elaboración de módulos de capacitación.

## Slide 29
DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMACIÓN
 | Curso | Modalidad | Metodología de curso | Duración | Estado
1 | Planeación Estratégica | Virtual | Auto gestionable | 30 | Módulos y Diseños terminados
2 | Estructura y funcionamiento del Estado | Virtual | Auto gestionable | 30 | Módulos y Diseños terminados
3 | Emprendimiento y liderazgo | Virtual | Auto gestionable | 30 | Módulos y Diseños terminados
4 | Conceptos Básicos de la formulación de políticas públicas y la formulación de proyectos | Virtual | Auto gestionable | 30 | Módulos y Diseños terminados
5 | Emprendimiento y liderazgo 2 | Virtual | Auto gestionable | 30 | Módulos y Diseños terminados
6 | Participación ciudadana y espacio cívico | Virtual | Auto gestionable | 30 | Módulos y Diseños terminados (En aprobación)

## Slide 32
CONTRATO 384-2023 CPS CARLOS PINZON
POBLACIÓN A BENEFICIAR
960 Personas
50 Organizaciones
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EJECUCIÓN
100 % de Ejecución.
Valor total contrato:$287.704.000,00
PROYECTO DE INVERSIÓN 2069
TIEMPO DEL CONTRATO
Fecha de inicio de contrato 26/01/2024
Fecha de terminación del contrato 9/01/2025
OBJETO GENERAL
PRESTAR LOS SERVICIOS DE DOTACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL MANEJO DE LAS EMOCIONES, PARA FORTALECER A LAS INSTANCIAS, GRUPOS, ORGANIZACIONES Y COMUNIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2069
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
COMPONENTE 2 FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
COMPONENTE 1 “PRIMER RESPONDIENTE EN EL MANEJO DE LAS EMOCIONES”
COMPONENTE 3 “FORTALECIMIENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE CONSUMIBLES A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”.

## Slide 33
CONTRATO 385-2023 Compraventa GN SAS
POBLACIÓN A BENEFICIAR
10 salones comunales.
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EJECUCIÓN
100 % de Ejecución.
Valor total contrato:$104.804.454
PROYECTO DE INVERSIÓN 2069
TIEMPO DEL CONTRATO
Fecha de inicio de contrato 25/01/2024
Fecha de terminación del contrato 9/11/2024
OBJETO GENERAL
ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BOLSA A MONTO AGOTABLE PARA LA DOTACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2069
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DOTACIÓN DE 10 SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO

## Slide 34
CONTRATO 232-2024 CPS - JYF INVERSIONES S.A.S
PROYECTO DE INVERSIÓN 2069
TIEMPO DEL CONTRATO
Fecha de inicio de contrato 29/05/2024
Fecha de terminación del contrato 28/08/2024
OBJETO GENERAL
PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EJECUCIÓN
100 % de Ejecución.
Valor total contrato: 33.000.000

## Slide 35
PROYECTO: 2069 "Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social " CONTRATO 382-2023 - Dotación escuelas deportivas
OBJETO: “Adquirir a título de compraventa los elementos requeridos para la dotación de las escuelas deportivas de Tunjuelito en el marco del proyecto 2069, fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social”
PROYECTO: 2069 "Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social "
VALOR: sesenta millones de pesos M/CTE ($60.000.000)
FECHA DE INICIO: 26 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de abril de 2024
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: En ejecución
PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCIÓN: 50%
PORCENTAJE PRESUPUESTAL: Solo se realizará un pago, el cual se realizará al finalizar el contrato.
RESULTADOS: Ya se realizó la inscripción de todas las escuelas, se inscribió un número mayor al cupo (se inscribieron 30 escuelas de un cupo de 20), por lo tanto, el operador está revisando la documentación solicitada para verificar quienes cumplen con los requisitos y a partir de estos hacer la compra de los elementos a dotar y hacer entrega de estos.
.

## Slide 36
CONTRATO 372-2023 - Juntos Cuidamos Bogotá
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: En liquidación una vez se refleje último pago a proveedor.
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EJECUCIÓN: 99,996%
PRESUPUESTO: $32.998.674
PAGO #1 EJECUCIÓN ENERO: $13.182.963,60
PAGO #2 EJECUCIÓN FEBRERO: $19.814.403,47
EEXCEDENTE: $1.306,93
OBSERVACIONES: Terminado, se encuentra en proceso de liquidación en la tienda virtual, los elementos son utilizados para las jornadas del programa Juntos Cuidamos Bogotá.
RESULTADOS Y LOGROS DEL PROYECTO: Se adquirieron elementos de ferretería (pinturas, brochas, rodillos, cintas, etc.) junto a las instancias de participación, las cuales priorizaron espacios públicos para el desarrollo de las jornadas participativas de recuperación, embellecimiento y cuidado, tales como parque Fátima, parque divino niño, parque planchón entre otros.

## Slide 37
PROYECTO 2071 Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI
Alcaldía Local de Tunjuelito

## Slide 38
PROYECTO 2071 Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI
Alcaldía Local de Tunjuelito
Vigencia 2022

## Slide 39
CONTENIDO
1. Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.
2. Realizar 1 rendición de cuentas anual.
1.1. Compra de Chaquetas Institucionales
2.1. Rendición de cuentas 2021

## Slide 40
Línea 1
Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional
Tipo Contratación | Contrato | Programa | Objeto | Actividades | Tiempo mes/día | Estado | Valor
MC | 212-2022 | Chaquetas Institucionales | Adquirir a título de compraventa la dotación de chaquetas institucionales para los funcionarios y contratistas de la alcaldía local de Tunjuelito. | Compra de chaquetas institucionales para funcionarios | 3 meses | Terminado | 14.434.700
Línea 2
Realizar 1 rendición de cuentas anual
Tipo Contra​ | Cont.​ | Programa​ | Objeto​ | Actividades​ | Tiempo mes/día​ | Estado​ | Valor​
MC​ | 211-2022​ | Rendición de cuentas​ | Prestar los servicios de apoyo logístico para adelantar la rendición de cuentas de la gestión de la alcaldía local de Tunjuelito de la vigencia 2021, en el marco del proyecto 2071​ | Brindar información a la comunidad sobre gastos relacionados a la vigencia 2021​ | 3 meses​ | Terminado​ | 21.948.290​

## Slide 42
Proyecto 2071
Transparencia y fortalecimiento institucional para la
Tunjuelito del siglo XXI
PROGRAMA: Gestión Pública Local.
META: Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional.
PRESUPUESTO 2023: $25.507.247
CONTRATO: 329-2023
CONTRATISTA: RODOS GROUP SAS
OBJETO: Adquisición de carpa y tarima, con accesorios para su montaje, para el desarrollo de la gestión pública de la alcaldía local de Tunjuelito.
ESTADO: Liquidado
2023
TOTAL ASIGNADO EN VIGENCIA: $ 7.240.385.002

## Slide 43
CONTRATO No. | Proyecto 2071 - “Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI” CPS 018 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO | “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ADELANTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO DE LA VIGENCIA 2023 Y LAS JORNADAS DE DIALOGOS CIUDADANOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2071”
NOMBRE DEL CONTRATISTA | LUIS ALEJANDRO ARIAS REYES
VALOR | $33.000.000 M/CTE
ESTADO | Liquidado(100%), Valor ejecutado y pagado $29’030,488 (88%), Saldo liberado a favor del FDLT $3’969,512 (12%), Contrato finalizado y liquidado.
FECHA DE INICIO | 15/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN | 29/07/2024
PAGOS PROYECTADOS | - Único pago por la totalidad del contrato
PAGOS REALIZADOS | Ninguno
RESULTADOS: | Retroalimentación de la gestión institucional con la ciudadanía y grupos de valor Fortalecimiento de la relación con la ciudadanía a partir de la transparencia sobre la información socializada referente a la gestión institucional Generación de espacios de participación ciudadana que permiten la evaluación sobre el quehacer misional de la Alcaldía y sus resultados.

## Slide 44
Proyecto 2071
Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito
del siglo XXI
PROGRAMA: Gestión Pública Local.
META: Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional.
PRESUPUESTO 2023: $165.904.409
ORDEN DE COMPRA: 136781
CONTRATO: 645-2024
CONTRATISTA: ALBORAUTOS SAS
OBJETO: Adquisición de vehículo tipo camioneta para el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito a través del Acuerdo Marco de Vehículos III- CCE- 163-III-AMP-2020 - Prórroga 3
ESTADO: En ejecución
OBSERVACIONES: El contratista adelanta la matrícula del vehículo; pero no ha sido posible su registro debido que el NIT del FDL NIT –Bogotá D.C) tiene comparendos.
Fecha de terminación del contrato: 26 de febrero de 2025
2024

## Slide 45
FICHA TECNICA
PROCESO MINIMA CUANTIA : 377 de 2024 – PROYECTO 2071
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”.
PLAZO : Cuatro (4) meses
Estado: Ejecución:
VALOR: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.400.000)
Con cargo al rubro O23011605570000002071 del proyecto “Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI”
TOTAL ASIGNADO EN VIGENCIA: $ 7.803.659.000

## Slide 46
AVANCE EJECUCION
PROYECTO: 2076 Control Institucional para la Tunjuelito del siglo XXI
Alcaldía Local de Tunjuelito

## Slide 47
OBJETO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE Y CALIBRACION DE PESAS, RECIPIENTE VOLUMÉTRICO, BALANZA, ASÍ COMO LA ADQUISICION DEL TERMOHIGROMETRO Y TERMOMETRO CON SONDA, QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO
POBLACIÓN OBJETIVO
POBLACIÓN EN GENERAL DE LA LOCALIDAD
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: No. 021 DE 2022 (Mínima Cuantía FDLT-MC-021-2022)
CONTRATISTA
METROLOGICAL CENTER S.A.S
PLAZO: 2 MESES
ESTADO: PROCESO DE COMPRAVENTA TERMINADO
VALOR: $ 11.309.137

## Slide 48
VIGENCIA 2023 y 2024 |  |  |  | 
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. |  |  |  | 
Código Proyecto de Inversión | 2076 |  |  | 
Proyecto de Inversión | Control Institucional para la Tunjuelito del siglo XXI |  |  | 
OBJETO |  | TOTAL ASIGNADO EN VIGENCIA | META | BIENES O SERVICIOS RELEVANTES ENTREGADOS/ANEXOS
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL |  | 2023 . $1.400.000.000 - 2024 : $ 1.463.900.000 | Realizar 1 acciones de inspección, vigilancia y control. | Se realizan acciones de inspección vigilancia y control, a través de contrastos de prestación de servicios de abogados que puedan acompañar operativos de inspección vigilancia y control, se incorporan acciones de revisión de pesas y medidas en todos los establecimientos de comercio en la localidad, oportunos operativos para llevar el control y mantener el espacio público, para que los establecimientos de comercio cumplan con la ley 232 de 1995 y con los vendedores informales, realizando operativos para la recuperación del espacio respetando los derechos de la población vulnerable, frente a metas correspondientes a espacio público de operativos realizados, Obras y Urbanismo, respuestas a requerimientos ciudadanos y reportes de Curaduría.

## Slide 49: EJECUCIÓN 2024