## Slide 1
CONTRATO 388-2023 CPS ASESOL
POBLACIÓN A BENEFICIAR
700 Personas
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EJECUCIÓN
100% de Ejecución.
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN PAGOS
100% Pago Ejecutado y Liquidado
Valor total contrato: 178.337.228
PROYECTO DE INVERSIÓN 2037
TIEMPO DEL CONTRATO
Fecha de inicio de contrato 1/02/2024
Fecha de terminación del contrato 30/06/2024
OBJETO GENERAL
"DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOGÍSTICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA "EL DEPORTE JUVENIL SE TOMA TUNJUELITO" EN EL MARCO DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO DEPORTIVO DE TUNJUELITO“
ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y POBLACION BENEFICIADA
BICI RECORRIDOS = 80 Personas.
TORNEO SKATE BOARDING, ROLLER FREESTYLE, BMX FREESTYLE. 120 Deportistas.
TORNEO TEJO Y RANA PARA PERSONA MAYOR = 140 Adultos y Jóvenes.
TUNJUELITO EXREMA = 360 personas.

## Slide 2
CONTRATO 384-2023 CPS CARLOS PINZON
POBLACIÓN A BENEFICIAR
960 Personas
50 Organizaciones
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EJECUCIÓN
60,4 % de Ejecución.
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN PAGOS
36,7 % Pago Ejecutado y Liquidado
Valor total contrato: 287.704.000,00
PROYECTO DE INVERSIÓN 2069
TIEMPO DEL CONTRATO
Fecha de inicio de contrato 26/01/2024
Fecha de terminación del contrato 9/01/2025
OBJETO GENERAL
PRESTAR LOS SERVICIOS DE DOTACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL MANEJO DE LAS EMOCIONES, PARA FORTALECER A LAS INSTANCIAS, GRUPOS, ORGANIZACIONES Y COMUNIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2069
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
COMPONENTE 2 FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
COMPONENTE 1 “PRIMER RESPONDIENTE EN EL MANEJO DE LAS EMOCIONES”
COMPONENTE 3 “FORTALECIMIENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE CONSUMIBLES A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”.

## Slide 3
CONTRATO 385-2023 Compraventa GN SAS
POBLACIÓN A BENEFICIAR
10 salones comunales.
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EJECUCIÓN
100 % de Ejecución.
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN PAGOS
0 % Pago Ejecutado y Liquidado
Valor total contrato: 104.804.454
PROYECTO DE INVERSIÓN 2069
TIEMPO DEL CONTRATO
Fecha de inicio de contrato 25/01/2024
Fecha de terminación del contrato 9/11/2024
OBJETO GENERAL
ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE BOLSA A MONTO AGOTABLE PARA LA DOTACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2069
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DOTACIÓN DE 10 SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO

## Slide 4
CONTRATO 392 2023 CPS HOGARES SI A LA VIDA
POBLACIÓN A BENEFICIAR
Capacitación en marketing digital 60 Personas.
Capacitación en pintura de artesanías 50 Personas.
Evento de celebración del día del vendedor informal 300 vendedores
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EJECUCIÓN
100 % de Ejecución.
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN PAGOS
85,7 % Pago Ejecutado, falta Liquidado
Valor total contrato: 169.438.750
PROYECTO DE INVERSIÓN 2055
TIEMPO DEL CONTRATO
Fecha de inicio de contrato 10/01/2023
Fecha de terminación del contrato 9/06/2024
OBJETO GENERAL
PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE INCENTIVEN EL CORRECTO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO, A TRAVES DE PROCESOS DE CAPACITACION QUE PERMITAN A LOS VENDEDORES INFORMALES ENMARCARSE EN PROCESOS DE FORMALIZACION LABORAL CON EL FIN DE CONSOLIDAR COLECTIVAMENTE ACUERDOS CIUDADANOS Y COMUNITARIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION NO. 2055 "ORGANIZACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Realizar el evento de conmemoración del día el vendedor informal.
Cursos de pintura en artesanías de cerámica.
Desarrollar acciones que permitan la inclusión de los vendedores informales en procesos de mercadeo digital.

## Slide 5
CONTRATO 232-2024 CPS - JYF INVERSIONES S.A.S
PROYECTO DE INVERSIÓN 2069
TIEMPO DEL CONTRATO
Fecha de inicio de contrato 29/05/2024
Fecha de terminación del contrato 28/08/2024
OBJETO GENERAL
PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN EJECUCIÓN
100 % de Ejecución.
PORCENTAJE (%) DE AVANCE EN PAGOS
57,6 % Pago Ejecutado, falta Liquidado
Valor total contrato: 33.000.000

## Slide 6
GRACIAS