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Para la presentación de proyectos en la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar debe utilizar este formato para el diligenciamiento de cada uno de los ítems que se contemplan a continuación
:  

	REGIONAL: 
	La Guajira

	CENTRO ZONAL: 
	1

	VIGENCIA: 
	2020

	GRUPO ETNICO: 
	Afrodescendiente


1. Identificación básica del proponente y/o del operador

PROPONENTE 

	PROPONENTE



	Nombre del Proponente: 
	Ninfa Julieth Camacho Santos

	Tipo de identificación (Nit, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería): 
	Cédula de ciudadanía

	Número de identificación: 
	1001871229

	Datos de Contacto

	Dirección: 
	Calle 4 N°1-33 Corregimiento de Las Flores, municipio de Dibulla, La Guajira

	Teléfono:
	3194515248-3104735595 – 3045534149 - 7280696

	Correo electrónico:
	afrourramba@hotmail.com 


OPERADOR 
	OPERADOR

	Nombre del operador:
	ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES URRAMBA – AFROURRAMBA

	Nit del operador: 
	900812074-4

	Nombre del representante legal. 
	Ninfa Julieth Camacho Santos

	No. Cedula del represéntate legal: 
	1001871229

	Tipo de organización:
	Étnica

	Objeto social del operador: 
	Solo aplica para operadores no étnicos

	Fecha de constitución: 
	12 de marzo del 2012

	Naturaleza Jurídica del Operador Autoridad, Asociación u Organización Étnica; Entidad sin ánimo de lucro 
	Entidad sin ánimo de lucro, siendo una Asociación de Base de las comunidades Negras, Raizal y Palenqueras, Asociación de Afrodescendientes Urramba – AFROURRAMBA.

	Datos de Contacto

	Dirección: 
	Calle 4 N°1-33 Corregimiento Las Flores, Municipio de Dibulla

	Teléfono:
	3194515248- 3104735595 - 3045534149

	Correo electrónico:
	afrourramba@hotmail.com marinellasantos@hotmail.com 


EXPERENCIA DEL OPERADOR: 
	OBJETO DEL CONTRATO
	RECURSO EJECUTADO ($)
	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
	MODALIDAD DE ATENCIÓN 

	Aunar esfuerzo técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento a la población afrodescendientes mediante el desarrollo de foros y eventos sobre el respeto de diversidad cultural y políticas públicas en el departamento de La Guajira.
	$63.960.000
	GOBERNACION DE LA GUAJIRA
	

	Propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizarles sus derechos.
	$146.183.950
	ICBF
	TERRITORIO ÉTNICOS CON BIENESTAR

	Fortalecimiento de la dinámica familiar identidad cultural de 150 familias del Consejo Comunitario AXE Para Los Negros, Asociación de Afrodescendientes Urramba para la construcción de paz, recuperación de usos y costumbres, prácticas en la producción de alimentos de autoconsumo e identificación del rol de la mujer.
	$118.481.641
	ICBF
	TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR 

	
	
	
	


* La modalidad de atención se refiere solo en el caso que sean contratos con el ICBF. Eje: generaciones con bienestar Étnicas

2. Características básicas de la comunidad a ser beneficiada
	CARACTERISTICAS:
	SI/ NO
	DESCRIPCIÓN

	
Indique si las familias de la comunidad han sido atendidas a través de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar.
	NO
	SE REALIZA CRUCE DEL CENSO CON LA ATENCIÓN DE LAS VIGENCIAS 2016 – 2019 ENCONTRANDO REPITENCIA DE 7 FAMILIAS EN 2017, 1 EN 2018 Y 2 EN 2019.

	Indique si las familias de la comunidad que será beneficiada han sido o está siendo atendidas a través de otros servicios del ICBF y menciones cuáles.
	SI
	Modalidad propia

	Indique si la comunidad ha sido víctima del conflicto armado interno en sus territorios, de desplazamiento forzado, y/o de cualquier hecho victimizante; si la familia o uno de sus integrantes se encuentra inscrito o registrado ante la Unidad de Atención y Reparación Integral de Victimas (UARIV) detalle la información.
	SI
	En los años 1991, 2000, 2007 las veredas del corregimiento de Campana fueron víctimas del conflicto armado en el territorio por los grupos armadas al margen de la ley EPL, ELN y FARC donde hicieron desalojos del pueblo y a su vez campamento en las veredas. Durante ese tiempo se dieron enfrentamientos con el ejército nacional de Colombia, secuestros, asesinatos, extorciones, desplazamientos forzado e incautación de semovientes.

	Indique si la comunidad está ubicada en municipios priorizados por la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación o de concentración de las FARC, en zonas fronterizas, o en municipios incluidos en el Plan de Acción y Mitigación de Riesgo de Desnutrición Infantil, elaborado por el ICBF. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf  
	SI
	SIERRA NEVADA – PERIJA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – MUNICIPIO DE DIBULLA – CÓDIGO DANE 44090

	Indique si la comunidad está amparada por medidas especiales de protección y/o de Atención como Sentencias y Autos de la Corte Constitucional, Medidas Cautelares, Resoluciones Defensoriales, Alertas Tempranas de Atención, Planes Integrales de Reparación Colectiva, Acuerdos nacionales con mesas de Diálogo y Concertación, Declaración de Situación de Emergencia por parte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV y/o de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo.
	SI
	La Corte Constitucional como uno de los máximos organismos del Estado, expresa que es pertinente incorporar qué “la diferenciación positiva corresponderá al reconocimiento de la situación de marginación social de la que ha sido víctima la población negra y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Como ocurre con grupos sociales que han sufrido persecución y tratamientos injustos en el pasado que explican su postración actual, el tratamiento legal, especial, enderezado a crear nuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la equidad social y consolidar la paz interna y por lo mismo, adquiere legitimidad constitucional … Las mayores oportunidades de participación en procesos sociales que se brindan a grupos antes marginados constituyen medios a través de los cuales se busca reducir el déficit de poder efectivo que ostentan en sociedad global.” (Sentencia T-422/96 Corte Constitucional).
T-576/14 que ordena: Amparar, con efectos inter comunis, los derechos fundamentales a la participación, a la igualdad y a la consulta previa de las comunidades negras y definir las pautas para la integración del espacio nacional de consulta de las decisiones legislativas y administrativas de carácter general que sean susceptibles de afectar a las comunidades. (Sentencias T-576/2014 Corte Constitucional)

Sentencia C-371 de 2000 – La corte estableció que las acciones afirmativas hacen referencia a las “políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los miembros de un grupo su representado, usualmente un grupo que ha sido discriminado tengan una mayor representación.”

CONPES 3660 de 2010 – Políticas para Promover La Igualdad de Oportunidades para la población.
CONES 2909 DE 1997 – Programa de apoyo para el desarrollo y reconocimiento étnico de las comunidades negras. “Programa de 

Apoyo para

CONPES 3310 de 2004 – Política de Acción Afirmativa para la población negra o afrocolombiana.
Auto N°005 enero de 2009. Referencia: Protección de los derechos fundamentales de la población Afro víctima del desplazamiento forzado en el marco del estado de cosas inconstitucional.


	La comunidad cuenta con Plan de Vida, Plan de Salvaguarda, Plan de Etnodesarrollo o Plan del Buen Camino:
	SI
	Planes de Etnodesarrollo:
Con esta iniciativa se busca establecer de manera participativa, la hoja de ruta de desarrollo de estas comunidades y poder insertarla en las intervenciones de institución en la búsqueda del bienestar, fortalecimiento familiar y cultural, reafirmación de los DDHH de estas poblaciones étnicas; para avanzar en escenarios de inclusión que permita a las comunidades afrocolombianas, plasmar sus necesidades y dificultades, garantizando el restablecimiento de derechos a las comunidades beneficiadas de esta intervención.



	En caso de que sea afirmativa la pregunta anterior, describa brevemente cómo la implementación del proyecto aportará al cumplimiento de los componentes o ejes del plan: 
	Planes de Etnodesarrollo:
Con la implementación de este proyecto y los planes de etnodesarrollo en la comunidad, se busca que las familias y comunidades tengan control sobre sus recursos naturales, elementos culturales y transmisión a las nuevas generaciones. Dichas prácticas pueden influir en el crecimiento, desarrollo de la identidad cultural de las familias, vínculos e integración, fortalecimiento familiar y cultural reafirmación de los DDHH de estas poblaciones étnicas.


3. Nombre del proyecto 
FOMENTO DE ESTRATEGÍAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS DIMENSIONES FAMILIARES Y SOCIOCULTURALES, PARA GARANTIZAR LA UNION EN EL HOGAR, LA PERVIVENCIA DE LA IDENTIDAD CULTURAL, EL AUTOCONSUMO Y EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE 100 FAMILIAS AFROSCENDIENTES.
4. Justificación
La Asociación AFROURRAMBA como operador, plantea esta iniciativa como una medida que permite dar respuesta a la problemática que enfrenta la población afrocolombiana en el departamento de La Guajira, buscando con el apoyo ICBF y su programa TEB subsanar las demandas de DDHH socioculturales de las familias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenqueras de los Consejos Comunitarios El Negro de Mingueo, Antonia Solano de Campana, La Esperanza de Campana Nuevo y Axe Para Los Negros del municipio de Dibulla en La Guajira. Las familias beneficiadas conservan su identidad y cultura propia mantenida por medio de la transmisión de sus tradiciones, usos, costumbres, saberes, principios, valores y memoria colectiva que han pasado de generación en generación. Es decir, con el desarrollo de las temáticas de encuentros en familias, las actividades del fortalecimiento cultural, se busca mejorar las relaciones familiares y comunitarias de las mujeres que hacen parte del proyecto; además, que los adultos sabedores transmitan a las generaciones a las familias y comunidad en general, los conocimientos empíricos de la diversidad cultural predominante mayoritaria de los pueblos afrodescendientes, calendario agrícola o almanaque bristolin, modalidad como se siembra los cultivos, adaptándose al sistema de riego manual para mitigar el cambio climático y no depender de los ciclos de lluvia, garantizando la producción de alimento durante todo el año; para hacer el proyecto amigable con el medio ambiente por estar situados en zonas de territorios mixtos, quebrados y planos se buscan los métodos de regado por gravedad, ya sea subiendo el agua con motobomba o almacenamiento para distribuirla con regadera manuales.
A pesar de que se debe conservar las tradiciones y costumbres, también se deben garantizar la nutrición a las comunidades con la cría de especies menores desde su cultura y garantizar la sostenibilidad de las familias afrocolombianas de los corregimientos Campana, Mingueo y Las Flores de Dibulla La Guajira.

Con la ejecución de esta propuesta de intervención se desarrollarán acciones mediante el apoyo de la estrategia de abastecimiento de producción de alimentos para el autoconsumo, las capacitaciones en torno a los planes de Etnodesarrollo enseñanzas de las adultas sabedoras a los relevos generacionales, para estas mujeres afrocolombianas, quienes vienen avanzando en el proceso de las comunidades.

Las visitas, y el perifoneo, permitirán  implementar las 6 temáticas de la guía orientadora de trabajo en el hogar realizando 5 visitas domiciliarias, llevando un registro de los temas tratados y realizando seguimiento a los acuerdos alcanzados en las visitas, ciclos de talleres por familia, entrega de revista, folletos, perifoneo para el fortalecimiento del rol de la mujer en la inclusión del seno familiar, vínculos de cuidado, pautas de crianza desde enfoque étnico; buscando fortalecer los lazos familiares comunitarias de las comunidades vinculadas al proyecto a partir de su identidad cultural.

Mediante el desarrollo de este proyecto, se impulsará, además, el fortalecimiento cultural y autoconsumo con formación de saberes a los relevos generacionales en el rescate de la gastronomía, construcción de paz y tejido social, encuentro para la consolidación de los elementos culturales de las familias, encuentro para la consolidación de elementos culturales de las familias participantes, talleres sobre identidad cultural y valores culturales, recolección, elaboración y uso de la vegetación de varias especies para la alimentación, la construcción, preparación de remedios o rituales, creando una tradición transmitida de generación en generación que hoy se ha ido perdiendo. En torno a los planes de Etnodesarrollo, se dará prelación a las actividades enmarcadas en los componentes de apoyo de fortalecimiento cultural y producción de alimentos para el autoconsumo, a través de la entrega de insumos y asistencia técnica para el trabajo individual en domicilio y por grupo familiar.

En ese sentido, se contará con 3 profesionales; uno para diseñar la metodología, los ejes temáticos, el estado del arte o información historiográfica sobre la presencia de las poblaciones afrocolombianas, capacitaciones a base de una futura formulación identificando personas que puedan relatar los hechos de esa presencia como información primaria, orientar los escenarios para los talleristas y la consolidación de los documentos un profesional para el fortalecimiento de las dinámicas familiar y temáticas sobre el encuentro familias. Igualmente, es necesario continuar con el propósito de construir espacios de diálogos interculturales y concertación para definir asuntos internos propios de la cultura, mejoramiento de la organización al interior de las comunidades, lo que permitirá el intercambio de saberes y la construcción de posibles soluciones a la vulnerabilidad de diversos aspectos mencionados.

Con el apoyo del ICBF y la Asociación AFROURRAMBA mediante la ejecución de este proyecto avanzan en el fortalecimiento de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en La Guajira de acuerdo con los mandatos constitucionales logrando la reafirmación de los DDHH de las comunidades especialmente a las niñas, adolescentes, adulta y adulta sabedora afro en el departamento de La Guajira, buscando la igualdad de derechos y la visibilización de la identidad étnica afrocolombiana, atendiendo y ampliando la cobertura logrando la vinculación en la estrategia Territorios Étnicos; es decir, se apunta a los territorios de las poblaciones donde la mujer negra, afrocolombiana, que son los Consejos Comunitarios, para que las niñas y adolescentes, adulta y adulta sabedora puedan reafirmar sus DDHH, fortalecer la dinámica familiar y comunitarias, así como gozar de su identidad cultural sin discriminación y disminuir las problemáticas que afectan al entorno familiar afrodescendiente buscando garantizar el bienestar comunitario.
5. Breve descripción del proyecto

Las 100 familias por beneficiarse a través del proyecto se favorecerán de los procesos y progresos que potencien sus capacidades para reafirmar su identidad cultural, usos, saberes, costumbres, principios, valores y estructuras sociales, económicas, culturales por medio de acciones que mejoren sus condiciones de vida y posibiliten su crecimiento como seres humanos capaces de ejercer los derechos que les son inherentes.
En el desarrollo social de las comunidades negras, desde la humanización y la dignificación de las personas, potencializando a estas mismas, como seres humanos, dinámicos y transformadores de la sociedad, aportaran elementos formativos vivenciales, que llevan a crear en la familia un contexto de relaciones armónicas para formar seres humanos felices; con los encuentros en familias individuales, aprovechando que nuestra cultura es muy oral, no se transmiten los saberes por cartillas o libros, sino a través de la música, la voz, y, a la hora de llegar a la nueva generación para compartir estos saberes hay que usar estos medios como cartillas y perifoneo; se busca contribuir a que las familias afrodescendientes beneficiadas rescaten y fortalezcan sus usos, costumbres y saberes en siembra. La vegetación fue afianzando el uso de varias especies para la alimentación, la construcción, preparación de remedios o rituales, creando una tradición transmitida de generación en generación varios saberes relacionados con el uso y el cultivo de las plantas por sus propiedades curativas. Estas plantas además de ser curativas las usamos como aromáticos y saborizantes de las comidas y otras están presentes en los rituales religiosos de los velorios, con semillas autóctonas y crías de especies menores, en temas de prevención de enfermedades recuperando las medicinas tradicionales que vienen de generación en generación desde nuestros ancestro para los relevos generacionales y adaptación al cambio climático, se garantiza que la iniciativa de entregar gallinas ponedoras, con el uso eficiente y eficaz de los recursos, rescatando, de igual manera las prácticas tradicionales de siembra de huertas caseras y crías de especies menores sostenibles, se aumenta el abastecimiento para la alimentación de autoconsumo de las familias beneficiadas del programa; además en las mujeres, niñas, adolescentes, personas mayores afrocolombianas, se dinamiza la producción mediante prácticas culturales como el trueque, que es el intercambio de productos alimenticios entre la población negra. Así mismo, se adoptaran medidas apropiadas para mejorar la calidad de vida y formar a las mujeres de manera colectiva para recuperación de usos, costumbres y tradiciones en sus ocupaciones ancestrales, también lograr autosuficiencia económica y garantizar su acceso al mercado laboral en todo los niveles de empleos, a la adquisición de bienes de tierra, elevando su productividad mediante la educación, el desarrollo de sus habilidades y la plena protección de sus derechos legales y civiles en el departamento de La Guajira, municipio de Dibulla, manteniendo activo el lazo de amistad, conservación cultural, semillas autóctonas y especie menores para la comunidad.
Fortalecimiento Familiar: Este componente se trabajará atendiendo la guía de trabajo en el hogar la cual propone seis temas específicos a desarrollar; de igual manera se realizaran actividades para fortalecer los vínculos afectivos de la familia como actor primario de las comunidades, así como se tocarán temáticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes, violencia de género, problemática social que ha golpeado a estas comunidades y familias. Desde la historia ancestral de la cultura afrodescendiente, demostrar cómo nos cuidábamos entre sí. Esto permitirá mejorar las relaciones y la comunicación entre padres e hijos, el cuidado e importancia del adulto mayor dentro de las familias y la comunidad, teniendo en cuenta que son ellos quienes son los portadores de la cultura y la herencia viva de sus ancestros. Todo esto se realizará con las visitas, perifoneo; permitirá domiciliarias, llevando un registro de los temas tratados y realizando seguimiento al mejoramiento de la mujer en la inclusión del seno familiar, vínculos de cuidado, pautas de crianza desde el enfoque étnico; buscando fortalecer los lazos familiares comunitarios de las comunidades vinculadas al proyecto a partir de su identidad cultural.

Durante las reuniones en familia, donde se contará con la participación de adultos y personas mayores, logrando integrar a padres e hijos en actividades lúdicas participativas. Fortalecer el liderazgo y la participación significativa de mujeres y niñas en todos los procesos de toma de decisiones para restaurar y fortalecer el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo cuidados prenatales y posnatales, aplicando el protocolo propio de reuniones, recomendando no realizar encuentros grupales que fomenten aglomeraciones.
Las mujeres, niñas, adolescentes, personas mayores afrodescendientes siempre han sido un conjunto de fuerza de trabajo domestica y del campo, teniendo presente los recursos naturales sociales y financieros para garantizar tanto la subsistencia de la unidad familiar, como el mejoramiento de su calidad de vida. Tiene una lógica y organización interna relacionada con la tierra disponible con los demás medios de producción, la existencia de cadenas, circuitos productivos y demográficos. Teniendo en cuenta que las mujeres afrocolombianas son autogestoras, buscan consolidar las estructuras de las familias beneficiadas del proyecto, con el fin de seguir impulsando su propio desarrollo y así mismo avanzar en la solución de los grandes problemas que los aquejan, como evitar el abuso sexual y embarazo en la adolescencia definiendo una ruta de abordaje social en el contexto municipal, que permita a mediano y largo plazo incidir en la disminución de los índices de embarazo en la adolescencia entre preadolescentes y adolescentes. La vigilancia y constancia del operador garantizan que los mensajes de educación en salud publica sobre los riesgos y las estrategias de prevención estén llegando a todas las mujeres, incluyendo medios como el de la voz a voz y perifoneo, el uso de la tecnología donde se pueda implementar carteleras, revistas y folletos.
Fortalecimiento Cultural: En esta línea se realizarán ciclos de formación mediante talleres para la consolidación de los elementos culturales de las familias participantes, talleres charlas sobre identidad y valores culturales por medio de la creatividad del profesional que brinda con herramientas como perifoneo, películas, folletos, voz a voz, para el fortalecimiento de la identidad cultural y la dinámica familiar. Así mismo, se ejecutarán actividades que fortalecerán esos encuentros en familia étnica con acercamientos de rescate de tradiciones, el rol de la mujer afroguajira como agente de transformación, implementando medidas que promuevan su empoderamiento. El fomento de la cultura y el apoyo a las formaciones de saberes a los relevos generacionales en el rescate de la gastronomía, construcción de paz y tejido social, que permitirá fortalecer y conservar las tradiciones y costumbres de las familias, al tiempo que posibilita la integración social a través de las manifestaciones culturales. Es por ello que los planes de etnodesarrollo se consideran convenientes, necesarios, oportunos e importantes para el fortalecimiento cultural de los consejos comunitarios y un elemento indefectible para incrementar las relaciones con el firme propósito de fomentar las culturas tradicionales; razón por la cual se interpretan los sentimientos de admiración a los habitantes del municipio quien han sido el soporte fundamental en el desarrollo y se convierten en el potencial incomparable, que merece el mejor tratamiento cultural, por lo antes referido resalta especial significativo para los consejos comunitarios y asociaciones de base, adelantar las diligencias administrativas conducentes y necesarias, dirigidas a fomentar las actividades culturales ancestrales y de tradición, que a lo largo de los años se han convertido en el mecanismo generador de esparcimiento e integración, fomentar, conservar, proteger y divulgar las diferentes costumbres y tradiciones; generar en las comunidades negras afrocolombianas y palenqueras del municipio altos grados de concurrencia, pertenencia, arraigo, raigambre por su etnia y generación de sentimientos de hospitalidad.
Fortalecimiento a la Producción de Alimentos para el Autoconsumo: en este componente, se establecerán estrategias con las familias en el rescate de practicas de autogestión, el cuidado de sus recursos naturales, renovables y no renovables para la sostenibilidad de sus sustentos alimentarios. Las familias afrodescendientes beneficiarias, se formaran en la modalidad de la cría de especies menores, cumpliendo con todo lo relacionado a certificados sanitarios y transporte adecuado según la normativa vigente, así como también en la siembra con semillas autóctonas, propias de la región, silvestres en su mayoría, rescatando con esto, conocimientos de etnomedicina afrocolombiana como el orégano, culantro, acetaminofén, sábila, hierba de pozo, hierbabuena, entre otras; prevención y promoción de enfermedades y la salud sexual y reproductiva, recuperando las medicinas naturales tradicionales, al mismo tiempo se garantizarán las actividades sobre la siembra ancestral; los adultos sabedores transmitirán a las generaciones, a las familias y comunidad en general, los conocimientos empíricos de la diversidad cultural que predomina en su mayoría en los pueblos afrodescendientes: calendario agrícola o almanaque bristolin, modalidad como se siembra de varias especies de vegetación para la alimentación, la construcción, preparación de remedios o rituales, creando una tradición transmitida de generación a generación, adaptándose al sistema de riego manual para mitigar el cambio climático y no depender de los ciclos de lluvia, garantizando la producción de alimento durante todo el año, para hacer el proyecto amigable con el medio ambiente por estar situados en zonas de territorios mixtos, quebrados y planos se buscan los métodos de regado por gravedad, ya sea subiendo el agua con motobomba o almacenamiento para la distribuirla con regadera manuales; además, el uso eficiente y eficaz de los recursos naturales, se rescataran las prácticas tradicionales de siembra, crías de especies menores sostenibles, se aumentará el abastecimiento para la alimentación de autoconsumo de las familias beneficiadas del proyecto, buscando disminuir con esto la desnutrición de niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos mayores, distribuyendo lo proyectado en esta propuesta. Apoyar la prevención y respuesta a la violencia de género, con refugios seguros, pero también mediante campañas de normas sociales dirigidas a la participación masculina en el trabajo doméstico y a combatir la violencia doméstica.
A pesar de que se debe conservar las tradiciones y costumbres, también se deben garantizar la nutrición a las comunidades con la cría de especies menores de los corregimientos Campana, Mingueo y Las Flores de Dibulla, La Guajira.
Con la ejecución de esta propuesta de intervención, se desarrollarán acciones mediante el apoyo de la estrategia de abastecimiento de producción de alimentos para el autoconsumo, las capacitaciones en torno a los planes de Etnodesarrollo enseñanzas de las adultas sabedoras a los relevos generacionales, para estas mujeres afrocolombianas, quienes vienen avanzando en el proceso de las comunidades.

Al final la descripción básica, se deberá Diligenciar información: 
	Estrategia - Componente
	Propósito por componente
	Principales actividades
	Actores que participaran
	Resultados esperados

	Fortalecimiento Familiar
	Este componente se trabajará en base al establecimiento de estrategias basadas en usos y costumbres afrodescendientes que permitirán el fortalecimiento del clima social familiar desde sus tres dimensiones afianzando así los vínculos afectivos de las familias como actores primarios de las comunidades, además, como complemento a los temas establecidos en la guía de trabajo en el hogar se desarrollaran orientaciones en temáticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes y violencia de género, enfocados en la historia ancestral de la cultura afrodescendiente demostrar cómo nos cuidábamos entre sí. 

	Act.1 Socialización del proyecto a las familias – caracterización.
Act.2 Realizar encuentros familiares de fortalecimiento de las dimensiones y dinámicas familiares y entrega de cartillas.
Act.3 Visitas domiciliarias a las familias de acuerdo con las necesidades detectadas en los encuentros en familia, desarrollando orientaciones a las mujeres en su rol como actoras de paz y conciliación en su contexto inmediato y la implementación de espacios de diálogos familiares, cumpliendo los protocolos exigidos por las autoridades y el gobierno nacional..
Establecer herramientas y recursos que le permitan a las familias aumentar los lazos, trabajo en equipo con los integrantes de la familia con quienes convivan.

Se fortalecerá con acciones tendientes al rol de la mujer en la paz en el marco del postconflicto
	-1. Familias Beneficiadas
-2. La Asociación de Base AFROURRAMBA.
-3. Los consejos comunitarios El Negro de Mingueo, Antonia Solano de Campana, La Esperanza de Campana Nuevo y Axe para los Negros.
-4. Profesional psicosocial.
	El fortalecimiento de las dimensiones sociales familiares en base a sus usos y costumbres ancestrales y el afianzamiento de los vínculos afectivos de las familias como actores primarios de las comunidades, prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes y violencia de género, enfocados en la historia ancestral de la cultura afrodescendiente.

	Componente Socio Organizativo

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Componente de Fortalecimiento Sociocultural
	Se desarrollarán ciclos de formación mediante talleres, perifoneo, películas, folletos, voz a voz, para el fortalecimiento de la diversidad e identidad étnica y cultural afrodescendiente, donde se visibilizarán los adultos sabedores y su transmisión de saberes a las nuevas generaciones. Se implementarán estrategias de rescate de usos y costumbres ancestrales como las rutas de memoria, peinados afrocolombianos y danzas típicas
	Act.1 Visibilización y reconocimiento de los adultos sabedores para la transmisión de los conocimientos, usos y costumbres ancestrales a nuevas generaciones como peinados afrocolombianos, danzas culturales y medicina tradicional.
Act.2 Presentación de videos, entrega de folletos individualmente a familias con contenidos temáticos afrocolombianos y afroguajiros a través de muestras culturales.
Act.3 Implementación de perifoneo, entrega de folletos, videos, voz a voz para el fortalecimiento de los elementos culturales de las familias afrocolombiana, elaboración de peinados afrocolombianos.
	-1.  Familias beneficiadas
-2. La Asociación de Base AFROURRAMBA.
-3. Los consejos comunitarios El Negro de Mingueo, Antonia Solano de Campana, La Esperanza de Campana Nuevo y Axe para Los Negros.
-4. Profesional Etnoeducación, adulto sabedor.
	El fomento, fortalecimiento, visibilización, autorreconocimiento de la diversidad e identidad étnica y cultural de los integrantes de las familias afrodescendientes. beneficiadas, permitiendo el reconocimiento de los adultos sabedores como transmisores de saberes intergeneracional.

	Componente Producción de Alimento para el Autoconsumo
	Se establecerán estrategias con las familias en el rescate de prácticas de autogestión, el cuidado de sus recursos naturales, renovables y no renovables para la sostenibilidad de sus sustentos alimentarios
	Act.1- Preparación sobre la adaptación al cambio climático y la forma del sistema de riego.
Act.2- adiestramiento por nuestros adultos sabedores y técnico especializado sobre la prevención de enfermedades en huertas y especies menores con prácticas ancestrales.
Act.3- instruir sobre la alimentación de especies menores y el manejo de control de humedad en los cultivos.
Act.4- preparación con los adultos sabedores para el fortalecimiento de prácticas agrícolas ancestrales, recolección de semillas y plántulas autóctonas. Con el técnico especializado en especies menores para las orientaciones sobre la cría y cuidado de especies menores.
	-1.  Familias beneficiadas
-2. La Asociación de Base AFROURRAMBA.
-3. Los consejos comunitarios El Negro de Mingueo, Antonia Solano de Campana, La Esperanza de Campana Nuevo y Axe para Los Negros.
-4. Técnico especializado, adultos sabedores.
	El fomento y fortalecimiento de la convivencia, el trabajo en equipo en el hogar, la construcción amigable con el medio ambiente, implementando practicas ancestrales de curación, prevención de enfermedades y la cría de especies menores para el abastecimiento continuo de alimentación orgánica saludable en la población beneficiada afrocolombiana.


*En caso de que uno o varios componentes de apoyo no sean contemplados en el proyecto relacionar N.A. *El ICBF como ente rector del SNBF, busca motivar y afianzar rutas de articulación con las entidades que hacen parte de este. Por lo tanto, en coordinación con el Centro Zonal, como responsable de la activación de las Rutas con el SNBF, se deben evidenciar acciones de articulación con, por lo menos, una entidad del SNBF que refuerce o complemente la atención que se brinda desde la modalidad TEB. 
	MUNICIPIO
	CZ ICBF DEL ÁREA DE INFLUENCIA
	# TOTAL DE FAMILIAS A BENEFICIAR
	NOMBRE DEL PUEBLO Y/O DE LA COMUNIDAD A LA CUAL PERTENECEN LAS FAMILIAS

	Dibulla
	CENTRO ZONAL 1
	30
	Mingueo

	Dibulla
	CENTRO ZONAL 1
	25
	Campana

	Dibulla
	CENTRO ZONAL 1
	25
	Campana Nuevo

	Dibulla
	CENTRO ZONAL 1
	20
	Las Flores

	Total 
	100


6. Acciones orientadas al fortalecimiento del rol de la mujer y/o Construcción de Paz en el marco del postconflicto*.

	ACCIONES
	Propósito de la acción
	Principales actividades
	Actores que participaran
	Resultados esperados

	Fortalecimiento del Rol de la Mujer en el ámbito familiar 
	Evidenciar el trabajo que han tenido por ancestralidad las mujeres, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores afrodescendientes, como un conjunto de fuerzas de trabajo doméstica y del campo, teniendo presente los recursos naturales, sociales y financieros para garantizar tanto la subsistencia de la unidad familiar, como el mejoramiento de su calidad de vida.
	Actividad 1. Instruir sobre el rol de la mujer en el empoderamiento conjunto de fuerza de trabajo doméstico y del campo.
Actividad 2. Apoyar la prevención y respuesta a la violencia de género, como su hogar refugio seguro, fortalecimiento de la dinámica familiar.

	-1. Familias Beneficiadas
-2. La Asociación de Base AFROURRAMBA.
-3. Los consejos comunitarios El Negro de Mingueo, Antonia Solano de Campana, La Esperanza de Campana Nuevo y Axe para los Negros.
-4. Profesional psicosocial.
	Rescatar las prácticas tradicionales, prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes y orientar sobre la salud sexual reproductiva.

Prevención y respuesta a la violencia de genero con refugios seguros como sus hogares. 

	Construcción de Paz en el marco del postconflicto
	Instruir a las comunidades con reflexiones sobre la cooperación, la solidaridad y la inclusión como formas de relacionamiento indispensable en la construcción de la paz, equidad, convivencia, relaciones justas y reconocimiento mutuo.
	Actividad 1. Perifoneo voz a voz folletos sobre los planes de etnodesarrollo territorial como instrumento de construcción de paz.
Actividad 2. Orientar a las mujeres como eje fundamental para la conciliación y fortalecimiento de la paz en su contexto inmediato y la implementación de acciones afrontando la violencia desde lo cultural para la construcción de paz.
	La familia, la policía nacional de Colombia etnoeducación.
	Aumentar en las familias el dialogo como camino legitimo hacia la transformación de las diferencias, reconocimiento y valorando el debate libre de ideas y el respeto a como camino para resolución de conflictos, visibilizando a las mujeres como actoras de paz y conciliación en sus contextos inmediatos.


*En caso de no contemplar Acciones orientadas al fortalecimiento del rol de la mujer y/o Construcción de Paz en el marco del postconflicto el cuadro se deberá diligencia con N.A

7. Bienestarina. 
	BIENESTARINA

	Solicitud de Bienestarina (Alimento de alto valor nutricional elaborado y entregado por el ICBF a través de sus programas y servicios)

	Indique de manera expresa si la comunidad está de acuerdo y solicita la entrega de Bienestarina.
	Si
	No

	
	Cabe resaltar que, en la concertación y socialización del proyecto las 100 familias manifestaron la importancia y los nutrientes que tiene la Bienestarina, es por eso por lo que de manera autónoma y dada la oportunidad de la presencia de la funcionaria del ICBF del Centro Zonal 1 de Riohacha, se le solicita de manera unánime la entrega de la Bienestarina.
	


8. Acciones de articulación. 
	Estrategia - Componente
	Entidad
	Acciones de Articulación 

	N/A
	
	

	N/A
	
	

	N/A
	
	

	N/A
	
	


9. Objetivo General
FOMENTAR ESTRATEGÍAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS DIMENSIONES FAMILIARES Y SOCIOCULTURALES, GARANTIZANDO LA UNION EN EL HOGAR, LA PERVIVENCIA DE LA IDENTIDAD CULTURAL, EL AUTOCONSUMO Y EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE 100 FAMILIAS AFROSCENDIENTES.
10. Objetivos específicos 

· Establecer estrategias basadas en usos y costumbres afrodescendientes que permitan el fortalecimiento del clima social familiar desde las dimensiones de relaciones, desarrollo y de la estabilidad de las familias beneficiarias.
· Desarrollar acciones de prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes y violencia de género, enfocados en los vínculos afectivos, el rol de la mujer en la historia ancestral de la cultura afrodescendiente.
· Fomentar y fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo en el hogar, la construcción amigable con el medio ambiente, implementando practicas ancestrales de prevención de enfermedades y la cría de especies menores entorno a la autosuficiencia alimentaria.
11. Duración del proyecto (meses)
	Tiempo de ejecución: 
	CINCO (5) MESES


12. Resultados esperados.
	Estrategia/Componente
	Objetivo Especifico
	Logros y/o resultados esperados

	  Fortalecimiento Familiar
	Establecer estrategias basadas en usos y costumbres afrodescendientes que permitan el fortalecimiento del clima social familiar desde las dimensiones de relaciones, desarrollo y de la estabilidad de las familias beneficiarias.


	· El fortalecimiento del clima social familiar desde tres dimensiones, afianzando el vínculo afectivo de las 100 familias como actor primario de las comunidades.

· 

	Componente de Fortalecimiento Cultural
	Desarrollar acciones de prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes y violencia de género, enfocados en los vínculos afectivos, el rol de la mujer en la historia ancestral de la cultura afrodescendiente.

	· Posicionamiento de la mujer como actora y generadora de paz y conciliación en su contexto inmediato, implementando espacios familiares para el dialogo y la conciliación, adoptado por las 100 familias beneficiadas.
· Interiorización, concienciación y la adopción por parte de los integrantes de las 100 familias beneficiadas, de acciones que conlleven a la promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes y violencia de género.
· Generar el reconocimiento de los adultos sabedores como fuente de saberes ancestrales desde la oralidad. 

	Componente Producción de Alimento para el Autoconsumo
	Fomentar y fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo en el hogar, la construcción amigable con el medio ambiente, implementando practicas ancestrales para la cría de especies menores entorno a la autosuficiencia alimentaria.

	· Fomentar y fortalecer el trabajar juntos (en equipo) dentro del entorno familiar en los integrantes de las 100 familias beneficiadas.

· La adopción de prácticas ancestrales para la cría de especies menores amigables con el medio ambiente por parte de los integrantes de las 100 familias beneficiadas.




13. Actividades de seguimiento, control, evaluación
	SEGUIMIENTO

	Actividad
	Frecuencia
	Responsables de la Actividad
	Instrumentos o Herramientas Que emplearán

	Reunión de autoridades afrodescendientes en cada comunidad para las actividades de seguimiento
	A los 1-5 meses de ejecución del proyecto
	Profesionales a cargo de los componentes del proyecto, directivo de la Asociación de Afrodescendiente Urramba
	Actas firmadas y evidencias fotográficas


	CONTROL

	Actividad
	Frecuencia
	Responsables de la Actividad
	Instrumentos o Herramientas Que emplearán

	Reunión con un representante de las juntas de acción comunal y corregidor
	A los 2-5 meses de ejecución del proyecto
	Profesionales a cargo de los componentes del proyecto, directivo de la Asociación de Afrodescendiente Urramba
	Actas firmadas y evidencias fotográficas


	EVALUACIÓN

	Actividad
	Frecuencia
	Responsables de la Actividad
	Instrumentos o Herramientas Que emplearán

	Realización de aplicación del formato de evaluación al 70% de familias beneficiadas
	Se realiza la evaluación del 50% y 100% de la ejecución del proyecto
	Profesional responsable de cada componente
	Formatos de evaluación aplicado a cada representante de las familias beneficiadas.


14. Sistematización
Al finalizar se entregará una cartilla que contendrá las actividades realizadas de los encuentros dentro de los entornos familiares, y fortalecimiento de la medicina tradicional afrocolombiana como medio de prevención de enfermedades
15. Presupuesto del proyecto 
	RESUMEN CUADRO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

	Estrategia/Componente
	N° de actividades por componente
	Valor aportado por ICBF
	Valor de contrapartida

	Encuentros en Familia Étnica. 
	5
	$20.000.000
	2.390.000


	Fortalecimiento Cultural 
	6
	$25.000.000
	$960.000


	Producción de Alimentos para el Autoconsumo
	4
	$40.000.000
	

	Otros Gastos
	5
	$15.000.000
	-

	Total 
	
	$100.000.000
	$3.350.000



16. Acciones/actividades a realizar

	ESTRATEGIA/ COMPONENTE
	OBJETIVO
	ITEM 
	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA
	FUENTE DE VERIFICACIÓN
	PARTICIPANTES
	TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES

	
	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES 6
	MES 7
	MES 8
	MES 9

	Estrategia Encuentros en Familia Étnica
	Objetivo Especifico 1. Establecer estrategias basadas en usos y costumbres afrodescendientes que permitan el fortalecimiento del clima social familiar desde las dimensiones de relaciones, desarrollo y de la estabilidad de las familias beneficiarias.

	Act.1 Socialización del proyecto (tiempo, actividades y presupuesto)- caracterización
	Socialización del proyecto a las autoridades y familias y la caracterización de todas las familias beneficiarias con el fin de realizar intervención desde las necesidades propias e individuales.
	Acta, listados de asistencia, evidencias fotográficas.
	Familias beneficiarias y operador


	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Act.2

Realizar encuentros familiares de fortalecimiento de las dimensiones y dinámicas familiares y entrega de cartillas, las cuales serán determinantes por el resultado de los diálogos de los adultos sabedores y autoridades afro de los consejos comunitarios en atención.


	Talleres espacios de diálogos familiares para orientar y concienciar para el fortalecimiento de las dimensiones y dinámicas inmersas en el clima social familiar

	 Actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas
	 Familias beneficiarias y operador


	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	 

	
	
	Act.3

Visitas domiciliarias a las familias de acuerdo con las necesidades detectadas en los encuentros en familia, desarrollando orientaciones a las mujeres en su rol como actoras de paz y conciliación en su contexto inmediato y la implementación de espacios de diálogos familiares.
	Se realizarán 5 encuentros en familia, que incluye la identificación de familias a intervenir. Hacer 4 visitas domiciliarias a las familias de acuerdo con las necesidades detectadas en las sesiones en familia y se realizaran las orientaciones relacionadas con la promoción y prevención de factores en salud y visibilizar el rol de la mujer como actora de paz.

	 Actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas
	 Familias beneficiarias y operador


	 
	X 
	 
	X 
	X 
	
	
	
	 

	Componente de fortalecimiento cultural


	Objetivo específico 4 Desarrollar acciones de prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes y violencia de género, enfocados en los vínculos afectivos, el rol de la mujer en la historia ancestral de la cultura afrodescendiente.

	Act.1 Visibilización y reconocimiento de los adultos sabedores para la transmisión de los conocimientos ancestrales a nuevas generaciones a través de talleres para el fortalecimiento de la medicina tradicional, sesiones en casa para el fortalecimiento de los elementos culturales de las familias afrocolombiana.
	 Taller sobre el proceso de recolección de plantas medicinas, preparación y uso. Encuentro para el fortalecimiento cultural. Bailes típicos, medicina tradicional, peinados, música y tradición oral, implementando perifoneo, entrega de folletos, videos, voz a voz.
	 Actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas
	 Familias beneficiarias y operador


	 
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	 

	
	
	Act. 2. 

Realizar Talleres sobre rutas de memoria y peinados afrocolombianos a través de la presentación de videos, entrega de folletos individualmente a familias con contenidos temáticos afrocolombianos y afroguajiros
	Taller sobre las rutas de los cimarrones, la importancia de los peinados afros en la tradición cultural negra, implementando perifoneo, entrega de folletos, videos, voz a voz.
	 Actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas
	 Familias beneficiarias y operador


	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	Actividades de seguimiento, control, evaluación
	SEGUIMIENTO
	Act. 1 

Reunión de autoridades de cada consejo comunitario para las actividades de seguimiento
	En el 5 mes de ejecución del proyecto
	Profesionales a cargo de los componentes del proyecto, directivo de la Asociación Urramba
	Actas firmadas y evidencias fotográficas
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	
	
	Act. 2

Entrega de alimento de alto valor nutricional 
	Se realizará, mensual
	Profesionales a cargo de los componentes del proyecto, directivo de la Asociación Urramba
	Familias beneficiarias y operador. Formatos de Bienestarina evidencias fotográfica
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	
	CONTROL
	Actividad 1. Reunión con representantes de las juntas de acción comunal y corregidor
	En el 1 mes de ejecución
	Profesionales a cargo de los componentes del proyecto, directivo de la Asociación Urramba
	Actas firmadas y evidencias fotográficas
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Actividad 2. Se realizarán 2 comité de seguimiento y control con las autoridades de los consejos comunitarios. Control Social.
	En el mes 3 y 5 de ejecución del proyecto
	Profesionales a cargo de los componentes del proyecto, directivo de la Asociación Urramba
	Actas firmadas y evidencias fotográficas
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	
	EVALUACIÓN
	Realización de aplicación de formato de evaluación al 70% de familias beneficiadas
	Se realiza evaluación del 50% y 100% de la ejecución del proyecto
	Profesionales responsables de cada componente
	Formatos de evaluación aplicado a cada representante de las familias
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	Sistematización

(se debe indicar las actividades que se van a desarrollan para lograr el producto final de la sistematización)
	Actividad 1. Para el 90% de ejecución del proyecto se recopilarán y se presentarán todas las evidencias consignadas y el avance del proyecto bajo todos los componentes desarrollado en el mismo
	Se presenta un borrador de manera magnética para la revisión y aprobación del ICBF.
	Asociación de Afrodescendientes Urramba
	CD y correo electrónico
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	

	Componente de producción de alimento de autoconsumo

	Fomentar y fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo en el hogar, la construcción amigable con el medio ambiente, implementando practicas ancestrales de prevención de enfermedades y la cría de especies menores entorno a la autosuficiencia alimentaria.
	Act.1
Taller sobre prevención de enfermedades en huerta y cría de especies menores con prácticas ancestrales. Preparación sobre la adaptación al cambio climático y la forma del sistema de riego
	Taller sobre conceptos de medicinas tradicionales para prevenir, controlar, curar enfermedades en huertas y crías de especies menores.
	 Actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas
	 Familias beneficiarias y operador


	 
	 
	X


	 
	 
	
	
	
	 

	
	
	Act. 2. 

Taller de sesiones en familia intercambio de conocimientos de los adultos sabedores. adiestramiento por nuestros adultos sabedores y técnico especializado sobre la prevención de enfermedades en huertas y especies menores con prácticas ancestrales. 
	Taller sobre rescate de saberes de adulto sabedores, fase de la luna, calendario agrícola, semillas nativas de la región, practica de siembra ancestral.
	 Actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas
	 Familias beneficiarias y operador


	
	X
	
	
	X

	
	
	
	

	
	
	Act.3

Orientación y manipulación. Entrega de abastecimiento pie de cría e instruir sobre la alimentación de especies menores y el manejo de control de humedad en los cultivos.
	Taller para el manejo efectivo de los abastecimientos del pie de cría 
	Actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas
	Familias beneficiarias y operador


	 
	 
	 X
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Act.4

Taller sobre alimentación adecuada de especies menores, manejo de control en la relatividad de humedad.

preparación con los adultos sabedores y técnico especializado para el fortalecimiento de prácticas agrícolas ancestrales, recolección de semillas autóctonas y crías de especies menores.
	Taller conocimiento de la proporción de alimentos que requiere diario los pies de cría
	Actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas
	Familias beneficiarias y operador


	
	 

	 X
	 
	X 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Act.5

Taller sobre la adecuación de la unidad productiva
	Taller sobre conocimientos de las condiciones adecuadas de sanidad del pie de cría
	Actas, listados de asistencia, evidencias fotográficas
	Familias beneficiarias y operador


	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	


Nota: recuerde relacionar las acciones encaminadas al fortalecimiento de la mujer y/o a la construcción de paz.
Nota: El proyecto debe presentarse en el centro zonal del ICBF, dentro del tiempo establecido anexando los siguientes documentos: 
· Formato Único de Censo familias beneficiadas

· Formato de presupuesto

· Acta de concertación
· Personería Jurídica del ICBF 


· Certificado Ministerio del interior: aplica para operadores Étnicos 
· Cámara de comercio actualizada: aplica para operadores No Étnicos
Sus dudas pueden ser consultadas en el centro zonal y/o regional del ICBF del área de influencia en la que se encuentra la comunidad étnica.
�Señores Regional, Centro Zonal, operador y/o comunidad aquellas frases, párrafos o palabras que encuentren resaltadas en amarillo son para que ustedes puedan identificar puntos clave y relevantes en los planteamientos; no deben hacer nada al respecto, es informativo; esto les sirve para sus seguimientos, ejercicios de supervisión y/o justificaciones de la intervención.










