FECHA INFORME:  04 de agosto de 2024

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a rendir informe de supervisión del Contrato No PA-241-2024, por medio del cual recibo a satisfacción el cumplimiento de las actividades del contratista/Entidad dentro del período respectivo y se soporta el pago/desembolso a efectuar.

- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

| NUMERO DE CONTRATO | PA-241-2024 |
| --- | --- |
| OBJETO | APOYAR TÉCNICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN EL ÁREA DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE TRÁNSITO, EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN QUE SE DISEÑE PARA LA PRESENTE VIGENCIA. |
| CONTRATISTA | JOSE IGNACIO MOGOLLÓN BARRIOS |
| NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR | LUIS YAIR AGUILAR ROJAS |
| PLAZO DE EJECUCIÓN |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 17 DE ABRIL DE 2024 |
| FECHA DE INICIO | 22 DE ABRIL DE 2024 |
| PRÓRROGA No. | N/A |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN | 21 DE ABRIL DE 2025 |
| FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN | 21 DE ABRIL DE 2025 |
| VALOR |  |
| VALOR INICIAL | CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($108.000.000) |
| ADICIÓN No. | N/A |
| REDUCCIONES PRESUPUESTALES | N/A |
| VALOR TOTAL | CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($108.000.000) |
| RESUMEN DE LAS NOVEDADES CONTRACTUALES | N/A |
| FORMA DE PAGO | La Agencia Nacional de Seguridad Vial pagará la suma de hasta de CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($108.000.000), incluido todos los impuestos a que haya lugar, así: a) Un (01) primer pago del valor mensual proporcional de los días de servicio prestados en el mes de suscripción del acta de inicio; b) once (11) pagos por valor de NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000) incluido todos los impuestos a que haya lugar, correspondiente al servicio prestado durante los once (11) meses siguientes y c) Un último pago correspondiente al saldo pendiente por ejecutar. NOTA: Para el pago señalado en el literal a), el mes de inicio se entenderá de 30 días calendario y para el pago proporcional de los días prestados, se tomará el valor diario que corresponde al resultado de la operación de dividir los honorarios mensuales en treinta (30) días calendario. De otra parte, si eventualmente se generan gastos de desplazamiento y manutención se le reconocerá al contratista sobre el 70% de los honorarios mensuales aquí pactados, de conformidad con la Resolución de gastos de desplazamiento adoptada por la ANSV. Para tal efecto, deberá adelantar los trámites administrativos para el realizar el cobro por los gastos de desplazamiento y manutención, dentro de los tres (3) primeros día s de m es siguiente al evento de desplazamiento o en su d efecto dentro de los términos p revistos por la ANSV para la radicación de cuentas PARÁGRAFO PRIMERO: Los requisitos de pago serán los siguientes: 1) Factura de Venta o cuenta de cobro (según corresponda), dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato. 2) Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el SUPERVISOR del contrato. 3) Certificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales en la oportunidad indicada en la ley. 4) Informe Impreso de las actividades realizadas durante el mes y los soportes. PARÁGRAFO SEGUNDO. - El CONTRATISTA debe presentar la respectiva documentación de pago directamente ante la AGENCIA quien será la encargada de revisar, verificar y de encontrarlo procedente, ordenar el pago de los honorarios. PARÁGRAFO CUARTO. El PATRIMONIO AUTÓNOMO solo realizará pagos al CONTRATISTA si previamente ha recibido instrucción en tal sentido por parte de la AGENCIA, la cual debe venir acompañada del VoBo del SUPERVISOR del contrato. Así mismo, en el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados. PARÁGRAFO TERCERO. – Sin excepción, El CONTRATISTA deberá estar vinculado al SARLAFT dispuesto por el CONTRATANTE para la realización del primer pago |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 27.5% |
| No. INFORME | 4 de 13 |
| PERIODO DEL INFORME | Del 1 al 31 DE JULIO |

- INFORMACIÓN FINANCIERA

- VIGENCIA DEL PRESUPUESTO:  2024

- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:  	INVERSIÓN ___X__

FUNCIONAMIENTO _____

- PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN:

Pilar:  Gestión Institucional

Nombre del Proyecto de inversión: Fortalecimiento de la capacidad técnica, gestión e implementación de la política pública de seguridad vial nacional

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MCT/E ($108.000.000,00) |
| --- | --- |
| ADICIÓN (CUANDO APLIQUE) | N/A |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: | VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCT/E ($29.700.000) |
| Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha | No Aplica |
| Valor del Presente Pago | NUEVE MILLONES DE PESOS MCT/E $9.000.000 |
| Saldo por Ejecutar (SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: | SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCT/E ($78.300.000) |
| Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha % | 27.5% |

- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | OBLIGACIÓN | Verificación del cumplimiento de las obligaciones | Evidencias de cumplimiento | C | NC | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formular, coordinar, implementar y monitorear los planes de trabajo para los temas de movilidad activa. | - En el mes de Julio se Apoyo técnicamente a la Dirección de coordinación interinstitucional, en el área de acción de cumplimiento a las normas de tránsito, en el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los indicadores del plan de acción que se diseñe para la presente vigencia. - Se elaboro documento borrador de un estudio de sector como modelo para la DCI. - Se elaboro ficha técnica para procesos de licitación que sirva como modelo para la DCI. | - Se realizo la revisión del Plan Local de Seguridad Vial San José de Cúcuta y acto administrativo de a través del cual se adopta el PLSV. - Se elaboro técnicamente un estudio de sector con el fin de tenerlo como modelo para la DCI. - La elaboración de la ficha técnica se elaboro teniendo en cuenta la normatividad vigente. OBLIACION 1 | X |  |  |
| 2. | Diseñar, formular e implementar la estrategia de relacionamiento con los actores de la movilidad activa. | 2.1. En el mes de Julio se apoyo a la DCI en la sistematización y análisis de la información recaudada en las regiones. | 2.1. Se realizo la revisión de el directorio de organismos de tránsito, con el fin de verificar la actualización de los contactos y así poder iniciar el relacionamiento que se pretende con las regiones. OBLIACION 2 | X |  |  |
| 3. | Apoyar la coordinación y el seguimiento a los compromisos y actividades de las diferentes áreas de la ANSV, en asuntos relacionados con la movilidad activa. | 3.1. Se realizaron reuniones donde se coordinaron actividades de evaluación y seguimiento para el mes de agosto. | 3.1. Estas reuniones se realizaron con los lideres, donde se plasmaron ideas para la realización de diferentes actividades con las que logremos una correcta evaluación y seguimiento del plan de cumplimiento normativo. OBLIACION 3 | X |  |  |
| 4. | Participar de los comités, mesas de trabajo e instancias relacionadas con la movilidad activa. | 4.1. Dentro de las reuniones realizadas en el mes de julio se proponen estrategias y acciones para el cumplimiento de las normas y adicional a ello se busca hacer el relacionamiento con los municipios con el fin de trabajar mancomunadamente. | 4.1. En las reuniones realizadas se hacen mesas donde cada profesional expone y aporta ideas con el ánimo de buscar una correcta implementación del área de acción de control de cumplimiento de las normas. 4.2. Desde cada aporte realizado en las mesas de trabajo, se elaboraron los siguientes documentos: - COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD. - MODELO ESTUDIO PREVIO. - MODELO FICHA TECNICA. - MODELO ESTUDIO DE SECTOR. OBLIACION 4 | X |  |  |
| 5. | Apoyar la formulación de documentos y metodologías que permitan el desarrollo de acciones relacionadas con asuntos de la movilidad activa. | 5.1. En el mes de Julio se apoyo en las actividades de ajuste de la estrategia de seguimiento al cumplimiento de normas, del Plan de cumplimiento normativo. | - 5.1. Se apoyo en las actividades desde las líneas estratégicas que se mencionaron en el mes de Julio, cada línea estratégica fue concertada con el equipo de trabajo. Se realizo presentación para el COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD. - El tema principal fue el Comportamiento de la siniestralidad durante la vigencia 2023 OBLIACION 5 | X |  |  |
| 6. | Acompañar en la formulación de los ajustes y actos normativos necesarios para el desarrollo de acciones tendientes a promover, incorporar y garantizar la seguridad vial en los temas de la movilidad activa. | 6.1. en el mes de Julio se apoyó con la elaboración de documentos y presentaciones solicitadas por el director de la DCI. | 6.1. Se elaboraron los siguientes documentos por solicitud del director: - COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD. - MODELO ESTUDIO PREVIO. - MODELO FICHA TECNICA. - MODELO ESTUDIO DE SECTOR. OBLIACION 6 | X |  |  |
| 7. | Realizar el acompañamiento en la elaboración y presentación de la información que se requiera para los temas relacionados con movilidad activa que se desarrolle en la Dirección de Coordinación Interinstitucional. | 7.1. Se asistió a reuniones virtuales con la DCI, con el fin de estructurar documentos modelo para los procesos precontractuales. | 7.1. En las reuniones virtuales con la DCI se solicito por parte del director la elaboración de los documentos precontractuales que sirvan como modelo para lo pertinente. OBLIACION 7 | X |  |  |
| 8. | Presentar los informes que el supervisor requiera, donde se relacionen las actividades realizadas y resultados alcanzados | 8.1 Se realiza la gestión documental de los documentos revisados, elaborados y concertados con el equipo de trabajo. | 8.1. Se organiza por carpetas cada documento de acuerdo con las actividades realizadas. OBLIACION 8 | X |  |  |
| 9. | Asistir a las reuniones, eventos, visitas entre otros que le sean asignados por la Dirección de Coordinación Interinstitucional para el logro de los objetivos propuestos | 9.1. En el presente periodo no me fueron asignados contratos. 9.2 Sin embargo, se apoyó en todos los temas solicitados por la DCI. | 9.1. En el presente periodo no me fueron asignados contratos. 9.2. se apoyó en todos los temas solicitados por la DCI. OBLIACION 9 | X |  |  |
| 10. | Apoyar en la supervisión de convenios, consultorías, acuerdos de entendimiento y contratos que le sean asignados. | 10.1 Las actividades adicionales que soliciten derivadas del contrato se han realizado. | 10.1 Se realizo la revisión a documentos sobre movilidad activa. OBLIACION 10 | X |  |  |

- OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A la fecha no se han realizado recomendaciones y/u observaciones a cerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

El supervisor del contrato / convenio verificó Si _X__ No ___ el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6.    NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato

7.       ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión/interventoría, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato, evidenciándose que Si______	No__X___ hay materialización de estos.

8.           CONSTANCIAS

El Supervisor Luis Yair Aguilar Rojas acredita que el contrato/convenio se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que el contratista/Entidad dio cumplimiento a las actividades respectivas para el período que se reporta, de conformidad con lo señalado en su informe de Actividades, y no se adelantaron procesos de incumplimiento

- RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el período que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la suma de (NUEVE MILLONES DE PESOS MCT/E $9.000.000)

- IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEPENDENCIA: Dirección de Coordinación Interinstitucional NOMBRE SUPERVISOR: Luis Yair Aguilar Rojas CARGO SUPERVISOR: Director de Coordinación Interinstitucional FIRMA: __________________________________

NOTAS:

Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en físico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se encuentra alojada virtualmente la información. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Nota 2. La columna Verificación del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio diligenciamiento, en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.