## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Contratar la prestación de servicios profesionales de salud para la atención especializada en OFTALMOLOGÍA, para los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial que sean remitidos por los médicos asesores de la entidad
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por dar inicio a la implementación del tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Precios artificialmente bajos con la presentación de la oferta | Incumplimiento por parte del contratista, no cumplimiento de especificaciones tecnicas | 5 | 3 | 8 | EXTREMO | Contratista 100% | Aplicar en la etapa de selección el procedimiento de presuncion de precios artificialmente bajo, Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Comité evaluador - Contratista | Durante la etapa de selección | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores en la escogencia de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | entidad | Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso, | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Comité evaluador | Desde la etapa de presentación de la propuesta | hasta la adjudicación del contrato | Responsable de la contratación | diario
3 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información del expediente contractual | 2 | 3 | 4 | Bajo | entidad | Capacitación del personal de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de planeación | hasta la liquidación del contrato | Responsable de la contratación | diario
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de Colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso- Comunicaciones solo a traves del SECOP II | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de presentación de la propuesta | hasta la adjudicación del contrato | Responsable de la contratación | diario
5 | General | Externo | Selección | Operacional | El contratista no firme el contrato | La entidad no pueda satisfacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la constitucion de las garantias | Desface en el tiempo de ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Una vez
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se presenten las garantías o estas no estén acordes a los estipulado | Afecta el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Seguimiento para el requerimiento de las pólizas y la aprobación inmediata de las mismas | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la adjudicación del contrato y sus adiciones si hay lugar | Hasta la aprobación de las pólizas | Responsable de la contratación | Hasta el cumplimiento del objetivo
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista en la prestación del servicio | No oportunidad en la cobertura de salud a los usuarios y exponer la salud por no cumplir con el tiempo de servicios | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 3 | 4 | Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | A la finalizacion del contrato | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuacion en los precios superior a un 20% de su valor en los insumos y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato | Los precios de los servicios puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad - Contratista 100% | Restablecimiento del equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuacion en los precios inferior a un 20% de su valor en los insumos y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato | Los precios de los servicios puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
11 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estata50%/contrati sta50% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Protesta sociales que impidan la circulacion | La no prestación de los servicios en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad estata50%/contrati sta50% | Busquedas de alternativas para la prestacion de los servicios | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista | Imposibilidad en la Ejecucion del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No tener disponibilidad del personal suficiente para la atención de usuarios | Exponer la salud por no cumplir con el servicio encaminado al diagnóstico y eventual tratamiento | 4 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Incluir oportunidad de cita. Transferencia del riesgo a través de garantía | 2 | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde elaboración documentos previos | A la finalización del contrato | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación en la salud de los pacientes por la ejecución de malos procedimientos y/o inadecuada atención | Estado de gravedad en la salud de los pacientes | 2 | 5 | 6 | Medio | contratista | Transferencia de riesgos a través de garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Durante la ejecuón del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Por medio de la supervisión y la auditoria medica | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos ambientales | Contagios de COVID-19 | Aumento en la cantidad de casos positivos | 3 | 2 | 6 | Medio | contratista 100% | Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Permanente
17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Poca preparación para la atención de posibles siniestros | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista 100% | Requerimiento de cumplimiento de requisitos ambientales y SST en la etapa contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Por medio de la supervisión y la auditoria medica | Permanente
18 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de publicidad en los procesos de contratación | Afectación en la transparencia del proceso de contratación y al debido proceso | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Constatar que el aplicativo utilizado para llevar a cabo el proceso de contratación, funcione correctamente. Publicar todos los documentos inherentes al proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la publicación del proceso | Finalización del plazo de ejecución | Responsable de la contratación | Permanente