## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6
| Fecha | 2024-09-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 6 | 2024 2024 | 129 | 3.2.1 | Por adjudicar el contrato vulnerando el principio de selección objetiva. | 1 | Incluir todas las modificaciones que constituyan causales de rechazo en los estudios previos, pliegos de condiciones y formularios económicos, asegurando que haya claridad desde el inicio de la formulación hasta su adjudicación, evitando malentendidos y asegurando una aplicación uniforme de las normas de contratación en la adjudicación. | Causales de rechazo revisadas y clarificadas. | (Número de Causales revisadas / Total de causales revisadas) x 100 | 1 | Infraestructura | 2024-11-01 | 2025-10-31
2 | FILA_2 | 6 | 2024 2024 | 129 | 3.2.2 | Por el cobro de valores no entregados efectivamente en el ítem NP-008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA VEHICULAR ACERO ESTRUCTURAL A-500-GR-C Y A572GR 50. | 1 | Realizar un acta preliminar de la reunión previa que se realizará con el contratista, la interventoría y el apoyo a la supervisión antes de la entrega del acta parcial de cada periodo, en la que se obtengan las firmas de las tres partes y en donde se validen las memorias de cálculo y el presupuesto entregado. Sin esta acta firmada y aprobada por las tres partes, no se tramitará el acta parcial del período correspondiente. | Actas preliminares de aprobación para Actas Parciales de cada periodo. | (Número de actas preliminares realizadas / Total de actas preliminares realizadas) x 100 | 1 | Infraestructura | 2024-11-01 | 2025-10-31
3 | FILA_3 | 6 | 2024 2024 | 129 | 3.2.3 | Por la falta de planeación dentro del proceso FDLT-LP-006-2023, por incorporar dentro de los puentes a intervenir, un puente con reserva por parte del IDU. | 1 | Incluir en la etapa precontractual el documento en donde conste la aprobación y/o autorización de las diferentes entidades de servicios públicos y privados confirmando que las segmentos viales, andenes, parques y/o otros, no estén sujetos a reservas o pendientes para su libre intervención. Este documento deberá ser entregado al contratista adjudicatario antes de la firma del acta de inicio. | Documento autorización entidades | (Número de autorizaciones recibidas / Total de autorizaciones recibidas) x 100 | 1 | Infraestructura | 2024-11-01 | 2025-10-31
4 | FILA_4 | 6 | 2024 2024 | 129 | 3.2.4 | Por ineficiente planeación del proyecto1917 “Tunjuelito previene la maternidad y paternidad temprana”, objeto de desarrollo del convenio 204-2021. | 1 | Revisar los diagnósticos situacionales correspondientes al embarazo en adolescentes de la localidad de Tunjuelito e incluirlo en los estudios previos, de acuerdo a los reportes generados por el sector: S Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de la Mujer, Subred Integrada de Salud, con el fin de determinar la magnitud de la población a beneficiar. | Estadisticas revisadas | (Número de diagnósticos revisados / Total diagnósticos revisados e incluidos) x 100 | 1 | Planeación | 2024-11-01 | 2025-10-31
5 | FILA_5 | 6 | 2024 2024 | 129 | 3.2.5 | Por inefectividad en la acción de mejora formulada para el hallazgo 7.2.8 de la auditoria cód. 139 PAD 2023. | 1 | Entregar organizada de conformidad a la ley archivística la documentación de la etapa precontractual, contractual y postcontractual del contrato NO.213 DE 2021. | Mesas de trabajo para organizar el expediente | (Número de documentación entregada / Total de documentación entregada) x 100 | 1 | Planeación / Sistemas / Infraestructura | 2024-11-01 | 2025-10-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6
| Fecha | 2024-09-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024