## PROGRAMACIÒN
|  | OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER | [26 empty] | Contrato No. 0401-23 |  |  |  | PROGRAMACION DETALLADA DE TRABAJO
[29 empty] | INICIO : | 11 DE MARZO DE 2024
|  | Contratista: |  | CONSORCIO RIO GRANDE | [24 empty] | TERMINACION : | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
|  | Interventoría: |  | CONSORCIO INTERMIRADOR
[19 empty] | 77671398 |  | 0 | 0.005 | [6 empty] | 2024 | [41 empty] | 2025 | [42 empty] | TOTAL
[29 empty] | MES 1 - 2024 |  |  | MES 2 - 2024 |  |  |  | MES 3 - 2024 |  |  |  |  | MES 4 - 2024 |  |  |  | MES 5 - 2024 |  |  |  | MES 6 - 2024 |  |  |  |  | MES 7 - 2024 |  |  |  | MES 8 - 2024 |  |  |  | MES 9 - 2024 |  |  |  | MES 10 - 2024 |  |  |  |  | MES 11 - 2025 |  |  |  | MES 12 - 2025 |  |  |  | MES 13 - 2025 |  |  |  |  | MES 14 - 2025 |  |  |  | MES 15 - 2025 |  |  |  |  | MES 16 - 2025 |  |  |  | MES 17 - 2025 |  |  |  | MES 18 - 2025 |  |  |  |  | MES 19 - 2025 |  |  |  | MES 20 - 2025
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | MODIFICATORIA No. 01 |  |  | PRECIO ACTUALIZADO ACTA MODIF. N°01 | ACLARATORIA No. 1 A LA MODIFICATORIA No. 01 |  |  | PRECIO ACTUALIZADO ACLARATORIA DEL ACTA MODIF. N°01 | ACTA DE COBRO PARCIAL N°01 |  | ACTA MODIFICATORIA No. 02 |  |  |  | % Valor del Contrato | VALOR EJECUTADO | valor programado | % Ejecutado del Vlr. Ctto. |  | ACTA INICIO | SUPENSIÓN N°1 | SUPENSIÓN N°2 | SUPENSIÓN N°3 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 53 | Semana 54 | Semana 55 | Semana 56 | Semana 57 | Semana 58 | Semana 59 | Semana 60 | Semana 61 | Semana 62 | Semana 63 | Semana 64 | Semana 65 | Semana 66 | Semana 67 | Semana 68 | Semana 69 | Semana 70 | Semana 71 | Semana 72 | Semana 73 | Semana 74 | Semana 75 | Semana 76 | Semana 77 | Semana 78 | Semana 79 | Semana 80 | Semana 81 | Semana 82 | Semana 83 | Semana 84 | Semana 85 |  | 0
[6 empty] | MAYOR CANT | MENOR CANT | CANT, ACTUALIZADA |  | MAYOR CANT | MENOR CANT | CANT. ACTUALIZADA |  | CATIDAD | VALOR PARCIAL | MAYOR CANT. | MENOR CANT. | CANT. ACTUALIZADA | VALOR ACTUALIZADO | [5 empty] | 2023-03-14 | 11-ABR AL 08-MAY-2023 | 19-SEP AL 03-OCT-2023 | 12-OCT-2023 AL 11-MAR-2024 | 11 MAR - 16 MAR | 18 MAR - 23 MAR | 25 MAR - 30 MAR | 01 ABR - 06 ABR | 08 ABR - 13 ABR | 15 ABR - 20 ABR | 22 ABR - 27 ABR | 29 ABR - 04 MAY | 06 MAY - 11 MAY | 13 MAY - 18 MAY | 20 MAY - 25 MAY | 27 MAY - 01 JUN | 03 JUN - 08 JUN | 10 JUN - 15 JUN | 17 JUN - 22 JUN | 24 JUN - 29 JUN | 01 JUL - 06 JUL | 08 JUL - 13 JUL | 15 JUL - 20 JUL | 22 JUL - 27 JUL | 29 JUL - 3 AGO | 05 AGO - 10 AGO | 12 AGO - 17 AGO | 19 AGO - 24 AGO | 26 AGO - 31 AGO | 02 SEP - 07 SEP | 09 SEP - 14 SEP | 16 SEP - 21 SEP | 23 SEP - 28 SEP | 30 SEP - 5 OCT | 7 OCT - 12 OCT | 14 OCT - 19 OCT | 21 OCT - 26 OCT | 28 OCT - 2 NOV | 4 NOV - 9 NOV | 11 NOV - 16 NOV | 18 NOV - 23 NOV | 25 NOV - 30 NOV | 2 DIC - 7 DIC | 9 DIC - 14 DIC | 16 DIC - 21 DIC | 23 DIC - 28 DIC | 30 DIC - 4 ENE | 6 ENE - 11 ENE | 13 ENE - 18 ENE | 20 ENE - 25 ENE | 27 ENE - 1 FEB | 3 FEB - 8 FEB | 10 FEB - 15 FEB | 17 FEB - 22 FEB | 24 FEB - 1 MAR | 3 MAR - 8 MAR | 10 MAR - 15 MAR | 17 MAR - 22 MAR | 24 MAR - 29 MAR | 31 MAR - 5 ABR | 7 ABR - 12 ABR | 14 ABR - 19 ABR | 21 ABR - 26 ABR | 28 ABR - 3 MAY | 5 MAY - 10 MAY | 12 MAY - 17 MAY | 19 MAY - 24 MAY | 26 MAY - 31 MAY | 2 JUN - 7 JUN | 9 JUN - 14 JUN | 16 JUN - 21 JUN | 23 JUN - 28 JUN | 30 JUN - 5 JUL | 7 JUL - 12 JUL | 14 JUL - 19 JUL | 21 JUL - 26 JUL | 28 JUL - 2 AGT | 4 AGT - 9 AGT | 11 AGT - 16 AGT | 18 AGT - 23 AGT | 25 AGT - 30 AGT | 1 SEP - 6 SEP | 8 SEP - 13 SEP | 15 SEP - 20 SEP | 22 SEP - 27 SEP | 29 SEP - 4 OCT | 6 OCT - 11 OCT | 13 OCT - 18 OCT | 20 OCT - 24 OCT
[54 empty] | 20.47% | 20.78% | 21.01% | 21.36% | 21.74% | 22.22% | 22.49% | 23.2% | 23.21% | 23.41%
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO) | MES | 13 | 5547957 | 72123441 |  |  | 13 | 72123441 |  |  | 13 | 72123441 | 12 | 66575484 | 13 |  | 26 | 144246882 | 0.5664% | 92892715.92 | 144246882 | 0.3648% | P |  |  |  |  | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | [18 empty] | 2418340.2277 |  |  |  | 12838541.52 | 18350934.6923 | 12838541.52 | 12838541.52 | 12838541.52 | [30 empty] | 144246882 | 144246882
[24 empty] | E |  |  |  |  | MES 2 - 2024 Semana 4: 24041147; MES 2 - 2024 Semana 5: 24041147; MES 2 - 2024 Semana 6: 24041147 | [16 empty] | -5547957 | [20 empty] | 26317231.92 | [38 empty] | 92892715.92 | 0
1.02 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION. | ML | 211.78 | 28589 | 6054578.42 |  | 211.78 | 0 | 0 |  | 211.78 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0 | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
1.03 | DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 133.53 | 10527 | 1405670.31 |  |  | 133.53 | 1405670.31 |  |  | 133.53 | 1405670.31 | 133.53 | 1405670.31 |  |  | 133.53 | 1405670.31 | 0.00552% | 1405670.31 | 1405670.31 | 0.00552% | P |  |  |  |  | MES 1 - 2024 Semana 3: 702835.155; MES 2 - 2024 Semana 4: 702835.155 | [76 empty] | 1405670.31 | 1405670.31
[24 empty] | E |  |  |  |  | MES 1 - 2024 Semana 2: 468556.77; MES 1 - 2024 Semana 3: 468556.77; MES 2 - 2024 Semana 4: 468556.77 | [76 empty] | 1405670.31 | 0
1.04 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURA Y RETIRO DE MATERIAL | M3 | 184.56 | 115497 | 21316126.32 |  |  | 184.56 | 21316126.32 |  |  | 184.56 | 21316126.32 | 184.56 | 21316126.32 |  |  | 184.56 | 21316126.32 | 0.0837% | 21316126.32 | 21316126.32 | 0.0837% | P |  |  |  |  | MES 1 - 2024 Semana 3: 7105375.44; MES 2 - 2024 Semana 4: 7105375.44; MES 2 - 2024 Semana 5: 7105375.44 | [76 empty] | 21316126.32 | 21316126.32
[24 empty] | E |  |  |  |  | MES 1 - 2024 Semana 2: 7105375.44; MES 1 - 2024 Semana 3: 7105375.44; MES 2 - 2024 Semana 4: 7105375.44 | [76 empty] | 21316126.32 | 0
1.05 | DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 328 | 27395 | 8985560 |  |  | 328 | 8985560 |  |  | 328 | 8985560 | 328 | 8985560 |  |  | 328 | 8985560 | 0.03528% | 8985560 | 8985560 | 0.03528% | P |  |  |  |  | MES 1 - 2024 Semana 3: 2995186.6667; MES 2 - 2024 Semana 4: 2995186.6667; MES 2 - 2024 Semana 5: 2995186.6667 | [76 empty] | 8985560 | 8985560
[24 empty] | E |  |  |  |  | MES 2 - 2024 Semana 4: 8985560 | [76 empty] | 8985560 | 0
1.06 | DESMONTE DE CUBIERTA PREDIO EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1894.66 | 11365 | 21532810.9 |  |  | 1894.66 | 21532810.9 |  |  | 1894.66 | 21532810.9 | 1894.66 | 21532810.9 |  |  | 1894.66 | 21532810.9 | 0.08455% | 21532810.9 | 21532810.9 | 0.08455% | P |  |  |  |  | MES 1 - 2024 Semana 3: 10766405.45; MES 2 - 2024 Semana 4: 10766405.45 | [76 empty] | 21532810.9 | 21532810.9
[24 empty] | E |  |  |  |  | MES 1 - 2024 Semana 1: 10766405.45; MES 1 - 2024 Semana 2: 10766405.45 | [76 empty] | 21532810.9 | 0
1.07 NP | Cerramiento en lamina de zinc de dimensiones 3m * 0,8 m reforzada con madera rolliza de 2"x2" empotrada 50cm en concreto de 14 Mpa y triple refuerzo transversal con listones de 2x2", incluye dos puertas para entrada de camiones en lamina y bordillo perimetral | ML | 211.78 | 208345 |  |  |  |  | 0 |  |  | 211.78 | 44123304.1 | 210 | 43752450 | 170 |  | 381.78 | 79541954.1 | 0.3123% | 79541954.0967 | 79541954.095 | 0.3123% | P | [26 empty] | 6303329.1571 | 6303329.1571 | 6303329.1571 | 6303329.1571 | 6303329.1571 | 6303329.1571 | 6303329.1571 | [17 empty] | 8947376.025 |  |  |  | 6617818.4925 | 6617818.4925 | 6617818.4925 | 6617818.4925 | [31 empty] | 79541954.095 | 79541954.1
[24 empty] | E | [26 empty] | 14707768.0333 | 14707768.0333 | 14336913.93 | [21 empty] | 35789504.1 | [38 empty] | 79541954.0967 | 0
1.08 NP | Instalación eléctrica provisional (Incluye un TABLERO PROVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, COMPRENDE PROTECCIÓN GENERAL, 8 SALIDAS 110V, 4 SALIDAS 220V BIFÁSICAS Y 2 SALIDAS A 220V TRIFÁSICAS.) | UND | 1 | 30723358 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 30723358 | 1 | 30723358 |  |  | 1 | 30723358 | 0.1206% | 30723358 | 30723358 | 0.1206% | P | [26 empty] | 4389051.1429 | 4389051.1429 | 4389051.1429 | 4389051.1429 | 4389051.1429 | 4389051.1429 | 4389051.1429 | [56 empty] | 30723358 | 30723358
[24 empty] | E | [26 empty] | 10241119.3333 | 15361679 | 5120559.6667 | [60 empty] | 30723358 | 0
TOTAL EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO) |  |  |  |  | 131418186.95 |  |  |  | 125363608.53 |  |  |  | 200210270.63 |  | 194291459.53 |  |  |  | 307752361.63 |  |  | 307752361.625 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 24145639.8902 | 24145639.8902 | 12676399.2852 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 13268217.4786 | 13268217.4786 | 13268217.4786 | 13268217.4786 | 13268217.4786 | 13268217.4786 | 10692380.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11365716.2527 | 0 | 0 | 0 | 19456360.0125 | 24968753.1848 | 19456360.0125 | 19456360.0125 | 12838541.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307752361.625 | 307752361.63
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 10766405.45 | 18340337.66 | 7573932.21 | 40600639.21 | 24041147 | 24041147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24948887.3667 | 30069447.0333 | 19457473.5967 | -5547957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62106736.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256398195.5467 | 0
02 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION | [113 empty] | 0
2.01 | EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ACARREO INTERNO | M3 | 497.02 | 34682 | 17237647.64 | 863.8412 |  | 1360.8612 | 47197388.1384 | 863.84 |  | 1360.86 | 47197346.52 | 1360.86 | 47197346.52 |  |  | 1360.86 | 47197346.52 | 0.1853% | 47197388.14 | 47197388 | 0.1853% | P | [25 empty] | 6742484 | 6742484 | 6742484 | 6742484 | 6742484 | 6742484 | 6742484 | [57 empty] | 47197388 | 47197346.52
[24 empty] | E | [26 empty] | 29959740 |  |  | 17237648.14 | [59 empty] | 47197388.14 | 0
2.02 | RELLENO EN MATERIAL DE SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 828.37 | 48972 | 40566935.64 | 956.68 |  | 1785.05 | 87417468.6 | 956.68 |  | 1785.05 | 87417468.6 | 1772.48 | 86801890.56 | 3993.9 |  | 5778.95 | 283006739.4 | 1.111% | 86802135.42 | 283006697.91 | 0.3409% | P | [22 empty] | 706624.47 | 3016920.06 | 3315894.12 | 0 | 16075597.692 | 16075597.692 | 16075597.692 | 16075597.692 | 16075597.692 | [29 empty] | 27941324.4 | 27941324.4 | 27941324.4 | 27941324.4 | 27941324.4 | 27941324.4 | 27941324.4 | [22 empty] | 283006697.91 | 283006739.4 | -41.49 | 615578.04
[24 empty] | E | [22 empty] | 706665.96 | 3016920.06 | 3315894.12 | 2897918.1 | 76864737.18 | [23 empty] | 0 | [38 empty] | 86802135.42 | 0
2.03 | RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO | M3 | 27.19 | 121460 | 3302497.4 |  |  | 27.19 | 3302497.4 |  |  | 27.19 | 3302497.4 |  |  | 413.07 |  | 440.26 | 53473979.6 | 0.21% | 0 | 53473979.6 | 0% | P | [25 empty] | 825624.35 | 825624.35 | 825624.35 | 825624.35 | [27 empty] | 12542870.55 |  |  |  | 9407152.9125 | 9407152.9125 | [22 empty] | 9407152.9125 | 9407152.9125 |  |  |  | 53473979.6 | 53473979.6
[24 empty] | E | [50 empty] | 0 | [38 empty] | 0 | 0
2.04 | RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTACTO | M3 | 75.73 | 123800 | 9375374 |  |  | 75.73 | 9375374 |  |  | 75.73 | 9375374 |  |  | 181.93 |  | 257.66 | 31898308 | 0.1253% | 11261467 | 31898308 | 0.04422% | P | [19 empty] | 4687687 | 4687687 | [29 empty] | 5630733.5 | [10 empty] | 4223050.125 | 4223050.125 | [22 empty] | 4223050.125 | 4223050.125 |  |  | 31898308 | 31898308
[24 empty] | E | [50 empty] | 11261467 | [38 empty] | 11261467 | 0
2.05 | RELLENO DE RESPALDO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO | M3 | 431.53 | 19271 | 8316014.63 |  | 431.53 | 0 | 0 |  | 431.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0 | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
2.06 | EXCAVACIÓN Y CONCRETO PARA PILOTES F'C= 28 MPA | M3 | 346.83 | 1470278 | 509936518.74 |  |  | 346.83 | 509936518.74 |  |  | 346.83 | 509936518.74 | 346.56 | 509539543.68 | 161.17 |  | 508 | 746901224 | 2.933% | 509539543.6788 | 746901224 | 2.001% | P | [21 empty] | 119096950.006 | 106069080.3571 |  | 39826372.9261 | 40824019.2851 | 40824019.2851 | 40824019.2851 | 40824019.2851 | 40824019.2851 | 40824019.2851 | [32 empty] | 47472336.064 | 47472336.064 | 47472336.064 | 47472336.064 | 47075360.744 | [21 empty] | 746901224 | 746901224 | 0 | 396975.32
[24 empty] | E | [16 empty] | 40647423.2102 |  | 34956783.9608 | 71539464.85 | 72027233.9285 | 119096950.006 | 106069080.3571 |  | 39826372.9261 | 25376234.44 | [24 empty] | 0 | [38 empty] | 509539543.6788 | 0
2.07 | EXCAVACIÓN PARA TANQUE, SEMISÓTANO, DADOS, ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE | M3 | 1095.71 | 36790 | 40311170.9 |  |  | 1095.71 | 40311170.9 |  |  | 1095.71 | 40311170.9 |  |  | 1187.21 |  | 2282.92 | 83988626.8 | 0.3298% | 30903600 | 83988626.8 | 0.1214% | P | [23 empty] | 5758738.7143 | 5758738.7143 | 5758738.7143 | 5758738.7143 | 5758738.7143 | 5758738.7143 | 5758738.7143 | [27 empty] | 21838727.9 |  |  | 7279575.9667 | 7279575.9667 | 7279575.9667 | [26 empty] | 83988626.8 | 83988626.8
[24 empty] | E | [36 empty] | 29432000 | 1471600 | [12 empty] | 0 | [38 empty] | 30903600 | 0
2.08 | CONCRETO PARA SOLADO F'C= 14 MPA (E=0.05M) | M2 | 235.53 | 26914 | 6339054.42 |  |  | 235.53 | 6339054.42 |  |  | 235.53 | 6339054.42 | 235.5 | 6338247 | 239.29 |  | 474.82 | 12779305.48 | 0.05018% | 7948511.62 | 12779305.48 | 0.03121% | P | [22 empty] | 1584763.5 | 1584763.5 | 1584763.5 | 1584763.5 | [23 empty] | 5382.8 | 1610264.62 | [9 empty] | 4824604.06 | [28 empty] | 12779305.48 | 12779305.48 | 0
[24 empty] | E | [22 empty] | 258912.68 | 1105357.98 | 1214897.96 | 1061757.3 | [5 empty] | 2697321.08 | [18 empty] | 1610264.62 | [38 empty] | 7948511.62 | 0
2.09 | RELLENO EN PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 122.06 | 104279 | 12728294.74 | 199.7755 |  | 321.8355 | 33560684.1045 | 199.78 |  | 321.84 | 33561153.36 | 157.44 | 16417685.76 | 1967.25 |  | 2289.09 | 238704016.11 | 0.9373% | 33561153.3555 | 238704016.11 | 0.1318% | P | [26 empty] | 8390171 | 8390171 | 8390171 | 8390171 | [33 empty] | 51285833.0275 | 51285833.0275 | 51285833.0275 | 51285833.0275 | [22 empty] | 238704016.11 | 238704016.11 | 0
[24 empty] | E | [26 empty] | 16418259.29 | [11 empty] | 3641422.68 | 13501471.3855 | [49 empty] | 33561153.3555 | 0
2.1 | CONCRETO PARA DADOS DE CIMENTACIÓN F'C= 35 MPA | M3 | 253.18 | 671545 | 170021763.1 |  |  | 253.18 | 170021763.1 |  |  | 253.18 | 170021763.1 | 185.24 | 124396995.8 |  |  | 253.18 | 170021763.1 | 0.6676% | 153999370.85 | 170021763.1 | 0.6047% | P | [21 empty] | 21252720.375 | 21252720.375 | 21252720.375 | 21252720.375 | 21252720.375 | 21252720.375 | 21252720.475 | 21252720.375 | [60 empty] | 170021763.1 | 170021763.1 | 17142998.24 | 4285749.56
[24 empty] | E | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 6460262.9 | 27580353.15 | 30313541.3 | 26706673.105 | 33329449.89 |  |  |  | 6715.36 | [7 empty] | 7722767.5 | 16789296.545 | 5090311.1 | [48 empty] | 153999370.85 | 0
2.11 | CONCRETO PARA LOSA DE FONDO DEL TANQUE F'C= 28 MPA (E=0.3M) | M3 | 38.88 | 739576 | 28754714.88 |  |  | 38.88 | 28754714.88 |  |  | 38.88 | 28754714.88 |  |  | 12.55 |  | 51.43 | 38036393.68 | 0.1494% | 0 | 38036393.68 | 0% | P | [23 empty] | 3594339.375 | 3594339.375 | 3594339.375 | 3594339.375 | 3594339.375 | 3594339.375 | 3594339.375 | 3594339.375 | [28 empty] | 9281678.68 | [29 empty] | 38036393.68 | 38036393.68 | 0 | 9281678.68
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
2.12 | CONCRETO PARA PEDESTAL F'C= 28 MPA | M3 | 20.08 | 624396 | 12537871.68 |  |  | 20.08 | 12537871.68 |  |  | 20.08 | 12537871.68 | 11.88 | 7417824.48 | 4.08 |  | 24.16 | 15085407.36 | 0.05924% | 15865902.04 | 15085407.36 | 0.0623% | P | [23 empty] | 3134468 | 3134468 | 3134468 | 3134468 | [23 empty] | 2547535.36 | [38 empty] | 15085407.36 | 15085407.36 | 0 | 630639.64
[24 empty] | E | [23 empty] | 0 |  |  | 5294878.08 |  |  | 2122946.4 | [10 empty] | 5900542.2 | [9 empty] | 2547535.36 | [38 empty] | 15865902.04 | 0
2.13 | CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C= 28 MPA | M3 | 56.23 | 721865 | 40590468.95 |  |  | 56.23 | 40590468.95 |  |  | 56.23 | 40590468.95 | 53.96 | 38951835.4 | 14.26 |  | 70.49 | 50884263.85 | 0.1998% | 44178138 | 50884263.85 | 0.1735% | P | [23 empty] | 6765078.1667 | 6765078.1667 | 6765078.1667 | 6765078.1667 | 6765078.1667 | 6765078.1667 | [28 empty] | 10293794.85 | [31 empty] | 50884263.85 | 50884263.85 | 0 | 1344473.5125
[24 empty] | E | [26 empty] | 35732317.5 |  | 3219517.9 | [20 empty] | 5226302.6 | [39 empty] | 44178138 | 0
2.14 NP | Demolicion de estructuras de cimientos existente | M3 | 807.966 | 192625 |  |  |  |  | 0 |  |  | 807.96 | 155633295 | 807.96 | 155633295 |  |  | 807.96 | 155633295 | 0.6111% | 155633294.9975 | 155633294.9975 | 0.6111% | P | [26 empty] | 22233446.1839 | 22233446.1839 | 22233446.1839 | 22233446.1839 | 22233446.1839 | 22233446.1839 | 22232617.8939 | [56 empty] | 155633294.9975 | 155633295
[24 empty] | E | [26 empty] | 51878041.0958 | 51878041.0958 | 51877212.8058 | [60 empty] | 155633294.9975 | 0 |  | -0.0025
2.15 NP | Descabezado de pilotes | UND | 84 | 181807 |  |  |  |  | 0 |  |  | 84 | 15271788 | 60 | 10908420 |  |  | 84 | 15271788 | 0.05997% | 13999139 | 15271788 | 0.05497% | P | [26 empty] | 2181684 | 2181684 | 2181684 | 2181684 | 2181684 | 2181684 | 2181684 | [56 empty] | 15271788 | 15271788
[24 empty] | E | [26 empty] | 4363368 | 4363368 | 2181684 | [7 empty] | 1818070 |  | 1272649 | [50 empty] | 13999139 | 0
2.16 NP | Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2000 o similar | M2 | 541.4 | 16061 |  |  |  |  | 0 |  |  | 541.4 | 8695425.4 |  |  |  |  | 541.4 | 8695425.4 | 0.03414% | 0 | 8695425.4 | 0% | P | [26 empty] | 1242203.6286 | 1242203.6286 | 1242203.6286 | 1242203.6286 | 1242203.6286 | 1242203.6286 | 1242203.6286 | [56 empty] | 8695425.4 | 8695425.4
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
2.17 NP | Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2500 o similar | M2 | 1995 | 19087 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1995 | 38078565 |  |  |  |  | 1995 | 38078565 | 0.1495% | 19087000 | 38078565 | 0.07495% | P | [26 empty] | 5439795 | 5439795 | 5439795 | 5439795 | 5439795 | 5439795 | 5439795 | [56 empty] | 38078565 | 38078565
[24 empty] | E | [36 empty] | 19087000 | [52 empty] | 19087000 | 0
2.18 NP | Muro de contencion temporal, mediante tablaestacado en modulos metalicos H:6.0 Mts, incluye tuberia 4" Tipo Pesado con punta de lapiz | M2 | 341.76 | 852870 |  |  |  |  | 0 |  |  | 341.76 | 291476851.2 | 341.76 | 291476851.2 | 392.17 |  | 733.929 | 625946026.23 | 2.458% | 291476851.2 | 625946026.2287 | 1.145% | P | [26 empty] | 41639550.1714 | 41639550.1714 | 41639550.1714 | 41639550.1714 | 41639550.1714 | 41639550.1714 | 41639550.1714 | [25 empty] | 13936215.6262 | 13936215.6262 | 13936215.6262 |  |  | 97553509.3833 | 97553509.3833 | 97553509.3833 | [23 empty] | 625946026.2287 | 625946026.23
[24 empty] | E | [27 empty] | 52995791 | 52995791 | 130719385.3 | 54765883.9 | [19 empty] | 0 | [38 empty] | 291476851.2 | 0
2.19 NP | Bombeo y manejo de aguas | DIA | 150 | 422228 |  |  |  |  | 0 |  |  | 150 | 63334200 | 149 | 62911972 | 150 |  | 300 | 126668400 | 0.4974% | 65037186.2667 | 126668399.9967 | 0.2554% | P | [26 empty] | 9047742.8571 | 9047742.8571 | 9047742.8571 | 9047742.8571 | 9047742.8571 | 9047742.8571 | 9047742.8571 | [17 empty] | 2125214.2667 | [8 empty] | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 4080599.0487 |  | 126668399.9967 | 126668400 |  | -0.0033333
[24 empty] | E | [26 empty] | 21111400 | 21111400 |  | 20689172 | [20 empty] | 2125214.2667 | [38 empty] | 65037186.2667 | 0
2.20 NP | PROJUNTA DE EXPANSIÓN CON CINTA PVC O-32, INCLUYE SELLADOR | ML | 71.96 | 77730 |  |  |  |  | 0 |  |  | 71.96 | 5593450.8 |  |  |  |  | 71.96 | 5593450.8 | 0.02196% | 0 | 5593450.8 | 0% | P | [26 empty] | 799064.4 | 799064.4 | 799064.4 | 799064.4 | 799064.4 | 799064.4 | 799064.4 | [56 empty] | 5593450.8 | 5593450.8
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0 |  | 422228
2.21 NP | Impermeabilizacion externa del tanque de agua subterraneo, sistema de Geo-compuesto | M2 | 176.94 | 289255 |  |  |  |  | 0 |  |  | 176.94 | 51180779.7 |  |  |  |  | 176.94 | 51180779.7 | 0.201% | 1095.79 | 51180779.7036 | 4.303e-06% | P | [26 empty] | 7311383.4162 | 7311383.4162 | 7311383.4162 | 7311383.4162 | 7311383.4162 | 7311383.4162 | 7311383.4162 | [17 empty] | 1095.79 | [38 empty] | 51180779.7036 | 51180779.7
[24 empty] | E | [50 empty] | 1095.79 | [38 empty] | 1095.79 | 0
2.22 NP | Tuberia de acero para camisas no recuperables con profundidad de 10.0 mts, diametro entre 60 y 80 cm y espesor 3/8" | ML | 120 | 2346157 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 281538840 | 119 | 279192683 |  |  | 120 | 281538840 | 1.106% | 279192683 | 281538840 | 1.096% | P | [26 empty] | 40219834.2857 | 40219834.2857 | 40219834.2857 | 40219834.2857 | 40219834.2857 | 40219834.2857 | 40219834.2857 | [56 empty] | 281538840 | 281538840
[24 empty] | E | [26 empty] | 65692396 | 131384792 | 82115495 | [60 empty] | 279192683 | 0
TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION |  |  |  |  | 900018326.72 |  |  |  | 989344974.91 |  |  |  | 1900148597.65 |  | 1637184590.4 |  |  |  | 3080583944.03 |  |  | 3080583944.0165 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687687 | 4687687 | 140349670.381 | 129613188.7021 | 45107028.191 | 85232375.1771 | 90482235.7661 | 243477944.9011 | 240343477.0011 | 240343476.9011 | 211500054.0094 | 197351144.2951 | 136857187.943 | 130113875.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5382.8 | 11914843.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12542870.55 | 32132522.75 | 13936215.6262 | 27298493.3549 | 63388872.9654 | 52931702.4528 | 39443950.4917 | 228333601.9235 | 224253002.8748 | 228333601.9235 | 126699493.4915 | 51155959.7927 | 0 | 4080599.0487 | 0 | 4080599.0487 | 0 | 4080599.0487 | 0 | 4080599.0487 | 0 | 4080599.0487 | 0 | 4080599.0487 | 0 | 4080599.0487 | 0 | 4080599.0487 | 9407152.9125 | 17710802.0862 | 4223050.125 | 4080599.0487 | 0 | 3080583944.0165 | 3080583944.03
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40647423.2102 | 0 | 34956783.9608 | 71539464.85 | 72027233.9285 | 119096950.006 | 113494921.8971 | 31702631.19 | 74670706.3061 | 56042582.945 | 340644587.0358 | 261733392.0958 | 192389700.7058 | 170769151.84 | 54772599.26 | 2697321.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50337070 | 1471600 | 12636839.18 | 30290767.9305 | 10990853.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5226302.6 | 17545577.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765684460.3585 | 0
03 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS | [113 empty] | 0
3.01 | CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 35 MPA | M3 | 205.25 | 1233019 | 253077149.75 |  |  | 205.25 | 253077149.75 |  |  | 205.25 | 253077149.75 |  |  |  | 205 | 0.25 | 308254.75 | 0.00121% | 0 | 308254.75 | 0% | P | [62 empty] | 308254.75 | [26 empty] | 308254.75 | 308254.75
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
3.02 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE TANQUE F'C= 28 MPA | M3 | 21.67 | 1055962 | 22882696.54 |  |  | 21.67 | 22882696.54 |  |  | 21.67 | 22882696.54 |  |  | 22.72 |  | 44.39 | 46874153.18 | 0.1841% | 19471939.28 | 46874153.18 | 0.07646% | P | [32 empty] | 11441348.27 | 11441348.27 | [16 empty] | 5997864.16 |  |  |  | 8996796.24 | 8996796.24 | [33 empty] | 46874153.18 | 46874153.18
[24 empty] | E | [49 empty] | 13474075.12 | 5997864.16 | [38 empty] | 19471939.28 | 0
3.03 | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN F'C= 28 MPA | M3 | 21.72 | 1088072 | 23632923.84 |  |  | 21.72 | 23632923.84 |  |  | 21.72 | 23632923.84 |  |  | 34.02 |  | 55.74 | 60649133.28 | 0.2382% | 23393548 | 60649133.28 | 0.09186% | P | [26 empty] | 5908230.96 | 5908230.96 | 5908230.96 | 5908230.96 | [26 empty] | 13881078.54 | 13881078.54 |  | 9254052.36 | [29 empty] | 60649133.28 | 60649133.28
[24 empty] | E | [31 empty] | 23393548 | [57 empty] | 23393548 | 0
3.04 | CONCRETO PARA LOSA SUPERIOR DEL TANQUE CON VIGAS DESCOLGADAS F'C= 28 MPA | M3 | 44.57 | 1287270 | 57373623.9 |  |  | 44.57 | 57373623.9 |  |  | 44.57 | 57373623.9 |  |  |  | 4.03 | 40.54 | 52185925.8 | 0.2049% | 0 | 52185925.8 | 0% | P | [15 empty] | 9562270.65 | 9562270.65 | 9562270.65 | 9562270.65 | 9562270.65 | 4374572.55 | [29 empty] | 0 | [38 empty] | 52185925.8 | 52185925.8
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
3.05 | CONCRETO PARA LOSETA AÉREA E=0.12m F'C= 28 MPA | M2 | 1409 | 177628 | 250277852 |  |  | 1409 | 250277852 |  |  | 1409 | 250277852 |  |  |  |  | 1409 | 250277852 | 0.9828% | 0 | 250277851.9967 | 0% | P | [32 empty] | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 |  | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | [12 empty] | 8342595.065 | 8342595.065 | [28 empty] | 250277851.9967 | 250277852
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
3.06 | CONCRETO PARA VIGAS AEREAS F'C= 28 MPA | M3 | 758.41 | 981876 | 744664577.16 |  |  | 758.41 | 744664577.16 |  |  | 758.41 | 744664577.16 |  |  |  |  | 758.41 | 744664577.16 | 2.924% | 57281890.55 | 744664577.1592 | 0.2249% | P | [29 empty] | 57281890.5508 | 57281890.5508 | 57281890.5508 | 57281890.5508 | 57281890.5508 | 57281890.5508 | 57281890.5508 | 57281890.5508 | 57281890.5508 | 57281890.5508 |  | 57281890.5508 | 57281890.5508 | [19 empty] | 28640945.275 | 28640945.275 | [26 empty] | 744664577.1592 | 744664577.16
[24 empty] | E | [50 empty] | 57281890.55 | [38 empty] | 57281890.55 | 0
3.07 | CONCRETO PARA LOSA DE CONTRAPISO F'C= 28 MPA | M3 | 138.32 | 782643 | 108255179.76 |  |  | 138.32 | 108255179.76 |  |  | 138.32 | 108255179.76 |  |  |  |  | 138.32 | 108255179.76 | 0.4251% | 0 | 108255179.76 | 0% | P | [31 empty] | 10825517.98 | 10825517.98 |  |  | 10825517.98 | 10825517.98 | 10825517.98 |  |  | 10825517.98 | 10825517.98 | 10825517.98 | 10825517.98 | 10825517.94 | [44 empty] | 108255179.76 | 108255179.76
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
3.08 | CONCRETO PARA ESCALERA F'C= 28 MPA | M2 | 56.55 | 282709 | 15987193.95 |  |  | 56.55 | 15987193.95 |  |  | 56.55 | 15987193.95 |  |  |  |  | 56.55 | 15987193.95 | 0.06278% | 0 | 15987193.95 | 0% | P | [29 empty] | 2664532.33 | 2664532.33 |  |  | 2664532.33 | 2664532.33 |  |  |  | 2664532.33 | [11 empty] | 2664532.3 | [38 empty] | 15987193.95 | 15987193.95
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
3.09 | JUNTA DE DILATACION DE 16 CM METALICA CON SISTEMA DE BANDEJA CENTRAL | ML | 46.8 | 1948641 | 91196398.8 |  |  | 46.8 | 91196398.8 |  |  | 46.8 | 91196398.8 |  |  |  |  | 46.8 | 91196398.8 | 0.3581% | 0 | 91196398.8 | 0% | P | [31 empty] | 15199399.8 | 15199399.8 | 15199399.8 | 15199399.8 | 15199399.8 | 15199399.8 | [52 empty] | 91196398.8 | 91196398.8
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0 |  | 0.04
3.1 | ACERO PARA ESTRUCTURA METALICA (Incluye perfilería en acero estructural. Incluye suministro, corte, fabricación de piezas con curvatura, pintura de acabado, transporte e instalación en el malecón de Barrancabermeja) | KG | 110620.31 | 18701 | 2068710417.31 |  |  | 110620.31 | 2068710417.31 |  |  | 110620.31 | 2068710417.31 |  |  |  | 110000 | 620.31 | 11600417.31 | 0.04555% | 0 | 11600417.31 | 0% | P | [80 empty] | 11600417.31 | [8 empty] | 11600417.31 | 11600417.31
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
3.11 | ACERO DE REFUERZO | KG | 258611.69 | 6727 | 1739680838.63 |  |  | 258611.69 | 1739680838.63 |  | 166410.6 | 258611.69 | 1739680838.63 | 89185.08 | 599948033.16 |  |  | 258611.69 | 1739680838.63 | 6.831% | 1119444106.2008 | 1739680838.63 | 4.396% | P | [19 empty] | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | [60 empty] | 1739680838.63 | 1739680838.63
[24 empty] | E | [14 empty] | 18492651.2008 | 18492651.2008 | 11095590.7205 | 29588241.9212 | 25889711.6811 | 36985302.4015 | 36985302.4015 | 33948610.5921 | 2135687.96 | 29432883.338 | 42999029.6063 | 49388575.4632 | 112966511 |  | 151547260.04 |  | 2018100 | 14126700 | 63233800 | 118058850 | 90675331.824 | 51690816.34 | 50452500 |  | 26776756.23 | 26776756.23 |  | 26782406.91 | 16663317.16 | 8454089.98 | 7265160 | 6727000 | 0 | 2872429 |  | 6922083 | [39 empty] | 1119444106.2008 | 0
3.12 NP | EXCAVACIÓN MECANIZADA PARA PILOTES DE 10 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 0.80 y 0.60 mts (Pilotes entre 60 y 80 cms) | ML | 1008.18 | 1156654 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1008.18 | 1166115429.72 | 1008.18 | 1166115429.72 |  |  | 1008.18 | 1166115429.72 | 4.579% | 1166115429.72 | 1166115429.72 | 4.579% | P | [26 empty] | 166587918.5314 | 166587918.5314 | 166587918.5314 | 166587918.5314 | 166587918.5314 | 166587918.5314 | 166587918.5314 | [56 empty] | 1166115429.72 | 1166115429.72
[24 empty] | E | [26 empty] | 388705143.24 | 466446172 | 310964114.48 | [60 empty] | 1166115429.72 | 0
3.13 NP | Acarreo y retiro de lodos producto de perforación de pilotes (material saturado contaminado) | M3 | 1738.48 | 151872 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1738.48 | 264026434.56 | 1737.72 | 263911011.84 | 4553.42 |  | 6291.9 | 955563436.8 | 3.752% | 263911011.8426 | 955563436.8 | 1.036% | P | [26 empty] | 37718062.08 | 37718062.08 | 37718062.08 | 37718062.08 | 37718062.08 | 37718062.08 | 37718062.08 | [24 empty] | 69153700.224 | 69153700.224 | 69153700.224 | 69153700.224 | 69153700.224 | 69153700.224 | 69153700.224 | 69153700.224 | 69153700.224 | 69153700.224 | [22 empty] | 955563436.8 | 955563436.8
[24 empty] | E | [26 empty] | 88008811.52 | 114794101.9826 | 60700000 | 406579.62 | 1518.72 | [19 empty] | 0 | [38 empty] | 263911011.8426 | 0
3.14 NP | CONCRETO AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS F'C= 35 MPA |  |  | 2004298.38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 205.57 |  | 205.57 | 412023617.9766 | 1.618% | 0 | 412023617.9766 | 0% | P | [59 empty] | 68670602.9961 | 68670602.9961 | 68670602.9961 | 68670602.9961 | 68670602.9961 | 68670602.9961 | [24 empty] | 412023617.9766 | 412023617.9766
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
3.15 NP | FORMALETA FIGURADO ESPECIAL PARA VIGAS Y LOSETAS AEREAS |  |  | 147391.06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2515.51 |  | 2515.51 | 370763692.5185 | 1.456% | 0 | 370763692.5185 | 0% | P | [58 empty] | 61793948.7531 | 61793948.7531 | 61793948.7531 | 61793948.7531 | 61793948.7531 | 61793948.7531 | [25 empty] | 370763692.5185 | 370763692.5185
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS |  |  |  |  | 5375738851.64 |  |  |  | 5375738851.64 |  |  |  | 6805880715.92 |  | 2029974474.72 |  |  |  | 6026146101.6351 |  |  | 6026146101.631 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562270.65 | 9562270.65 | 9562270.65 | 9562270.65 | 183530354.513 | 178342656.413 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 173968083.863 | 384182295.4344 | 384182295.4344 | 384182295.4344 | 270160634.4522 | 264252403.4922 | 287612788.9422 | 315739327.3455 | 103272361.0841 | 91831012.8141 | 99991998.4641 | 99991998.4641 | 84792598.6641 | 76631613.0141 | 0 | 84792598.6641 | 84792598.6641 | 27510708.1133 | 27510708.1133 | 27510708.0733 | 16685190.1333 | 16685190.1333 | 0 | 0 | 0 | 8662396.46 | 0 | 0 | 0 | 8996796.24 | 8996796.24 | 13881078.54 | 83034778.764 | 130947648.9771 | 217214899.3982 | 207960847.0382 | 228259197.2482 | 228567451.9982 | 199618251.9732 | 137824303.2201 | 69153700.224 | 69153700.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600417.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6026146101.631 | 6026146101.6351
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492651.2008 | 18492651.2008 | 11095590.7205 | 29588241.9212 | 25889711.6811 | 36985302.4015 | 36985302.4015 | 33948610.5921 | 2135687.96 | 29432883.338 | 42999029.6063 | 49388575.4632 | 589680465.76 | 581240273.9826 | 523211374.52 | 406579.62 | 2019618.72 | 37520248 | 63233800 | 118058850 | 90675331.824 | 51690816.34 | 50452500 | 0 | 26776756.23 | 26776756.23 | 0 | 26782406.91 | 16663317.16 | 8454089.98 | 7265160 | 6727000 | 0 | 2872429 | 0 | 20396158.12 | 63279754.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649617925.5934 | 0
04 | MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS | [113 empty] | 0
4.01 | LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5 12 X 20 X 30 CM | M2 | 2474.51 | 50277 | 124410939.27 |  |  | 2474.51 | 124410939.27 |  |  | 2474.51 | 124410939.27 |  |  |  |  | 2474.51 | 124410939.27 | 0.4885% | 4950273.42 | 124410939.27 | 0.01944% | P | [42 empty] | 11086078.5 |  |  |  |  | 12441093.93 | 12441093.93 | 12441093.93 | [12 empty] | 12666929.83 | 12666929.83 | 12666929.83 | 12666929.83 | 12666929.83 | 12666929.83 | [21 empty] | 124410939.27 | 124410939.27
[24 empty] | E | [36 empty] | 3519390 | [6 empty] | 864764.4 | 566119.02 | [44 empty] | 4950273.42 | 0
4.02 | LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 3 7 X 20 X 30 CM | M2 | 104.89 | 45565 | 4779312.85 |  |  | 104.89 | 4779312.85 |  |  | 104.89 | 4779312.85 |  |  |  |  | 104.89 | 4779312.85 | 0.01877% | 0 | 4779312.85 | 0% | P | [47 empty] | 477931.29 | 477931.29 | 477931.29 | [13 empty] | 1115172.9933 | 1115172.9933 | 1115172.9933 | [23 empty] | 4779312.85 | 4779312.85
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
4.03 | MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM POR AMBAS CARAS CON AISLAMIENTO TERMICO | M2 | 21.97 | 126409 | 2777205.73 |  |  | 21.97 | 2777205.73 |  |  | 21.97 | 2777205.73 |  |  |  |  | 21.97 | 2777205.73 | 0.01091% | 0 | 2777205.73 | 0% | P | [68 empty] | 694301.4325 | 694301.4325 | 694301.4325 | 694301.4325 | [17 empty] | 2777205.73 | 2777205.73
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
4.04 | TRASDOSADO 7.52 CM CON PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD | M2 | 266.93 | 55173 | 14727328.89 |  |  | 266.93 | 14727328.89 |  |  | 266.93 | 14727328.89 |  |  |  |  | 266.93 | 14727328.89 | 0.05783% | 0 | 14727328.89 | 0% | P | [71 empty] | 2945465.778 | 2945465.778 | 2945465.778 | 2945465.778 | 2945465.778 | [13 empty] | 14727328.89 | 14727328.89
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
4.05 | TRASDOSADO 7.52 CM EN PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN LANA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 6.35 CM | M2 | 114.49 | 65341 | 7480891.09 |  |  | 114.49 | 7480891.09 |  |  | 114.49 | 7480891.09 |  |  |  |  | 114.49 | 7480891.09 | 0.02938% | 0 | 7480891.09 | 0% | P | [73 empty] | 1496178.218 | 1496178.218 | 1496178.218 | 1496178.218 | 1496178.218 | [11 empty] | 7480891.09 | 7480891.09
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
TOTAL MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS |  |  |  |  | 154175677.83 |  |  |  | 154175677.83 |  |  |  | 154175677.83 |  | 0 |  |  |  | 154175677.83 |  |  | 154175677.83 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11086078.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12919025.22 | 12919025.22 | 12919025.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12666929.83 | 13782102.8233 | 13782102.8233 | 13782102.8233 | 12666929.83 | 12666929.83 | 694301.4325 | 694301.4325 | 694301.4325 | 3639767.2105 | 2945465.778 | 4441643.996 | 4441643.996 | 4441643.996 | 1496178.218 | 1496178.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154175677.83 | 154175677.83
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864764.4 | 566119.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950273.42 | 0
05 | PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA | [113 empty] | 0
5.01 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | M2 | 3800.55 | 30475 | 115821761.25 |  |  | 3800.55 | 115821761.25 |  |  | 3800.55 | 115821761.25 |  |  |  |  | 3800.55 | 115821761.25 | 0.4548% | 0 | 115821761.25 | 0% | P | [63 empty] | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | [16 empty] | 115821761.25 | 115821761.25
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
5.02 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 609.22 | 34127 | 20790850.94 |  |  | 609.22 | 20790850.94 |  |  | 609.22 | 20790850.94 |  |  | 1816.27 |  | 2425.49 | 82774697.23 | 0.325% | 10107393.59 | 82774697.23 | 0.03969% | P | [67 empty] | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | [12 empty] | 82774697.23 | 82774697.23
[24 empty] | E | [42 empty] | 2056151.75 | 1173968.8 | 2225762.94 | 546032 | 0 | 945317.9 | 3160160.2 | [40 empty] | 10107393.59 | 0
5.03 | ESTUCO PLASTICO SOBRE PAÑETE ALLANADO | M2 | 2114.09 | 17191 | 36343321.19 |  |  | 2114.09 | 36343321.19 |  |  | 2114.09 | 36343321.19 |  |  |  |  | 2114.09 | 36343321.19 | 0.1427% | 0 | 36343321.19 | 0% | P | [77 empty] | 7268664.238 | 7268664.238 | 7268664.238 | 7268664.238 |  |  |  | 7268664.238 |  |  |  |  | 36343321.19 | 36343321.19
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
5.04 | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR TIPO 1 ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, TRES MANOS | M2 | 1862.48 | 16622 | 30958142.56 |  |  | 1862.48 | 30958142.56 |  |  | 1862.48 | 30958142.56 |  |  |  |  | 1862.48 | 30958142.56 | 0.1216% | 0 | 30958142.56 | 0% | P | [81 empty] | 6191628.512 | 6191628.512 | 6191628.512 | 6191628.512 | 6191628.512 |  |  |  | 30958142.56 | 30958142.56
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
5.05 | PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA, BASE AGUA, CON POLIMEROS ACRILICOS, DOS MANOS | M2 | 304.61 | 25086 | 7641446.46 |  |  | 304.61 | 7641446.46 |  |  | 304.61 | 7641446.46 |  |  |  |  | 304.61 | 7641446.46 | 0.03001% | 0 | 7641446.46 | 0% | P | [83 empty] | 2547148.82 | 2547148.82 |  |  | 2547148.82 |  | 7641446.46 | 7641446.46
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 | 0
TOTAL PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA |  |  |  |  | 211555522.4 |  |  |  | 211555522.4 |  |  |  | 211555522.4 |  | 0 |  |  |  | 273539368.69 |  |  | 273539368.69 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | 11582176.125 | 19859645.848 | 19859645.848 | 19859645.848 | 19859645.848 | 19859645.848 | 19859645.848 | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | 8277469.723 | 7268664.238 | 7268664.238 | 7268664.238 | 7268664.238 | 6191628.512 | 6191628.512 | 8738777.332 | 16007441.57 | 6191628.512 | 0 | 2547148.82 | 0 | 273539368.69 | 273539368.69
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056151.75 | 1173968.8 | 2225762.94 | 546032 | 0 | 945317.9 | 3160160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10107393.59
06 | PISOS
6.01 | PISO AFINADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO E = 8 CM INCLUYE CORTE DE JUNTAS | M2 | 1577.81 | 105951 | 167170547.31 |  |  | 1577.81 | 167170547.31 |  |  | 1577.81 | 167170547.31 |  |  |  |  | 1577.81 | 167170547.31 | 0.6564% | 0 | 167170547.31 | 0% | P | [73 empty] | 20896318.4138 | 20896318.4138 | 20896318.4138 | 20896318.4138 | 20896318.4138 | 20896318.4138 | 20896318.4138 | 20896318.4138 | [8 empty] | 167170547.31
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.02 | PISO DECORATIVO EN BALDOSA HIDRAULICA TIPO MOSAICO 20 X 20 CM, SEGÚN DISEÑO ARQ. | M2 | 105.52 | 208202 | 21969475.04 |  |  | 105.52 | 21969475.04 |  |  | 105.52 | 21969475.04 |  |  |  |  | 105.52 | 21969475.04 | 0.08627% | 0 | 21969475.04 | 0% | P | [80 empty] | 7323158.3467 | 7323158.3467 | 7323158.3467 | [6 empty] | 21969475.04
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.03 | PISO DE BAÑOS EN CERAMICA DE FORMATO 20 X 20 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN MOSAICO SEGÚN DISEÑO ARQ. | M2 | 136.07 | 71674 | 9752681.18 |  |  | 136.07 | 9752681.18 |  |  | 136.07 | 9752681.18 |  |  |  |  | 136.07 | 9752681.18 | 0.0383% | 0 | 9752681.18 | 0% | P | [78 empty] | 3250893.7267 | 3250893.7267 | 3250893.7267 | [8 empty] | 9752681.18
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.04 | PISO DE COCINAS EN BALDOSA DE CERAMICA BLANCA 30 X 30 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | M2 | 530.34 | 60489 | 32079736.26 |  |  | 530.34 | 32079736.26 |  |  | 530.34 | 32079736.26 |  |  |  |  | 530.34 | 32079736.26 | 0.126% | 0 | 32079736.26 | 0% | P | [76 empty] | 6415947.252 | 6415947.252 | 6415947.252 | 6415947.252 | 6415947.252 | [8 empty] | 32079736.26
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.05 | PISO DE TERRAZA EN DECK WPC VETEADO TEKA 0.14M X 2.8M | M2 | 516.1 | 174715 | 90170411.5 |  |  | 516.1 | 90170411.5 |  |  | 516.1 | 90170411.5 |  |  |  |  | 516.1 | 90170411.5 | 0.3541% | 0 | 90170411.5 | 0% | P | [77 empty] | 9017041.15 | 9017041.15 | 9017041.15 | 9017041.15 | 9017041.15 | 9017041.15 | 9017041.15 | 9017041.15 | 9017041.15 | 9017041.15 |  |  | 90170411.5
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.06 | ANDEN EN ADOQUIN PEATONAL DE CONCRETO PREFABRICADO COLOR 10 X 20 CMS, incluye arena y sello | M2 | 248.35 | 115333 | 28642950.55 |  |  | 248.35 | 28642950.55 |  |  | 248.35 | 28642950.55 |  |  |  |  | 248.35 | 28642950.55 | 0.1125% | 0 | 28642950.55 | 0% | P | [85 empty] | 9547650.1833 | 9547650.1833 | 9547650.1833 |  | 28642950.55
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.07 | ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO GUIA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello | M2 | 45.77 | 91481 | 4187085.37 |  |  | 45.77 | 4187085.37 |  |  | 45.77 | 4187085.37 |  |  |  |  | 45.77 | 4187085.37 | 0.01644% | 0 | 4187085.37 | 0% | P | [86 empty] | 4187085.37 |  |  | 4187085.37
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.08 | ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO ALERTA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello | M2 | 49.07 | 96202 | 4720632.14 |  |  | 49.07 | 4720632.14 |  |  | 49.07 | 4720632.14 |  |  |  |  | 49.07 | 4720632.14 | 0.01854% | 0 | 4720632.14 | 0% | P | [86 empty] | 4720632.14 |  |  | 4720632.14
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.09 | RAMPA PEATONAL DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS TACTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO | M2 | 13.95 | 262111 | 3656448.45 |  |  | 13.95 | 3656448.45 |  |  | 13.95 | 3656448.45 |  |  |  |  | 13.95 | 3656448.45 | 0.01436% | 0 | 3656448.45 | 0% | P | [86 empty] | 3656448.45 |  |  | 3656448.45
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.1 | ESTAMPADO DE PISO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, INCLUYE PIGMENTANTE Y SELLANTE | M2 | 400.2 | 59718 | 23899143.6 |  |  | 400.2 | 23899143.6 |  |  | 400.2 | 23899143.6 |  |  |  |  | 400.2 | 23899143.6 | 0.09385% | 0 | 23899143.6 | 0% | P | [82 empty] | 4779828.72 | 4779828.72 | 4779828.72 | 4779828.72 | 4779828.72 |  |  | 23899143.6
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
6.11 | PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=40 KG/CM2, 1" ASENTAMIENTO 5 " ESPESOR=0.15 METROS, INCLUYE PASADORES DE LARGO 0.35 M Y D = 3/4" LISO A CADA 0,30 METROS Y BARRAS DE AMARRE DE 1/2" CORRUGADO DE 0.85 METROS DE LARGO Y 1.20 METRO DE SEPARACIÓN, INCLUYE ACERO PARA LOSAS REFORZADAS (VER ANEXO 1. PLANO MODULACION DE LOSAS) CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE | M2 | 271.87 | 132524 | 36029299.88 |  |  | 271.87 | 36029299.88 |  |  | 271.87 | 36029299.88 |  |  |  |  | 271.87 | 36029299.88 | 0.1415% | 0 | 36029299.88 | 0% | P | [81 empty] | 7205859.976 | 7205859.976 | 7205859.976 | 7205859.976 | 7205859.976 |  |  |  | 36029299.88
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
TOTAL PISOS |  |  |  |  | 422278411.28 |  |  |  | 422278411.28 |  |  |  | 422278411.28 |  | 0 |  |  |  | 422278411.28 |  |  | 422278411.28 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20896318.4138 | 20896318.4138 | 20896318.4138 | 27312265.6658 | 36329306.8158 | 39580200.5424 | 39580200.5424 | 46903358.8891 | 23546059.4727 | 28325888.1927 | 21002729.846 | 21002729.846 | 30550380.0293 | 35908686.0133 | 9547650.1833 | 0 | 422278411.28
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | CUBIERTA - IMPERMEABLIZACION - ASILAMIENTO
7.01 | Suministro y montaje de Cubierta tipo ATAC en cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de lámina estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante, y accesorios, fijados mecánicamente a correa estructural. Incluso parte proporcional de elementos de fijación, accesorios y juntas. Estructura metálica ligera autoportante en cubiertas, formada por perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío y galvanizados, según diseño estructural. Incluso p/p de elementos de anclaje. | M2 | 1028.9 | 321141 | 330421974.9 |  | 1000 | 28.9 | 9280974.9 |  | 1000 | 28.9 | 9280974.9 |  |  |  |  | 28.9 | 9280974.9 | 0.03644% | 0 | 9280974.9 | 0% | P | [70 empty] | 3093658.3 | 3093658.3 | 3093658.3 | [16 empty] | 9280974.9
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
7.02 | Suministro e instalacion de sistema de impermeabilizacion membrana PVC Danopol FV 1.2 o equivalente (Incluye preparacion de superficie, equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) Bajo superficie en Deck Flotante | M2 | 973.5 | 172560 | 167987160 |  |  | 973.5 | 167987160 |  |  | 973.5 | 167987160 |  |  |  |  | 973.5 | 167987160 | 0.6596% | 0 | 167987160 | 0% | P | [71 empty] | 41996790 | 41996790 | 41996790 | 41996790 | [14 empty] | 167987160
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
7.03 | Suministro e instalacion de Aislamiento Termico en laminas Danopren TR 60 o equivalente (Incluye equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) Bajo superficie en Deck Flotante | M2 | 523.1 | 148092 | 77466925.2 |  |  | 523.1 | 77466925.2 |  |  | 523.1 | 77466925.2 |  |  |  |  | 523.1 | 77466925.2 | 0.3042% | 0 | 77466925.2 | 0% | P | [72 empty] | 19366731.3 | 19366731.3 | 19366731.3 | 19366731.3 | [13 empty] | 77466925.2
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
7.04 | Suministro e instalacion de sistema de Danolosas color gris de 7,5 cm de espesor o equivalente (Incluye preparacion de superficie, equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) para Cubierta en Danolosa | M2 | 150 | 298151 | 44722650 |  |  | 150 | 44722650 |  |  | 150 | 44722650 |  |  |  |  | 150 | 44722650 | 0.1756% | 0 | 44722650 | 0% | P | [74 empty] | 11180662.5 | 11180662.5 | 11180662.5 | 11180662.5 | [11 empty] | 44722650
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
TOTAL CUBIERTA - IMPERMEABLIZACION - ASILAMIENTO |  |  |  |  | 620598710.1 |  |  |  | 299457710.1 |  |  |  | 299457710.1 |  | 0 |  |  |  | 299457710.1 |  |  | 299457710.1 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093658.3 | 45090448.3 | 64457179.6 | 61363521.3 | 72544183.8 | 30547393.8 | 11180662.5 | 11180662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299457710.1
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | ENCHAPE
8.01 | ENCHAPE PARA MURO DE ZONAS HUMEDAS EN CERAMICA MARFIL 30 X 60 CMS ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE | M2 | 287.17 | 57249 | 16440195.33 |  |  | 287.17 | 16440195.33 |  |  | 287.17 | 16440195.33 |  |  |  |  | 287.17 | 16440195.33 | 0.06456% | 0 | 16440195.33 | 0% | P | [76 empty] | 4110048.8325 | 4110048.8325 | 4110048.8325 | 4110048.8325 | [9 empty] | 16440195.33
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
8.02 | ENCHAPE PARA MURO COCINAS EN CERAMICA 30 X 60 CM, ALTA RESITENCIA AL DESGASTE COLOR SEGÚN DISEÑO ARQ. | M2 | 1044.77 | 60449 | 63155301.73 |  |  | 1044.77 | 63155301.73 |  |  | 1044.77 | 63155301.73 |  |  |  |  | 1044.77 | 63155301.73 | 0.248% | 0 | 63155301.73 | 0% | P | [74 empty] | 7894412.7162 | 7894412.7162 | 7894412.7162 | 7894412.7162 | 7894412.7162 | 7894412.7162 | 7894412.7162 | 7894412.7162 | [7 empty] | 63155301.73
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
8.03 | ENCHAPE PARA MURO VESTIER EN CERAMICA BLANCA 30 X 60 CM | M2 | 143.3 | 57888 | 8295350.4 |  |  | 143.3 | 8295350.4 |  |  | 143.3 | 8295350.4 |  |  |  |  | 143.3 | 8295350.4 | 0.03257% | 0 | 8295350.4 | 0% | P | [77 empty] | 1659070.08 | 1659070.08 | 1659070.08 | 1659070.08 | 1659070.08 | [7 empty] | 8295350.4
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total ENCHAPE |  |  |  |  | 87890847.46 |  |  |  | 87890847.46 |  |  |  | 87890847.46 |  | 0 |  |  |  | 87890847.46 |  |  | 87890847.46 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7894412.7162 | 7894412.7162 | 12004461.5488 | 13663531.6288 | 13663531.6288 | 13663531.6288 | 9553482.7963 | 9553482.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87890847.46
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL CON ENTRADA SUPERIOR, CUMPLIMIENTO REQUERMIENTO A.D.A, DESCARGA CON FLUXOMETRO Y SENSOR | UND | 24 | 1051455 | 25234920 |  |  | 24 | 25234920 |  |  | 24 | 25234920 |  |  |  |  | 24 | 25234920 | 0.09909% | 0 | 25234920 | 0% | P | [80 empty] | 25234920 | [8 empty] | 25234920
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED | UND | 2 | 663696 | 1327392 |  |  | 2 | 1327392 |  |  | 2 | 1327392 |  |  |  |  | 2 | 1327392 | 0.005212% | 0 | 1327392 | 0% | P | [80 empty] | 1327392 | [8 empty] | 1327392
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL DE TANQUE, ANTIVANDALICO, DESCARGA TURBOFLUSH | UND | 2 | 1136872 | 2273744 |  |  | 2 | 2273744 |  |  | 2 | 2273744 |  |  |  |  | 2 | 2273744 | 0.008928% | 0 | 2273744 | 0% | P | [80 empty] | 2273744 | [8 empty] | 2273744
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL REF. MEDIANO ENTRADA POSTERIOR TIPO INSTITUCIONAL CON VALVULA DUPLEX | UND | 8 | 1261000 | 10088000 |  |  | 8 | 10088000 |  |  | 8 | 10088000 |  |  |  |  | 8 | 10088000 | 0.03961% | 0 | 10088000 | 0% | P | [80 empty] | 5044000 | 5044000 | [7 empty] | 10088000
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA, 53.5 X 34.5 CM | UND | 16 | 337490 | 5399840 |  |  | 16 | 5399840 |  |  | 16 | 5399840 |  |  |  |  | 16 | 5399840 | 0.0212% | 0 | 5399840 | 0% | P | [80 empty] | 5399840 | [8 empty] | 5399840
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON FRENTE CONCAVO, CERTIFICADO A.D.A | UND | 4 | 469665 | 1878660 |  |  | 4 | 1878660 |  |  | 4 | 1878660 |  |  |  |  | 4 | 1878660 | 0.007377% | 0 | 1878660 | 0% | P | [80 empty] | 1878660 | [8 empty] | 1878660
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA EMPOTRADA | UND | 8 | 534096 | 4272768 |  |  | 8 | 4272768 |  |  | 8 | 4272768 |  |  |  |  | 8 | 4272768 | 0.01678% | 0 | 4272768 | 0% | P | [80 empty] | 4272768 | [8 empty] | 4272768
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.08 | MESON EN GRANITO | M2 | 11.95 | 449460 | 5371047 |  |  | 11.95 | 5371047 |  |  | 11.95 | 5371047 |  |  |  |  | 11.95 | 5371047 | 0.02109% | 0 | 5371047 | 0% | P | [80 empty] | 5371047 | [8 empty] | 5371047
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE MESÓN PARA LAVAMANOS. FUNCIONAMIENTO CON SENSOR INFRARROJO. ACABADO: CROMADO | UND | 16 | 1645320 | 26325120 |  |  | 16 | 26325120 |  |  | 16 | 26325120 |  |  |  |  | 16 | 26325120 | 0.1034% | 0 | 26325120 | 0% | P | [80 empty] | 8775040 | 8775040 | 8775040 | [6 empty] | 26325120
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO. | UND | 20 | 692819 | 13856380 |  |  | 20 | 13856380 |  |  | 20 | 13856380 |  |  |  |  | 20 | 13856380 | 0.05441% | 0 | 13856380 | 0% | P | [80 empty] | 13856380 | [8 empty] | 13856380
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO. | UND | 7 | 736359 | 5154513 |  |  | 7 | 5154513 |  |  | 7 | 5154513 |  |  |  |  | 7 | 5154513 | 0.02024% | 0 | 5154513 | 0% | P | [80 empty] | 5154513 | [8 empty] | 5154513
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO 4 MM RECTANGULAR 250 X 100 CMS | UND | 4 | 1230930 | 4923720 |  |  | 4 | 4923720 |  |  | 4 | 4923720 |  |  |  |  | 4 | 4923720 | 0.01933% | 0 | 4923720 | 0% | P | [80 empty] | 4923720 | [8 empty] | 4923720
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO 4 MM RECTANGULAR 70 X 50 CMS | UND | 6 | 368010 | 2208060 |  |  | 6 | 2208060 |  |  | 6 | 2208060 |  |  |  |  | 6 | 2208060 | 0.008671% | 0 | 2208060 | 0% | P | [80 empty] | 2208060 | [8 empty] | 2208060
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR VERTICAL DE SOBRE PONER PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, CON CERRADURA | UND | 8 | 397087 | 3176696 |  |  | 8 | 3176696 |  |  | 8 | 3176696 |  |  |  |  | 8 | 3176696 | 0.01247% | 0 | 3176696 | 0% | P | [80 empty] | 3176696 | [8 empty] | 3176696
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE SOBREPONER EN PARED, PARA JABÓN LÍQUIDO, METÁLICO CROMADO. | UND | 12 | 344621 | 4135452 |  |  | 12 | 4135452 |  |  | 12 | 4135452 |  |  |  |  | 12 | 4135452 | 0.01624% | 0 | 4135452 | 0% | P | [80 empty] | 4135452 | [8 empty] | 4135452
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO CON SENSOR AUTOMÁTICO EN ALUMINIO | UND | 8 | 1279020 | 10232160 |  |  | 8 | 10232160 |  |  | 8 | 10232160 |  |  |  |  | 8 | 10232160 | 0.04018% | 0 | 10232160 | 0% | P | [80 empty] | 5116080 | 5116080 | [7 empty] | 10232160
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR JUMBO DE SOBREPONER PARA PAPEL HIGIÉNICO, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO | UND | 26 | 291505 | 7579130 |  |  | 26 | 7579130 |  |  | 26 | 7579130 |  |  |  |  | 26 | 7579130 | 0.02976% | 0 | 7579130 | 0% | P | [80 empty] | 7579130 | [8 empty] | 7579130
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 8 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS. | UND | 22 | 70576 | 1552672 |  |  | 22 | 1552672 |  |  | 22 | 1552672 |  |  |  |  | 22 | 1552672 | 0.006097% | 0 | 1552672 | 0% | P | [80 empty] | 1552672 | [8 empty] | 1552672
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
9.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 304 CAPACIDAD 12 LT. MEDIDAS 40X31X13 CM | UND | 8 | 421844 | 3374752 |  |  | 8 | 3374752 |  |  | 8 | 3374752 |  |  |  |  | 8 | 3374752 | 0.01325% | 0 | 3374752 | 0% | P | [80 empty] | 3374752 | [8 empty] | 3374752
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS |  |  |  |  | 138365026 |  |  |  | 138365026 |  |  |  | 138365026 |  | 0 |  |  |  | 138365026 |  |  | 138365026 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110654866 | 18935120 | 8775040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138365026
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CIELO RASO Y DIVISIONES
10.01 | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE AISLAMIENTO EN LANA DE VIDRIO | M2 | 762.09 | 55145 | 42025453.05 |  |  | 762.09 | 42025453.05 |  |  | 762.09 | 42025453.05 |  |  |  |  | 762.09 | 42025453.05 | 0.165% | 0 | 42025453.05 | 0% | P | [70 empty] | 21012726.525 | 21012726.525 | [17 empty] | 42025453.05
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
10.02 | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" RH | M2 | 552.3 | 53396 | 29490610.8 |  |  | 552.3 | 29490610.8 |  |  | 552.3 | 29490610.8 |  |  |  |  | 552.3 | 29490610.8 | 0.1158% | 0 | 29490610.8 | 0% | P | [70 empty] | 14745305.4 | 14745305.4 | [17 empty] | 29490610.8
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
10.03 | ELEMENTOS DECORATIVOS DESCOLGADOS EN ALUZINC PARA CIELO FALSO EXTERIOR, COLORES SEGÚN DISEÑO ARQ. INCLUIDO PINTURA DE ACABADO | M2 | 389.14 | 484872 | 188683090.08 |  |  | 389.14 | 188683090.08 |  |  | 389.14 | 188683090.08 |  |  |  | 385 | 4.14 | 2007370.08 | 0.007882% | 0 | 2007370.08 | 0% | P | [70 empty] | 2007370.08 | [18 empty] | 2007370.08
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
10.04 | ELEMENTOS DECORATIVOS DESCOLGADOS EN MDF PARA CIELO FALSO INTERIOR COLORES SEGÚN DISEÑO ARQ. INCLUIDO PINTURA DE ACABADO | M2 | 418.75 | 724587 | 303420806.25 |  | 400 | 18.75 | 13586006.25 |  | 400 | 18.75 | 13586006.25 |  |  |  |  | 18.75 | 13586006.25 | 0.05335% | 0 | 13586006.25 | 0% | P | [71 empty] | 13586006.25 | [17 empty] | 13586006.25
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total CIELO RASO Y DIVISIONES |  |  |  |  | 563619960.18 |  |  |  | 273785160.18 |  |  |  | 273785160.18 |  | 0 |  |  |  | 87109440.18 |  |  | 87109440.18 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37765402.005 | 49344038.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87109440.18
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
11.01 | VENTANA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCOLORO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 6.96 | 713492 | 4965904.32 |  |  | 6.96 | 4965904.32 |  |  | 6.96 | 4965904.32 |  |  |  |  | 6.96 | 4965904.32 | 0.0195% | 0 | 4965904.32 | 0% | P | [49 empty] | 4965904.32 | [39 empty] | 4965904.32
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.02 | ESTERA METALICA PARA CERRAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CON VARILLA DE ACERO INTERNA | M2 | 85.84 | 686126 | 58897055.84 |  |  | 85.84 | 58897055.84 |  |  | 85.84 | 58897055.84 |  |  |  |  | 85.84 | 58897055.84 | 0.2313% | 0 | 58897055.84 | 0% | P | [46 empty] | 19632351.95 | 19632351.95 | 19632351.94 | [40 empty] | 58897055.84
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.03 | PUERTA BATIENTE EN MALLA METÁLICA 2.40m x 2.05m CON ABERTURAS DE 0.4m, TUBULAR EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 2,5mm | UND | 1 | 1521622 | 1521622 |  |  | 1 | 1521622 |  |  | 1 | 1521622 |  |  |  |  | 1 | 1521622 | 0.005975% | 0 | 1521622 | 0% | P | [76 empty] | 1521622 | [12 empty] | 1521622
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE CORREDIZA EN MALLA METALICA 7m x 2.05m TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 2.5mm | UND | 2 | 4245597 | 8491194 |  |  | 2 | 8491194 |  |  | 2 | 8491194 |  |  |  |  | 2 | 8491194 | 0.03334% | 0 | 8491194 | 0% | P | [76 empty] | 8491194 | [12 empty] | 8491194
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.05 | PUERTA BATIENTE CORTA FUEGOS 60 mins, HOJA 22 Y ACABADO RAL 9018 1m x 2.15m | UND | 2 | 3441079 | 6882158 |  |  | 2 | 6882158 |  |  | 2 | 6882158 |  |  |  |  | 2 | 6882158 | 0.02702% | 0 | 6882158 | 0% | P | [76 empty] | 6882158 | [12 empty] | 6882158
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.06 | PUERTA DOBLE BATIENTE CORTA FUEGOS 60min CALIBRE 22 ACABADO RAL 9018 1.2m. x 2.15m | UND | 1 | 3897574 | 3897574 |  |  | 1 | 3897574 |  |  | 1 | 3897574 |  |  |  |  | 1 | 3897574 | 0.0153% | 0 | 3897574 | 0% | P | [76 empty] | 3897574 | [12 empty] | 3897574
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.07 | PUERTA BATIENDE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO de 0.05mm Y RELLENO EN POLIURENATNO DE 1mm | M2 | 49.93 | 278517 | 13906353.81 |  |  | 49.93 | 13906353.81 |  |  | 49.93 | 13906353.81 |  |  |  |  | 49.93 | 13906353.81 | 0.05461% | 0 | 13906353.81 | 0% | P | [76 empty] | 13906353.81 | [12 empty] | 13906353.81
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.08 | PUERTA DOBLE BATIENTE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO de 0.05mm Y RELLENO EN POLIURENATNO DE 1mm | M2 | 35.47 | 301043 | 10677995.21 |  |  | 35.47 | 10677995.21 |  |  | 35.47 | 10677995.21 |  |  |  |  | 35.47 | 10677995.21 | 0.04193% | 0 | 10677995.21 | 0% | P | [76 empty] | 10677995.21 | [12 empty] | 10677995.21
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.09 | PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO DE 1m DE ANCHO x 2.5m DE ALTO | M2 | 79.95 | 568033 | 45414238.35 |  |  | 79.95 | 45414238.35 |  |  | 79.95 | 45414238.35 |  |  |  |  | 79.95 | 45414238.35 | 0.1783% | 0 | 45414238.35 | 0% | P | [76 empty] | 45414238.35 | [12 empty] | 45414238.35
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.1 | PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO | M2 | 13.5 | 624187 | 8426524.5 |  |  | 13.5 | 8426524.5 |  |  | 13.5 | 8426524.5 |  |  |  |  | 13.5 | 8426524.5 | 0.03309% | 0 | 8426524.5 | 0% | P | [76 empty] | 8426524.5 | [12 empty] | 8426524.5
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
11.11 | PUERTA DOBLE CORREDIZA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO | M2 | 10.5 | 644715 | 6769507.5 |  |  | 10.5 | 6769507.5 |  |  | 10.5 | 6769507.5 |  |  |  |  | 10.5 | 6769507.5 | 0.02658% | 0 | 6769507.5 | 0% | P | [76 empty] | 6769507.5 | [12 empty] | 6769507.5
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA |  |  |  |  | 169850127.53 |  |  |  | 169850127.53 |  |  |  | 169850127.53 |  | 0 |  |  |  | 169850127.53 |  |  | 169850127.53 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19632351.95 | 19632351.95 | 19632351.94 | 4965904.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105987167.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169850127.53
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | OBRAS EXTERIORES Y FACHADA
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DOBLE 5+6 MM CAMARA 12 MM INCOLORO PERFILERIA COLOR NATURAL | M2 | 610.27 | 2091000 | 1276074570 |  |  | 610.27 | 1276074570 |  |  | 610.27 | 1276074570 |  |  |  | 600 | 10.27 | 21474570 | 0.08433% | 0 | 21474570 | 0% | P | [83 empty] | 21474570 | [5 empty] | 21474570
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
12.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE TERMOACUSTICO TIPO SANDWICH E= 5 CM | M2 | 371.51 | 374574 | 139157986.74 |  |  | 371.51 | 139157986.74 |  |  | 371.51 | 139157986.74 |  |  |  | 300 | 71.51 | 26785786.74 | 0.1052% | 0 | 26785786.74 | 0% | P | [83 empty] | 26785786.74 | [5 empty] | 26785786.74
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
12.03 | FACHADA METALICA PREFABRICADA SEGÚN DISEÑO ARQ. | ML | 2043 | 1139726 | 2328460218 |  | 1696.9872 | 338.979 | 386343198.2176 |  | 1656.6161 | 386.3839 | 440371799.1101 |  |  |  | 370 | 16.3839 | 18673179.1147 | 0.07332% | 0 | 18673179.1147 | 0% | P | [83 empty] | 18673179.1147 | [5 empty] | 18673179.1147
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
12.04 | ASCENSOR PASAJEROS CAP 800 KG, SIN CUARTO DE MAQUINA | UND | 1 | 218187152 | 218187152 |  |  | 1 | 218187152 |  |  | 1 | 218187152 |  |  |  |  | 1 | 218187152 | 0.8568% | 0 | 218187152 | 0% | P | [84 empty] | 218187152 |  |  |  |  | 218187152
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
12.05 | ASCENSOR SERVICIO 450 KG, SIN CUARTO DE MAQUINA | UND | 1 | 159886855 | 159886855 |  |  | 1 | 159886855 |  |  | 1 | 159886855 |  |  |  |  | 1 | 159886855 | 0.6278% | 0 | 159886855 | 0% | P | [85 empty] | 159886855 |  |  |  | 159886855
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
12.06 | CHAPA METALICA MICROPERFORADA | M2 | 72.46 | 919097 | 66597768.62 |  |  | 72.46 | 66597768.62 |  |  | 72.46 | 66597768.62 |  |  |  |  | 72.46 | 66597768.62 | 0.2615% | 0 | 66597768.62 | 0% | P | [83 empty] | 66597768.62 | [5 empty] | 66597768.62
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
12.07 | BARANDA EN TUBO ACERO INOXDIABLE SECCION CUADRADA CON PARALES SEPARACIÓN CADA 15cm, H= 1.1m | ML | 399.43 | 181323 | 72425845.89 |  |  | 399.43 | 72425845.89 |  |  | 399.43 | 72425845.89 |  |  |  |  | 399.43 | 72425845.89 | 0.2844% | 0 | 72425845.89 | 0% | P | [83 empty] | 72425845.89 | [5 empty] | 72425845.89
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
12.08 | BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SECCION CUADRADA, H=1.1m, CON ANTEPECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM | ML | 184.7 | 365808 | 67564737.6 |  |  | 184.7 | 67564737.6 |  |  | 184.7 | 67564737.6 |  |  |  |  | 184.7 | 67564737.6 | 0.2653% | 0 | 67564737.6 | 0% | P | [83 empty] | 67564737.6 | [5 empty] | 67564737.6 |  |  |  | 24145639.8902 | 24145639.8902 | 12676399.2852 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 2575837.1786 | 12138107.8286 | 12138107.8286 | 12138107.8286 | 12138107.8286 | 190793878.6916 | 185606180.5916 | 316893591.4226 | 306157109.7436 | 221650949.2325 | 261776296.2187 | 267026156.8077 | 295815392.9597 | 292680925.0597 | 292680924.9597 | 149815841.0858 | 129758700.4115 | 92625129.5093 | 111433346.7341
[24 empty] | E | [89 empty] | 0 |  |  |  | 7573932.21 | 40600639.21 | 24041147 | 24041147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492651.2008 | 18492651.2008 | 51743013.9307 | 29588241.9212 | 60846495.6419 | 108524767.2515 | 109012536.3301 | 153045560.5981 | 115630609.8571 | 61135514.528 | 117669735.9124 | 105431158.4082 | 310565892.94 | 0 | 154766777.94 | #REF! | -3523141.64 | 40217569.08 | 63233800
12,09 NP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA PARA COCINAS |  |  | 5687624.88 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 52 |  | 52 | 295756493.9653 | 1.161% | 0 | 295756493.9653 | 0% | P | [75 empty] | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 |  |  |  |  | 295756493.9653
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
12,10 NP | SUMINISTRO E INSTALACION PARQUEADERO DUPLEX INTELIGENTE |  |  | 99517073.72 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 2 | 199034147.44 | 0.7816% | 0 | 199034147.44 | 0% | P | [86 empty] | 199034147.44 |  |  | 199034147.44
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total OBRAS EXTERIORES Y FACHADA |  |  |  |  | 4328355133.85 |  |  |  | 2386238114.0676 |  |  |  | 2440266714.9601 |  | 0 |  |  |  | 1146386536.37 |  |  | 1146386536.37 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 29575649.3965 | 303097537.3612 | 247762801.3965 | 159886855 | 199034147.44 | 0 | 0 | 1146386536.37
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
13.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
13.1.1 | Excavación A Mano (No incluye retiro del material sobrante) | M3 | 341.98 | 36498 | 12481586.04 |  |  | 341.98 | 12481586.04 |  |  | 341.98 | 12481586.04 |  |  |  |  | 341.98 | 12481586.04 | 0.04901% | 0 | 12481586.04 | 0% | P | [35 empty] | 3120396.51 | 3120396.51 | 3120396.51 | 3120396.51 | [50 empty] | 12481586.04
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2 | SISTEMA AGUA POTABLE
13.2.1 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 D=1/2" (Incluye Accesorios) | ML | 403.23 | 6708 | 2704866.84 |  |  | 403.23 | 2704866.84 |  |  | 403.23 | 2704866.84 |  |  |  |  | 403.23 | 2704866.84 | 0.01062% | 0 | 2704866.84 | 0% | P | [36 empty] | 901622.28 | 901622.28 | 901622.28 | [50 empty] | 2704866.84
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.2 | Suministro e Instalación De Válvula D = 1/2" | Und | 6 | 22825 | 136950 |  |  | 6 | 136950 |  |  | 6 | 136950 |  |  |  |  | 6 | 136950 | 0.0005378% | 0 | 136950 | 0% | P | [36 empty] | 68475 | 68475 | [51 empty] | 136950
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.3 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3/4" (Incluye Accesorios) | ML | 10.4 | 14628 | 152131.2 |  |  | 10.4 | 152131.2 |  |  | 10.4 | 152131.2 |  |  |  |  | 10.4 | 152131.2 | 0.0005974% | 0 | 152131.2 | 0% | P | [36 empty] | 76065.6 | 76065.6 | [51 empty] | 152131.2
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.4 | Suministro e Instalación De Válvula D = 3/4" | Und | 52 | 26150 | 1359800 |  |  | 52 | 1359800 |  |  | 52 | 1359800 |  |  |  |  | 52 | 1359800 | 0.00534% | 0 | 1359800 | 0% | P | [36 empty] | 679900 | 679900 | [51 empty] | 1359800
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.5 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios) | ML | 337.27 | 21924 | 7394307.48 |  |  | 337.27 | 7394307.48 |  |  | 337.27 | 7394307.48 |  |  |  |  | 337.27 | 7394307.48 | 0.02904% | 0 | 7394307.48 | 0% | P | [36 empty] | 1848576.87 | 1848576.87 | 1848576.87 | 1848576.87 | [49 empty] | 7394307.48
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.6 | Suministro e Instalación Válvula de bola tipo pesado D=1-1/2'' | Und | 10 | 57936 | 579360 |  |  | 10 | 579360 |  |  | 10 | 579360 |  |  |  |  | 10 | 579360 | 0.002275% | 0 | 579360 | 0% | P | [36 empty] | 193120 | 193120 | 193120 | [50 empty] | 579360
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.7 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=2" (Incluye Accesorios) | ML | 99.02 | 29975 | 2968124.5 |  |  | 99.02 | 2968124.5 |  |  | 99.02 | 2968124.5 |  |  |  |  | 99.02 | 2968124.5 | 0.01166% | 0 | 2968124.5 | 0% | P | [35 empty] | 989374.83 | 989374.83 | 989374.84 | [51 empty] | 2968124.5
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.8 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3" (Incluye Accesorios) | ML | 12.02 | 61496 | 739181.92 |  |  | 12.02 | 739181.92 |  |  | 12.02 | 739181.92 |  |  |  |  | 12.02 | 739181.92 | 0.002903% | 0 | 739181.92 | 0% | P | [35 empty] | 184795.48 | 184795.48 | 184795.48 | 184795.48 | [50 empty] | 739181.92
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.9 | Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para ducha | Und | 8 | 53748 | 429984 |  |  | 8 | 429984 |  |  | 8 | 429984 |  |  |  |  | 8 | 429984 | 0.001688% | 0 | 429984 | 0% | P | [36 empty] | 107496 | 107496 | 107496 | 107496 | [49 empty] | 429984
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.10 | Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para lavamanos / fregaderos de cocina / punto de aseo | Und | 118 | 36639 | 4323402 |  |  | 118 | 4323402 |  |  | 118 | 4323402 |  |  |  |  | 118 | 4323402 | 0.01698% | 0 | 4323402 | 0% | P | [36 empty] | 864680.4 | 864680.4 | 864680.4 | 864680.4 | 864680.4 | [48 empty] | 4323402
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.11 | Suministro e instalación de punto potable de D= 1-1/2" para inodoro / orinal | Und | 34 | 99766 | 3392044 |  |  | 34 | 3392044 |  |  | 34 | 3392044 |  |  |  |  | 34 | 3392044 | 0.01332% | 0 | 3392044 | 0% | P | [35 empty] | 1130681.33 | 1130681.33 | 1130681.34 | [51 empty] | 3392044
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.12 | Suministro e instalación Sistema bombeo Agua Potable (2 Bombas con Q=5.50 l/s y Hd=45.00 mca + 1 tanque hidroacumulador P=50-70 PSI y V=200 L) | GB | 1 | 22724205 | 22724205 |  |  | 1 | 22724205 |  |  | 1 | 22724205 |  |  |  |  | 1 | 22724205 | 0.08923% | 0 | 22724205 | 0% | P | [35 empty] | 5681051.25 | 5681051.25 | 5681051.25 | 5681051.25 | [50 empty] | 22724205
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.13 | Sumimistro e Instalación de Medidor D=3" | UND | 1 | 3335696 | 3335696 |  |  | 1 | 3335696 |  |  | 1 | 3335696 |  |  |  |  | 1 | 3335696 | 0.0131% | 0 | 3335696 | 0% | P | [36 empty] | 833924 | 833924 | 833924 | 833924 | [49 empty] | 3335696
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.14 | Suministro e instalación de Medidor D=2" para tanque | UND | 1 | 2694894 | 2694894 |  |  | 1 | 2694894 |  |  | 1 | 2694894 |  |  |  |  | 1 | 2694894 | 0.01058% | 0 | 2694894 | 0% | P | [36 empty] | 1347447 | 1347447 | [51 empty] | 2694894
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.2.15 | Suministro e instalación de Medidor D=3/4" para locales | UND | 52 | 587413 | 30545476 |  |  | 52 | 30545476 |  |  | 52 | 30545476 |  |  |  |  | 52 | 30545476 | 0.1199% | 0 | 30545476 | 0% | P | [36 empty] | 7636369 | 7636369 | 7636369 | 7636369 | [49 empty] | 30545476
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.3 | SISTEMA SANITARIO
13.3.1 | Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios) | ML | 203.84 | 36576 | 7455651.84 |  |  | 203.84 | 7455651.84 |  |  | 203.84 | 7455651.84 |  |  | 23.9 |  | 227.74 | 8329818.24 | 0.03271% | 2633472 | 8329818.24 | 0.01034% | P | [42 empty] | 3727825.92 | 3727825.92 | [10 empty] | 874166.4 | [34 empty] | 8329818.24
[24 empty] | E | [36 empty] | 2633472 | [52 empty] | 2633472
13.3.2 | Suministro e instalación Sifón de Piso D=2" | Und | 70 | 38580 | 2700600 |  |  | 70 | 2700600 |  |  | 70 | 2700600 |  |  |  |  | 70 | 2700600 | 0.0106% | 0 | 2700600 | 0% | P | [42 empty] | 1350300 | 1350300 | [45 empty] | 2700600
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.3.3 | Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios) | ML | 257.97 | 51764 | 13353559.08 |  |  | 257.97 | 13353559.08 |  |  | 257.97 | 13353559.08 |  |  | 21.26 |  | 279.23 | 14454061.72 | 0.05676% | 6522264 | 14454061.72 | 0.02561% | P | [42 empty] | 6676779.54 | 6676604.98 | [10 empty] | 1100677.2 | [34 empty] | 14454061.72
[24 empty] | E | [36 empty] | 6522264 | [52 empty] | 6522264
13.3.4 | Suministro e instalación de tubería PVC D=6" (Incluye Accesorios) | ML | 87.67 | 101453 | 8894384.51 |  |  | 87.67 | 8894384.51 |  |  | 87.67 | 8894384.51 |  |  | 60.02 |  | 147.69 | 14983593.57 | 0.05884% | 7101710 | 14983593.57 | 0.02789% | P | [42 empty] | 4447192.26 | 4447192.26 | [10 empty] | 6089209.05 | [34 empty] | 14983593.57
[24 empty] | E | [36 empty] | 7101710 | [52 empty] | 7101710
13.3.5 | Suministro e instalación Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2" (Incluye Accesorios) | Und | 78 | 58019 | 4525482 |  |  | 78 | 4525482 |  |  | 78 | 4525482 |  |  |  |  | 78 | 4525482 | 0.01777% | 0 | 4525482 | 0% | P | [42 empty] | 2262741 | 2262741 | [45 empty] | 4525482
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.3.6 | Suministro e instalación Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 4" (Incluye Accesorios) | Und | 26 | 92257 | 2398682 |  |  | 26 | 2398682 |  |  | 26 | 2398682 |  |  |  |  | 26 | 2398682 | 0.009419% | 0 | 2398682 | 0% | P | [42 empty] | 1199341 | 1199341 | [45 empty] | 2398682
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.3.7 | Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi | Und | 3 | 330481 | 991443 |  |  | 3 | 991443 |  |  | 3 | 991443 |  |  | 10 |  | 13 | 4296253 | 0.01687% | 991443 | 4296253 | 0.003893% | P | [42 empty] | 495721.5 | 495721.5 | [10 empty] | 3304810 | [34 empty] | 4296253
[24 empty] | E | [43 empty] | 991443 | [45 empty] | 991443
13.3.8 | Suministro e instalación Válvula Antirretorno PVC Sanitaria D=6" | Und | 1 | 808146 | 808146 |  |  | 1 | 808146 |  |  | 1 | 808146 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.4 | SISTEMA DE VENTILACIÓN
13.4.1 | Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios) | ML | 13.2 | 19240 | 253968 |  |  | 13.2 | 253968 |  |  | 13.2 | 253968 |  |  |  |  | 13.2 | 253968 | 0.0009973% | 0 | 253968 | 0% | P | [83 empty] | 253968 | [5 empty] | 253968
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.4.2 | Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios) | ML | 5.4 | 32958 | 177973.2 |  |  | 5.4 | 177973.2 |  |  | 5.4 | 177973.2 |  |  |  |  | 5.4 | 177973.2 | 0.0006989% | 0 | 177973.2 | 0% | P | [83 empty] | 177973.2 | [5 empty] | 177973.2
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.4.3 | Suministro e instalación de Válvula de admisión de aire tipo Minivent D=2" | Und | 66 | 163349 | 10781034 |  |  | 66 | 10781034 |  |  | 66 | 10781034 |  |  |  |  | 66 | 10781034 | 0.04233% | 0 | 10781034 | 0% | P | [83 empty] | 10781034 | [5 empty] | 10781034
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.4.4 | Suministro e instalación de Válvula de admisión de aire tipo Maxivent D=4" | Und | 5 | 269394 | 1346970 |  |  | 5 | 1346970 |  |  | 5 | 1346970 |  |  |  |  | 5 | 1346970 | 0.005289% | 0 | 1346970 | 0% | P | [83 empty] | 1346970 | [5 empty] | 1346970
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS ( UNIONES RANURADAS)
13.5.1 | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH40 1" (Incluye Accesorios) | ML | 70.69 | 51321 | 3627881.49 |  |  | 70.69 | 3627881.49 |  |  | 70.69 | 3627881.49 |  |  |  |  | 70.69 | 3627881.49 | 0.01425% | 0 | 3627881.49 | 0% | P | [46 empty] | 1209293.83 | 1209293.83 | 1209293.83 | [40 empty] | 3627881.49
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.2 | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 2" (Incluye Accesorios) | ML | 954.45 | 80843 | 77160601.35 |  |  | 954.45 | 77160601.35 |  |  | 954.45 | 77160601.35 |  |  |  |  | 954.45 | 77160601.35 | 0.303% | 0 | 77160601.35 | 0% | P | [47 empty] | 25720200.45 | 25720200.45 | 25720200.45 | [39 empty] | 77160601.35
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.3 | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 2-1/2" (Incluye Accesorios) | ML | 30 | 101271 | 3038130 |  |  | 30 | 3038130 |  |  | 30 | 3038130 |  |  |  |  | 30 | 3038130 | 0.01193% | 0 | 3038130 | 0% | P | [46 empty] | 1012710 | 1012710 | 1012710 | [40 empty] | 3038130
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.4 | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 4" (Incluye Accesorios) | ML | 19.6 | 140650 | 2756740 |  |  | 19.6 | 2756740 |  |  | 19.6 | 2756740 |  |  |  |  | 19.6 | 2756740 | 0.01083% | 0 | 2756740 | 0% | P | [46 empty] | 918913.33 | 918913.33 | 918913.34 | [40 empty] | 2756740
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.5 | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 6" (Incluye Accesorios) | ML | 11.36 | 204265 | 2320450.4 |  |  | 11.36 | 2320450.4 |  |  | 11.36 | 2320450.4 |  |  |  |  | 11.36 | 2320450.4 | 0.009112% | 0 | 2320450.4 | 0% | P | [47 empty] | 773483.47 | 773483.47 | 773483.46 | [39 empty] | 2320450.4
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.6 | Suministro e instalación Válvula antirretorno BRONCE 4" BxB | Und | 1 | 979508 | 979508 |  |  | 1 | 979508 |  |  | 1 | 979508 |  |  |  |  | 1 | 979508 | 0.003846% | 0 | 979508 | 0% | P | [47 empty] | 326502.67 | 326502.66 | 326502.67 | [39 empty] | 979508
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.7 | Suministro e instalación Válvula de compuerta BRONCE 4" BxB | Und | 1 | 2308054 | 2308054 |  |  | 1 | 2308054 |  |  | 1 | 2308054 |  |  |  |  | 1 | 2308054 | 0.009063% | 0 | 2308054 | 0% | P | [46 empty] | 769351.33 | 769351.33 | 769351.34 | [40 empty] | 2308054
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.8 | Suministro e instalación Válvula siamesa BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB | Und | 1 | 999756 | 999756 |  |  | 1 | 999756 |  |  | 1 | 999756 |  |  |  |  | 1 | 999756 | 0.003926% | 0 | 999756 | 0% | P | [47 empty] | 499878 | 499878 | [40 empty] | 999756
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.9 | Suministro e instalación Cabezal de Prueba BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB | Und | 1 | 871013 | 871013 |  |  | 1 | 871013 |  |  | 1 | 871013 |  |  |  |  | 1 | 871013 | 0.00342% | 0 | 871013 | 0% | P | [47 empty] | 871013 | [41 empty] | 871013
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.10 | Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 4" (Incluye Accesorios) | ML | 8.6 | 1704298 | 14656962.8 |  |  | 8.6 | 14656962.8 |  |  | 8.6 | 14656962.8 |  |  |  |  | 8.6 | 14656962.8 | 0.05755% | 0 | 14656962.8 | 0% | P | [47 empty] | 3664240.7 | 3664240.7 | 3664240.7 | [7 empty] | 3664240.7 | [31 empty] | 14656962.8
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.11 | Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 6" (Incluye Accesorios) | ML | 45.1 | 618117 | 27877076.7 |  |  | 45.1 | 27877076.7 |  |  | 45.1 | 27877076.7 |  |  |  |  | 45.1 | 27877076.7 | 0.1095% | 0 | 27877076.7 | 0% | P | [47 empty] | 6969269.175 | 6969269.175 | 6969269.175 | [7 empty] | 6969269.175 | [31 empty] | 27877076.7
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.12 | Suministro e instalación de VRP (Incluye Accesorios) Ver detalle | UND | 6 | 12114016 | 72684096 |  |  | 6 | 72684096 |  |  | 6 | 72684096 |  |  |  |  | 6 | 72684096 | 0.2854% | 0 | 72684096 | 0% | P | [46 empty] | 18171024 | 18171024 | 18171024 | 18171024 | [39 empty] | 72684096
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.13 | Suministro e instalación Conexión de Bomberos- Clase I | Und | 4 | 675237 | 2700948 |  |  | 4 | 2700948 |  |  | 4 | 2700948 |  |  |  |  | 4 | 2700948 | 0.01061% | 0 | 2700948 | 0% | P | [47 empty] | 1350474 | 1350474 | [40 empty] | 2700948
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.14 | Suministro e instalación Rociadores tipo Pendent, K=5.6 | Und | 281 | 141896 | 39872776 |  |  | 281 | 39872776 |  |  | 281 | 39872776 |  |  |  |  | 281 | 39872776 | 0.1566% | 0 | 39872776 | 0% | P | [48 empty] | 19936388 | 19936388 | [39 empty] | 39872776
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.5.15 | Suministro e instalación Bomba RCI (Q=750 GPM, Hd= 120 PSI) y equipo Jockey (Q=20 GPM, Hd=132 PSI) | Und | 1 | 122372896 | 122372896 |  |  | 1 | 122372896 |  |  | 1 | 122372896 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
3,5,16 NP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA RCI, EQUIPO LISTADO UL/FM (Q=750 GPM, HD= 120 PSI) Y EQUIPO JOCKEY (Q=20 GPM, HD=175 PSI), DIESEL TURBINA SUCCIÓN FINA, CON SUCCION VERTICAL |  |  | 622397855.46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 622397855.46 | 2.444% | 0 | 622397855.46 | 0% | P | [84 empty] | 622397855.46 |  |  |  |  | 622397855.46
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.6 | SISTEMA AGUAS LLUVIA
13.6.1 | Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 4" (Incluye Accesorios) | ML | 28.24 | 40451 | 1142336.24 |  |  | 28.24 | 1142336.24 |  |  | 28.24 | 1142336.24 |  |  |  |  | 28.24 | 1142336.24 | 0.004486% | 849471 | 1142336.24 | 0.003336% | P | [61 empty] | 571168.12 | 571168.12 | [26 empty] | 1142336.24
[24 empty] | E | [36 empty] | 849471 | [52 empty] | 849471
13.6.2 | Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 6" (Incluye Accesorios) | ML | 205.53 | 100330 | 20620824.9 |  |  | 205.53 | 20620824.9 |  |  | 205.53 | 20620824.9 |  |  | 41.54 |  | 247.07 | 24788533.1 | 0.09734% | 3862705 | 24788533.1 | 0.01517% | P | [61 empty] | 8262844.3667 | 8262844.3667 | 8262844.3667 | [25 empty] | 24788533.1
[24 empty] | E | [36 empty] | 1705610 | [11 empty] | 2157095 | [40 empty] | 3862705
13.6.3 | Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 8" (Incluye Accesorios) | ML | 76.08 | 149705 | 11389556.4 |  |  | 76.08 | 11389556.4 |  |  | 76.08 | 11389556.4 |  |  | 66.38 |  | 142.46 | 21326974.3 | 0.08375% | 13994423.4 | 21326974.3 | 0.05495% | P | [61 empty] | 4265394.86 | 4265394.86 | 4265394.86 | 4265394.86 | 4265394.86 | [23 empty] | 21326974.3
[24 empty] | E | [36 empty] | 10850618.4 | [8 empty] | 898230 |  | 2245575 | [41 empty] | 13994423.4
13.6.4 | Suministro e instalación Sifón de Piso D=4" | Und | 6 | 91150 | 546900 |  |  | 6 | 546900 |  |  | 6 | 546900 |  |  |  |  | 6 | 546900 | 0.002148% | 182300 | 546900 | 0.0007158% | P | [61 empty] | 546900 | [27 empty] | 546900
[24 empty] | E | [36 empty] | 182300 | [52 empty] | 182300
13.6.5 | Suministro e instalación de rejilla cupula tragante 6" | Und | 9 | 152215 | 1369935 |  |  | 9 | 1369935 |  |  | 9 | 1369935 |  |  |  |  | 9 | 1369935 | 0.005379% | 0 | 1369935 | 0% | P | [61 empty] | 1369935 | [27 empty] | 1369935
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.6.6 | Suministro e instalación Canaleta Poliester Reforzado Fibra Vidrio 0.30 m x 0.20 m | ML | 83.4 | 230474 | 19221531.6 |  |  | 83.4 | 19221531.6 |  |  | 83.4 | 19221531.6 |  |  |  |  | 83.4 | 19221531.6 | 0.07548% | 0 | 19221531.6 | 0% | P | [74 empty] | 4805382.9 | 4805382.9 | 4805382.9 | 4805382.9 | [11 empty] | 19221531.6
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
13.6.7 | Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi | Und | 6 | 334659 | 2007954 |  |  | 6 | 2007954 |  |  | 6 | 2007954 |  |  | 2 |  | 8 | 2677272 | 0.01051% | 1673295 | 2677272 | 0.006571% | P | [59 empty] | 2677272 | [29 empty] | 2677272
[24 empty] | E | [43 empty] | 1338636 | 334659 | [44 empty] | 1673295
13.6.8 | Suministro e instalación Válvula Antirretorno PVC Sanitaria D=8" | Und | 2 | 2038352 | 4076704 |  |  | 2 | 4076704 |  |  | 2 | 4076704 |  |  | 2 |  | 4 | 8153408 | 0.03202% | 0 | 8153408 | 0% | P | [59 empty] | 8153408 | [29 empty] | 8153408
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 584252534.49 |  |  |  | 584252534.49 |  |  |  | 584252534.49 |  | 0 |  |  |  | 1113689184.15 |  |  | 1113689184.15 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11106299.4 | 25663975.55 | 25663975.57 | 21372031.79 | 11291046.27 | 864680.4 | 0 | 20159901.22 | 20159726.66 | 0 | 0 | 22081292.49 | 62256353.955 | 81321728.965 | 75561108.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11368862.65 | 0 | 0 | 10633509.875 | 0 | 10830680 | 0 | 15016242.3467 | 13099407.3467 | 12528239.2267 | 4265394.86 | 4265394.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805382.9 | 4805382.9 | 4805382.9 | 4805382.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12559945.2 | 622397855.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109365782.15
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29845445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330079 | 334659 | 898230 | 0 | 2245575 | 2157095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37811083.4
14 | INSTALACIONES ELECTRICAS
14.1 | ALIMENTADORES DE BAJA TENSION
14.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 2074 | 45147 | 93634878 |  |  | 2074 | 93634878 |  |  | 2074 | 93634878 |  |  |  |  | 2074 | 93634878 | 0.3677% | 0 | 93634878 | 0% | P | [76 empty] | 18726975.6 | 18726975.6 | 18726975.6 | 18726975.6 | 18726975.6 | [8 empty] | 93634878
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR GABINETE TRANSFERENCIA PRINCIPAL : 3X6#500 KCMIL Cu + 6#500 KCMIL Cu + 1#250KCMIL T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 30 | 4179990 | 125399700 |  |  | 30 | 125399700 |  |  | 30 | 125399700 |  |  |  |  | 30 | 125399700 | 0.4924% | 0 | 125399700 | 0% | P | [76 empty] | 17914242.8571 | 17914242.8571 | 17914242.8571 | 17914242.8571 | 17914242.8571 | 17914242.8571 | 17914242.8571 | [6 empty] | 125399700
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.3 | ALIMENTADOR 3X2#4/0 AWG Cu + 2#4/0 AWG Cu + 1#4T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 30 | 666861 | 20005830 |  |  | 30 | 20005830 |  |  | 30 | 20005830 |  |  |  |  | 30 | 20005830 | 0.07856% | 0 | 20005830 | 0% | P | [77 empty] | 20005830 | [11 empty] | 20005830
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 3 : 3#300KCMIL Cu + 1#300 KCMIL Cu + 1#4T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 10 | 533358 | 5333580 |  |  | 10 | 5333580 |  |  | 10 | 5333580 |  |  |  |  | 10 | 5333580 | 0.02094% | 0 | 5333580 | 0% | P | [77 empty] | 5333580 | [11 empty] | 5333580
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BANCO CONDENSADORES 150KVAR : 3X3#4/0 AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#2T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 15 | 984555 | 14768325 |  |  | 15 | 14768325 |  |  | 15 | 14768325 |  |  |  |  | 15 | 14768325 | 0.05799% | 0 | 14768325 | 0% | P | [49 empty] | 4922775 | [28 empty] | 4922775 | 4922775 | [9 empty] | 14768325
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 65 | 66466 | 4320290 |  |  | 65 | 4320290 |  |  | 65 | 4320290 |  |  |  |  | 65 | 4320290 | 0.01696% | 0 | 4320290 | 0% | P | [77 empty] | 4320290 | [11 empty] | 4320290
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#8T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 35 | 239186 | 8371510 |  |  | 35 | 8371510 |  |  | 35 | 8371510 |  |  |  |  | 35 | 8371510 | 0.03287% | 0 | 8371510 | 0% | P | [77 empty] | 8371510 | [11 empty] | 8371510
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC1-P3-2: 3#2 AWG Cu + 1#2 AWG Cu + 1#8T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 20 | 122562 | 2451240 |  |  | 20 | 2451240 |  |  | 20 | 2451240 |  |  |  |  | 20 | 2451240 | 0.009625% | 0 | 2451240 | 0% | P | [77 empty] | 2451240 | [11 empty] | 2451240
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-REFRIGRERACION: 3#4/0 AWG Cu + 1#4/0 AWG Cu + 1#6T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 30 | 346039 | 10381170 |  |  | 30 | 10381170 |  |  | 30 | 10381170 |  |  |  |  | 30 | 10381170 | 0.04076% | 0 | 10381170 | 0% | P | [78 empty] | 10381170 | [10 empty] | 10381170
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-DATOS: 3#6 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 25 | 77120 | 1928000 |  |  | 25 | 1928000 |  |  | 25 | 1928000 |  |  |  |  | 25 | 1928000 | 0.007571% | 0 | 1928000 | 0% | P | [79 empty] | 1928000 | [9 empty] | 1928000
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#4 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 55 | 91440 | 5029200 |  |  | 55 | 5029200 |  |  | 55 | 5029200 |  |  |  |  | 55 | 5029200 | 0.01975% | 0 | 5029200 | 0% | P | [76 empty] | 5029200 | [12 empty] | 5029200
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3X2#2/0 AWG Cu + 1#2T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 100 | 442569 | 44256900 |  |  | 100 | 44256900 |  |  | 100 | 44256900 |  |  |  |  | 100 | 44256900 | 0.1738% | 0 | 44256900 | 0% | P | [75 empty] | 8851380 | 8851380 | 8851380 | 8851380 | 8851380 | [9 empty] | 44256900
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-UMAS (UNIDADES MANEJADORAS): 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#6T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 30 | 242217 | 7266510 |  |  | 30 | 7266510 |  |  | 30 | 7266510 |  |  |  |  | 30 | 7266510 | 0.02853% | 0 | 7266510 | 0% | P | [78 empty] | 7266510 | [10 empty] | 7266510
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.2 | CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS
14.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: PARA LLEGADA A ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 1", CURVA EMT 1", ADAPTADOR EMT 1" ) | ML | 2074 | 45159 | 93659766 |  |  | 2074 | 93659766 |  |  | 2074 | 93659766 |  |  |  |  | 2074 | 93659766 | 0.3678% | 0 | 93659766 | 0% | P | [73 empty] | 23414941.5 | 23414941.5 | 23414941.5 | 23414941.5 | [12 empty] | 93659766
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/4", CURVA EMT 1-1/4", ADAPTADOR EMT 1-1/4" | ML | 75 | 49017 | 3676275 |  |  | 75 | 3676275 |  |  | 75 | 3676275 |  |  |  |  | 75 | 3676275 | 0.01444% | 0 | 3676275 | 0% | P | [74 empty] | 3676275 | [14 empty] | 3676275
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 2", CURVA EMT 2", ADAPTADOR EMT 2" | ML | 45 | 67994 | 3059730 |  |  | 45 | 3059730 |  |  | 45 | 3059730 |  |  |  |  | 45 | 3059730 | 0.01201% | 0 | 3059730 | 0% | P | [74 empty] | 3059730 | [14 empty] | 3059730
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC1-P3-2: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/2", CURVA EMT 1-1/2", ADAPTADOR EMT 1-1/2" | ML | 10 | 54569 | 545690 |  |  | 10 | 545690 |  |  | 10 | 545690 |  |  |  |  | 10 | 545690 | 0.002143% | 0 | 545690 | 0% | P | [74 empty] | 545690 | [14 empty] | 545690
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 3", CURVA EMT 3", ADAPTADOR EMT 3" | ML | 230 | 140892 | 32405160 |  |  | 230 | 32405160 |  |  | 230 | 32405160 |  |  |  |  | 230 | 32405160 | 0.1272% | 0 | 32405160 | 0% | P | [74 empty] | 10801720 | 10801720 | 10801720 | [12 empty] | 32405160
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN DE 0.3MTX0.3MT, INCLUYE MARCACIONES PARA IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS | UND | 33 | 222714 | 7349562 |  |  | 33 | 7349562 |  |  | 33 | 7349562 |  |  |  |  | 33 | 7349562 | 0.02886% | 0 | 7349562 | 0% | P | [75 empty] | 7349562 | [13 empty] | 7349562
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL
14.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 801 | 124144 | 99439344 |  |  | 801 | 99439344 |  |  | 801 | 99439344 |  |  |  |  | 801 | 99439344 | 0.3905% | 0 | 99439344 | 0% | P | [61 empty] | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | [20 empty] | 99439344
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 35 | 108141 | 3784935 |  |  | 35 | 3784935 |  |  | 35 | 3784935 |  |  |  |  | 35 | 3784935 | 0.01486% | 0 | 3784935 | 0% | P | [61 empty] | 3784935 | [27 empty] | 3784935
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 13 | 97734 | 1270542 |  |  | 13 | 1270542 |  |  | 13 | 1270542 |  |  |  |  | 13 | 1270542 | 0.004989% | 0 | 1270542 | 0% | P | [61 empty] | 1270542 | [27 empty] | 1270542
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 21 | 134376 | 2821896 |  |  | 21 | 2821896 |  |  | 21 | 2821896 |  |  |  |  | 21 | 2821896 | 0.01108% | 0 | 2821896 | 0% | P | [61 empty] | 2821896 | [27 empty] | 2821896
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA EXTRACTOR LOCALES COCINA CALIENTE, 3#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2". TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 31 | 182801 | 5666831 |  |  | 31 | 5666831 |  |  | 31 | 5666831 |  |  |  |  | 31 | 5666831 | 0.02225% | 0 | 5666831 | 0% | P | [61 empty] | 5666831 | [27 empty] | 5666831
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 1/2" - 1#12F + 1#12 N + 1#12 T | ML | 1200 | 24737 | 29684400 |  |  | 1200 | 29684400 |  |  | 1200 | 29684400 |  |  |  |  | 1200 | 29684400 | 0.1166% | 0 | 29684400 | 0% | P | [61 empty] | 29684400 | [27 empty] | 29684400
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1#12F + 1#12 N + 1#12 T PVC 1/2" | ML | 50 | 19903 | 995150 |  |  | 50 | 995150 |  |  | 50 | 995150 |  |  |  |  | 50 | 995150 | 0.003908% | 0 | 995150 | 0% | P | [61 empty] | 995150 | [27 empty] | 995150
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA, 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 3 | 172046 | 516138 |  |  | 3 | 516138 |  |  | 3 | 516138 |  |  |  |  | 3 | 516138 | 0.002027% | 0 | 516138 | 0% | P | [61 empty] | 516138 | [27 empty] | 516138
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MANEJADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", CORAZA LT 1/2" (CUARTO DATOS, OFICINA) | UND | 2 | 268372 | 536744 |  |  | 2 | 536744 |  |  | 2 | 536744 |  |  |  |  | 2 | 536744 | 0.002108% | 0 | 536744 | 0% | P | [61 empty] | 536744 | [27 empty] | 536744
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220 VAC, 3#10F+1#10T EN TUBERIA EMT 1", CORAZA LT 1" (CUARTO DATOS, OFICINA) | UND | 2 | 484058 | 968116 |  |  | 2 | 968116 |  |  | 2 | 968116 |  |  |  |  | 2 | 968116 | 0.003802% | 0 | 968116 | 0% | P | [61 empty] | 968116 | [27 empty] | 968116
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" | UND | 35 | 100828 | 3528980 |  |  | 35 | 3528980 |  |  | 35 | 3528980 |  |  |  |  | 35 | 3528980 | 0.01386% | 0 | 3528980 | 0% | P | [61 empty] | 3528980 | [27 empty] | 3528980
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" | UND | 8 | 144227 | 1153816 |  |  | 8 | 1153816 |  |  | 8 | 1153816 |  |  |  |  | 8 | 1153816 | 0.004531% | 0 | 1153816 | 0% | P | [61 empty] | 1153816 | [27 empty] | 1153816
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 220 VAC, 2#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" | UND | 8 | 160779 | 1286232 |  |  | 8 | 1286232 |  |  | 8 | 1286232 |  |  |  |  | 8 | 1286232 | 0.005051% | 0 | 1286232 | 0% | P | [61 empty] | 1286232 | [27 empty] | 1286232
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR COCINA, 3#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" (UBICADOS EN PISO 1) | UND | 3 | 153012 | 459036 |  |  | 3 | 459036 |  |  | 3 | 459036 |  |  |  |  | 3 | 459036 | 0.001803% | 0 | 459036 | 0% | P | [61 empty] | 459036 | [27 empty] | 459036
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CUARTO FRIO, 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 3 | 174816 | 524448 |  |  | 3 | 524448 |  |  | 3 | 524448 |  |  |  |  | 3 | 524448 | 0.002059% | 0 | 524448 | 0% | P | [61 empty] | 524448 | [27 empty] | 524448
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 220VAC , 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 5 | 178304 | 891520 |  |  | 5 | 891520 |  |  | 5 | 891520 |  |  |  |  | 5 | 891520 | 0.003501% | 0 | 891520 | 0% | P | [61 empty] | 891520 | [27 empty] | 891520
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 120VAC , 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 4 | 163685 | 654740 |  |  | 4 | 654740 |  |  | 4 | 654740 |  |  |  |  | 4 | 654740 | 0.002571% | 0 | 654740 | 0% | P | [61 empty] | 654740 | [27 empty] | 654740
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA RECUPERADORAS DE AIRE 220VAC, 3#12+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 3 | 246915 | 740745 |  |  | 3 | 740745 |  |  | 3 | 740745 |  |  |  |  | 3 | 740745 | 0.002909% | 0 | 740745 | 0% | P | [61 empty] | 740745 | [27 empty] | 740745
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA UMA 220VAC, 3#8+1#10T EN TUBERIA PVC SCH 40 1", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1" | UND | 3 | 510447 | 1531341 |  |  | 3 | 1531341 |  |  | 3 | 1531341 |  |  |  |  | 3 | 1531341 | 0.006013% | 0 | 1531341 | 0% | P | [61 empty] | 1531341 | [27 empty] | 1531341
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO VRF 220VAC, 3#8+1#10T EN TUBERIA EMT 1", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1" | UND | 1 | 561206 | 561206 |  |  | 1 | 561206 |  |  | 1 | 561206 |  |  |  |  | 1 | 561206 | 0.002204% | 0 | 561206 | 0% | P | [61 empty] | 561206 | [27 empty] | 561206
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO VRF 220VAC, 3#4+1#8T EN TUBERIA EMT 1-1/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1-1/4" | UND | 2 | 975230 | 1950460 |  |  | 2 | 1950460 |  |  | 2 | 1950460 |  |  |  |  | 2 | 1950460 | 0.007659% | 0 | 1950460 | 0% | P | [61 empty] | 1950460 | [27 empty] | 1950460
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONDENSADORA 220VAC, 3#12+1#12+1#12T EN TUBERIA EMT 3/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 3/4" | UND | 3 | 385282 | 1155846 |  |  | 3 | 1155846 |  |  | 3 | 1155846 |  |  |  |  | 3 | 1155846 | 0.004539% | 0 | 1155846 | 0% | P | [61 empty] | 1155846 | [27 empty] | 1155846
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4 | LUMINARIAS
14.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VAC, 4000K, 60X60 CM, IP 40, 4800LM, PARA MONTAJE EN CIELO RASO (OFICINAS ADMINISTRATIVAS) | UND | 7 | 216645 | 1516515 |  |  | 7 | 1516515 |  |  | 7 | 1516515 |  |  |  |  | 7 | 1516515 | 0.005955% | 0 | 1516515 | 0% | P | [86 empty] | 1516515 |  |  | 1516515
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TENSOFLEX CON CINTA LED 4000K, 24W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24V, 96W 120-277V Y SOPORTE PLANO PARA CINTA LED. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION/FIJACION | UND | 5 | 5469465 | 27347325 |  |  | 5 | 27347325 |  |  | 5 | 27347325 |  |  |  |  | 5 | 27347325 | 0.1074% | 0 | 27347325 | 0% | P | [86 empty] | 27347325 |  |  | 27347325
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 3W, 3000K, 120V, IP54. (GUIA DE JARDINERAS) | UND | 15 | 346718 | 5200770 |  |  | 15 | 5200770 |  |  | 15 | 5200770 |  |  |  |  | 15 | 5200770 | 0.02042% | 0 | 5200770 | 0% | P | [86 empty] | 5200770 |  |  | 5200770
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACION 120VAC, 4200LM, IP 65, IRC 80 (CUARTOS TECNICOS, PASILLOS) | UND | 107 | 187026 | 20011782 |  |  | 107 | 20011782 |  |  | 107 | 20011782 |  |  |  |  | 107 | 20011782 | 0.07858% | 0 | 20011782 | 0% | P | [86 empty] | 20011782 |  |  | 20011782
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO CAMPANA DECORATIVA (MATERIAL RATAN O MIMBRE) CON SOPORTE EN MADER. PORTALAMPARAS E27 Y BOMBILLA LED FILAMENTADA LUZ CALIDA (3000K) | UND | 103 | 531265 | 54720295 |  |  | 103 | 54720295 |  |  | 103 | 54720295 |  |  |  |  | 103 | 54720295 | 0.2149% | 0 | 54720295 | 0% | P | [86 empty] | 54720295 |  |  | 54720295
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE , VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277VAC, AUTONOMIA 180 MINS, IP20, 2X100LM. IRC 7', MONTAJE DE SOPREPONER, POTENCIA 3W, 6500K (AREAS COMUNES, ESCALERAS) | UND | 35 | 117664 | 4118240 |  |  | 35 | 4118240 |  |  | 35 | 4118240 |  |  |  |  | 35 | 4118240 | 0.01617% | 0 | 4118240 | 0% | P | [86 empty] | 4118240 |  |  | 4118240
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC (BAÑOS) | UND | 12 | 56751 | 681012 |  |  | 12 | 681012 |  |  | 12 | 681012 |  |  |  |  | 12 | 681012 | 0.002674% | 0 | 681012 | 0% | P | [86 empty] | 681012 |  |  | 681012
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED - FUSION FIXED 4000K, 950 LM, CRI 83, 11W (AREAS COMUNES) | UND | 262 | 811343 | 212571866 |  |  | 262 | 212571866 |  |  | 262 | 212571866 |  |  |  |  | 262 | 212571866 | 0.8347% | 0 | 212571866 | 0% | P | [86 empty] | 212571866 |  |  | 212571866
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (ESCALERAS ACCESO) | UND | 17 | 412391 | 7010647 |  |  | 17 | 7010647 |  |  | 17 | 7010647 |  |  |  |  | 17 | 7010647 | 0.02753% | 0 | 7010647 | 0% | P | [86 empty] | 7010647 |  |  | 7010647
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (BAÑOS) | UND | 14 | 762557 | 10675798 |  |  | 14 | 10675798 |  |  | 14 | 10675798 |  |  |  |  | 14 | 10675798 | 0.04192% | 0 | 10675798 | 0% | P | [86 empty] | 10675798 |  |  | 10675798
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED INDIRECTA PARA CUBIERTA, 20W- 4000K | UND | 24 | 1491645 | 35799480 |  |  | 24 | 35799480 |  |  | 24 | 35799480 |  |  |  |  | 24 | 35799480 | 0.1406% | 0 | 35799480 | 0% | P | [86 empty] | 35799480 |  |  | 35799480
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO KARDANICA 3000K, 120V-14W | UND | 9 | 698773 | 6288957 |  |  | 9 | 6288957 |  |  | 9 | 6288957 |  |  |  |  | 9 | 6288957 | 0.0247% | 0 | 6288957 | 0% | P | [86 empty] | 6288957 |  |  | 6288957
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO, POTENCIA DE ENTRADA6.5W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120VAC, IP65, PARA INCRUSTAR EN PISO, (JARDINERAS) | UND | 30 | 200567 | 6017010 |  |  | 30 | 6017010 |  |  | 30 | 6017010 |  |  |  |  | 30 | 6017010 | 0.02363% | 0 | 6017010 | 0% | P | [86 empty] | 6017010 |  |  | 6017010
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA 120V, 7.5W, 4000K (FACHADA) | UND | 190 | 409394 | 77784860 |  |  | 190 | 77784860 |  |  | 190 | 77784860 |  |  |  |  | 190 | 77784860 | 0.3054% | 0 | 77784860 | 0% | P | [86 empty] | 38892430 | 38892430 |  | 77784860
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.4.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA MOON 120V, 4000K, 7W | UND | 18 | 85824 | 1544832 |  |  | 18 | 1544832 |  |  | 18 | 1544832 |  |  |  |  | 18 | 1544832 | 0.006066% | 0 | 1544832 | 0% | P | [86 empty] | 1544832 |  |  | 1544832
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5 | PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN
14.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CTOS CON TAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (LOCALES) | UND | 52 | 266640 | 13865280 |  |  | 52 | 13865280 |  |  | 52 | 13865280 |  |  |  |  | 52 | 13865280 | 0.05445% | 0 | 13865280 | 0% | P | [80 empty] | 13865280 | [8 empty] | 13865280
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 CTOS CON TAPA (AREAS COMUNES) | UND | 7 | 723485 | 5064395 |  |  | 7 | 5064395 |  |  | 7 | 5064395 |  |  |  |  | 7 | 5064395 | 0.01989% | 0 | 5064395 | 0% | P | [80 empty] | 5064395 | [8 empty] | 5064395
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CTOS CON TAPA (SISTEMA REGULADO) | UND | 1 | 686767 | 686767 |  |  | 1 | 686767 |  |  | 1 | 686767 |  |  |  |  | 1 | 686767 | 0.002697% | 0 | 686767 | 0% | P | [80 empty] | 686767 | [8 empty] | 686767
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 5 KVA TRIFASICA 208VAC. AUTONOMIA 90MINS | UND | 1 | 8909893 | 8909893 |  |  | 1 | 8909893 |  |  | 1 | 8909893 |  |  |  |  | 1 | 8909893 | 0.03499% | 0 | 8909893 | 0% | P | [80 empty] | 8909893 | [8 empty] | 8909893
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 1X20A | UND | 250 | 19637 | 4909250 |  |  | 250 | 4909250 |  |  | 250 | 4909250 |  |  |  |  | 250 | 4909250 | 0.01928% | 0 | 4909250 | 0% | P | [80 empty] | 4909250 | [8 empty] | 4909250
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 2X20A | UND | 42 | 61678 | 2590476 |  |  | 42 | 2590476 |  |  | 42 | 2590476 |  |  |  |  | 42 | 2590476 | 0.01017% | 0 | 2590476 | 0% | P | [80 empty] | 2590476 | [8 empty] | 2590476
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3x30A | UND | 35 | 129588 | 4535580 |  |  | 35 | 4535580 |  |  | 35 | 4535580 |  |  |  |  | 35 | 4535580 | 0.01781% | 0 | 4535580 | 0% | P | [80 empty] | 4535580 | [8 empty] | 4535580
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR | UND | 6 | 1028045 | 6168270 |  |  | 6 | 6168270 |  |  | 6 | 6168270 |  |  |  |  | 6 | 6168270 | 0.02422% | 0 | 6168270 | 0% | P | [80 empty] | 6168270 | [8 empty] | 6168270
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X40A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE Nº8AWG COBRE. | UND | 53 | 271818 | 14406354 |  |  | 53 | 14406354 |  |  | 53 | 14406354 |  |  |  |  | 53 | 14406354 | 0.05657% | 0 | 14406354 | 0% | P | [80 empty] | 14406354 | [8 empty] | 14406354
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X80 COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE Nº6AWG COBRE. | UND | 7 | 473899 | 3317293 |  |  | 7 | 3317293 |  |  | 7 | 3317293 |  |  |  |  | 7 | 3317293 | 0.01303% | 0 | 3317293 | 0% | P | [80 empty] | 3317293 | [8 empty] | 3317293
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6 | SUBESTACION ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN
14.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE N.2 AWG COBRE 133% 15KV (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION) | ML | 100 | 180497 | 18049700 |  |  | 100 | 18049700 |  |  | 100 | 18049700 |  |  |  |  | 100 | 18049700 | 0.07088% | 0 | 18049700 | 0% | P | [81 empty] | 18049700 | [7 empty] | 18049700
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" (2 TUBOS) (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION). INCLUYE ALAMBRE GUIA EN SU INTERIOR Y SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO. INCLUYE CRUCE DE VIA DE APROXIMADAMENTE 10 MTS CON TOPO | ML | 100 | 88853 | 8885300 |  |  | 100 | 8885300 |  |  | 100 | 8885300 |  |  |  |  | 100 | 8885300 | 0.03489% | 0 | 8885300 | 0% | P | [81 empty] | 8885300 | [7 empty] | 8885300
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA EN NIVEL II (3 TCS 40/5A , 3 TPS 13200/208V, MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRONICO, BLOQUE DE PRUEBAS). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED | UND | 1 | 17970560 | 17970560 |  |  | 1 | 17970560 |  |  | 1 | 17970560 |  |  |  |  | 1 | 17970560 | 0.07057% | 0 | 17970560 | 0% | P | [81 empty] | 17970560 | [7 empty] | 17970560
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.4 | SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12MTS X 1050 KGF, INCLUYE BASE DE CONCRETO | UND | 1 | 2590268 | 2590268 |  |  | 1 | 2590268 |  |  | 1 | 2590268 |  |  |  |  | 1 | 2590268 | 0.01017% | 0 | 2590268 | 0% | P | [81 empty] | 2590268 | [7 empty] | 2590268
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.5 | SUMINSTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE (3 CORTACIRCUITOS , 3 DPS, CRUCETA METALICA) | UND | 1 | 3041001 | 3041001 |  |  | 1 | 3041001 |  |  | 1 | 3041001 |  |  |  |  | 1 | 3041001 | 0.01194% | 0 | 3041001 | 0% | P | [81 empty] | 3041001 | [7 empty] | 3041001
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.6 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3", PARA BAJANTE DE ACOMETIDA EN POSTE | ML | 6 | 601981 | 3611886 |  |  | 6 | 3611886 |  |  | 6 | 3611886 |  |  |  |  | 6 | 3611886 | 0.01418% | 0 | 3611886 | 0% | P | [81 empty] | 3611886 | [7 empty] | 3611886
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133% | UND | 1 | 2515635 | 2515635 |  |  | 1 | 2515635 |  |  | 1 | 2515635 |  |  |  |  | 1 | 2515635 | 0.009878% | 0 | 2515635 | 0% | P | [81 empty] | 2515635 | [7 empty] | 2515635
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (13.2KV), SEGÚN NORMA ESSA. INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS. | UND | 4 | 1351862 | 5407448 |  |  | 4 | 5407448 |  |  | 4 | 5407448 |  |  |  |  | 4 | 5407448 | 0.02123% | 0 | 5407448 | 0% | P | [81 empty] | 5407448 | [7 empty] | 5407448
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CODOS TIPO INTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133% | UND | 1 | 2081204 | 2081204 |  |  | 1 | 2081204 |  |  | 1 | 2081204 |  |  |  |  | 1 | 2081204 | 0.008172% | 0 | 2081204 | 0% | P | [81 empty] | 2081204 | [7 empty] | 2081204
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 500 KVA 13200/208-120 VAC. INCLUYE TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 62061680 | 62061680 |  |  | 1 | 62061680 |  |  | 1 | 62061680 |  |  |  |  | 1 | 62061680 | 0.2437% | 0 | 62061680 | 0% | P | [81 empty] | 62061680 | [7 empty] | 62061680
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) TRANSFERENCIA PRINCIPAL 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 40584157 | 40584157 |  |  | 1 | 40584157 |  |  | 1 | 40584157 |  |  |  |  | 1 | 40584157 | 0.1594% | 0 | 40584157 | 0% | P | [81 empty] | 40584157 | [7 empty] | 40584157
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CORRECCION DE FACTOR DE PONTENCIA. GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) BANCO DE CONDENSADORES 150KVAR - 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA IINCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 22310543 | 22310543 |  |  | 1 | 22310543 |  |  | 1 | 22310543 |  |  |  |  | 1 | 22310543 | 0.08761% | 0 | 22310543 | 0% | P | [81 empty] | 22310543 | [7 empty] | 22310543
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES Nº1 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 14696537 | 14696537 |  |  | 1 | 14696537 |  |  | 1 | 14696537 |  |  |  |  | 1 | 14696537 | 0.05771% | 0 | 14696537 | 0% | P | [81 empty] | 14696537 | [7 empty] | 14696537
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES Nº2 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 14696537 | 14696537 |  |  | 1 | 14696537 |  |  | 1 | 14696537 |  |  |  |  | 1 | 14696537 | 0.05771% | 0 | 14696537 | 0% | P | [81 empty] | 14696537 | [7 empty] | 14696537
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES Nº3 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 10128134 | 10128134 |  |  | 1 | 10128134 |  |  | 1 | 10128134 |  |  |  |  | 1 | 10128134 | 0.03977% | 0 | 10128134 | 0% | P | [81 empty] | 10128134 | [7 empty] | 10128134
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTOSOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x)GABINETE AREAS COMUNES 208 VAC FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 23071944 | 23071944 |  |  | 1 | 23071944 |  |  | 1 | 23071944 |  |  |  |  | 1 | 23071944 | 0.0906% | 0 | 23071944 | 0% | P | [81 empty] | 23071944 | [7 empty] | 23071944
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOGENERADOR INSONORIZADA DE 500 KVA - POTENCIA STAND BY EFECTICA HASTA 1500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR, SILENCIADOR TIPO CRITICO,TANQUE COMBUSTIBLE PARA 7 HORAS DE AUTONOMIA Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 293801020 | 293801020 |  |  | 1 | 293801020 |  |  | 1 | 293801020 |  |  |  |  | 1 | 293801020 | 1.154% | 0 | 293801020 | 0% | P | [82 empty] | 293801020 | [6 empty] | 293801020
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO IP20 TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA-AP 208VAC. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABA EN PINTURA ELECTROSTATICA. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 2591775 | 2591775 |  |  | 1 | 2591775 |  |  | 1 | 2591775 |  |  |  |  | 1 | 2591775 | 0.01018% | 0 | 2591775 | 0% | P | [82 empty] | 2591775 | [6 empty] | 2591775
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA GENERAL SEGÚN NORMATIVA RETIE PARA TABLEROS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, TUBERIAS, BANDEJDAS, REGISTROS ELECTRICOS, CONDUCTORES, ETC | GL | 1 | 1504142 | 1504142 |  |  | 1 | 1504142 |  |  | 1 | 1504142 |  |  |  |  | 1 | 1504142 | 0.005906% | 0 | 1504142 | 0% | P | [82 empty] | 1504142 | [6 empty] | 1504142
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE CONTRA INCNEDIO (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO) PLANTA EBAR 3. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 14190491 | 14190491 |  |  | 1 | 14190491 |  |  | 1 | 14190491 |  |  |  |  | 1 | 14190491 | 0.05572% | 0 | 14190491 | 0% | P | [82 empty] | 14190491 | [6 empty] | 14190491
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA LOCALES (MEDIDA DIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED | UND | 52 | 768530 | 39963560 |  |  | 52 | 39963560 |  |  | 52 | 39963560 |  |  |  |  | 52 | 39963560 | 0.1569% | 0 | 39963560 | 0% | P | [82 empty] | 39963560 | [6 empty] | 39963560
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA AREAS COMUNES (MEDIDA SEMIDIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED | UND | 1 | 4204437 | 4204437 |  |  | 1 | 4204437 |  |  | 1 | 4204437 |  |  |  |  | 1 | 4204437 | 0.01651% | 0 | 4204437 | 0% | P | [82 empty] | 4204437 | [6 empty] | 4204437
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP REFRIGERACION (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 5789657 | 5789657 |  |  | 1 | 5789657 |  |  | 1 | 5789657 |  |  |  |  | 1 | 5789657 | 0.02273% | 0 | 5789657 | 0% | P | [82 empty] | 5789657 | [6 empty] | 5789657
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-RECUPERADORAS DE AIRE (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 5789657 | 5789657 |  |  | 1 | 5789657 |  |  | 1 | 5789657 |  |  |  |  | 1 | 5789657 | 0.02273% | 0 | 5789657 | 0% | P | [82 empty] | 5789657 | [6 empty] | 5789657
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-UMAS (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 6165901 | 6165901 |  |  | 1 | 6165901 |  |  | 1 | 6165901 |  |  |  |  | 1 | 6165901 | 0.02421% | 0 | 6165901 | 0% | P | [82 empty] | 6165901 | [6 empty] | 6165901
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 1 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 3810015 | 3810015 |  |  | 1 | 3810015 |  |  | 1 | 3810015 |  |  |  |  | 1 | 3810015 | 0.01496% | 0 | 3810015 | 0% | P | [82 empty] | 3810015 | [6 empty] | 3810015
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 2 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 3810015 | 3810015 |  |  | 1 | 3810015 |  |  | 1 | 3810015 |  |  |  |  | 1 | 3810015 | 0.01496% | 0 | 3810015 | 0% | P | [82 empty] | 3810015 | [6 empty] | 3810015
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE PRINCIPAL (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 42847456 | 42847456 |  |  | 1 | 42847456 |  |  | 1 | 42847456 |  |  |  |  | 1 | 42847456 | 0.1683% | 0 | 42847456 | 0% | P | [82 empty] | 42847456 | [6 empty] | 42847456
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.30 | SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO BANDERA 13.2 KV EN POSTE | UND | 1 | 1453878 | 1453878 |  |  | 1 | 1453878 |  |  | 1 | 1453878 |  |  |  |  | 1 | 1453878 | 0.005709% | 0 | 1453878 | 0% | P | [82 empty] | 1453878 | [6 empty] | 1453878
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA BAJA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (208VAC). INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS. | UND | 2 | 1409344 | 2818688 |  |  | 2 | 2818688 |  |  | 2 | 2818688 |  |  |  |  | 2 | 2818688 | 0.01107% | 0 | 2818688 | 0% | P | [82 empty] | 2818688 | [6 empty] | 2818688
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.6.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA (ANALIZADOR DE RED CON COMUNICACIÓN MODBUS 96 X 96) PARA MONTAJE EN TABLERO DE TRANSFERENCIA PRINCIPAL. | UND | 1 | 5573962 | 5573962 |  |  | 1 | 5573962 |  |  | 1 | 5573962 |  |  |  |  | 1 | 5573962 | 0.02189% | 0 | 5573962 | 0% | P | [82 empty] | 5573962 | [6 empty] | 5573962
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
14.7.1 | Suministro e instalación de barraje equipotencial de 1000A. incluye aisladores y conexión a malla por medio de cable n. 2/0 AWG y soldadura exotérmica. | UND | 3 | 1386037 | 4158111 |  |  | 3 | 4158111 |  |  | 3 | 4158111 |  |  |  |  | 3 | 4158111 | 0.01633% | 0 | 4158111 | 0% | P | [40 empty] | 831622.2 | 831622.2 | 831622.2 | 831622.2 | 831622.2 | [44 empty] | 4158111
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO REDONDEADA EN UN EXTREMO. LONGITUD 1CM, DIAMETRO 16MM, INCLUYE BASE Y CONECTOR CON CONDUCTOR | UND | 16 | 209762 | 3356192 |  |  | 16 | 3356192 |  |  | 16 | 3356192 |  |  |  |  | 16 | 3356192 | 0.01318% | 0 | 3356192 | 0% | P | [40 empty] | 671238.4 | 671238.4 | 671238.4 | 671238.4 | 671238.4 | [44 empty] | 3356192
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO, DIAMETRO 8MM, PARA INSTALACION EN ANILLO SUPERIOR EN CUBIERTA. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS | ML | 220 | 13207 | 2905540 |  |  | 220 | 2905540 |  |  | 220 | 2905540 |  |  |  |  | 220 | 2905540 | 0.01141% | 0 | 2905540 | 0% | P | [40 empty] | 581108 | 581108 | 581108 | 581108 | 581108 | [44 empty] | 2905540
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0AWG, PARA SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA. | ML | 210 | 74456 | 15635760 |  |  | 210 | 15635760 |  |  | 210 | 15635760 |  |  |  |  | 210 | 15635760 | 0.0614% | 0 | 15635760 | 0% | P | [40 empty] | 3127152 | 3127152 | 3127152 | 3127152 | 3127152 | [44 empty] | 15635760
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0AWG, PARA LOS BAJANTES. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS | ML | 165 | 16538 | 2728770 |  |  | 165 | 2728770 |  |  | 165 | 2728770 |  |  |  |  | 165 | 2728770 | 0.01072% | 0 | 2728770 | 0% | P | [40 empty] | 1364385 | 1364385 | [47 empty] | 2728770
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE DE COBRE | UND | 13 | 62126 | 807638 |  |  | 13 | 807638 |  |  | 13 | 807638 |  |  |  |  | 13 | 807638 | 0.003171% | 0 | 807638 | 0% | P | [40 empty] | 161527.6 | 161527.6 | 161527.6 | 161527.6 | 161527.6 | [44 empty] | 807638
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 25X25CM, IP666, CARA CONEXIÓN BIMETALICA POR BAJANTE | UND | 9 | 63962 | 575658 |  |  | 9 | 575658 |  |  | 9 | 575658 |  |  |  |  | 9 | 575658 | 0.00226% | 0 | 575658 | 0% | P | [40 empty] | 115131.6 | 115131.6 | 115131.6 | 115131.6 | 115131.6 | [44 empty] | 575658
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DE 2.4MTS DE LONGITUD Y 5/8" DE DIAMETRO. | UND | 13 | 312329 | 4060277 |  |  | 13 | 4060277 |  |  | 13 | 4060277 |  |  |  |  | 13 | 4060277 | 0.01594% | 0 | 4060277 | 0% | P | [40 empty] | 812055.4 | 812055.4 | 812055.4 | 812055.4 | 812055.4 | [44 empty] | 4060277
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE PELIGRO DE BAJANATE DE DESCARGAS ATMOSFERICAS | UND | 9 | 49565 | 446085 |  |  | 9 | 446085 |  |  | 9 | 446085 |  |  |  |  | 9 | 446085 | 0.001752% | 0 | 446085 | 0% | P | [40 empty] | 223042.5 | 223042.5 | [47 empty] | 446085
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA, PARA CALIBRE 8-10MM | UND | 220 | 14426 | 3173720 |  |  | 220 | 3173720 |  |  | 220 | 3173720 |  |  |  |  | 220 | 3173720 | 0.01246% | 0 | 3173720 | 0% | P | [40 empty] | 1586860 | 1586860 | [47 empty] | 3173720
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CM CON TAPA REMOVIBLE | UND | 2 | 457438 | 914876 |  |  | 2 | 914876 |  |  | 2 | 914876 |  |  |  |  | 2 | 914876 | 0.003592% | 0 | 914876 | 0% | P | [40 empty] | 457438 | 457438 | [47 empty] | 914876
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC de 3/4” PARA BAJANTE EXPUESTO O EN MURO | ML | 165 | 19751 | 3258915 |  |  | 165 | 3258915 |  |  | 165 | 3258915 |  |  |  |  | 165 | 3258915 | 0.0128% | 0 | 3258915 | 0% | P | [40 empty] | 1629457.5 | 1629457.5 | [47 empty] | 3258915
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.7.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO ENTRE CABLE 1/0 AWG ALUMINIIO Y CABLE 2/0 AWG COBRE | UND | 9 | 62494 | 562446 |  |  | 9 | 562446 |  |  | 9 | 562446 |  |  |  |  | 9 | 562446 | 0.002209% | 0 | 562446 | 0% | P | [40 empty] | 281223 | 281223 | [47 empty] | 562446
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
14.8 | OBRAS CIVILES
14.8.1 | EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ML | 200 | 9197 | 1839400 |  |  | 200 | 1839400 |  |  | 200 | 1839400 |  |  |  |  | 200 | 1839400 | 0.007223% | 0 | 1839400.02 | 0% | P | [38 empty] | 367880.02 | 367880 | 367880 | 367880 | 367880 | [46 empty] | 1839400.02
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 1910149305 |  |  |  | 1910149305 |  |  |  | 1910149305 |  | 0 |  |  |  | 1910149305 |  |  | 1910149305.02 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367880.02 | 367880 | 12210121.2 | 12210121.2 | 6667715.2 | 6299835.2 | 6299835.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4922775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73113040 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 12429918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23414941.5 | 41498356.5 | 50417603.5 | 84738459.9571 | 85975048.4571 | 68063053.4571 | 52343373.4571 | 101094776.4571 | 269616776.8571 | 452228896.8571 | 0 | 0 | 0 | 432396959 | 38892430 | 0 | 1910149305.02
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA
15.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
15.1.1 | Suministro e instalación Cable Categoría 6A F/UTP Violeta LS0H. | ML | 3355 | 6921 | 23219955 |  |  | 3355 | 23219955 |  |  | 3355 | 23219955 |  |  |  |  | 3355 | 23219955 | 0.09118% | 0 | 23219955 | 0% | P | [44 empty] | 7739985 | 7739985 | 7739985 | [42 empty] | 23219955
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.1.2 | Suministro e Instalación. Incluye Jack, patchcord de área de trabajo, patchcord de administración, faceplate doble, tapa ciega, marquillas y certificación de punto de datos. | UND | 70 | 283656 | 19855920 |  |  | 70 | 19855920 |  |  | 70 | 19855920 |  |  |  |  | 70 | 19855920 | 0.07797% | 0 | 19855920 | 0% | P | [45 empty] | 6618640 | 6618640 | 6618640 | [41 empty] | 19855920
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.1.3 | Suministro e Instalación de bandeja de fibra óptica completa, debe incluir mínimo 1 adaptador de 12 hilos de fibra LC, Break Out, 1 tapa ciega, bandeja porta fusión, fusión de hilos de fibra y certificación de hilos, mismo fabricante que cableado de cobre. | UND | 1 | 3959642 | 3959642 |  |  | 1 | 3959642 |  |  | 1 | 3959642 |  |  |  |  | 1 | 3959642 | 0.01555% | 0 | 3959642 | 0% | P | [44 empty] | 3959642 | [44 empty] | 3959642
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.1.4 | Suministro e Instalación de gabinete de piso 1,80x58x61 cm, 40 U. Incluye herrajes, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, kit de ventilación, multitoma horizontal de 12 salidas y consumibles de instalación. | UND | 1 | 6740507 | 6740507 |  |  | 1 | 6740507 |  |  | 1 | 6740507 |  |  |  |  | 1 | 6740507 | 0.02647% | 0 | 6740507 | 0% | P | [45 empty] | 6740507 | [43 empty] | 6740507
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS
15.2.1 | Suministro e Instalación de Switch L2 Administrable web, 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch -24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802,3u, ab); 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports; 2SFP+ (10gb), Latency: <5µs, <5µs, <1,5µs; Throughput: up to 95,2Mpps; Switching Capacity 128Gbps, MAC Address 16384 entries, 1 RJ-45 console port to access limited CLI port, IMC, Web browser, limited command-line interface, SNMP Manager, IEEE 802,3 Ethernet MIB. | UND | 3 | 4942987 | 14828961 |  |  | 3 | 14828961 |  |  | 3 | 14828961 |  |  |  |  | 3 | 14828961 | 0.05823% | 0 | 14828961 | 0% | P | [46 empty] | 14828961 | [42 empty] | 14828961
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.2.2 | Suministro e Instalación de Switch 24G 2SFP Switch, L2, Administrable web, 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802,3u, ab); 2SFP (1GB) ports Latency: <7μs, <2μs; Throughput: up to 38,6 Mpps; Switching Capacity 52 Gbps, MAC Address 8000 entries. | UND | 1 | 2065016 | 2065016 |  |  | 1 | 2065016 |  |  | 1 | 2065016 |  |  |  |  | 1 | 2065016 | 0.008109% | 0 | 2065016 | 0% | P | [46 empty] | 2065016 | [42 empty] | 2065016
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)
15.3.1 | Suministro e Instalación de Cámara minidomo 4 MP, Lente F 2,8mm, 120DB, Metálica, H.265+, IP67, IK10. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. | UND | 17 | 1431299 | 24332083 |  |  | 17 | 24332083 |  |  | 17 | 24332083 |  |  |  |  | 17 | 24332083 | 0.09555% | 0 | 24332083 | 0% | P | [46 empty] | 24332083 | [42 empty] | 24332083
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.3.2 | Suministro e Instalación de Cámara Bala 4 MP, D/N, Lente 2,8mm, 120DB, H.265+, IP67. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. | UND | 11 | 1382610 | 15208710 |  |  | 11 | 15208710 |  |  | 11 | 15208710 |  |  |  |  | 11 | 15208710 | 0.05972% | 0 | 15208710 | 0% | P | [45 empty] | 15208710 | [43 empty] | 15208710
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.3.3 | Suministro e Instalación de Cámara PTZ 2MP DARKF, 25XZOOM H265+, WDR REAL DEFOG EIS HLC 3D-DNR POE+ 100 MTS IR. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. | UND | 6 | 4079566 | 24477396 |  |  | 6 | 24477396 |  |  | 6 | 24477396 |  |  |  |  | 6 | 24477396 | 0.09612% | 0 | 24477396 | 0% | P | [45 empty] | 24477396 | [43 empty] | 24477396
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.3.4 | Suministro e Instalación de NVR 32 canalas HD 16 canales POE 256MBPS 4 Bahías Disco/8TB H.265 PRO. Incluye almacenamiento para 30 días de grabación | UND | 2 | 7081834 | 14163668 |  |  | 2 | 14163668 |  |  | 2 | 14163668 |  |  |  |  | 2 | 14163668 | 0.05562% | 0 | 14163668 | 0% | P | [45 empty] | 14163668 | [43 empty] | 14163668
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.3.5 | Suministro e Instalación de Workstation Precisión Intel Xeon Processor W-2223 (4C, 3.6GHz 3.9GHz Turbo HT 8.25MB (120W)) DDR4-2666 ¦RAM: 8GB 1x8GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory ¦ 3.5" 1TB 7200rpm SATA Hard Drive ¦ Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) Multi - English, French, Spanish ¦ NVIDIA® Quadro® P1000, 4GB, 4 mDP (5820T). Incluye pantalla de 24", teclado, mouse. | UND | 1 | 15131909 | 15131909 |  |  | 1 | 15131909 |  |  | 1 | 15131909 |  |  |  |  | 1 | 15131909 | 0.05942% | 0 | 15131909 | 0% | P | [45 empty] | 15131909 | [43 empty] | 15131909
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.3.6 | Suministro e Instalación de Monitor Industrial Tamaño: 46", Resolución 1920X1080 (16:9), Brillo 500nit, Contraste: 3500:1, Características: uso 24 horas/día, Bisel 3.5mm (borde a borde). Incluye soporte en pared y accesorios de fijación. | UND | 2 | 9121904 | 18243808 |  |  | 2 | 18243808 |  |  | 2 | 18243808 |  |  |  |  | 2 | 18243808 | 0.07164% | 0 | 18243808 | 0% | P | [45 empty] | 18243808 | [43 empty] | 18243808
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.3.7 | Suministro e Instalación de Extensor ethernet y PoE sobre UTP conecta a FLEX-Link o FLEX-C. Incluye terminal de 1 puerto FLEX ethernet sobre UTP 50W potencia, fuente 55VAC 60W para NV-FLXLK, NV-FLXLK-BSE, NV-ECLK-PLS. | UND | 3 | 2682829 | 8048487 |  |  | 3 | 8048487 |  |  | 3 | 8048487 |  |  |  |  | 3 | 8048487 | 0.0316% | 0 | 8048487 | 0% | P | [46 empty] | 8048487 | [42 empty] | 8048487
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.3.8 | Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de CCTV. | UND | 1 | 5101920 | 5101920 |  |  | 1 | 5101920 |  |  | 1 | 5101920 |  |  |  |  | 1 | 5101920 | 0.02003% | 0 | 5101920 | 0% | P | [46 empty] | 5101920 | [42 empty] | 5101920
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
15.4.1. DETECCIÓN DE INCENDIOS ÁREA ADMINISTRATIVA, DE SERVICIOS Y LOCALES
15.4.1.1 | Suministro e Instalación de Panel Detección de Incendio FACP proporciona un bucle de dispositivo inteligente de Clase A o Clase B que admite hasta 250 direcciones de dispositivo. Los módulos de controlador de bucle se pueden agregar en combinación para expandir la capacidad total del sistema en incrementos de 250 puntos hasta un máximo de 1,000 direcciones de dispositivos. Los paneles VS4 incluyen cuatro NAC que pueden conectarse para la operación Clase A o Clase B. Incluye módulo expansor de 2 lazos, dos baterias de respaldo, y transporte. | UND | 1 | 8560347 | 8560347 |  |  | 1 | 8560347 |  |  | 1 | 8560347 |  |  |  |  | 1 | 8560347 | 0.03361% | 0 | 8560347 | 0% | P | [79 empty] | 8560347 | [9 empty] | 8560347
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.2 | Suministro e Instalación de Interfaz puerto Ethernet, RJ45. La tarjeta proporciona una conexión de red Ethernet 10/100 Base T estándar para conectarse a una intranet, una red local o Internet. La tarjeta se puede usar para descargar la programación de configuración desde el VS-CU al panel. La tarjeta Ethernet se instala en el conjunto de plástico y se conecta a la placa de circuito principal a través de un cable plano. Incuye transporte. | UND | 1 | 1708902 | 1708902 |  |  | 1 | 1708902 |  |  | 1 | 1708902 |  |  |  |  | 1 | 1708902 | 0.00671% | 0 | 1708902 | 0% | P | [79 empty] | 1708902 | [9 empty] | 1708902
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.3 | Suministro e Instalación de Detector de Humo con Tecnología Multisensor. Proporciona un sensor de humo óptico y un sensor de calor de tasa de aumento con un ajuste de temperatura fijo. Juntos, estos sensores detectan de manera eficiente incendios latentes, así como incendios de llamas rápidas. El sensor de calor de tasa de aumento integrado de KI-PHD proporciona una temperatura de 15 ° F (9 ° C) por minuto para la detección de incendios de rápido desarrollo, al mismo tiempo que proporciona un umbral de detección fijo de 135 ° F (57,2 ° C). Los sensores de calor controlan la temperatura del aire y determinan si se debe iniciar una alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating current 51 µA. Alarm current 68 µA. Smoke Sensitivity Range UL/ULC: 0.53 to 3.94 %/ft. (1.7 to 12.35 %/m) obscuration. Rate-of-rise rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Air velocity 0 to 4,000 ft./min (0 to 20.32 m/s). Wall mounting 12 in. (305 mm) max. from ceiling. Operating environment 32 to 100°F (0 to 38°C), 0 to 93% RH, noncondensing. Incluye caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte. | UND | 39 | 453669 | 17693091 |  |  | 39 | 17693091 |  |  | 39 | 17693091 |  |  |  |  | 39 | 17693091 | 0.06948% | 0 | 17693091 | 0% | P | [79 empty] | 17693091 | [9 empty] | 17693091
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.4 | Suministro e Instalación de Detector de Temperatura Rate-of-rise. Detector de incendios inteligente con índice de aumento. Monitorea la temperatura del aire circundante y analiza los datos del sensor para determinar si se debe iniciar una alarma. La función de calor de tasa de aumento detecta rápidamente un fuego rápido y en llamas. La función de calor de temperatura fija detecta fuego cuando la temperatura del aire cerca del detector excede el punto de alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating current 51 µA. Alarm current 68 µA. Vibration level 10 to 35 Hz, with an amplitude of 0.01 in. Rate-of-rise rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Incluye caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte. | UND | 55 | 294785 | 16213175 |  |  | 55 | 16213175 |  |  | 55 | 16213175 |  |  |  |  | 55 | 16213175 | 0.06367% | 0 | 16213175 | 0% | P | [79 empty] | 16213175 | [9 empty] | 16213175
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.5 | Suministro e Instalación de Detector de Monóxido de Carbono.Alertar sobre niveles potencialmente peligrosos de CO en el área protegida. El sensor electroquímico interno se comunica con un sofisticado microprocesador integrado que rastrea con precisión los niveles de CO a lo largo del tiempo. Esta tecnología de detección da como resultado una respuesta rápida, detección confiable, tiempo de restablecimiento rápido y una inmunidad superior a falsas alarmas. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte. | UND | 4 | 786985 | 3147940 |  |  | 4 | 3147940 |  |  | 4 | 3147940 |  |  |  |  | 4 | 3147940 | 0.01236% | 0 | 3147940 | 0% | P | [79 empty] | 3147940 | [9 empty] | 3147940
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.6 | Suministro e Instalación de Estación de Alarma de fuego de doble acción. Hechos de zinc fundido a presión y terminados con pintura en polvo epoxi roja complementada con rayas y marcas de color aluminio. Están equipadas con un interruptor de llave de alarma general (GA) para aplicaciones donde se requiere la operación en dos etapas. Operating Temperature: 32ºF to 120ºF (0ºC to 49ºC) Storage Temperature: -4ºF to 140ºF (-20ºC to 60ºC) Humidity: 0 to 93%. Construction & Finish: Lexan - Red with white markings. Operating Current: Standby = 250µA, Activated = 400µA. Addressing Requirements: Uses 1 Module Address. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte. | UND | 16 | 309382 | 4950112 |  |  | 16 | 4950112 |  |  | 16 | 4950112 |  |  |  |  | 16 | 4950112 | 0.01944% | 0 | 4950112 | 0% | P | [79 empty] | 4950112 | [9 empty] | 4950112
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.7 | Suministro e Instalación de Carcaza stopper sin sirena para Estación Manual. Este dispositivo único y patentado ayuda a prevenir falsas alarmas de incendio sin restringir las alarmas legítimas. Consiste en un protector y marco de policarbonato Lexan transparente a prueba de manipulaciones que se ajusta fácilmente a las estaciones de extracción manual. Incluye transporte. | UND | 9 | 184102 | 1656918 |  |  | 9 | 1656918 |  |  | 9 | 1656918 |  |  |  |  | 9 | 1656918 | 0.006506% | 0 | 1656918 | 0% | P | [79 empty] | 1656918 | [9 empty] | 1656918
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.8 | Suministro e Instalación de Sirena-estrobo pared 15, 30, 75 y 110 cd. Utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de menores requisitos de corriente. Las luces estroboscópicas cuentan con salida de luz de 15, 30, 75 o 110 cd seleccionable en campo. Operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR. Horn signal type Constant or TC3 temporal. Light output 15, 30, 75, or 110 candela. Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx. Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels. Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2). Dimensions (W×H×D) 4.95 x 5.78 x 1.62 in (12.57 x 14.68 x 4.11 cm). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios y transporte. | UND | 20 | 350080 | 7001600 |  |  | 20 | 7001600 |  |  | 20 | 7001600 |  |  |  |  | 20 | 7001600 | 0.02749% | 0 | 7001600 | 0% | P | [79 empty] | 7001600 | [9 empty] | 7001600
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.9 | Suministro e Instalación de Módulo de entrada. Dispositivos direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar una alarma clase B normalmente abierta, supervisar o monitorear circuitos de dispositivos iniciadores de contacto seco (IDC). Description Single Input Module. Type Code 48 (factory set) Four sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses One Module Address. Operating Current Standby = 250µA; Activated = 400µA; Operating Voltage 15.2 to 19.95 Vdc (19 Vdc nominal). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte. | UND | 6 | 325732 | 1954392 |  |  | 6 | 1954392 |  |  | 6 | 1954392 |  |  |  |  | 6 | 1954392 | 0.007674% | 0 | 1954392 | 0% | P | [79 empty] | 1954392 | [9 empty] | 1954392
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.10 | Suministro e Instalación de Módulo de control simple. Dispositivos direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar, a pedido del controlador de bucle, señales supervisadas de clase B o circuitos telefónicos a sus respectivas entradas de alimentación. Description Single Input (Riser) Signal Module. Type Code 50 (factory set) Two sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses one module address. Wiring Terminations Suitable for #12 to #18 AWG (2.5 mm² to 0.75mm²). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte. | UND | 10 | 284846 | 2848460 |  |  | 10 | 2848460 |  |  | 10 | 2848460 |  |  |  |  | 10 | 2848460 | 0.01119% | 0 | 2848460 | 0% | P | [79 empty] | 2848460 | [9 empty] | 2848460
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.11 | Suministro e Instalación de Anunciador LCD de 80 caracteres, indicadores comunes de sistema y controles, beige. Incluye accesorios, regata y transporte. | UND | 1 | 1380394 | 1380394 |  |  | 1 | 1380394 |  |  | 1 | 1380394 |  |  |  |  | 1 | 1380394 | 0.00542% | 0 | 1380394 | 0% | P | [79 empty] | 1380394 | [9 empty] | 1380394
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.12 | Suministro e Instalación de fuente para sirenas de 10 A, 120 VAC. Incluye dos baterías de respaldo, módulo monitor, y transporte. | UND | 1 | 1923651 | 1923651 |  |  | 1 | 1923651 |  |  | 1 | 1923651 |  |  |  |  | 1 | 1923651 | 0.007554% | 0 | 1923651 | 0% | P | [79 empty] | 1923651 | [9 empty] | 1923651
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.13 | Suministro e Instalación de Cable de incendio 18 AWG FPLR. Overal Cabling Color Code: 1 Black, 1 Red. Number conductors: 2. Stranding Solid. Conductor material: BC-Bare Copper. Operating Temperature Range: -20°C To +75°C. UL Temperature Rating: 75°C. Max. Recommended Pulling Tension: 39.200 lbs. Incluye transporte. | ML | 3355 | 4139 | 13886345 |  |  | 3355 | 13886345 |  |  | 3355 | 13886345 |  |  |  |  | 3355 | 13886345 | 0.05453% | 0 | 13886345 | 0% | P | [79 empty] | 13886345 | [9 empty] | 13886345
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.1.14 | Mano de obra para configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios de acuerdo con Norma NFPA 72. | UND | 1 | 5258725 | 5258725 |  |  | 1 | 5258725 |  |  | 1 | 5258725 |  |  |  |  | 1 | 5258725 | 0.02065% | 0 | 5258725 | 0% | P | [79 empty] | 5258725 | [9 empty] | 5258725
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.2. DETECCIÓN DE INDENCIOS ÁREA DE COMEDOR
15.4.2.1 | Suministro e Instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Reproductor de imágenes con campo de visión de 80°. Tipo de lente de la imagen: 90°. Campo de visión útil: Horizontal: 80°, Vertical: 48°. Capacidad Estándar: Mínima: 6m, Máxima 34m. Máximo Número de emisores: 7. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta Interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes, mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye módulo monitor, accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración. | UND | 6 | 4682564 | 28095384 |  |  | 6 | 28095384 |  |  | 6 | 28095384 |  |  |  |  | 6 | 28095384 | 0.1103% | 0 | 28095384 | 0% | P | [80 empty] | 28095384 | [8 empty] | 28095384
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.4.2.2 | Suministro e Instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Emisor de Rayo de Luz Estándar con Batería. Emisor con alimentación por pilas alcalinas. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta Interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes, mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración. | UND | 11 | 2898930 | 31888230 |  |  | 11 | 31888230 |  |  | 11 | 31888230 |  |  |  |  | 11 | 31888230 | 0.1252% | 0 | 31888230 | 0% | P | [80 empty] | 31888230 | [8 empty] | 31888230
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.5. SISTEMA DE RED INALÁMBRICA - WIFI
15.5.1 | Suministro e Instalación de Access Point ZoneFlex dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point Indoor, 3x3:3 streams, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. Incluye power adapter or PoE injector y accesorios de fijación y soporte, licencia de suscripción por 1 año de Cloud Wifi. | UND | 15 | 3538315 | 53074725 |  |  | 15 | 53074725 |  |  | 15 | 53074725 |  |  |  |  | 15 | 53074725 | 0.2084% | 0 | 53074725 | 0% | P | [83 empty] | 53074725 | [5 empty] | 53074725
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.5.2 | Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de la Red Inalámbrica. | UND | 1 | 3184131 | 3184131 |  |  | 1 | 3184131 |  |  | 1 | 3184131 |  |  |  |  | 1 | 3184131 | 0.0125% | 0 | 3184131 | 0% | P | [83 empty] | 3184131 | [5 empty] | 3184131
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6. INFRAESTRUCTURA
15.6.1 | Suministro e Instalación Tubería EMT 3/4" Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 900 | 24470 | 22023000 |  |  | 900 | 22023000 |  |  | 900 | 22023000 |  |  |  |  | 900 | 22023000 | 0.08648% | 0 | 22023000 | 0% | P | [83 empty] | 22023000 | [5 empty] | 22023000
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.2 | Suministro e Instalación Tubería EMT 1" Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 33 | 29039 | 958287 |  |  | 33 | 958287 |  |  | 33 | 958287 |  |  |  |  | 33 | 958287 | 0.003763% | 0 | 958287 | 0% | P | [83 empty] | 958287 | [5 empty] | 958287
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.3 | Suministro e Instalación Tubería EMT 3" Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 117 | 104431 | 12218427 |  |  | 117 | 12218427 |  |  | 117 | 12218427 |  |  |  |  | 117 | 12218427 | 0.04798% | 0 | 12218427 | 0% | P | [83 empty] | 12218427 | [5 empty] | 12218427
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.4 | Suministro e Instalación Tubería PVC 3/4" Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 648 | 9935 | 6437880 |  |  | 648 | 6437880 |  |  | 648 | 6437880 |  |  |  |  | 648 | 6437880 | 0.02528% | 0 | 6437880 | 0% | P | [83 empty] | 6437880 | [5 empty] | 6437880
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.5 | Suministro e Instalación Tubería PVC 1" Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 12 | 10118 | 121416 |  |  | 12 | 121416 |  |  | 12 | 121416 |  |  |  |  | 12 | 121416 | 0.0004768% | 0 | 121416 | 0% | P | [83 empty] | 121416 | [5 empty] | 121416
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.6 | Suministro e Instalación Tubería PVC 3" Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 144 | 28860 | 4155840 |  |  | 144 | 4155840 |  |  | 144 | 4155840 |  |  |  |  | 144 | 4155840 | 0.01632% | 0 | 4155840 | 0% | P | [83 empty] | 4155840 | [5 empty] | 4155840
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.7 | Suministro e instalación Bandeja portacables 400MM Incluye accesorios, cable y conector de tierra. | ML | 270 | 211606 | 57133620 |  |  | 270 | 57133620 |  |  | 270 | 57133620 |  |  |  |  | 270 | 57133620 | 0.2243% | 0 | 57133620 | 0% | P | [83 empty] | 57133620 | [5 empty] | 57133620
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.8 | Suministro e instalación Bandeja portacables 600MM Incluye accesorios, cable y conector de tierra. | ML | 51 | 243137 | 12399987 |  |  | 51 | 12399987 |  |  | 51 | 12399987 |  |  |  |  | 51 | 12399987 | 0.04869% | 0 | 12399987 | 0% | P | [83 empty] | 12399987 | [5 empty] | 12399987
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.9 | Suministro e Instalación de Caja Plástica de 310x240x124mm. | UND | 49 | 392899 | 19252051 |  |  | 49 | 19252051 |  |  | 49 | 19252051 |  |  |  |  | 49 | 19252051 | 0.0756% | 0 | 19252051 | 0% | P | [83 empty] | 19252051 | [5 empty] | 19252051
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.10 | Suministro e instalación Gabinete para Operadores de Telecomunicaciones. Incluye accesorios de fijación. | UND | 1 | 2171070 | 2171070 |  |  | 1 | 2171070 |  |  | 1 | 2171070 |  |  |  |  | 1 | 2171070 | 0.008525% | 0 | 2171070 | 0% | P | [83 empty] | 2171070 | [5 empty] | 2171070
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.11 | Suministro e instalación de registro 40x40cm con marco y tapa. | UND | 2 | 1122716 | 2245432 |  |  | 2 | 2245432 |  |  | 2 | 2245432 |  |  |  |  | 2 | 2245432 | 0.008817% | 0 | 2245432 | 0% | P | [83 empty] | 2245432 | [5 empty] | 2245432
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.12 | Suministro e Instalación de Barraje para Conexión de Tierra. | UND | 1 | 2835666 | 2835666 |  |  | 1 | 2835666 |  |  | 1 | 2835666 |  |  |  |  | 1 | 2835666 | 0.01113% | 0 | 2835666 | 0% | P | [83 empty] | 2835666 | [5 empty] | 2835666
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
15.6.13 | Suministro e Instalación Cable Grounding Bus #6. | ML | 45 | 15076 | 678420 |  |  | 45 | 678420 |  |  | 45 | 678420 |  |  |  |  | 45 | 678420 | 0.002664% | 0 | 678420 | 0% | P | [83 empty] | 678420 | [5 empty] | 678420
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 542435600 |  |  |  | 542435600 |  |  |  | 542435600 |  | 0 |  |  |  | 542435600 |  |  | 542435600 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11699627 | 108324623 | 44403009 | 6618640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88184052 | 59983614 | 0 | 0 | 198889952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492858109
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SISTEMA DE AA Y EXTRACCION
16.1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
16.1.1 | Suministro e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 382,200 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F. | UND | 2 | 61884059 | 123768118 |  |  | 2 | 123768118 |  |  | 2 | 123768118 |  |  |  |  | 2 | 123768118 | 0.486% | 0 | 123768118 | 0% | P | [85 empty] | 123768118 |  |  |  | 123768118
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.1.2 | Suministro e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 229,300 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F. | UND | 1 | 35741591 | 35741591 |  |  | 1 | 35741591 |  |  | 1 | 35741591 |  |  |  |  | 1 | 35741591 | 0.1403% | 0 | 35741591 | 0% | P | [85 empty] | 35741591 |  |  |  | 35741591
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.1.3 | Suministro e instalacion de equipos tipo Manejadora tipo en L de 12692CFM con una capacidad de enfriamiento de 374.470Btuh, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante | UND | 2 | 76410357 | 152820714 |  |  | 2 | 152820714 |  |  | 2 | 152820714 |  |  |  |  | 2 | 152820714 | 0.6001% | 0 | 152820714 | 0% | P | [85 empty] | 152820714 |  |  |  | 152820714
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.1.4 | Suministro e instalacion de equipos tipo Manejadora tipo en L de 8578CFM con una capacidad de enfriamiento de 242460Btuh, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante | UND | 1 | 55092646 | 55092646 |  |  | 1 | 55092646 |  |  | 1 | 55092646 |  |  |  |  | 1 | 55092646 | 0.2163% | 0 | 55092646 | 0% | P | [85 empty] | 55092646 |  |  |  | 55092646
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.1.5 | Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil Piso techo con una capacidad de enfriamiento de 36.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante. | UND | 1 | 2562029 | 2562029 |  |  | 1 | 2562029 |  |  | 1 | 2562029 |  |  |  |  | 1 | 2562029 | 0.01006% | 0 | 2562029 | 0% | P | [85 empty] | 2562029 |  |  |  | 2562029
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.1.6 | Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter | UND | 1 | 1972283 | 1972283 |  |  | 1 | 1972283 |  |  | 1 | 1972283 |  |  |  |  | 1 | 1972283 | 0.007745% | 0 | 1972283 | 0% | P | [85 empty] | 1972283 |  |  |  | 1972283
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.1.7 | Suministro e Intalacion Controlador principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, encedido y apagado del equipo. | UND | 1 | 3246176 | 3246176 |  |  | 1 | 3246176 |  |  | 1 | 3246176 |  |  |  |  | 1 | 3246176 | 0.01275% | 0 | 3246176 | 0% | P | [85 empty] | 3246176 |  |  |  | 3246176
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.1.8 | Suminstro e instalacion de Recuperadora de calor de 2000CFM y 0.5InWc de lujo cruzado con una eficiencia de 57.3%. | UND | 2 | 61765414 | 123530828 |  |  | 2 | 123530828 |  |  | 2 | 123530828 |  |  |  |  | 2 | 123530828 | 0.4851% | 0 | 123530828 | 0% | P | [85 empty] | 123530828 |  |  |  | 123530828
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.1.9 | Suminstro e instalacion de Recuperadora de calor de 1273CFM y 0.4InWc de lujo cruzado con una eficiencia de 66.7%. | UND | 1 | 34279834 | 34279834 |  |  | 1 | 34279834 |  |  | 1 | 34279834 |  |  |  |  | 1 | 34279834 | 0.1346% | 0 | 34279834 | 0% | P | [85 empty] | 34279834 |  |  |  | 34279834
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.2 | TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS
16,2,1 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 30 | 101077 | 3032310 |  |  | 30 | 3032310 |  |  | 30 | 3032310 |  |  |  |  | 30 | 3032310 | 0.01191% | 0 | 3032310 | 0% | P | [87 empty] | 3032310 |  | 3032310
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,2,2 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 10 | 94627 | 946270 |  |  | 10 | 946270 |  |  | 10 | 946270 |  |  |  |  | 10 | 946270 | 0.003716% | 0 | 946270 | 0% | P | [87 empty] | 946270 |  | 946270
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,2,3 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 22 | 85387 | 1878514 |  |  | 22 | 1878514 |  |  | 22 | 1878514 |  |  |  |  | 22 | 1878514 | 0.007376% | 0 | 1878514 | 0% | P | [87 empty] | 1878514 |  | 1878514
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,2,4 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 30 | 59623 | 1788690 |  |  | 30 | 1788690 |  |  | 30 | 1788690 |  |  |  |  | 30 | 1788690 | 0.007024% | 0 | 1788690 | 0% | P | [87 empty] | 1788690 |  | 1788690
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,2,5 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 75 | 48350 | 3626250 |  |  | 75 | 3626250 |  |  | 75 | 3626250 |  |  |  |  | 75 | 3626250 | 0.01424% | 0 | 3626250 | 0% | P | [87 empty] | 3626250 |  | 3626250
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,2,6 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 12 | 39056 | 468672 |  |  | 12 | 468672 |  |  | 12 | 468672 |  |  |  |  | 12 | 468672 | 0.00184% | 0 | 468672 | 0% | P | [87 empty] | 468672 |  | 468672
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,2,7 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 63 | 27413 | 1727019 |  |  | 63 | 1727019 |  |  | 63 | 1727019 |  |  |  |  | 63 | 1727019 | 0.006782% | 0 | 1727019 | 0% | P | [87 empty] | 1727019 |  | 1727019
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,2,8 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 12 | 19972 | 239664 |  |  | 12 | 239664 |  |  | 12 | 239664 |  |  |  |  | 12 | 239664 | 0.0009411% | 0 | 239664 | 0% | P | [87 empty] | 239664 |  | 239664
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,2,9 | Suministro e instalación de Branche y accesorios de conexión | UN | 4 | 526368 | 2105472 |  |  | 4 | 2105472 |  |  | 4 | 2105472 |  |  |  |  | 4 | 2105472 | 0.008268% | 0 | 2105472 | 0% | P | [87 empty] | 2105472 |  | 2105472
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.3 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
16,3,1 | Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canalizado de comunicación de control de los equipos | ML | 25 | 29157 | 728925 |  |  | 25 | 728925 |  |  | 25 | 728925 |  |  |  |  | 25 | 728925 | 0.002862% | 0 | 728925 | 0% | P | [87 empty] | 728925 |  | 728925
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,3,2 | Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal | ML | 35 | 12653 | 442855 |  |  | 35 | 442855 |  |  | 35 | 442855 |  |  |  |  | 35 | 442855 | 0.001739% | 0 | 442855 | 0% | P | [87 empty] | 442855 |  | 442855
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.4 | SISTEMA DE AA
16,4,1 | Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada | M2 | 1812.29 | 121656 | 220475952.24 |  |  | 1812.29 | 220475952.24 |  |  | 1812.29 | 220475952.24 |  |  |  | 1800 | 12.29 | 1495152.24 | 0.005871% | 0 | 1495152.24 | 0% | P | [87 empty] | 1495152.24 |  | 1495152.24
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,4,2 | Suministro e instalacion de Aislamiento Interno en Armalex de 1" | M2 | 1736.78 | 97748 | 169766771.44 |  |  | 1736.78 | 169766771.44 |  |  | 1736.78 | 169766771.44 |  |  |  | 1135.53 | 601.2511 | 58771090.431 | 0.2308% | 0 | 58771090.431 | 0% | P | [87 empty] | 58771090.431 |  | 58771090.431
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,4,3 | Suministro e intalacion de Difusor circular de 14" Aleta Fija con Damper | UN | 24 | 411698 | 9880752 |  |  | 24 | 9880752 |  |  | 24 | 9880752 |  |  |  |  | 24 | 9880752 | 0.0388% | 0 | 9880752 | 0% | P | [87 empty] | 9880752 |  | 9880752
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,4,4 | Suministro e intalacion de Rejilla de difusion de 24"X10" Aleta Fija con Damper | UN | 4 | 374369 | 1497476 |  |  | 4 | 1497476 |  |  | 4 | 1497476 |  |  |  |  | 4 | 1497476 | 0.00588% | 0 | 1497476 | 0% | P | [87 empty] | 1497476 |  | 1497476
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,4,5 | Suministro e intalacion de Rejilla de Retorno 24x24 con damper | UN | 12 | 604708 | 7256496 |  |  | 12 | 7256496 |  |  | 12 | 7256496 |  |  |  |  | 12 | 7256496 | 0.02849% | 0 | 7256496 | 0% | P | [87 empty] | 7256496 |  | 7256496
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,4,6 | Suministro e intalacion de Rejilla de Retorno 20x20 con damper | UN | 6 | 425556 | 2553336 |  |  | 6 | 2553336 |  |  | 6 | 2553336 |  |  |  |  | 6 | 2553336 | 0.01003% | 0 | 2553336 | 0% | P | [87 empty] | 2553336 |  | 2553336
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16,4,7 | Suministro e intalacion de Rejilla Tipo Louver de 24"X24" con malla atrapa isecto y polvo | UN | 3 | 865973 | 2597919 |  |  | 3 | 2597919 |  |  | 3 | 2597919 |  |  |  |  | 3 | 2597919 | 0.0102% | 0 | 2597919 | 0% | P | [87 empty] | 2597919 |  | 2597919
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.5 | SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS
16.5.1 | Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada | M2 | 88.2 | 121662 | 10730588.4 |  |  | 88.2 | 10730588.4 |  |  | 88.2 | 10730588.4 |  |  |  |  | 88.2 | 10730588.4 | 0.04214% | 0 | 10730588.4 | 0% | P | [84 empty] | 10730588.4 |  |  |  |  | 10730588.4
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.5.2 | Suministro e instalacion Rejillas de extraccion 10X6 aleta fija | UND | 28 | 162458 | 4548824 |  |  | 28 | 4548824 |  |  | 28 | 4548824 |  |  |  |  | 28 | 4548824 | 0.01786% | 0 | 4548824 | 0% | P | [84 empty] | 4548824 |  |  |  |  | 4548824
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.5.3 | Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 660CFM | UND | 2 | 2997965 | 5995930 |  |  | 2 | 5995930 |  |  | 2 | 5995930 |  |  |  |  | 2 | 5995930 | 0.02354% | 0 | 5995930 | 0% | P | [84 empty] | 5995930 |  |  |  |  | 5995930
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.5.4 | Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 600CFM | UND | 2 | 2836919 | 5673838 |  |  | 2 | 5673838 |  |  | 2 | 5673838 |  |  |  |  | 2 | 5673838 | 0.02228% | 0 | 5673838 | 0% | P | [84 empty] | 5673838 |  |  |  |  | 5673838
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.5.5 | Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 300CFM | UND | 2 | 1829183 | 3658366 |  |  | 2 | 3658366 |  |  | 2 | 3658366 |  |  |  |  | 2 | 3658366 | 0.01437% | 0 | 3658366 | 0% | P | [84 empty] | 3658366 |  |  |  |  | 3658366
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.6 | SISTEMA DE EXTRACCION COCINAS
16.6.1 | Suministro e instalacion de Conducto en lamina Cold Roll, en calibre 16. | KG | 4207.2 | 37233 | 156646677.6 |  |  | 4207.2 | 156646677.6 |  |  | 4207.2 | 156646677.6 |  |  |  |  | 4207.2 | 156646677.6 | 0.6151% | 0 | 156646677.6 | 0% | P | [84 empty] | 39161669.4 | 39161669.4 | 39161669.4 | 39161669.4 |  | 156646677.6
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.6.2 | Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada | M2 | 425.88 | 121440 | 51718867.2 |  |  | 425.88 | 51718867.2 |  |  | 425.88 | 51718867.2 |  |  |  |  | 425.88 | 51718867.2 | 0.2031% | 0 | 51718867.2 | 0% | P | [84 empty] | 25859433.6 | 25859433.6 |  |  |  | 51718867.2
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.6.3 | Suministro e Instalacion de Campana de solo extraccion en acero inoxidable 430, de 2Mt de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilacion frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminacion serie L55 de ensamble para alta temperatura, limpiza termica y cubierta resistente a los golpes. | UND | 30 | 7799950 | 233998500 |  |  | 30 | 233998500 |  |  | 30 | 233998500 |  |  |  |  | 30 | 233998500 | 0.9189% | 0 | 233998500 | 0% | P | [84 empty] | 46799700 | 46799700 | 46799700 | 46799700 | 46799700 | 233998500
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.6.4 | Suministro e Instalacion de Campana de solo extraccion en acero inoxidable 430, de 1.4Mt de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilacion frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminacion serie L55 de ensamble para alta temperatura, limpiza termica y cubierta resistente a los golpes. | UND | 12 | 6733563 | 80802756 |  |  | 12 | 80802756 |  |  | 12 | 80802756 |  |  |  |  | 12 | 80802756 | 0.3173% | 0 | 80802756 | 0% | P | [82 empty] | 20200689 | 20200689 | 20200689 | 20200689 |  |  |  | 80802756
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.6.5 | Suministro e Instalacion de Ventilador tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 18" de diametro 3300CFM @ 2.5" wc, 1325RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3). | UND | 30 | 5549201 | 166476030 |  |  | 30 | 166476030 |  |  | 30 | 166476030 |  |  |  |  | 30 | 166476030 | 0.6537% | 0 | 166476030 | 0% | P | [81 empty] | 27746005 | 27746005 | 27746005 | 27746005 | 27746005 | 27746005 |  |  | 166476030
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.6.6 | Suministro e Instalacion de Ventilador tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 16" de diametro.2700CFM @ 2.2" wc, 1400 RPM, motor de 1.5 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3). | UND | 12 | 4613148 | 55357776 |  |  | 12 | 55357776 |  |  | 12 | 55357776 |  |  |  |  | 12 | 55357776 | 0.2174% | 0 | 55357776 | 0% | P | [82 empty] | 13839444 | 13839444 | 13839444 | 13839444 |  |  |  | 55357776
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.6.7 | Suministro e Instalacion de Ventilador tipo Centrifugo descarga horizontal , centrifugo de acople mediante poleas de alta velocidad con switch de desconexion, y Tamaño 12"x12" 3200CFM @ 1.12" wc, 1050 RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3). | UND | 30 | 5323080 | 159692400 |  |  | 30 | 159692400 |  |  | 30 | 159692400 |  |  |  |  | 30 | 159692400 | 0.6271% | 0 | 159692400 | 0% | P | [81 empty] | 26615400 | 26615400 | 26615400 | 26615400 | 26615400 | 26615400 |  |  | 159692400
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.6.8 | Suministro e Instalacion de Ventilador tipo Centrifugo descarga horizontal , centrifugo de acople mediante poleas de alta velocidad con switch de desconexion, y Tamaño 12"x12" 2600CFM @ 1.1" wc, 950 RPM, motor de 1.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3). | UND | 12 | 4475704 | 53708448 |  |  | 12 | 53708448 |  |  | 12 | 53708448 |  |  |  |  | 12 | 53708448 | 0.2109% | 0 | 53708448 | 0% | P | [87 empty] | 53708448 |  | 53708448
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.7 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
16.7.1 | Suministro e Instalacion Evaporador Bajo Perfil de 7000 Btu/h- 220V, 1PH, 60HZ, CF #1, #2 , #3 | UND | 3 | 3304195 | 9912585 |  |  | 3 | 9912585 |  |  | 3 | 9912585 |  |  |  |  | 3 | 9912585 | 0.03892% | 0 | 9912585 | 0% | P | [83 empty] | 9912585 | [5 empty] | 9912585
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.7.2 | Suministro e Instalacion Condensador Remoto de 7900 Btu/h con compresor Tipo Scroll 220/1Ph. CF #1, #2,#3 | UND | 3 | 4196485 | 12589455 |  |  | 3 | 12589455 |  |  | 3 | 12589455 |  |  |  |  | 3 | 12589455 | 0.04944% | 0 | 12589455 | 0% | P | [83 empty] | 12589455 | [5 empty] | 12589455
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.7.3 | Suministro e Instalacion de Panel 100 mm muros y techos, Acabado en Lamina Galvanizada. 035/035. Color Blanco 9002 | M2 | 220.8 | 185708 | 41004326.4 |  |  | 220.8 | 41004326.4 |  |  | 220.8 | 41004326.4 |  |  |  |  | 220.8 | 41004326.4 | 0.161% | 0 | 41004326.4 | 0% | P | [83 empty] | 41004326.4 | [5 empty] | 41004326.4
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.7.4 | Suministro e Instalacion de Panel de piso en 80 mm | M2 | 10.8 | 169741 | 1833202.8 |  |  | 10.8 | 1833202.8 |  |  | 10.8 | 1833202.8 |  |  |  |  | 10.8 | 1833202.8 | 0.007199% | 0 | 1833202.8 | 0% | P | [83 empty] | 1833202.8 | [5 empty] | 1833202.8
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.7.5 | Suministro e Instalacion de Puerta Batiente de 1 x 2 m, inyectada en poliuretano de 80 mm de espesor - Acabado en lamina prepintada Cal. 26 - Marco PVC | UND | 3 | 3407573 | 10222719 |  |  | 3 | 10222719 |  |  | 3 | 10222719 |  |  |  |  | 3 | 10222719 | 0.04014% | 0 | 10222719 | 0% | P | [83 empty] | 10222719 | [5 empty] | 10222719
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
16.7.6 | Suministro e Instalacion de Tableros de Potencia y control Equipos, incluye gabinete metálico, controlador Carel, Breaker para Evap, contactor para resistencia, marquilla, selector de dos posiciones, cableado interno. | UND | 3 | 1389213 | 4167639 |  |  | 3 | 4167639 |  |  | 3 | 4167639 |  |  |  |  | 3 | 4167639 | 0.01637% | 0 | 4167639 | 0% | P | [83 empty] | 4167639 | [5 empty] | 4167639
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total SISTEMA DE AA Y EXTRACCION |  |  |  |  | 2032766491.08 |  |  |  | 2032766491.08 |  |  |  | 2032766491.08 |  | 0 |  |  |  | 1702790010.071 |  |  | 1702790010.071 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54361405 | 88401538 | 168131465.2 | 230829887.4 | 733236560 | 140322774.4 | 240706680.071 | 46799700 | 1468791510.071
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | INSTALACIONES DE GAS
17.1 | OBRAS PRELIMINARES
17.1.1 | Señalización y seguridad de la obra
17.1.1.1 | Soporte para Cinta demarcadora | un | 30 | 20699 | 620970 |  |  | 30 | 620970 |  |  | 30 | 620970 |  |  |  |  | 30 | 620970 | 0.002438% | 0 | 620970 | 0% | P | [69 empty] | 620970 | [19 empty] | 620970
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.1.1.2 | Cinta demarcadora, sin soporte | m | 150 | 2024 | 303600 |  |  | 150 | 303600 |  |  | 150 | 303600 |  |  |  |  | 150 | 303600 | 0.001192% | 0 | 303600 | 0% | P | [69 empty] | 303600 | [19 empty] | 303600
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.1.1.3 | Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular | un | 2 | 300621 | 601242 |  |  | 2 | 601242 |  |  | 2 | 601242 |  |  |  |  | 2 | 601242 | 0.002361% | 0 | 601242 | 0% | P | [69 empty] | 601242 | [19 empty] | 601242
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2 | RED DE GAS
17.2.1 | Centro de Regulación
17.2.1.1 | Regulador de Primera Etapa para 80 m3/h (23 mbar) | un | 3 | 759855 | 2279565 |  |  | 3 | 2279565 |  |  | 3 | 2279565 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.2 | Regulador de Segunda Etapa para 30 m3/h (23 mbar) | un | 8 | 301520 | 2412160 |  |  | 8 | 2412160 |  |  | 8 | 2412160 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.3 | Válvula de corte ø1" | un | 8 | 75549 | 604392 |  |  | 8 | 604392 |  |  | 8 | 604392 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.4 | Válvula Bola M26 | un | 8 | 25287 | 202296 |  |  | 8 | 202296 |  |  | 8 | 202296 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.5 | Elevador 3/4" | un | 8 | 42626 | 341008 |  |  | 8 | 341008 |  |  | 8 | 341008 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.6 | Universal galvanizada ø1" | un | 8 | 7632 | 61056 |  |  | 8 | 61056 |  |  | 8 | 61056 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.7 | Codo acero galvanizado ø1" | un | 27 | 3680 | 99360 |  |  | 27 | 99360 |  |  | 27 | 99360 |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.8 | Manómetro de 0 a 600 mbar con válvula de guarda | un | 3 | 274585 | 823755 |  |  | 3 | 823755 |  |  | 3 | 823755 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.9 | Tubería acero galvanizado ø1" | m | 4 | 28803 | 115212 |  |  | 4 | 115212 |  |  | 4 | 115212 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.10 | Tubería acero galvanizado ø1/2" | m | 16 | 28485 | 455760 |  |  | 16 | 455760 |  |  | 16 | 455760 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.11 | Codo acero galvanizado ø1" | un | 18 | 9795 | 176310 |  |  | 18 | 176310 |  |  | 18 | 176310 |  |  | 654 |  | 672 | 6582240 | 0.02585% | 0 | 6582240 | 0% | P | [69 empty] | 6582240 | [19 empty] | 6582240
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.12 | Codo acero galvanizado ø1/2" | un | 63 | 8273 | 521199 |  |  | 63 | 521199 |  |  | 63 | 521199 |  |  |  | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.13 | Tee acero galvanizado ø1" | un | 10 | 12346 | 123460 |  |  | 10 | 123460 |  |  | 10 | 123460 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.14 | Tee acero galvanizado ø1/2" | un | 40 | 10890 | 435600 |  |  | 40 | 435600 |  |  | 40 | 435600 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.15 | Medidor G 4,0 Q= 6 m3/h | un | 30 | 311298 | 9338940 |  |  | 30 | 9338940 |  |  | 30 | 9338940 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.16 | Medidor G 2,5 Q= 4 m3/h | un | 12 | 216173 | 2594076 |  |  | 12 | 2594076 |  |  | 12 | 2594076 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.17 | Armario de lámina galvanizada - Para 16 Medidores | un | 2 | 1627533 | 3255066 |  |  | 2 | 3255066 |  |  | 2 | 3255066 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.1.18 | Armario de lámina galvanizada - Para 12 Medidores | un | 1 | 1341201 | 1341201 |  |  | 1 | 1341201 |  |  | 1 | 1341201 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2 | Red Interna (Baja Presión)
17.2.2.1 | Codo Pealpe ø1" | un | 770 | 2524 | 1943480 |  |  | 770 | 1943480 |  |  | 770 | 1943480 |  |  |  | 770 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.2 | Codo Polietileno ø1" | un | 6 | 3582 | 21492 |  |  | 6 | 21492 |  |  | 6 | 21492 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.3 | Tapón Galvanizado ø1" | un | 126 | 2191 | 276066 |  |  | 126 | 276066 |  |  | 126 | 276066 |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.4 | Tubería polietileno 1" | m | 78 | 16544 | 1290432 |  |  | 78 | 1290432 |  |  | 78 | 1290432 |  |  |  | 78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.5 | Tubería Pealpe 1/2" | m | 1905 | 14579 | 27772995 |  |  | 1905 | 27772995 |  |  | 1905 | 27772995 |  |  |  | 1905 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.6 | Válvula de corte 1" | un | 126 | 33705 | 4246830 |  |  | 126 | 4246830 |  |  | 126 | 4246830 |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.7 | Buje Fusión (1"x1/2") | un | 10 | 6832 | 68320 |  |  | 10 | 68320 |  |  | 10 | 68320 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.8 | Unión Pealpe 1" | un | 24 | 1258 | 30192 |  |  | 24 | 30192 |  |  | 24 | 30192 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.9 NP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 DE 1" PARA GAS INCLUYE, SELLANTE, ROSCAS), INCLUYE PINTURA AMARILLA POR NORMA | m |  | 212296.23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1687.76 |  | 1687.76 | 358305091.9786 | 1.407% | 0 | 358305091.9786 | 0% | P | [71 empty] | 71661018.3957 | 71661018.3957 | 71661018.3957 | 71661018.3957 | 71661018.3957 | [13 empty] | 358305091.9786
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.10 NP | SUMINISTRO E INTALACION DE ANCLAJE METALICO PARA TUBERIA DESCOLGADA | un |  | 44159.76 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 96 |  | 96 | 4239336.4963 | 0.01665% | 0 | 4239336.4963 | 0% | P | [76 empty] | 4239336.4963 | [12 empty] | 4239336.4963
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.11 NP | SUMININSTRO E INSTALACION PANEL CONTROL VALVULA GALV 3/4" INCLUYE UNIVERASL NIPLES 3/4" Y TEE GALV 3/4" | un |  | 565395.74 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 42 |  | 42 | 23746621.08 | 0.09325% | 0 | 23746621.08 | 0% | P | [76 empty] | 23746621.08 | [12 empty] | 23746621.08
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.12 NP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 DE 3/4" PARA GAS INCLUYE, SELLANTE, ROSCAS), INCLUYE PINTURA AMARILLA POR NORMA | m |  | 174907.03 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  | 630 | 110191429.6171 | 0.4327% | 0 | 110191429.6171 | 0% | P | [73 empty] | 27547857.4043 | 27547857.4043 | 27547857.4043 | 27547857.4043 | [12 empty] | 110191429.6171
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.13 NP | CODO GALVANIZADO DE 3/4" | un |  | 9159.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 882.0004 |  | 882.0004 | 8078373.9637 | 0.03172% | 0 | 8078373.9637 | 0% | P | [76 empty] | 8078373.9637 | [12 empty] | 8078373.9637
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.14 NP | INSTALACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN A EQUIPOS, INCLUYE TAPONES | un |  | 77454.79 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 126 |  | 126 | 9759302.9126 | 0.03832% | 0 | 9759302.9126 | 0% | P | [77 empty] | 9759302.9126 | [11 empty] | 9759302.9126
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.15 NP | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXOMETALICA 1,50M INCLUYE REDUCION 3/4" A 1/2" | un |  | 129667.87 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 126 |  | 126 | 16338151.62 | 0.06416% | 0 | 16338151.62 | 0% | P | [77 empty] | 16338151.62 | [11 empty] | 16338151.62
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.16 NP | SUMINISISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CENTO DE MEDICION C/u 21 MEDIDORES | un |  | 5729057.42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 11458114.84 | 0.04499% | 0 | 11458114.84 | 0% | P | [77 empty] | 11458114.84 | [11 empty] | 11458114.84
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.17 NP | PRUEBA HERMETICA INICIAL ANTES DE PROCESO DE FUNDIDA DE PLACA PISO 1 | un |  | 118144.16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 42 |  | 42 | 4962054.72 | 0.01948% | 0 | 4962054.72 | 0% | P | [78 empty] | 4962054.72 | [10 empty] | 4962054.72
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.18 NP | PRUEBA HERMETICA INICIAL ANTES DE PROCESO DE FUNDIDA DE PLACA PISO 1 | un |  | 201512.26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 42 |  | 42 | 8463514.9099 | 0.03323% | 0 | 8463514.9099 | 0% | P | [78 empty] | 8463514.9099 | [10 empty] | 8463514.9099
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.19 NP | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR ASOCIADO SEGUNDA ETAPA SIN VENTEO INCLUYE UNIVERSALES DE 3/4", VALVULA DE CONTROL 3/4" Y NIPLES DE 3/4", INCLUYE REJILLA DE PROTECCION METALICA | un |  | 1032882.18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 42 |  | 42 | 43381051.4567 | 0.1703% | 0 | 43381051.4567 | 0% | P | [76 empty] | 10845262.8642 | 10845262.8642 | 10845262.8642 | 10845262.8642 | [9 empty] | 43381051.4567
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.2.2.20 NP | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR ASOCIADO SEGUNDA ETAPA SIN VENTEO INCLUYE UNIVERSALES DE 3/4", VALVULA DE CONTROL 3/4" Y NIPLES DE 3/4", INCLUYE REJILLA DE PROTECCION METALICA | un |  | 3957000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 42 |  | 42 | 166194000 | 0.6526% | 0 | 166194000 | 0% | P | [73 empty] | 27699000 | 27699000 | 27699000 | 27699000 | 27699000 | 27699000 | [10 empty] | 166194000
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.3 | Obras civiles e Instalación
17.3.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | M3 | 150 | 48926 | 7338900 |  |  | 150 | 7338900 |  |  | 150 | 7338900 |  |  |  |  | 150 | 7338900 | 0.02882% | 1814176.08 | 7338900 | 0.007124% | P | [79 empty] | 7338900 | [9 empty] | 7338900
[24 empty] | E | [44 empty] | 573412.72 | 171241 |  | 293556 | 775966.36 | [40 empty] | 1814176.08
17.3.2 | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | M3 | 45 | 103673 | 4665285 |  |  | 45 | 4665285 |  |  | 45 | 4665285 |  |  |  |  | 45 | 4665285 | 0.01832% | 0 | 4665285 | 0% | P | [79 empty] | 4665285 | [9 empty] | 4665285
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
17.3.3 | Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | M3 | 105 | 25827 | 2711835 |  |  | 105 | 2711835 |  |  | 105 | 2711835 |  |  |  |  | 105 | 2711835 | 0.01065% | 615973.95 | 2711835 | 0.002419% | P | [79 empty] | 2711835 | [9 empty] | 2711835
[24 empty] | E | [44 empty] | 252329.79 | 72315.6 |  | 154962 | 136366.56 | [40 empty] | 615973.95
17.4 | Obras complementarias
17.4.1 | Prueba del sistema Media y baja Presión | Un | 3 | 463086 | 1389258 |  |  | 3 | 1389258 |  |  | 3 | 1389258 |  |  |  |  | 3 | 1389258 | 0.005455% | 0 | 1389258 | 0% | P | [79 empty] | 1389258 | [9 empty] | 1389258
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
Total INSTALACIONES DE GAS |  |  |  |  | 78461313 |  |  |  | 78461313 |  |  |  | 78461313 |  | 0 |  |  |  | 789330373.595 |  |  | 789330373.595 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8108052 | 0 | 71661018.3957 | 71661018.3957 | 126907875.8 | 126907875.8 | 126907875.8 | 102156451.8084 | 76099832.2368 | 51969832.4941 | 26950540.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789330373.595
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825742.51 | 243556.6 | 0 | 448518 | 912332.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430150.03
18 | EQUIPAMIENTO Y DECORACION
18.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE MESON DE COCINAS EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 164.54 | 329514 | 54218233.56 |  |  | 164.54 | 54218233.56 |  |  | 164.54 | 54218233.56 |  |  |  |  | 164.54 | 54218233.56 | 0.2129% | 0 | 54218233.56 | 0% | P | [77 empty] | 18072744.52 | 18072744.52 | 18072744.52 | [9 empty] | 54218233.56
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
18.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BARRA DE COCINAS EN GRANITO NATURAL, INCLUYE ZOCALO DE 10 CM Y BISELES | M2 | 101.08 | 453214 | 45810871.12 |  |  | 101.08 | 45810871.12 |  |  | 101.08 | 45810871.12 |  |  |  |  | 101.08 | 45810871.12 | 0.1799% | 0 | 45810871.12 | 0% | P | [77 empty] | 15270290.3733 | 15270290.3733 | 15270290.3733 | [9 empty] | 45810871.12
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
18.03 | NUBES ACÚSTICAS DIÁMETRO 1.20M ESPESOR 4CM. MEMBRANA ACÚSTICA TENSADA. COLORES SEGÚN NIVEL. (INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MONTAJE) | UND | 30 | 284906 | 8547180 |  |  | 30 | 8547180 |  |  | 30 | 8547180 |  |  |  |  | 30 | 8547180 | 0.03356% | 0 | 8547180 | 0% | P | [77 empty] | 2849060 | 2849060 | 2849060 | [9 empty] | 8547180
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
18.04 | TELAS DECORATIVAS COLGANTES. COLORES SEGÚN DISEÑO. | M2 | 1066 | 26704 | 28466464 |  |  | 1066 | 28466464 |  |  | 1066 | 28466464 |  |  |  |  | 1066 | 28466464 | 0.1118% | 0 | 28466464 | 0% | P | [77 empty] | 9488821.3333 | 9488821.3333 | 9488821.3333 | [9 empty] | 28466464
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
18.05 | ESCULTURA CENTRAL DE 16.50M DE ALTURA X 3.52M APROXIMADAMENTE. CON ELEMENTOS ARTESANALES: AVES, PECES Y TORTUGAS ESCULPIDAS ARTESANALMENTE, ACOMPAÑADAS DE UNA RED DE PESCA Y ELEMENTOS DECORATIVOS. | UND | 1 | 51267639 | 51267639 |  |  | 1 | 51267639 |  |  | 1 | 51267639 |  |  |  |  | 1 | 51267639 | 0.2013% | 0 | 51267639 | 0% | P | [77 empty] | 17089213 | 17089213 | 17089213 | [9 empty] | 51267639
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
18.06 | RELIGAS METÁLICAS ACABADO NEGRO. ANCLADAS A LOSA SEGÚN PISO. 1.20M X 1.80M | UND | 21 | 300539 | 6311319 |  |  | 21 | 6311319 |  |  | 21 | 6311319 |  |  |  |  | 21 | 6311319 | 0.02478% | 0 | 6311319 | 0% | P | [78 empty] | 6311319 | [10 empty] | 6311319
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
18.07 | BARRA EN MICROCEMENTO ACABADO BRILLANTE, TINTURADO SEGÚN COLORES | M2 | 6.3 | 600874 | 3785506.2 |  |  | 6.3 | 3785506.2 |  |  | 6.3 | 3785506.2 |  |  |  |  | 6.3 | 3785506.2 | 0.01486% | 0 | 3785506.2 | 0% | P | [78 empty] | 3785506.2 | [10 empty] | 3785506.2
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
TOTAL EQUIPAMIENTO Y DECORACION |  |  |  |  | 198407212.88 |  |  |  | 198407212.88 |  |  |  | 198407212.88 |  | 0 |  |  |  | 198407212.88 |  |  | 198407212.88 |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62770129.2267 | 72866954.4267 | 62770129.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198407212.88
[24 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ÍTEMS NO PREVISTOS
19.1 | Cerramiento en lamina de zinc de dimensiones 3m * 0,8 m reforzada con madera rolliza de 2"x2" empotrada 50cm en concreto de 14 Mpa y triple refuerzo transversal con listones de 2x2", incluye dos puertas para entrada de camiones en lamina y bordillo perimetral | ML |  | 208345 |  | 211.78 |  | 211.78 | 44123304.1 | [9 empty] | 18450337238.4311 |  |  | 18450337238.4285 | [91 empty] | 0
0
19.2 | Instalación eléctrica provisional (Incluye un TABLERO PROVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, COMPRENDE PROTECCIÓN GENERAL, 8 SALIDAS 110V, 4 SALIDAS 220V BIFÁSICAS Y 2 SALIDAS A 220V TRIFÁSICAS.) | UND |  | 30723358 |  | 1 |  | 1 | 30723358 | [104 empty] | 0
0
19.3 | Demolicion de estructuras de cimientos existente | M3 |  | 192624.0464 |  | 807.97 |  | 807.97 | 155634450.75 | [104 empty] | 0
0
19.4 | EXCAVACIÓN MECANIZADA PARA PILOTES DE 10 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 0.80 y 0.60 mts (Pilotes entre 60 y 80 cms) | ML |  | 1156654 |  | 1008.18 |  | 1008.18 | 1166115429.72 | [104 empty] | 0
0
19.5 | Acarreo y retiro de lodos producto de perforación de pilotes (material saturado contaminado) | M3 |  | 151872 |  | 1738.48 |  | 1738.48 | 264026434.56 | [104 empty] | 0
0
19.6 | Descabezado de pilotes | UND |  | 277243 |  | 84 |  | 84 | 23288412 | [104 empty] | 0
0
19.7 | Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2000 o similar | M2 |  | 16061 |  | 541.4 |  | 541.4 | 8695425.4 | [104 empty] | 0
0
19.8 | Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 2500 o similar | M2 |  | 19087 |  | 1995 |  | 1995 | 38078565 | [104 empty] | 0
0
19.9 | Muro de contencion temporal, mediante tablaestacado en modulos metalicos H:6.0 Mts, incluye tuberia 4" Tipo Pesado con punta de lapiz | M2 |  | 852870 |  | 341.76 |  | 341.76 | 291476851.2 | [104 empty] | 0
0
19.1 | Bombeo y manejo de aguas | DÍA |  | 422228 |  | 150 |  | 150 | 63334200 | [104 empty] | 0
0
19.11 | PROJUNTA DE EXPANSIÓN CON CINTA PVC O-32, INCLUYE SELLADOR | ML |  | 78120.8212 |  | 71.96 |  | 71.96 | 5621574.2956 | [104 empty] | 0
0
19.12 | Impermeabilizacion externa del tanque de agua subterraneo, sistema de Geo-compuesto | M2 |  | 289248.807 |  | 176.8428 |  | 176.8428 | 51151560.4144 | [104 empty] | 0
0
19.13 | Tuberia de acero para camisas no recuperables con profundidad de 10.0 mts, diametro entre 60 y 80 cm y espesor 3/8" | ML |  | 2346157 |  | 120 |  | 120 | 281538840 | [104 empty] | 0
0
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS | [8 empty] | 2423808405.44 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18450337238.4311
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 18450337238.39 |  |  |  | 18404324893.8176 | COSTO DIRECTO DE LA OBRA |  |  | 18450337238.3901 |  | 3861450524.65 |  |  |  | 18450337238.4311 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 2575837.18 | 2575837.18 | 24145639.9 | 24145639.9 | 12676399.29 | 2575837.18 | 2575837.18 | 2575837.18 | 2575837.18 | 2575837.18 | 2575837.18 | 12138107.83 | 12138107.83 | 12138107.83 | 12138107.83 | 190793878.7 | 185606180.6 | 316893591.43 | 306157109.75 | 221650949.24 | 261776296.22 | 267026156.81 | 640928457.82 | 637793989.92 | 637793989.82 | 494928905.95 | 474871765.27 | 437738194.37 | 456545583.3 | 103272361.09 | 91831012.82 | 111098297.87 | 125655974.02 | 110456574.24 | 98371524.83 | 11658926.27 | 97867400.27 | 97002719.87 | 65424403.04 | 53970269.98 | 45510170.28 | 125009813.14 | 102801843.58 | 101426371.13 | 113873106.13 | 98374195.8 | 31942956.25 | 0 | 0 | 0 | 39822018.91 | 33965549.43 | 45880309.11 | 145257171.41 | 157722406.13 | 255344072.76 | 271349720.01 | 369320182.05 | 306207657.67 | 478274290.08 | 404136897.91 | 339546893.96 | 232532217.68 | 96112453.48 | 32983865.29 | 32742598.33 | 61413007.59 | 193675516.98 | 158923309.63 | 249382369.79 | 287265643.85 | 287844349.3 | 387534149.09 | 333244984.67 | 282987886.19 | 324416740.41 | 376634829.09 | 415860721.09 | 613498640.96 | 716501005.99 | 1147407868.59 | 947576225.63 | 811885616.98 | 295774508.13 | 46799700 | 18426005155.83
[24 empty] | E |  |  |  |  | 10766405.45 | 18340337.66 | 7573932.21 | 40600639.21 | 24041147 | 24041147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492651.2008 | 18492651.2008 | 51743013.9307 | 29588241.9212 | 60846495.6419 | 108524767.2515 | 109012536.3301 | 153045560.5981 | 115630609.8571 | 61135514.528 | 117669735.9124 | 105431158.4082 | 955273940.1625 | 873043113.1118 | 735058548.8225 | 165627774.46 | 56792217.98 | 40217569.08 | 63233800 | 118058850 | 90675331.824 | 51690816.34 | 134154405.4 | 1471600 | 39413595.41 | 57067524.1605 | 10990853.3 | 26782406.91 | 18719468.91 | 12822902.18 | 11217443.47 | 8414818.6 | 0 | 6511839.9 | 6229588.12 | 25622460.72 | 142932067.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726999481.9386
| TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | 6380289690.4149 |  |  |  | 6364378214.9815 | [14 empty] | P |  |  |  |  | 890747.26 | 890747.26 | 8349775.69 | 8349775.69 | 4383610.91 | 890747.26 | 890747.26 | 890747.26 | 890747.26 | 890747.26 | 890747.26 | 4197464.97 | 4197464.97 | 4197464.97 | 4197464.97 | 65978209.59 | 64184257.73 | 109584604.78 | 105871834.52 | 76648857.31 | 90524556.94 | 92340005.14 | 221638725.56 | 220554798.86 | 220554798.82 | 171150790.11 | 164214853.59 | 151373736.56 | 157877497.89 | 35712495.24 | 31755975.88 | 38418773.35 | 43452946.43 | 38196859.64 | 34017742.74 | 4031759.75 | 33843412.01 | 33544397.89 | 22624336.83 | 18663396.38 | 15737819.12 | 43229498.28 | 35549786.12 | 35074135.59 | 39378326.57 | 34018666.39 | 11046156.6 | 0 | 0 | 0 | 13770806.11 | 11745587.2 | 15865816.4 | 50231213.73 | 54541802.07 | 88300237.22 | 93835131.51 | 127714183.19 | 105889314.44 | 165391476.74 | 139754111.26 | 117418317.02 | 80411696.11 | 33236535.9 | 11406112.15 | 11322679.9 | 21237160.82 | 66974705.57 | 54957085.11 | 86238627.64 | 99338998.64 | 99539120.1 | 134012733.98 | 115239061.09 | 97859712.24 | 112186176.2 | 130243652.79 | 143808312.94 | 212153252.46 | 247772380.67 | 396783782.33 | 327680233.98 | 280757222.21 | 102281439.12 | 16183749.9 | 6371875441.2
[24 empty] | E |  |  |  |  | 3723118.16 | 6342250.86 | 2619132.7 | 14040059.89 | 8313641.12 | 8313641.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6394922.23 | 6394922.23 | 17893191.55 | 10231875.57 | 21041255.98 | 37528823.71 | 37697498.57 | 52924507.55 | 39986086.89 | 21141201.27 | 40691234.71 | 36459026.44 | 330342171.71 | 301906024.91 | 254189743.01 | 57275548.32 | 19639250.94 | 13907590.85 | 21866806.93 | 40825793.79 | 31356331.18 | 17875141.16 | 46391779.11 | 508892.29 | 13629569.65 | 19734454.25 | 3800734.21 | 9261593.03 | 6473357.8 | 4434272.91 | 3879091.1 | 2909918.65 | 0 | 2251851.79 | 2154246.63 | 8860473.38 | 49427172.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634638200.49
| ADMINISTRACION |  |  | 28.58% | 5273269456.1115 |  |  |  | 5260118721.3524 | ADMINISTARCIÓN |  |  | 5273269456.1115 |  | 1103636689.3909 |  |  |  | 5273269456.1232 |  |  |  |  | P | [89 empty] | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 184503372.3839 |  |  |  | 184043248.9382 | IMPRVISTOS |  |  | 184503372.3839 |  | 38614505.2465 |  |  |  | 184503372.3843 |  |  |  |  | E | [89 empty] | 0
| UTILIDAD |  |  | 5% | 922516861.9195 |  |  |  | 920216244.6909 | UTILIDAD |  |  | 922516861.9195 |  | 193072526.2325 |  |  |  | 922516861.9216 |  |  |  |  | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
| TOTAL COSTO DIRESTOS + COSTOS INDIRECTO |  |  |  | 24830626928.8049 |  |  |  | 24768703108.7991 | VALOR DELA OBRA (C.D. + C.I.) |  |  | 24830626928.8051 |  | 5196774245.5199 |  |  |  | 24830626928.8602 |  |  |  |  | P | [89 empty] | 0
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
| TRAMITE DE RED Y CERTIFICACIONES RETIE |  |  |  | 23276400 |  |  |  | 23276400 | [14 empty] | P |  |  |  |  | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 273840 | 23276400
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
| PMA |  |  |  | 61923820 |  |  |  | 94349017 | TRAMITE DE RED Y CERTIFICACIONES RETIE |  |  | 23276400 |  | 0 |  |  |  | 23276400 |  |  |  |  | P | [89 empty] | 0
[10 empty] | PMA |  |  | 32425197 |  | 32424960 |  |  |  | 32425197 |  |  |  |  | E |  |  |  |  | MES 2 - 2024 Semana 7: 14947128.98; MES 3 - 2024 Semana 8: 2135304.14; MES 3 - 2024 Semana 9: 2135304.14 | 2135304.14 | 2135304.14 | 2135304.14 | [10 empty] | 18570569.1067 | 18570569.1067 | 18570569.1067 | 3253415 | 3253415 | 3253415 | 3253415 | -61924057 | [55 empty] | 32424960
| PMT |  |  |  | 32425197 |  |  |  |  | PMT |  |  | 9302225 |  | 9295051 |  |  |  | 9302225 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 32746323.8302 | 381473 | 762946 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 381473 | 65171528.8302
[10 empty] | PROTOCOLO COVID |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | E | [89 empty] | 0
| PROTOCOLO COVID |  |  |  | 9302225 |  |  |  | 9302225 | MOBILIARIO |  |  | 570694619 |  | 0 |  |  |  | 570694619 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.94 | 109437.95 | 109437.95 | 109437.95 | 109437.95 | 109437.95 | 109437.95 | 109437.95 | 109437.95 | 109437.95 | 109437.95 | 9302225
[24 empty] | E |  |  |  |  | MES 2 - 2024 Semana 7: 2245364.66; MES 3 - 2024 Semana 8: 320766.38; MES 3 - 2024 Semana 9: 320766.38 | 320766.38 | 320766.38 | 320766.38 | [10 empty] | 1389987.6467 | 1389987.6467 | 1389987.6467 | 320766.38 | 320766.38 | 320766.38 | 320766.38 | 320766.38 | 320766.38 |  | -648706.78 | [52 empty] | 9302225.02
| MOBILIARIO |  |  |  | 570694619 |  |  |  | 570694619 | [14 empty] | P |  |  |  |  | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.34 | 6714054.35 | 6714054.35 | 6714054.35 | 6714054.35 | 6714054.35 | 6714054.35 | 6714054.35 | 6714054.35 | 6714054.35 | 6714054.35 | 570694619
[24 empty] | E | [89 empty] | 0
| VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  | 25466325369.8 |  |  |  | 25466325369.7991 |  |  |  | 25466325369.8051 |  | 5238494256.5199 |  |  |  | 25466325369.8602 | [94 empty] | 0
0
0
0
[29 empty] | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 53 | Semana 54 | Semana 55 | Semana 56 | Semana 57 | Semana 58 | Semana 59 | Semana 60 | Semana 61 | Semana 62 | Semana 63 | Semana 64 | Semana 65 | Semana 66 | Semana 67 | Semana 68 | Semana 69 | Semana 70 | Semana 71 | Semana 72 | Semana 73 | Semana 74 | Semana 75 | Semana 76 | Semana 77 | Semana 78 | Semana 79 | Semana 80 | Semana 81 | Semana 82 | Semana 83 | Semana 84 | Semana 85 | 0
[23 empty] | SEMANA | [5 empty] | 11 MAR - 16 MAR | 18 MAR - 23 MAR | 25 MAR - 30 MAR | 01 ABR - 06 ABR | 08 ABR - 13 ABR | 15 ABR - 20 ABR | 22 ABR - 27 ABR | 29 ABR - 04 MAY | 06 MAY - 11 MAY | 13 MAY - 18 MAY | 20 MAY - 25 MAY | 27 MAY - 01 JUN | 03 JUN - 08 JUN | 10 JUN - 15 JUN | 17 JUN - 22 JUN | 24 JUN - 29 JUN | 01 JUL - 06 JUL | 08 JUL - 13 JUL | 15 JUL - 20 JUL | 22 JUL - 27 JUL | 29 JUL - 3 AGO | 05 AGO - 10 AGO | 12 AGO - 17 AGO | 19 AGO - 24 AGO | 26 AGO - 31 AGO | 02 SEP - 07 SEP | 09 SEP - 14 SEP | 16 SEP - 21 SEP | 23 SEP - 28 SEP | 30 SEP - 5 OCT | 7 OCT - 12 OCT | 14 OCT - 19 OCT | 21 OCT - 26 OCT | 28 OCT - 2 NOV | 4 NOV - 9 NOV | 11 NOV - 16 NOV | 18 NOV - 23 NOV | 25 NOV - 30 NOV | 2 DIC - 7 DIC | 9 DIC - 14 DIC | 16 DIC - 21 DIC | 23 DIC - 28 DIC | 30 DIC - 4 ENE | 6 ENE - 11 ENE | 13 ENE - 18 ENE | 20 ENE - 25 ENE | 27 ENE - 1 FEB | 3 FEB - 8 FEB | 10 FEB - 15 FEB | 17 FEB - 22 FEB | 24 FEB - 1 MAR | 3 MAR - 8 MAR | 10 MAR - 15 MAR | 17 MAR - 22 MAR | 24 MAR - 29 MAR | 31 MAR - 5 ABR | 7 ABR - 12 ABR | 14 ABR - 19 ABR | 21 ABR - 26 ABR | 28 ABR - 3 MAY | 5 MAY - 10 MAY | 12 MAY - 17 MAY | 19 MAY - 24 MAY | 26 MAY - 31 MAY | 2 JUN - 7 JUN | 9 JUN - 14 JUN | 16 JUN - 21 JUN | 23 JUN - 28 JUN | 30 JUN - 5 JUL | 7 JUL - 12 JUL | 14 JUL - 19 JUL | 21 JUL - 26 JUL | 28 JUL - 2 AGT | 4 AGT - 9 AGT | 11 AGT - 16 AGT | 18 AGT - 23 AGT | 25 AGT - 30 AGT | 1 SEP - 6 SEP | 8 SEP - 13 SEP | 15 SEP - 20 SEP | 22 SEP - 27 SEP | 29 SEP - 4 OCT | 6 OCT - 11 OCT | 13 OCT - 18 OCT | 20 OCT - 23 OCT | 0
0
[21 empty] | Flujo de Inversión |  | Miles de $ | P |  |  |  |  | 10945389.72 | 10945389.72 | 39974220.87 | 39974220.87 | 24538815.48 | 10945389.72 | 10945389.72 | 10945389.72 | 10945389.72 | 10945389.72 | 10945389.72 | 23814378.08 | 23814378.08 | 23814378.08 | 23814378.08 | 264250893.57 | 257269243.61 | 433957001.49 | 419507749.55 | 305778611.83 | 359779658.44 | 366844967.23 | 870045988.66 | 865827594.06 | 865827593.92 | 673558501.34 | 646565424.14 | 596590736.21 | 621901886.47 | 146463661.61 | 131065793.98 | 156995876.5 | 176587725.73 | 156132239.16 | 139868072.85 | 23169491.3 | 139189617.56 | 138025923.04 | 95527545.15 | 80112471.64 | 68726794.68 | 175718116.7 | 145830434.98 | 143979312 | 193095088.81 | 139871667.47 | 50849391.13 | 7478805.28 | 7478805.28 | 7478805.28 | 61071630.3 | 53189941.91 | 69224930.79 | 202967190.42 | 219743013.48 | 351123115.26 | 372663656.8 | 504513170.52 | 419575777.39 | 651144572.1 | 551369814.45 | 464444016.26 | 320422719.07 | 136827794.66 | 51868782.72 | 51544083.51 | 90128973.69 | 268129027.83 | 221359200.02 | 343099802.71 | 394083447.77 | 394862274.68 | 529025688.35 | 455962851.04 | 388326403.71 | 444081721.91 | 514357287.18 | 567147839.33 | 833130698.72 | 971752191.96 | 1551670456.22 | 1282735264.91 | 1100121644.49 | 405534752.55 | 70462255.2 | 7835013737.82
[21 empty] | Programada Semanal |  | % | [5 empty] | 0.04298% | 0.04298% | 0.157% | 0.157% | 0.09636% | 0.04298% | 0.04298% | 0.04298% | 0.04298% | 0.04298% | 0.04298% | 0.09351% | 0.09351% | 0.09351% | 0.09351% | 1.038% | 1.01% | 1.704% | 1.647% | 1.201% | 1.413% | 1.441% | 3.416% | 3.4% | 3.4% | 2.645% | 2.539% | 2.343% | 2.442% | 0.5751% | 0.5147% | 0.6165% | 0.6934% | 0.6131% | 0.5492% | 0.09098% | 0.5466% | 0.542% | 0.3751% | 0.3146% | 0.2699% | 0.69% | 0.5726% | 0.5654% | 0.7582% | 0.5492% | 0.1997% | 0.02937% | 0.02937% | 0.02937% | 0.2398% | 0.2089% | 0.2718% | 0.797% | 0.8629% | 1.379% | 1.463% | 1.981% | 1.648% | 2.557% | 2.165% | 1.824% | 1.258% | 0.5373% | 0.2037% | 0.2024% | 0.3539% | 1.053% | 0.8692% | 1.347% | 1.547% | 1.551% | 2.077% | 1.79% | 1.525% | 1.744% | 2.02% | 2.227% | 3.271% | 3.816% | 6.093% | 5.037% | 4.32% | 1.592% | 0.2767% | 100%
[21 empty] | Flujo de Inversión |  | Miles de $ | P |  |  |  |  | 10945389.72 | 21890779.44 | 61865000.31 | 101839221.18 | 126378036.66 | 137323426.38 | 148268816.1 | 159214205.82 | 170159595.54 | 181104985.26 | 192050374.98 | 215864753.06 | 239679131.14 | 263493509.22 | 287307887.3 | 551558780.87 | 808828024.48 | 1242785025.97 | 1662292775.52 | 1968071387.35 | 2327851045.79 | 2694696013.02 | 3564742001.68 | 4430569595.74 | 5296397189.66 | 5969955691 | 6616521115.14 | 7213111851.35 | 7835013737.82 | 7981477399.43 | 8112543193.41 | 8269539069.91 | 8446126795.64 | 8602259034.8 | 8742127107.65 | 8765296598.95 | 8904486216.51 | 9042512139.55 | 9138039684.7 | 9218152156.34 | 9286878951.02 | 9462597067.72 | 9608427502.7 | 9752406814.7 | 9945501903.51 | 10085373570.98 | 10136222962.11 | 10143701767.39 | 10151180572.67 | 10158659377.95 | 10219731008.25 | 10272920950.16 | 10342145880.95 | 10545113071.37 | 10764856084.85 | 11115979200.11 | 11488642856.91 | 11993156027.43 | 12412731804.82 | 13063876376.92 | 13615246191.37 | 14079690207.63 | 14400112926.7 | 14536940721.36 | 14588809504.08 | 14640353587.59 | 14730482561.28 | 14998611589.11 | 15219970789.13 | 15563070591.84 | 15957154039.61 | 16352016314.29 | 16881042002.64 | 17337004853.68 | 17725331257.39 | 18169412979.3 | 18683770266.48 | 19250918105.81 | 20084048804.53 | 21055800996.49 | 22607471452.71 | 23890206717.62 | 24990328362.11 | 25395863114.66 | 25466325369.86
[21 empty] | Prog. Acumulada |  | % | [5 empty] | 0.04298% | 0.08596% | 0.2429% | 0.3999% | 0.4963% | 0.5392% | 0.5822% | 0.6252% | 0.6682% | 0.7112% | 0.7541% | 0.8476% | 0.9412% | 1.035% | 1.128% | 2.166% | 3.176% | 4.88% | 6.527% | 7.728% | 9.141% | 10.58% | 14% | 17.4% | 20.8% | 23.44% | 25.98% | 28.32% | 30.77% | 31.34% | 31.86% | 32.47% | 33.17% | 33.78% | 34.33% | 34.42% | 34.97% | 35.51% | 35.88% | 36.2% | 36.47% | 37.16% | 37.73% | 38.3% | 39.05% | 39.6% | 39.8% | 39.83% | 39.86% | 39.89% | 40.13% | 40.34% | 40.61% | 41.41% | 42.27% | 43.65% | 45.11% | 47.09% | 48.74% | 51.3% | 53.46% | 55.29% | 56.55% | 57.08% | 57.29% | 57.49% | 57.84% | 58.9% | 59.77% | 61.11% | 62.66% | 64.21% | 66.29% | 68.08% | 69.6% | 71.35% | 73.37% | 75.59% | 78.87% | 82.68% | 88.77% | 93.81% | 98.13% | 99.72% | 100%
[21 empty] | Flujo de Inversión |  | Miles de $ | E |  |  |  |  | 14489523.61 | 24682588.52 | 10193064.91 | 54640699.1 | 32354788.12 | 32354788.12 | 17192493.64 | 2456070.52 | 2456070.52 | 2456070.52 | 27343643.9508 | 27343643.9508 | 69636205.4807 | 39820117.4912 | 81887751.6219 | 146053590.9615 | 146710034.9001 | 205970068.1481 | 155616696.7471 | 82276715.798 | 158360970.6224 | 141890184.8482 | 1305576668.6258 | 1194909694.7751 | 1009208848.5858 | 226477504.16 | 80005650.3 | 57699341.31 | 88674788.31 | 97281353.17 | 122352429.384 | 69565957.5 | 179897477.73 | 1980492.29 | 53043165.06 | 76801978.4105 | 14791587.51 | 36043999.94 | 25192826.71 | 17257175.09 | 15096534.57 | 11324737.25 | 0 | 8763691.69 | 8383834.75 | 34482934.1 | 192359240.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438738278.1674
[21 empty] | Ejecutada Semanal |  | % | [5 empty] | 0.0569% | 0.09692% | 0.04003% | 0.2146% | 0.127% | 0.127% | 0.06751% | 0.009644% | 0.009644% | 0.009644% | 0.1074% | 0.1074% | 0.2734% | 0.1564% | 0.3216% | 0.5735% | 0.5761% | 0.8088% | 0.6111% | 0.3231% | 0.6218% | 0.5572% | 5.127% | 4.692% | 3.963% | 0.8893% | 0.3142% | 0.2266% | 0.3482% | 0.382% | 0.4804% | 0.2732% | 0.7064% | 0.007777% | 0.2083% | 0.3016% | 0.05808% | 0.1415% | 0.09893% | 0.06776% | 0.05928% | 0.04447% | 0% | 0.03441% | 0.03292% | 0.1354% | 0.7553% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.14%
[21 empty] | Flujo de Inversión |  | Miles de $ | E |  |  |  |  | 14489523.61 | 39172112.13 | 49365177.04 | 104005876.14 | 136360664.26 | 168715452.38 | 185907946.02 | 188364016.54 | 190820087.06 | 193276157.58 | 220619801.5308 | 247963445.4815 | 317599650.9622 | 357419768.4534 | 439307520.0753 | 585361111.0368 | 732071145.9369 | 938041214.085 | 1093657910.832 | 1175934626.63 | 1334295597.2524 | 1476185782.1006 | 2781762450.7265 | 3976672145.5016 | 4985880994.0874 | 5212358498.2474 | 5292364148.5474 | 5350063489.8574 | 5438738278.1674 | 5536019631.3374 | 5658372060.7214 | 5727938018.2214 | 5907835495.9514 | 5909815988.2414 | 5962859153.3014 | 6039661131.7119 | 6054452719.2219 | 6090496719.1619 | 6115689545.8719 | 6132946720.9619 | 6148043255.5319 | 6159367992.7819 | 6159367992.7819 | 6168131684.4719 | 6176515519.2219 | 6210998453.3219 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286 | 6403357693.4286
[21 empty] | Ejec. Acumulada |  | % | [5 empty] | 0.0569% | 0.1538% | 0.1938% | 0.4084% | 0.5355% | 0.6625% | 0.73% | 0.7397% | 0.7493% | 0.7589% | 0.8663% | 0.9737% | 1.247% | 1.403% | 1.725% | 2.299% | 2.875% | 3.683% | 4.295% | 4.618% | 5.239% | 5.797% | 10.92% | 15.62% | 19.58% | 20.47% | 20.78% | 21.01% | 21.36% | 21.74% | 22.22% | 22.49% | 23.2% | 23.21% | 23.41% | 23.72% | 23.77% | 23.92% | 24.01% | 24.08% | 24.14% | 24.19% | 24.19% | 24.22% | 24.25% | 24.39% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14% | 25.14%
[21 empty] | DESVIACION | [92 empty] | 0
0
Firmas
[62 empty] | 10.57% | [11 empty] | 172809772.49
0.0067858
13040917170.76
[21 empty] | VoBo. | [7 empty] | Semana 1: VoBo. | [36 empty] | 0.51208
[21 empty] | R.L. CONSORCIO RIO GRANDE | [7 empty] | Semana 1: R.L. CONSORCIO INTERMIRADOR | [36 empty] | 34482934.1
0.0013541
6265387403.9219
0.24603

## Hoja2 (hidden)
Semana 18 | Semana 23 | Semana 27 | Semana 32 | Semana 35
8 JUL-N13JUL | 19 AGO-24 AGO | 9 SEP-14 SEP | 14 OCT -19 OCT | 28 OCT AL 3 NOV
4.88% | 14% | 25.98% | 32.47% | 33.78%
3.683% | 10.92% | 20.78% | 22.49% | 23.41%

## OFERTA ECONOMICA
FORMATO 2 – PROPUESTA ECONÓMICA
Barrancabermeja, 16 de diciembre de 2022
Señores
ALCALDÍA DISTRITAL BARRANCABERMEJA
Cra. 5 # 50 43
Barrancabermeja Santander, Colombia.
REFERENCIA: Proceso de contratación No. LPO-018-2022., en adelante el “Proceso de Contratación”
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
ÍTEM | COD APU | ACTIVIDAD | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL
01 |  | OBRAS PRELIMINARES
1.01 |  | EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO) | MES | 13 | 5547957 | 72123441 |  | 72123441
1.02 |  | CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION. | ML | 211.78 | 28589 | 6054578.42 |  | 6054578.42
1.03 |  | DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 133.53 | 10527 | 1405670.31 |  | 1405670.31
1.04 |  | DEMOLICIÓN ESTRUCTURA Y RETIRO DE MATERIAL | M3 | 184.56 | 115497 | 21316126.32 |  | 21316126.32
1.05 |  | DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 328 | 27395 | 8985560 |  | 8985560
1.06 |  | DESMONTE DE CUBIERTA PREDIO EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1894.66 | 11365 | 21532810.9 |  | 21532810.9
TOTAL EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO) | [6 empty] | 131418186.95
02 |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION
2.01 |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ACARREO INTERNO | M3 | 497.02 | 34682 | 17237647.64 |  | 17237647.64
2.02 |  | RELLENO EN MATERIAL DE SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 828.37 | 48972 | 40566935.64
2.03 |  | RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO | M3 | 27.19 | 121460 | 3302497.4
2.04 |  | RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTACTO | M3 | 75.73 | 123800 | 9375374
2.05 |  | RELLENO DE RESPALDO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO | M3 | 431.53 | 19271 | 8316014.63
2.06 |  | EXCAVACIÓN Y CONCRETO PARA PILOTES F'C= 28 MPA | M3 | 346.83 | 1470278 | 509936518.74 |  | 509936518.74
2.07 |  | EXCAVACIÓN PARA TANQUE, SEMISÓTANO, DADOS, ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE | M3 | 1095.71 | 36790 | 40311170.9 |  | 40311170.9
2.08 |  | CONCRETO PARA SOLADO F'C= 14 MPA (E=0.05M) | M2 | 235.53 | 26914 | 6339054.42 |  | 6339054.42
2.09 |  | RELLENO EN PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 122.06 | 104279 | 12728294.74 |  | 12728294.74
2.1 |  | CONCRETO PARA DADOS DE CIMENTACIÓN F'C= 35 MPA | M3 | 253.18 | 671545 | 170021763.1 |  | 170021763.1
2.11 |  | CONCRETO PARA LOSA DE FONDO DEL TANQUE F'C= 28 MPA (E=0.3M) | M3 | 38.88 | 739576 | 28754714.88 |  | 28754714.88
2.12 |  | CONCRETO PARA PEDESTAL F'C= 28 MPA | M3 | 20.08 | 624396 | 12537871.68
2.13 |  | CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C= 28 MPA | M3 | 56.23 | 721865 | 40590468.95
TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION | [6 empty] | 900018326.72
03 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS
3.01 |  | CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 35 MPA | M3 | 205.25 | 1233019 | 253077149.75
3.02 |  | CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE TANQUE F'C= 28 MPA | M3 | 21.67 | 1055962 | 22882696.54 |  | 22882696.54
3.03 |  | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN F'C= 28 MPA | M3 | 21.72 | 1088072 | 23632923.84 |  | 23632923.84
3.04 |  | CONCRETO PARA LOSA SUPERIOR DEL TANQUE CON VIGAS DESCOLGADAS F'C= 28 MPA | M3 | 44.57 | 1287270 | 57373623.9
3.05 |  | CONCRETO PARA LOSETA AÉREA E=0.12m F'C= 28 MPA | M2 | 1409 | 177628 | 250277852
3.06 |  | CONCRETO PARA VIGAS AEREAS F'C= 28 MPA | M3 | 758.41 | 981876 | 744664577.16
3.07 |  | CONCRETO PARA LOSA DE CONTRAPISO F'C= 28 MPA | M3 | 138.32 | 782643 | 108255179.76
3.08 |  | CONCRETO PARA ESCALERA F'C= 28 MPA | M2 | 56.55 | 282709 | 15987193.95
3.09 |  | JUNTA DE DILATACION DE 16 CM METALICA CON SISTEMA DE BANDEJA CENTRAL | ML | 46.8 | 1948641 | 91196398.8
3.1 |  | ACERO PARA ESTRUCTURA METALICA (Incluye perfilería en acero estructural. Incluye suministro, corte, fabricación de piezas con curvatura, pintura de acabado, transporte e instalación en el malecón de Barrancabermeja) | KG | 110620.31 | 18701 | 2068710417.31 |  |  | 553101550 | 663721860 | 276550775
3.11 |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 258611.69 | 6727 | 1739680838.63 |  | 672700000
TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS | [6 empty] | 5375738851.64
04 |  | MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS
4.01 |  | LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5 12 X 20 X 30 CM | M2 | 2474.51 | 50277 | 124410939.27
4.02 |  | LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 3 7 X 20 X 30 CM | M2 | 104.89 | 45565 | 4779312.85
4.03 |  | MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM POR AMBAS CARAS CON AISLAMIENTO TERMICO | M2 | 21.97 | 126409 | 2777205.73
4.04 |  | TRASDOSADO 7.52 CM CON PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD | M2 | 266.93 | 55173 | 14727328.89
4.05 |  | TRASDOSADO 7.52 CM EN PLACA YESO CARTON 1/2 PULGADA RESISTENTE A LA HUMEDAD CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN LANA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 6.35 CM | M2 | 114.49 | 65341 | 7480891.09
TOTAL MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS | [6 empty] | 154175677.83
05 |  | PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA
5.01 |  | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | M2 | 3800.55 | 30475 | 115821761.25
5.02 |  | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 609.22 | 34127 | 20790850.94
5.03 |  | ESTUCO PLASTICO SOBRE PAÑETE ALLANADO | M2 | 2114.09 | 17191 | 36343321.19
5.04 |  | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR TIPO 1 ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, TRES MANOS | M2 | 1862.48 | 16622 | 30958142.56
5.05 |  | PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA, BASE AGUA, CON POLIMEROS ACRILICOS, DOS MANOS | M2 | 304.61 | 25086 | 7641446.46
TOTAL PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA | [6 empty] | 211555522.4
06 |  | PISOS
6.01 |  | PISO AFINADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO E = 8 CM INCLUYE CORTE DE JUNTAS | M2 | 1577.81 | 105951 | 167170547.31
6.02 |  | PISO DECORATIVO EN BALDOSA HIDRAULICA TIPO MOSAICO 20 X 20 CM, SEGÚN DISEÑO ARQ. | M2 | 105.52 | 208202 | 21969475.04
6.03 |  | PISO DE BAÑOS EN CERAMICA DE FORMATO 20 X 20 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN MOSAICO SEGÚN DISEÑO ARQ. | M2 | 136.07 | 71674 | 9752681.18
6.04 |  | PISO DE COCINAS EN BALDOSA DE CERAMICA BLANCA 30 X 30 CM, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | M2 | 530.34 | 60489 | 32079736.26
6.05 |  | PISO DE TERRAZA EN DECK WPC VETEADO TEKA 0.14M X 2.8M | M2 | 516.1 | 174715 | 90170411.5
6.06 |  | ANDEN EN ADOQUIN PEATONAL DE CONCRETO PREFABRICADO COLOR 10 X 20 CMS, incluye arena y sello | M2 | 248.35 | 115333 | 28642950.55
6.07 |  | ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO GUIA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello | M2 | 45.77 | 91481 | 4187085.37
6.08 |  | ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO ALERTA COLOR GRIS 0.40 X 0.40, incluye arena y sello | M2 | 49.07 | 96202 | 4720632.14
6.09 |  | RAMPA PEATONAL DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS TACTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO | M2 | 13.95 | 262111 | 3656448.45
6.1 |  | ESTAMPADO DE PISO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, INCLUYE PIGMENTANTE Y SELLANTE | M2 | 400.2 | 59718 | 23899143.6
6.11 |  | PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=40 KG/CM2, 1" ASENTAMIENTO 5 " ESPESOR=0.15 METROS, INCLUYE PASADORES DE LARGO 0.35 M Y D = 3/4" LISO A CADA 0,30 METROS Y BARRAS DE AMARRE DE 1/2" CORRUGADO DE 0.85 METROS DE LARGO Y 1.20 METRO DE SEPARACIÓN, INCLUYE ACERO PARA LOSAS REFORZADAS (VER ANEXO 1. PLANO MODULACION DE LOSAS) CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE | M2 | 271.87 | 132524 | 36029299.88
TOTAL PISOS | [6 empty] | 422278411.28
07 |  | CUBIERTA - IMPERMEABLIZACION - ASILAMIENTO
7.01 |  | Suministro y montaje de Cubierta tipo ATAC en cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de lámina estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante, y accesorios, fijados mecánicamente a correa estructural. Incluso parte proporcional de elementos de fijación, accesorios y juntas. Estructura metálica ligera autoportante en cubiertas, formada por perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío y galvanizados, según diseño estructural. Incluso p/p de elementos de anclaje. | M2 | 1028.9 | 321141 | 330421974.9
7.02 |  | Suministro e instalacion de sistema de impermeabilizacion membrana PVC Danopol FV 1.2 o equivalente (Incluye preparacion de superficie, equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) Bajo superficie en Deck Flotante | M2 | 973.5 | 172560 | 167987160
7.03 |  | Suministro e instalacion de Aislamiento Termico en laminas Danopren TR 60 o equivalente (Incluye equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) Bajo superficie en Deck Flotante | M2 | 523.1 | 148092 | 77466925.2
7.04 |  | Suministro e instalacion de sistema de Danolosas color gris de 7,5 cm de espesor o equivalente (Incluye preparacion de superficie, equipos, herramientas y materiales para su correcta instalacion) para Cubierta en Danolosa | M2 | 150 | 298151 | 44722650
TOTAL CUBIERTA ‐ IMPERMEABLIZACION ‐ ASILAMIENTO | [6 empty] | 620598710.1
08 |  | ENCHAPE
8.01 |  | ENCHAPE PARA MURO DE ZONAS HUMEDAS EN CERAMICA MARFIL 30 X 60 CMS ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE | M2 | 287.17 | 57249 | 16440195.33
8.02 |  | ENCHAPE PARA MURO COCINAS EN CERAMICA 30 X 60 CM, ALTA RESITENCIA AL DESGASTE COLOR SEGÚN DISEÑO ARQ. | M2 | 1044.77 | 60449 | 63155301.73
8.03 |  | ENCHAPE PARA MURO VESTIER EN CERAMICA BLANCA 30 X 60 CM | M2 | 143.3 | 57888 | 8295350.4
Total ENCHAPE | [6 empty] | 87890847.46
09 |  | APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS
9.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL CON ENTRADA SUPERIOR, CUMPLIMIENTO REQUERMIENTO A.D.A, DESCARGA CON FLUXOMETRO Y SENSOR | UND | 24 | 1051455 | 25234920
9.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED | UND | 2 | 663696 | 1327392
9.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL DE TANQUE, ANTIVANDALICO, DESCARGA TURBOFLUSH | UND | 2 | 1136872 | 2273744
9.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL REF. MEDIANO ENTRADA POSTERIOR TIPO INSTITUCIONAL CON VALVULA DUPLEX | UND | 8 | 1261000 | 10088000
9.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA, 53.5 X 34.5 CM | UND | 16 | 337490 | 5399840
9.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON FRENTE CONCAVO, CERTIFICADO A.D.A | UND | 4 | 469665 | 1878660
9.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA EMPOTRADA | UND | 8 | 534096 | 4272768
9.08 |  | MESON EN GRANITO | M2 | 11.95 | 449460 | 5371047
9.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE MESÓN PARA LAVAMANOS. FUNCIONAMIENTO CON SENSOR INFRARROJO. ACABADO: CROMADO | UND | 16 | 1645320 | 26325120
9.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO. | UND | 20 | 692819 | 13856380
9.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO. | UND | 7 | 736359 | 5154513
9.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO 4 MM RECTANGULAR 250 X 100 CMS | UND | 4 | 1230930 | 4923720
9.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO 4 MM RECTANGULAR 70 X 50 CMS | UND | 6 | 368010 | 2208060
9.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR VERTICAL DE SOBRE PONER PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, CON CERRADURA | UND | 8 | 397087 | 3176696
9.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE SOBREPONER EN PARED, PARA JABÓN LÍQUIDO, METÁLICO CROMADO. | UND | 12 | 344621 | 4135452
9.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO CON SENSOR AUTOMÁTICO EN ALUMINIO | UND | 8 | 1279020 | 10232160
9.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR JUMBO DE SOBREPONER PARA PAPEL HIGIÉNICO, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO | UND | 26 | 291505 | 7579130
9.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 8 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS. | UND | 22 | 70576 | 1552672
9.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 304 CAPACIDAD 12 LT. MEDIDAS 40X31X13 CM | UND | 8 | 421844 | 3374752
Total APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS | [6 empty] | 138365026
10 |  | CIELO RASO Y DIVISIONES
10.01 |  | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", INCLUYE AISLAMIENTO EN LANA DE VIDRIO | M2 | 762.09 | 55145 | 42025453.05
10.02 |  | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" RH | M2 | 552.3 | 53396 | 29490610.8
10.03 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS DESCOLGADOS EN ALUZINC PARA CIELO FALSO EXTERIOR, COLORES SEGÚN DISEÑO ARQ. INCLUIDO PINTURA DE ACABADO | M2 | 389.14 | 484872 | 188683090.08
10.04 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS DESCOLGADOS EN MDF PARA CIELO FALSO INTERIOR COLORES SEGÚN DISEÑO ARQ. INCLUIDO PINTURA DE ACABADO | M2 | 418.75 | 724587 | 303420806.25
Total CIELO RASO Y DIVISIONES | [6 empty] | 563619960.18
11 |  | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
11.01 |  | VENTANA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 6MM INCOLORO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 6.96 | 713492 | 4965904.32
11.02 |  | ESTERA METALICA PARA CERRAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CON VARILLA DE ACERO INTERNA | M2 | 85.84 | 686126 | 58897055.84
11.03 |  | PUERTA BATIENTE EN MALLA METÁLICA 2.40m x 2.05m CON ABERTURAS DE 0.4m, TUBULAR EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 2,5mm | UND | 1 | 1521622 | 1521622
11.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE CORREDIZA EN MALLA METALICA 7m x 2.05m TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 2.5mm | UND | 2 | 4245597 | 8491194
11.05 |  | PUERTA BATIENTE CORTA FUEGOS 60 mins, HOJA 22 Y ACABADO RAL 9018 1m x 2.15m | UND | 2 | 3441079 | 6882158
11.06 |  | PUERTA DOBLE BATIENTE CORTA FUEGOS 60min CALIBRE 22 ACABADO RAL 9018 1.2m. x 2.15m | UND | 1 | 3897574 | 3897574
11.07 |  | PUERTA BATIENDE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO de 0.05mm Y RELLENO EN POLIURENATNO DE 1mm | M2 | 49.93 | 278517 | 13906353.81
11.08 |  | PUERTA DOBLE BATIENTE CON HOJA DE 38mm DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO de 0.05mm Y RELLENO EN POLIURENATNO DE 1mm | M2 | 35.47 | 301043 | 10677995.21
11.09 |  | PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO DE 1m DE ANCHO x 2.5m DE ALTO | M2 | 79.95 | 568033 | 45414238.35
11.1 |  | PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO | M2 | 13.5 | 624187 | 8426524.5
11.11 |  | PUERTA DOBLE CORREDIZA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INCOLORO SOBRE MARCO DE ALUMINO ANODIZADO | M2 | 10.5 | 644715 | 6769507.5
Total CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA | [6 empty] | 169850127.53
12 |  | OBRAS EXTERIORES Y FACHADA
12.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DOBLE 5+6 MM CAMARA 12 MM INCOLORO PERFILERIA COLOR NATURAL | M2 | 610.27 | 2091000 | 1276074570
12.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE TERMOACUSTICO TIPO SANDWICH E= 5 CM | M2 | 371.51 | 374574 | 139157986.74
12.03 |  | FACHADA METALICA PREFABRICADA SEGÚN DISEÑO ARQ. | ML | 2043 | 1139726 | 2328460218
12.04 |  | ASCENSOR PASAJEROS CAP 800 KG, SIN CUARTO DE MAQUINA | UND | 1 | 218187152 | 218187152
12.05 |  | ASCENSOR SERVICIO 450 KG, SIN CUARTO DE MAQUINA | UND | 1 | 159886855 | 159886855
12.06 |  | CHAPA METALICA MICROPERFORADA | M2 | 72.46 | 919097 | 66597768.62
12.07 |  | BARANDA EN TUBO ACERO INOXDIABLE SECCION CUADRADA CON PARALES SEPARACIÓN CADA 15cm, H= 1.1m | ML | 399.43 | 181323 | 72425845.89
12.08 |  | BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SECCION CUADRADA, H=1.1m, CON ANTEPECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM | ML | 184.7 | 365808 | 67564737.6
Total OBRAS EXTERIORES Y FACHADA | [6 empty] | 4328355133.85
13 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
13.1 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
13.1.1 |  | Excavación A Mano (No incluye retiro del material sobrante) | M3 | 341.98 | 36498 | 12481586.04
13.2 |  | SISTEMA AGUA POTABLE
13.2.1 |  | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 D=1/2" (Incluye Accesorios) | ML | 403.23 | 6708 | 2704866.84
13.2.2 |  | Suministro e Instalación De Válvula D = 1/2" | Und | 6 | 22825 | 136950
13.2.3 |  | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3/4" (Incluye Accesorios) | ML | 10.4 | 14628 | 152131.2
13.2.4 |  | Suministro e Instalación De Válvula D = 3/4" | Und | 52 | 26150 | 1359800
13.2.5 |  | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios) | ML | 337.27 | 21924 | 7394307.48
13.2.6 |  | Suministro e Instalación Válvula de bola tipo pesado D=1-1/2'' | Und | 10 | 57936 | 579360
13.2.7 |  | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=2" (Incluye Accesorios) | ML | 99.02 | 29975 | 2968124.5
13.2.8 |  | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3" (Incluye Accesorios) | ML | 12.02 | 61496 | 739181.92
13.2.9 |  | Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para ducha | Und | 8 | 53748 | 429984
13.2.10 |  | Suministro e instalación de punto potable de D= 1/2" para lavamanos / fregaderos de cocina / punto de aseo | Und | 118 | 36639 | 4323402
13.2.11 |  | Suministro e instalación de punto potable de D= 1-1/2" para inodoro / orinal | Und | 34 | 99766 | 3392044
13.2.12 |  | Suministro e instalación Sistema bombeo Agua Potable (2 Bombas con Q=5.50 l/s y Hd=45.00 mca + 1 tanque hidroacumulador P=50-70 PSI y V=200 L) | GB | 1 | 22724205 | 22724205
13.2.13 |  | Sumimistro e Instalación de Medidor D=3" | UND | 1 | 3335696 | 3335696
13.2.14 |  | Suministro e instalación de Medidor D=2" para tanque | UND | 1 | 2694894 | 2694894
13.2.15 |  | Suministro e instalación de Medidor D=3/4" para locales | UND | 52 | 587413 | 30545476
13.3 |  | SISTEMA SANITARIO
13.3.1 |  | Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios) | ML | 203.84 | 36576 | 7455651.84
13.3.2 |  | Suministro e instalación Sifón de Piso D=2" | Und | 70 | 38580 | 2700600
13.3.3 |  | Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios) | ML | 257.97 | 51764 | 13353559.08
13.3.4 |  | Suministro e instalación de tubería PVC D=6" (Incluye Accesorios) | ML | 87.67 | 101453 | 8894384.51
13.3.5 |  | Suministro e instalación Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2" (Incluye Accesorios) | Und | 78 | 58019 | 4525482
13.3.6 |  | Suministro e instalación Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 4" (Incluye Accesorios) | Und | 26 | 92257 | 2398682
13.3.7 |  | Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi | Und | 3 | 330481 | 991443
13.3.8 |  | Suministro e instalación Válvula Antirretorno PVC Sanitaria D=6" | Und | 1 | 808146 | 808146
13.4 |  | SISTEMA DE VENTILACIÓN
13.4.1 |  | Suministro e instalación de tubería PVC D=2" (Incluye Accesorios) | ML | 13.2 | 19240 | 253968
13.4.2 |  | Suministro e instalación de tubería PVC D=4" (Incluye Accesorios) | ML | 5.4 | 32958 | 177973.2
13.4.3 |  | Suministro e instalación de Válvula de admisión de aire tipo Minivent D=2" | Und | 66 | 163349 | 10781034
13.4.4 |  | Suministro e instalación de Válvula de admisión de aire tipo Maxivent D=4" | Und | 5 | 269394 | 1346970
13.5 |  | SISTEMA CONTRA INCENDIOS ( UNIONES RANURADAS)
13.5.1 |  | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH40 1" (Incluye Accesorios) | ML | 70.69 | 51321 | 3627881.49
13.5.2 |  | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 2" (Incluye Accesorios) | ML | 954.45 | 80843 | 77160601.35
13.5.3 |  | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 2-1/2" (Incluye Accesorios) | ML | 30 | 101271 | 3038130
13.5.4 |  | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 4" (Incluye Accesorios) | ML | 19.6 | 140650 | 2756740
13.5.5 |  | Suministro e instalación de tubería ACERO SCH10 6" (Incluye Accesorios) | ML | 11.36 | 204265 | 2320450.4
13.5.6 |  | Suministro e instalación Válvula antirretorno BRONCE 4" BxB | Und | 1 | 979508 | 979508
13.5.7 |  | Suministro e instalación Válvula de compuerta BRONCE 4" BxB | Und | 1 | 2308054 | 2308054
13.5.8 |  | Suministro e instalación Válvula siamesa BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB | Und | 1 | 999756 | 999756
13.5.9 |  | Suministro e instalación Cabezal de Prueba BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB | Und | 1 | 871013 | 871013
13.5.10 |  | Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 4" (Incluye Accesorios) | ML | 8.6 | 1704298 | 14656962.8
13.5.11 |  | Suministro e instalación de tubería PVC C900 DR 14 6" (Incluye Accesorios) | ML | 45.1 | 618117 | 27877076.7
13.5.12 |  | Suministro e instalación de VRP (Incluye Accesorios) Ver detalle | UND | 6 | 12114016 | 72684096
13.5.13 |  | Suministro e instalación Conexión de Bomberos- Clase I | Und | 4 | 675237 | 2700948
13.5.14 |  | Suministro e instalación Rociadores tipo Pendent, K=5.6 | Und | 281 | 141896 | 39872776
13.5.15 |  | Suministro e instalación Bomba RCI (Q=750 GPM, Hd= 120 PSI) y equipo Jockey (Q=20 GPM, Hd=132 PSI) | Und | 1 | 122372896 | 122372896
13.6 |  | SISTEMA AGUAS LLUVIA
13.6.1 |  | Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 4" (Incluye Accesorios) | ML | 28.24 | 40451 | 1142336.24
13.6.2 |  | Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 6" (Incluye Accesorios) | ML | 205.53 | 100330 | 20620824.9
13.6.3 |  | Suministro e instalación de Bajante de aguas lluvias tubería PVC 8" (Incluye Accesorios) | ML | 76.08 | 149705 | 11389556.4
13.6.4 |  | Suministro e instalación Sifón de Piso D=4" | Und | 6 | 91150 | 546900
13.6.5 |  | Suministro e instalación de rejilla cupula tragante 6" | Und | 9 | 152215 | 1369935
13.6.6 |  | Suministro e instalación Canaleta Poliester Reforzado Fibra Vidrio 0.30 m x 0.20 m | ML | 83.4 | 230474 | 19221531.6
13.6.7 |  | Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi | Und | 6 | 334659 | 2007954
13.6.8 |  | Suministro e instalación Válvula Antirretorno PVC Sanitaria D=8" | Und | 2 | 2038352 | 4076704
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [6 empty] | 584252534.49
14 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
14.1 |  | ALIMENTADORES DE BAJA TENSION
14.1.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 2074 | 45147 | 93634878
14.1.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR GABINETE TRANSFERENCIA PRINCIPAL : 3X6#500 KCMIL Cu + 6#500 KCMIL Cu + 1#250KCMIL T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 30 | 4179990 | 125399700
14.1.3 |  | ALIMENTADOR 3X2#4/0 AWG Cu + 2#4/0 AWG Cu + 1#4T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 30 | 666861 | 20005830
14.1.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 3 : 3#300KCMIL Cu + 1#300 KCMIL Cu + 1#4T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 10 | 533358 | 5333580
14.1.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BANCO CONDENSADORES 150KVAR : 3X3#4/0 AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#2T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 15 | 984555 | 14768325
14.1.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 65 | 66466 | 4320290
14.1.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#8T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 35 | 239186 | 8371510
14.1.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC1-P3-2: 3#2 AWG Cu + 1#2 AWG Cu + 1#8T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 20 | 122562 | 2451240
14.1.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-REFRIGRERACION: 3#4/0 AWG Cu + 1#4/0 AWG Cu + 1#6T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 30 | 346039 | 10381170
14.1.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-DATOS: 3#6 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 25 | 77120 | 1928000
14.1.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3#4 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 55 | 91440 | 5029200
14.1.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: 3X2#2/0 AWG Cu + 1#2T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 100 | 442569 | 44256900
14.1.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-UMAS (UNIDADES MANEJADORAS): 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#6T Cud (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) | ML | 30 | 242217 | 7266510
14.2 |  | CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS
14.2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: PARA LLEGADA A ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 1", CURVA EMT 1", ADAPTADOR EMT 1" ) | ML | 2074 | 45159 | 93659766
14.2.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/4", CURVA EMT 1-1/4", ADAPTADOR EMT 1-1/4" | ML | 75 | 49017 | 3676275
14.2.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 2", CURVA EMT 2", ADAPTADOR EMT 2" | ML | 45 | 67994 | 3059730
14.2.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC1-P3-2: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 1-1/2", CURVA EMT 1-1/2", ADAPTADOR EMT 1-1/2" | ML | 10 | 54569 | 545690
14.2.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR: RECORRIDO DESDE GABINETE PRINCIPAL HASTA TABLERO DE AREAS COMUNES : TUBERIA EMT 3", CURVA EMT 3", ADAPTADOR EMT 3" | ML | 230 | 140892 | 32405160
14.2.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN DE 0.3MTX0.3MT, INCLUYE MARCACIONES PARA IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS | UND | 33 | 222714 | 7349562
14.3 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL
14.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 801 | 124144 | 99439344
14.3.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 35 | 108141 | 3784935
14.3.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 13 | 97734 | 1270542
14.3.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 21 | 134376 | 2821896
14.3.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA EXTRACTOR LOCALES COCINA CALIENTE, 3#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2". TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 31 | 182801 | 5666831
14.3.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 1/2" - 1#12F + 1#12 N + 1#12 T | ML | 1200 | 24737 | 29684400
14.3.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1#12F + 1#12 N + 1#12 T PVC 1/2" | ML | 50 | 19903 | 995150
14.3.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA, 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" | UND | 3 | 172046 | 516138
14.3.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MANEJADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", CORAZA LT 1/2" (CUARTO DATOS, OFICINA) | UND | 2 | 268372 | 536744
14.3.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220 VAC, 3#10F+1#10T EN TUBERIA EMT 1", CORAZA LT 1" (CUARTO DATOS, OFICINA) | UND | 2 | 484058 | 968116
14.3.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" | UND | 35 | 100828 | 3528980
14.3.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" | UND | 8 | 144227 | 1153816
14.3.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 220 VAC, 2#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" | UND | 8 | 160779 | 1286232
14.3.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR COCINA, 3#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" (UBICADOS EN PISO 1) | UND | 3 | 153012 | 459036
14.3.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CUARTO FRIO, 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 3 | 174816 | 524448
14.3.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 220VAC , 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 5 | 178304 | 891520
14.3.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑO 120VAC , 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 4 | 163685 | 654740
14.3.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA RECUPERADORAS DE AIRE 220VAC, 3#12+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1/2" | UND | 3 | 246915 | 740745
14.3.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA UMA 220VAC, 3#8+1#10T EN TUBERIA PVC SCH 40 1", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1" | UND | 3 | 510447 | 1531341
14.3.20 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO VRF 220VAC, 3#8+1#10T EN TUBERIA EMT 1", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1" | UND | 1 | 561206 | 561206
14.3.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO VRF 220VAC, 3#4+1#8T EN TUBERIA EMT 1-1/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 1-1/4" | UND | 2 | 975230 | 1950460
14.3.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONDENSADORA 220VAC, 3#12+1#12+1#12T EN TUBERIA EMT 3/4", TERMINA EN CAJA METALICA 4X4" Y CORAZA LT 3/4" | UND | 3 | 385282 | 1155846
14.4 |  | LUMINARIAS
14.4.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VAC, 4000K, 60X60 CM, IP 40, 4800LM, PARA MONTAJE EN CIELO RASO (OFICINAS ADMINISTRATIVAS) | UND | 7 | 216645 | 1516515
14.4.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TENSOFLEX CON CINTA LED 4000K, 24W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24V, 96W 120-277V Y SOPORTE PLANO PARA CINTA LED. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION/FIJACION | UND | 5 | 5469465 | 27347325
14.4.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 3W, 3000K, 120V, IP54. (GUIA DE JARDINERAS) | UND | 15 | 346718 | 5200770
14.4.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACION 120VAC, 4200LM, IP 65, IRC 80 (CUARTOS TECNICOS, PASILLOS) | UND | 107 | 187026 | 20011782
14.4.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO CAMPANA DECORATIVA (MATERIAL RATAN O MIMBRE) CON SOPORTE EN MADER. PORTALAMPARAS E27 Y BOMBILLA LED FILAMENTADA LUZ CALIDA (3000K) | UND | 103 | 531265 | 54720295
14.4.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE , VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277VAC, AUTONOMIA 180 MINS, IP20, 2X100LM. IRC 7', MONTAJE DE SOPREPONER, POTENCIA 3W, 6500K (AREAS COMUNES, ESCALERAS) | UND | 35 | 117664 | 4118240
14.4.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC (BAÑOS) | UND | 12 | 56751 | 681012
14.4.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED - FUSION FIXED 4000K, 950 LM, CRI 83, 11W (AREAS COMUNES) | UND | 262 | 811343 | 212571866
14.4.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (ESCALERAS ACCESO) | UND | 17 | 412391 | 7010647
14.4.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CINTA LED BLANCO 4000K, 72W, 24V, IP65. INCLUYE DRIVER 24W/89W 120-277VAC - PERFIL DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (BAÑOS) | UND | 14 | 762557 | 10675798
14.4.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED INDIRECTA PARA CUBIERTA, 20W- 4000K | UND | 24 | 1491645 | 35799480
14.4.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO KARDANICA 3000K, 120V-14W | UND | 9 | 698773 | 6288957
14.4.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO, POTENCIA DE ENTRADA6.5W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120VAC, IP65, PARA INCRUSTAR EN PISO, (JARDINERAS) | UND | 30 | 200567 | 6017010
14.4.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA 120V, 7.5W, 4000K (FACHADA) | UND | 190 | 409394 | 77784860
14.4.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BALA MOON 120V, 4000K, 7W | UND | 18 | 85824 | 1544832
14.5 |  | PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN
14.5.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CTOS CON TAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (LOCALES) | UND | 52 | 266640 | 13865280
14.5.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 CTOS CON TAPA (AREAS COMUNES) | UND | 7 | 723485 | 5064395
14.5.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CTOS CON TAPA (SISTEMA REGULADO) | UND | 1 | 686767 | 686767
14.5.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 5 KVA TRIFASICA 208VAC. AUTONOMIA 90MINS | UND | 1 | 8909893 | 8909893
14.5.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 1X20A | UND | 250 | 19637 | 4909250
14.5.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 2X20A | UND | 42 | 61678 | 2590476
14.5.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3x30A | UND | 35 | 129588 | 4535580
14.5.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR | UND | 6 | 1028045 | 6168270
14.5.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X40A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE Nº8AWG COBRE. | UND | 53 | 271818 | 14406354
14.5.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X80 COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE Nº6AWG COBRE. | UND | 7 | 473899 | 3317293
14.6 |  | SUBESTACION ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN
14.6.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE N.2 AWG COBRE 133% 15KV (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION) | ML | 100 | 180497 | 18049700
14.6.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" (2 TUBOS) (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION). INCLUYE ALAMBRE GUIA EN SU INTERIOR Y SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO. INCLUYE CRUCE DE VIA DE APROXIMADAMENTE 10 MTS CON TOPO | ML | 100 | 88853 | 8885300
14.6.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA EN NIVEL II (3 TCS 40/5A , 3 TPS 13200/208V, MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRONICO, BLOQUE DE PRUEBAS). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED | UND | 1 | 17970560 | 17970560
14.6.4 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12MTS X 1050 KGF, INCLUYE BASE DE CONCRETO | UND | 1 | 2590268 | 2590268
14.6.5 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE (3 CORTACIRCUITOS , 3 DPS, CRUCETA METALICA) | UND | 1 | 3041001 | 3041001
14.6.6 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3", PARA BAJANTE DE ACOMETIDA EN POSTE | ML | 6 | 601981 | 3611886
14.6.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133% | UND | 1 | 2515635 | 2515635
14.6.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (13.2KV), SEGÚN NORMA ESSA. INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS. | UND | 4 | 1351862 | 5407448
14.6.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CODOS TIPO INTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133% | UND | 1 | 2081204 | 2081204
14.6.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 500 KVA 13200/208-120 VAC. INCLUYE TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 62061680 | 62061680
14.6.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) TRANSFERENCIA PRINCIPAL 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 40584157 | 40584157
14.6.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CORRECCION DE FACTOR DE PONTENCIA. GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x) BANCO DE CONDENSADORES 150KVAR - 208VAC EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA IINCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 22310543 | 22310543
14.6.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES Nº1 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 14696537 | 14696537
14.6.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES Nº2 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 14696537 | 14696537
14.6.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES Nº3 208VAC FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA PARA 24 CUENTAS. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 10128134 | 10128134
14.6.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ESPECIAL AUTOSOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 2x)GABINETE AREAS COMUNES 208 VAC FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO, FRENTE MUERTO METALICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, CERRADURA ZINCADA, MARQUILLA DE SEGURIDAD Y PLACA CARACTERISTICA VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 23071944 | 23071944
14.6.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOGENERADOR INSONORIZADA DE 500 KVA - POTENCIA STAND BY EFECTICA HASTA 1500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR, SILENCIADOR TIPO CRITICO,TANQUE COMBUSTIBLE PARA 7 HORAS DE AUTONOMIA Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 293801020 | 293801020
14.6.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO IP20 TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA-AP 208VAC. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON ACABA EN PINTURA ELECTROSTATICA. VER DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 2591775 | 2591775
14.6.20 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA GENERAL SEGÚN NORMATIVA RETIE PARA TABLEROS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, TUBERIAS, BANDEJDAS, REGISTROS ELECTRICOS, CONDUCTORES, ETC | GL | 1 | 1504142 | 1504142
14.6.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE CONTRA INCNEDIO (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO) PLANTA EBAR 3. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 14190491 | 14190491
14.6.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA LOCALES (MEDIDA DIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED | UND | 52 | 768530 | 39963560
14.6.23 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA AREAS COMUNES (MEDIDA SEMIDIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED | UND | 1 | 4204437 | 4204437
14.6.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP REFRIGERACION (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 5789657 | 5789657
14.6.25 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-RECUPERADORAS DE AIRE (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 5789657 | 5789657
14.6.26 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-UMAS (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 6165901 | 6165901
14.6.27 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 1 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 3810015 | 3810015
14.6.28 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PP-ASCENSOR 2 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 3810015 | 3810015
14.6.29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE PRINCIPAL (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO | UND | 1 | 42847456 | 42847456
14.6.30 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO BANDERA 13.2 KV EN POSTE | UND | 1 | 1453878 | 1453878
14.6.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA BAJA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (208VAC). INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS. | UND | 2 | 1409344 | 2818688
14.6.32 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA (ANALIZADOR DE RED CON COMUNICACIÓN MODBUS 96 X 96) PARA MONTAJE EN TABLERO DE TRANSFERENCIA PRINCIPAL. | UND | 1 | 5573962 | 5573962
14.7 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
14.7.1 |  | Suministro e instalación de barraje equipotencial de 1000A. incluye aisladores y conexión a malla por medio de cable n. 2/0 AWG y soldadura exotérmica. | UND | 3 | 1386037 | 4158111
14.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO REDONDEADA EN UN EXTREMO. LONGITUD 1CM, DIAMETRO 16MM, INCLUYE BASE Y CONECTOR CON CONDUCTOR | UND | 16 | 209762 | 3356192
14.7.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO, DIAMETRO 8MM, PARA INSTALACION EN ANILLO SUPERIOR EN CUBIERTA. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS | ML | 220 | 13207 | 2905540
14.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0AWG, PARA SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA. | ML | 210 | 74456 | 15635760
14.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0AWG, PARA LOS BAJANTES. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS | ML | 165 | 16538 | 2728770
14.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE DE COBRE | UND | 13 | 62126 | 807638
14.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 25X25CM, IP666, CARA CONEXIÓN BIMETALICA POR BAJANTE | UND | 9 | 63962 | 575658
14.7.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DE 2.4MTS DE LONGITUD Y 5/8" DE DIAMETRO. | UND | 13 | 312329 | 4060277
14.7.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE PELIGRO DE BAJANATE DE DESCARGAS ATMOSFERICAS | UND | 9 | 49565 | 446085
14.7.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA, PARA CALIBRE 8-10MM | UND | 220 | 14426 | 3173720
14.7.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CM CON TAPA REMOVIBLE | UND | 2 | 457438 | 914876
14.7.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC de 3/4” PARA BAJANTE EXPUESTO O EN MURO | ML | 165 | 19751 | 3258915
14.7.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO ENTRE CABLE 1/0 AWG ALUMINIIO Y CABLE 2/0 AWG COBRE | UND | 9 | 62494 | 562446
14.8 |  | OBRAS CIVILES
14.8.1 |  | EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ML | 200 | 9197 | 1839400
Total INSTALACIONES ELECTRICAS | [6 empty] | 1910149305
15 |  | TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA
15.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
15.1.1 |  | Suministro e instalación Cable Categoría 6A F/UTP Violeta LS0H. | ML | 3355 | 6921 | 23219955
15.1.2 |  | Suministro e Instalación. Incluye Jack, patchcord de área de trabajo, patchcord de administración, faceplate doble, tapa ciega, marquillas y certificación de punto de datos. | UND | 70 | 283656 | 19855920
15.1.3 |  | Suministro e Instalación de bandeja de fibra óptica completa, debe incluir mínimo 1 adaptador de 12 hilos de fibra LC, Break Out, 1 tapa ciega, bandeja porta fusión, fusión de hilos de fibra y certificación de hilos, mismo fabricante que cableado de cobre. | UND | 1 | 3959642 | 3959642
15.1.4 |  | Suministro e Instalación de gabinete de piso 1,80x58x61 cm, 40 U. Incluye herrajes, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, kit de ventilación, multitoma horizontal de 12 salidas y consumibles de instalación. | UND | 1 | 6740507 | 6740507
15.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS
15.2.1 |  | Suministro e Instalación de Switch L2 Administrable web, 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch -24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802,3u, ab); 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports; 2SFP+ (10gb), Latency: <5µs, <5µs, <1,5µs; Throughput: up to 95,2Mpps; Switching Capacity 128Gbps, MAC Address 16384 entries, 1 RJ-45 console port to access limited CLI port, IMC, Web browser, limited command-line interface, SNMP Manager, IEEE 802,3 Ethernet MIB. | UND | 3 | 4942987 | 14828961
15.2.2 |  | Suministro e Instalación de Switch 24G 2SFP Switch, L2, Administrable web, 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802,3u, ab); 2SFP (1GB) ports Latency: <7μs, <2μs; Throughput: up to 38,6 Mpps; Switching Capacity 52 Gbps, MAC Address 8000 entries. | UND | 1 | 2065016 | 2065016
15.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)
15.3.1 |  | Suministro e Instalación de Cámara minidomo 4 MP, Lente F 2,8mm, 120DB, Metálica, H.265+, IP67, IK10. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. | UND | 17 | 1431299 | 24332083
15.3.2 |  | Suministro e Instalación de Cámara Bala 4 MP, D/N, Lente 2,8mm, 120DB, H.265+, IP67. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. | UND | 11 | 1382610 | 15208710
15.3.3 |  | Suministro e Instalación de Cámara PTZ 2MP DARKF, 25XZOOM H265+, WDR REAL DEFOG EIS HLC 3D-DNR POE+ 100 MTS IR. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. | UND | 6 | 4079566 | 24477396
15.3.4 |  | Suministro e Instalación de NVR 32 canalas HD 16 canales POE 256MBPS 4 Bahías Disco/8TB H.265 PRO. Incluye almacenamiento para 30 días de grabación | UND | 2 | 7081834 | 14163668
15.3.5 |  | Suministro e Instalación de Workstation Precisión Intel Xeon Processor W-2223 (4C, 3.6GHz 3.9GHz Turbo HT 8.25MB (120W)) DDR4-2666 ¦RAM: 8GB 1x8GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory ¦ 3.5" 1TB 7200rpm SATA Hard Drive ¦ Windows 10 Pro for Workstations (up to 4 Cores) Multi - English, French, Spanish ¦ NVIDIA® Quadro® P1000, 4GB, 4 mDP (5820T). Incluye pantalla de 24", teclado, mouse. | UND | 1 | 15131909 | 15131909
15.3.6 |  | Suministro e Instalación de Monitor Industrial Tamaño: 46", Resolución 1920X1080 (16:9), Brillo 500nit, Contraste: 3500:1, Características: uso 24 horas/día, Bisel 3.5mm (borde a borde). Incluye soporte en pared y accesorios de fijación. | UND | 2 | 9121904 | 18243808
15.3.7 |  | Suministro e Instalación de Extensor ethernet y PoE sobre UTP conecta a FLEX-Link o FLEX-C. Incluye terminal de 1 puerto FLEX ethernet sobre UTP 50W potencia, fuente 55VAC 60W para NV-FLXLK, NV-FLXLK-BSE, NV-ECLK-PLS. | UND | 3 | 2682829 | 8048487
15.3.8 |  | Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de CCTV. | UND | 1 | 5101920 | 5101920
15.4. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
15.4.1. DETECCIÓN DE INCENDIOS ÁREA ADMINISTRATIVA, DE SERVICIOS Y LOCALES
15.4.1.1 |  | Suministro e Instalación de Panel Detección de Incendio FACP proporciona un bucle de dispositivo inteligente de Clase A o Clase B que admite hasta 250 direcciones de dispositivo. Los módulos de controlador de bucle se pueden agregar en combinación para expandir la capacidad total del sistema en incrementos de 250 puntos hasta un máximo de 1,000 direcciones de dispositivos. Los paneles VS4 incluyen cuatro NAC que pueden conectarse para la operación Clase A o Clase B. Incluye módulo expansor de 2 lazos, dos baterias de respaldo, y transporte. | UND | 1 | 8560347 | 8560347
15.4.1.2 |  | Suministro e Instalación de Interfaz puerto Ethernet, RJ45. La tarjeta proporciona una conexión de red Ethernet 10/100 Base T estándar para conectarse a una intranet, una red local o Internet. La tarjeta se puede usar para descargar la programación de configuración desde el VS-CU al panel. La tarjeta Ethernet se instala en el conjunto de plástico y se conecta a la placa de circuito principal a través de un cable plano. Incuye transporte. | UND | 1 | 1708902 | 1708902
15.4.1.3 |  | Suministro e Instalación de Detector de Humo con Tecnología Multisensor. Proporciona un sensor de humo óptico y un sensor de calor de tasa de aumento con un ajuste de temperatura fijo. Juntos, estos sensores detectan de manera eficiente incendios latentes, así como incendios de llamas rápidas. El sensor de calor de tasa de aumento integrado de KI-PHD proporciona una temperatura de 15 ° F (9 ° C) por minuto para la detección de incendios de rápido desarrollo, al mismo tiempo que proporciona un umbral de detección fijo de 135 ° F (57,2 ° C). Los sensores de calor controlan la temperatura del aire y determinan si se debe iniciar una alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating current 51 µA. Alarm current 68 µA. Smoke Sensitivity Range UL/ULC: 0.53 to 3.94 %/ft. (1.7 to 12.35 %/m) obscuration. Rate-of-rise rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Air velocity 0 to 4,000 ft./min (0 to 20.32 m/s). Wall mounting 12 in. (305 mm) max. from ceiling. Operating environment 32 to 100°F (0 to 38°C), 0 to 93% RH, noncondensing. Incluye caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte. | UND | 39 | 453669 | 17693091
15.4.1.4 |  | Suministro e Instalación de Detector de Temperatura Rate-of-rise. Detector de incendios inteligente con índice de aumento. Monitorea la temperatura del aire circundante y analiza los datos del sensor para determinar si se debe iniciar una alarma. La función de calor de tasa de aumento detecta rápidamente un fuego rápido y en llamas. La función de calor de temperatura fija detecta fuego cuando la temperatura del aire cerca del detector excede el punto de alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating current 51 µA. Alarm current 68 µA. Vibration level 10 to 35 Hz, with an amplitude of 0.01 in. Rate-of-rise rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Incluye caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte. | UND | 55 | 294785 | 16213175
15.4.1.5 |  | Suministro e Instalación de Detector de Monóxido de Carbono.Alertar sobre niveles potencialmente peligrosos de CO en el área protegida. El sensor electroquímico interno se comunica con un sofisticado microprocesador integrado que rastrea con precisión los niveles de CO a lo largo del tiempo. Esta tecnología de detección da como resultado una respuesta rápida, detección confiable, tiempo de restablecimiento rápido y una inmunidad superior a falsas alarmas. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rawelt con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte. | UND | 4 | 786985 | 3147940
15.4.1.6 |  | Suministro e Instalación de Estación de Alarma de fuego de doble acción. Hechos de zinc fundido a presión y terminados con pintura en polvo epoxi roja complementada con rayas y marcas de color aluminio. Están equipadas con un interruptor de llave de alarma general (GA) para aplicaciones donde se requiere la operación en dos etapas. Operating Temperature: 32ºF to 120ºF (0ºC to 49ºC) Storage Temperature: -4ºF to 140ºF (-20ºC to 60ºC) Humidity: 0 to 93%. Construction & Finish: Lexan - Red with white markings. Operating Current: Standby = 250µA, Activated = 400µA. Addressing Requirements: Uses 1 Module Address. Incluye módulo monitor, caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte. | UND | 16 | 309382 | 4950112
15.4.1.7 |  | Suministro e Instalación de Carcaza stopper sin sirena para Estación Manual. Este dispositivo único y patentado ayuda a prevenir falsas alarmas de incendio sin restringir las alarmas legítimas. Consiste en un protector y marco de policarbonato Lexan transparente a prueba de manipulaciones que se ajusta fácilmente a las estaciones de extracción manual. Incluye transporte. | UND | 9 | 184102 | 1656918
15.4.1.8 |  | Suministro e Instalación de Sirena-estrobo pared 15, 30, 75 y 110 cd. Utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de menores requisitos de corriente. Las luces estroboscópicas cuentan con salida de luz de 15, 30, 75 o 110 cd seleccionable en campo. Operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR. Horn signal type Constant or TC3 temporal. Light output 15, 30, 75, or 110 candela. Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx. Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels. Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2). Dimensions (W×H×D) 4.95 x 5.78 x 1.62 in (12.57 x 14.68 x 4.11 cm). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios y transporte. | UND | 20 | 350080 | 7001600
15.4.1.9 |  | Suministro e Instalación de Módulo de entrada. Dispositivos direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar una alarma clase B normalmente abierta, supervisar o monitorear circuitos de dispositivos iniciadores de contacto seco (IDC). Description Single Input Module. Type Code 48 (factory set) Four sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses One Module Address. Operating Current Standby = 250µA; Activated = 400µA; Operating Voltage 15.2 to 19.95 Vdc (19 Vdc nominal). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte. | UND | 6 | 325732 | 1954392
15.4.1.10 |  | Suministro e Instalación de Módulo de control simple. Dispositivos direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar, a pedido del controlador de bucle, señales supervisadas de clase B o circuitos telefónicos a sus respectivas entradas de alimentación. Description Single Input (Riser) Signal Module. Type Code 50 (factory set) Two sub-types (personality codes) are available. Address Requirements Uses one module address. Wiring Terminations Suitable for #12 to #18 AWG (2.5 mm² to 0.75mm²). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte. | UND | 10 | 284846 | 2848460
15.4.1.11 |  | Suministro e Instalación de Anunciador LCD de 80 caracteres, indicadores comunes de sistema y controles, beige. Incluye accesorios, regata y transporte. | UND | 1 | 1380394 | 1380394
15.4.1.12 |  | Suministro e Instalación de fuente para sirenas de 10 A, 120 VAC. Incluye dos baterías de respaldo, módulo monitor, y transporte. | UND | 1 | 1923651 | 1923651
15.4.1.13 |  | Suministro e Instalación de Cable de incendio 18 AWG FPLR. Overal Cabling Color Code: 1 Black, 1 Red. Number conductors: 2. Stranding Solid. Conductor material: BC-Bare Copper. Operating Temperature Range: -20°C To +75°C. UL Temperature Rating: 75°C. Max. Recommended Pulling Tension: 39.200 lbs. Incluye transporte. | ML | 3355 | 4139 | 13886345
15.4.1.14 |  | Mano de obra para configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios de acuerdo con Norma NFPA 72. | UND | 1 | 5258725 | 5258725
15.4.2. DETECCIÓN DE INDENCIOS ÁREA DE COMEDOR
15.4.2.1 |  | Suministro e Instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Reproductor de imágenes con campo de visión de 80°. Tipo de lente de la imagen: 90°. Campo de visión útil: Horizontal: 80°, Vertical: 48°. Capacidad Estándar: Mínima: 6m, Máxima 34m. Máximo Número de emisores: 7. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta Interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes, mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye módulo monitor, accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración. | UND | 6 | 4682564 | 28095384
15.4.2.2 |  | Suministro e Instalación de detector de Humo por Detección de partículas mediante longitud de onda dual (infrarroja y ultravioleta). Emisor de Rayo de Luz Estándar con Batería. Emisor con alimentación por pilas alcalinas. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema puede distinguir los tamaños de partículas. La longitud de onda UV más corta Interactúa intensamente con ambas partículas, las pequeñas y las grandes, mientras que la longitud de onda IR más larga se ve afectada solo por las partículas más grandes. Por tanto, las mediciones de caída de señal en cada longitud de onda permiten al receptor óptico diferenciar el humo de otros agentes suspendidos en el aire o de objetos que puedan obstaculizar el haz luminoso. Incluye accesorios de fijación y soporte, cable de configuración, kit de instalación y configuración. | UND | 11 | 2898930 | 31888230
15.5. SISTEMA DE RED INALÁMBRICA - WIFI
15.5.1 |  | Suministro e Instalación de Access Point ZoneFlex dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point Indoor, 3x3:3 streams, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. Incluye power adapter or PoE injector y accesorios de fijación y soporte, licencia de suscripción por 1 año de Cloud Wifi. | UND | 15 | 3538315 | 53074725
15.5.2 |  | Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de la Red Inalámbrica. | UND | 1 | 3184131 | 3184131
15.6. INFRAESTRUCTURA
15.6.1 |  | Suministro e Instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 900 | 24470 | 22023000
15.6.2 |  | Suministro e Instalación de tuberia EMT 1". Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 33 | 29039 | 958287
15.6.3 |  | Suministro e Instalación de tuberia EMT 3". Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 117 | 104431 | 12218427
15.6.4 |  | Suministro e Instalación de tuberia PVC 3/4". Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 648 | 9935 | 6437880
15.6.5 |  | Suministro e Instalación de tuberia PVC 1". Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 12 | 10118 | 121416
15.6.6 |  | Suministro e Instalación de tuberia PVC 3". Incluye accesorios de fijación y soporte. | ML | 144 | 28860 | 4155840
15.6.7 |  | Suministro e instalación de bandeja portacable de 400MM. Incluye accesorios, cable y conector de tierra. | ML | 270 | 211606 | 57133620
15.6.8 |  | Suministro e instalación de bandeja portacable de 600MM . Incluye accesorios, cable y conector de tierra. | ML | 51 | 243137 | 12399987
15.6.9 |  | Suministro e Instalación de Caja Plástica de 310x240x124mm. | UND | 49 | 392899 | 19252051
15.6.10 |  | Suministro e instalación Gabinete para Operadores de Telecomunicaciones. Incluye accesorios de fijación. | UND | 1 | 2171070 | 2171070
15.6.11 |  | Suministro e instalación de registro 40x40cm con marco y tapa. | UND | 2 | 1122716 | 2245432
15.6.12 |  | Suministro e Instalación de Barraje para Conexión de Tierra. | UND | 1 | 2835666 | 2835666
15.6.13 |  | Suministro e Instalación Cable Grounding Bus #6. | ML | 45 | 15076 | 678420
Total TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 542435600
16 |  | SISTEMA DE AA Y EXTRACCION
16.1 |  | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
16.1.1 |  | Suministro e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 382,200 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F. | UND | 2 | 61884059 | 123768118
16.1.2 |  | Suministro e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 229,300 btu/hr, con alimentación para 1 equipo internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F. | UND | 1 | 35741591 | 35741591
16.1.3 |  | Suministro e instalacion de equipos tipo Manejadora tipo en L de 12692CFM con una capacidad de enfriamiento de 374.470Btuh, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante | UND | 2 | 76410357 | 152820714
16.1.4 |  | Suministro e instalacion de equipos tipo Manejadora tipo en L de 8578CFM con una capacidad de enfriamiento de 242460Btuh, Doble pared, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante | UND | 1 | 55092646 | 55092646
16.1.5 |  | Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil Piso techo con una capacidad de enfriamiento de 36.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante. | UND | 1 | 2562029 | 2562029
16.1.6 |  | Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter | UND | 1 | 1972283 | 1972283
16.1.7 |  | Suministro e Intalacion Controlador principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, encedido y apagado del equipo. | UND | 1 | 3246176 | 3246176
16.1.8 |  | Suminstro e instalacion de Recuperadora de calor de 2000CFM y 0.5InWc de lujo cruzado con una eficiencia de 57.3%. | UND | 2 | 61765414 | 123530828
16.1.9 |  | Suminstro e instalacion de Recuperadora de calor de 1273CFM y 0.4InWc de lujo cruzado con una eficiencia de 66.7%. | UND | 1 | 34279834 | 34279834
16.2 |  | TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS
16,2,1 |  | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 30 | 101077 | 3032310
16,2,2 |  | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 10 | 94627 | 946270
16,2,3 |  | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 22 | 85387 | 1878514
16,2,4 |  | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 30 | 59623 | 1788690
16,2,5 |  | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 75 | 48350 | 3626250
16,2,6 |  | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 12 | 39056 | 468672
16,2,7 |  | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 63 | 27413 | 1727019
16,2,8 |  | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra. | ML | 12 | 19972 | 239664
16,2,9 |  | Suministro e instalación de Branche y accesorios de conexión | UN | 4 | 526368 | 2105472
16.3 |  | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
16,3,1 |  | Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canalizado de comunicación de control de los equipos | ML | 25 | 29157 | 728925
16,3,2 |  | Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal | ML | 35 | 12653 | 442855
16.4 |  | SISTEMA DE AA
16,4,1 |  | Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada | M2 | 1812.29 | 121656 | 220475952.24
16,4,2 |  | Suministro e instalacion de Aislamiento Interno en Armalex de 1" | M2 | 1736.78 | 97748 | 169766771.44
16,4,3 |  | Suministro e intalacion de Difusor circular de 14" Aleta Fija con Damper | UN | 24 | 411698 | 9880752
16,4,4 |  | Suministro e intalacion de Rejilla de difusion de 24"X10" Aleta Fija con Damper | UN | 4 | 374369 | 1497476
16,4,5 |  | Suministro e intalacion de Rejilla de Retorno 24x24 con damper | UN | 12 | 604708 | 7256496
16,4,6 |  | Suministro e intalacion de Rejilla de Retorno 20x20 con damper | UN | 6 | 425556 | 2553336
16,4,7 |  | Suministro e intalacion de Rejilla Tipo Louver de 24"X24" con malla atrapa isecto y polvo | UN | 3 | 865973 | 2597919
16.5 |  | SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS
16.5.1 |  | Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada | M2 | 88.2 | 121662 | 10730588.4
16.5.2 |  | Suministro e instalacion Rejillas de extraccion 10X6 aleta fija | UND | 28 | 162458 | 4548824
16.5.3 |  | Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 660CFM | UND | 2 | 2997965 | 5995930
16.5.4 |  | Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 600CFM | UND | 2 | 2836919 | 5673838
16.5.5 |  | Suministro e instalacion de extractor Centrifugo en linea de 300CFM | UND | 2 | 1829183 | 3658366
16.6 |  | SISTEMA DE EXTRACCION COCINAS
16.6.1 |  | Suministro e instalacion de Conducto en lamina Cold Roll, en calibre 16. | KG | 4207.2 | 37233 | 156646677.6
16.6.2 |  | Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada | M2 | 425.88 | 121440 | 51718867.2
16.6.3 |  | Suministro e Instalacion de Campana de solo extraccion en acero inoxidable 430, de 2Mt de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilacion frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminacion serie L55 de ensamble para alta temperatura, limpiza termica y cubierta resistente a los golpes. | UND | 30 | 7799950 | 233998500
16.6.4 |  | Suministro e Instalacion de Campana de solo extraccion en acero inoxidable 430, de 1.4Mt de largo por 0.6 Mt de ancho, con ventilacion frontal por medio de dos difusoras de 18x10, Tipo Pared, filtro en acero inoxidable tipo baja eficiencia. Incluye 5 bombillas de iluminacion serie L55 de ensamble para alta temperatura, limpiza termica y cubierta resistente a los golpes. | UND | 12 | 6733563 | 80802756
16.6.5 |  | Suministro e Instalacion de Ventilador tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 18" de diametro 3300CFM @ 2.5" wc, 1325RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3). | UND | 30 | 5549201 | 166476030
16.6.6 |  | Suministro e Instalacion de Ventilador tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 16" de diametro.2700CFM @ 2.2" wc, 1400 RPM, motor de 1.5 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3). | UND | 12 | 4613148 | 55357776
16.6.7 |  | Suministro e Instalacion de Ventilador tipo Centrifugo descarga horizontal , centrifugo de acople mediante poleas de alta velocidad con switch de desconexion, y Tamaño 12"x12" 3200CFM @ 1.12" wc, 1050 RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3). | UND | 30 | 5323080 | 159692400
16.6.8 |  | Suministro e Instalacion de Ventilador tipo Centrifugo descarga horizontal , centrifugo de acople mediante poleas de alta velocidad con switch de desconexion, y Tamaño 12"x12" 2600CFM @ 1.1" wc, 950 RPM, motor de 1.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3). | UND | 12 | 4475704 | 53708448
16.7 |  | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
16.7.1 |  | Suministro e Instalacion Evaporador Bajo Perfil de 7000 Btu/h- 220V, 1PH, 60HZ, CF #1, #2 , #3 | UND | 3 | 3304195 | 9912585
16.7.2 |  | Suministro e Instalacion Condensador Remoto de 7900 Btu/h con compresor Tipo Scroll 220/1Ph. CF #1, #2,#3 | UND | 3 | 4196485 | 12589455
16.7.3 |  | Suministro e Instalacion de Panel 100 mm muros y techos, Acabado en Lamina Galvanizada. 035/035. Color Blanco 9002 | M2 | 220.8 | 185708 | 41004326.4
16.7.4 |  | Suministro e Instalacion de Panel de piso en 80 mm | M2 | 10.8 | 169741 | 1833202.8
16.7.5 |  | Suministro e Instalacion de Puerta Batiente de 1 x 2 m, inyectada en poliuretano de 80 mm de espesor - Acabado en lamina prepintada Cal. 26 - Marco PVC | UND | 3 | 3407573 | 10222719
16.7.6 |  | Suministro e Instalacion de Tableros de Potencia y control Equipos, incluye gabinete metálico, controlador Carel, Breaker para Evap, contactor para resistencia, marquilla, selector de dos posiciones, cableado interno. | UND | 3 | 1389213 | 4167639
Total SISTEMA DE AA Y EXTRACCION | [6 empty] | 2032766491.08
17 |  | INSTALACIONES DE GAS
17.1 |  | OBRAS PRELIMINARES
17.1.1 |  | Señalización y seguridad de la obra
17.1.1.1 |  | Soporte para Cinta demarcadora | un | 30 | 20699 | 620970
17.1.1.2 |  | Cinta demarcadora, sin soporte | m | 150 | 2024 | 303600
17.1.1.3 |  | Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular | un | 2 | 300621 | 601242
17.2 |  | RED DE GAS
17.2.1 |  | Centro de Regulación
17.2.1.1 |  | Regulador de Primera Etapa para 80 m3/h (23 mbar) | un | 3 | 759855 | 2279565
17.2.1.2 |  | Regulador de Segunda Etapa para 30 m3/h (23 mbar) | un | 8 | 301520 | 2412160
17.2.1.3 |  | Válvula de corte ø1" | un | 8 | 75549 | 604392
17.2.1.4 |  | Válvula Bola M26 | un | 8 | 25287 | 202296
17.2.1.5 |  | Elevador 3/4" | un | 8 | 42626 | 341008
17.2.1.6 |  | Universal galvanizada ø1" | un | 8 | 7632 | 61056
17.2.1.7 |  | Codo acero galvanizado ø1" | un | 27 | 3680 | 99360
17.2.1.8 |  | Manómetro de 0 a 600 mbar con válvula de guarda | un | 3 | 274585 | 823755
17.2.1.9 |  | Tubería acero galvanizado ø1" | m | 4 | 28803 | 115212
17.2.1.10 |  | Tubería acero galvanizado ø1/2" | m | 16 | 28485 | 455760
17.2.1.11 |  | Codo acero galvanizado ø1" | un | 18 | 9795 | 176310
17.2.1.12 |  | Codo acero galvanizado ø1/2" | un | 63 | 8273 | 521199
17.2.1.13 |  | Tee acero galvanizado ø1" | un | 10 | 12346 | 123460
17.2.1.14 |  | Tee acero galvanizado ø1/2" | un | 40 | 10890 | 435600
17.2.1.15 |  | Medidor G 4,0 Q= 6 m3/h | un | 30 | 311298 | 9338940
17.2.1.16 |  | Medidor G 2,5 Q= 4 m3/h | un | 12 | 216173 | 2594076
17.2.1.17 |  | Armario de lámina galvanizada - Para 16 Medidores | un | 2 | 1627533 | 3255066
17.2.1.18 |  | Armario de lámina galvanizada - Para 12 Medidores | un | 1 | 1341201 | 1341201
17.2.2 |  | Red Interna (Baja Presión)
17.2.2.1 |  | Codo Pealpe ø1" | un | 770 | 2524 | 1943480
17.2.2.2 |  | Codo Polietileno ø1" | un | 6 | 3582 | 21492
17.2.2.3 |  | Tapón Galvanizado ø1" | un | 126 | 2191 | 276066
17.2.2.4 |  | Tubería polietileno 1" | m | 78 | 16544 | 1290432
17.2.2.5 |  | Tubería Pealpe 1/2" | m | 1905 | 14579 | 27772995
17.2.2.6 |  | Válvula de corte 1" | un | 126 | 33705 | 4246830
17.2.2.7 |  | Buje Fusión (1"x1/2") | un | 10 | 6832 | 68320
17.2.2.8 |  | Unión Pealpe 1" | un | 24 | 1258 | 30192
17.3 |  | Obras civiles e Instalación
17.3.1 |  | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | M3 | 150 | 48926 | 7338900
17.3.2 |  | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | M3 | 45 | 103673 | 4665285
17.3.3 |  | Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | M3 | 105 | 25827 | 2711835
17.4 |  | Obras complementarias
17.4.1 |  | Prueba del sistema Media y baja Presión | Un | 3 | 463086 | 1389258
Total INSTALACIONES DE GAS | [6 empty] | 78461313
18 |  | EQUIPAMIENTO Y DECORACION
18.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE MESON DE COCINAS EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 164.54 | 329514 | 54218233.56
18.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BARRA DE COCINAS EN GRANITO NATURAL, INCLUYE ZOCALO DE 10 CM Y BISELES | M2 | 101.08 | 453214 | 45810871.12
18.03 |  | NUBES ACÚSTICAS DIÁMETRO 1.20M ESPESOR 4CM. MEMBRANA ACÚSTICA TENSADA. COLORES SEGÚN NIVEL. (INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MONTAJE) | UND | 30 | 284906 | 8547180
18.04 |  | TELAS DECORATIVAS COLGANTES. COLORES SEGÚN DISEÑO. | M2 | 1066 | 26704 | 28466464
18.05 |  | ESCULTURA CENTRAL DE 16.50M DE ALTURA X 3.52M APROXIMADAMENTE. CON ELEMENTOS ARTESANALES: AVES, PECES Y TORTUGAS ESCULPIDAS ARTESANALMENTE, ACOMPAÑADAS DE UNA RED DE PESCA Y ELEMENTOS DECORATIVOS. | UND | 1 | 51267639 | 51267639
18.06 |  | RELIGAS METÁLICAS ACABADO NEGRO. ANCLADAS A LOSA SEGÚN PISO. 1.20M X 1.80M | UND | 21 | 300539 | 6311319
18.07 |  | BARRA EN MICROCEMENTO ACABADO BRILLANTE, TINTURADO SEGÚN COLORES | M2 | 6.3 | 600874 | 3785506.2
Total EQUIPAMIENTO Y DECORACION | [6 empty] | 198407212.88
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 18450337238
|  |  |  | 28.58% | ADMINISTRACIÓN |  | 5273269456
|  |  |  | 1% | IMPREVISTOS |  | 184503372
|  |  |  | 5% | UTILIDAD |  | 922516862
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [6 empty] | 24830626928
[5 empty] | TRAMITE DE RED Y CERTIFICACIONES RETIE |  | 23276400
[5 empty] | PMA |  | 61923820
[5 empty] | PMT |  | 9302225
[5 empty] | PROTOCOLOS COVID |  | 32425197
[5 empty] | MOBILIARIO |  | 570694619
COSTO TOTAL DE OBRA | [6 empty] | 25466325369

## Hoja1
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total
| 3.11 | Acero de Refuerzo | KG | 1080 | 6727 | 7265160
| 4.01 | Levante de mampostería en Ladrillo Cerámico No. 5 12 X 20 X 30 Cm | M2 | 11.26 | 50277 | 566119.02
| 5.02 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 65.22 | 34127 | 2225762.94
| 13.6.7 | Registro De 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 Mts En Mampostería, Mortero De Pega 1:4, Pañetado Con Mortero 1:6 Impermeabilizado, Tapa En Concreto De 3000 Psi | UND | 1 | 334659 | 334659
| 17.3.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | M3 | 11.72 | 48926 | 573412.72
| 17.3.3 | Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | M3 | 9.77 | 25827 | 252329.79
| Total |  |  |  |  | 11217443.47
1.1
1.1
0.8
1 | 0.8
1.4 | 0.6
0.3
| 4.4 | 80
1.552
352
546.304
160
248.32
12.8216
| 794.624 |  |  | 3.15
|  | 906.368 |  | 7.24
| 72 | 1029.218
111.744
45.5
122.85