## VÍA (hidden)
OBRAS COMPLEMENTARIAS VIA CERRO NUTIBARA
ACTIVIDADES | INCLUYE (INFORMATIVO) | UN | VALOR DIRECTO (SIF) | VALOR TOTAL DIRECTO (SIF)
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA VÍA ACCESO. | EL PORTÓN DE ACCESO 30 A | KG | 73662243.2 | 512129998.2
| DEMARCACIONES DE CICLORUTA | M2 | 198377892
| DEMARCACIONES DE BULEVAR | M2 | 81148427
| SEÑALIZACION VERTICAL DEL PROYECTO |  | 30141396
| DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL DEL PROYECTO | ML | 97840040
| COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 X 20 X 6 | GL | 30960000
| TOTAL |  | 512129998.2
DOTACIÓN URBANA DE LA VÌA ACCESO. | DEFENSA VIAL DE LA 32 D | ML | 36000000 | 168424162.5
| PASAMANOS |  | 36236070
| BANCAS Y BASURERAS Y JARDINERAS | GL | 86838092.5
| PLETINA METALICA ALCORQUES CIRCULAR DE DIAMETRO DE 1.0M. | GL | 9350000
| TOTAL |  | 168424162.5
COMPLEMENTO A RED AGUA LLUVÍAS CERRO NUTIBARA DE LA DESCARGA DEL RÍO MEDELLÍN, ZANJA ABIERTA. | PMT DE ALTO IMPACTO PARA LA DESCARGA AL RÍO MEDELLÍN | GL | 167931034 | 558479443.658
| TRAMO B DE LA DESCARGA AL RÍO MEDELLÍN (INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE LA AUTOPISTA) | GL | 363828099.658
| LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO | DIA | 26720310
| TOTAL |  | 558479443.658
RESTITUCIÓN ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE OPERACIÓN | PORTERÍA 30 | Gl | 44881785.05 | 44881785.05 |  | OTRAS DEPENDENCIA S.S.S (BIENES)
| LOCAL COMERCIAL 30 A | Gl |  |  | 81930457.95 | Local se encontraba vacío sin arrendatario, se demoliò para obras de la via, Anterior subsecretario de Bienes solicitaba reposición, ¿Se requiere? ¿Quién será responsable?
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA | 1283915389.408 | 81930457.95
|  | 16.8% | ADMINISTRACIÓN DE OBRA (Incluye protocolos bio) | 358559993.4205 | 13764316.9356
|  | 5% | UTILIDAD DE OBRA | 64195769.4704 | 4096522.8975
|  |  | COSTO TOTAL DE LA OBRA | 1706671152.2989 | 99791297.7831
|  |  | INTERVENTORÍA (7,5 MESES) | 384491142
|  |  | COSTO TOTAL | 2091162294.2989 | 99791297.7831
2190953592.082
|  |  |  | 215697785.4205 | ADMON 16,8%
|  |  |  | 142862208 | PROTOCOLOS
358559993.4205
[5 empty] | #REF! | OTRAS DEPENDENCIAS

## CIMA (hidden)
OBRAS COMPLEMENTARIAS CIMA DEL CERRO NUTIBARA
ACTIVIDADES | INCLUYE (INFORMATIVO) | UN | VALOR DIRECTO (SIF) | OTRAS DEPENDENCIAS
DOTACIÓN CON ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN | Incluye extracción del restaurante y mesones en acero inoxidable, divisiones de acero inoxidable de los baños. | gl | 163704650.4207
COLOCACIÒN DE ADOQUÍN PEATONAL EN CIRCULACIÒN ZONA COMIDAS Y PLAZOLETA | Adoquón tactil para circulación peatonal | 723 m2 | 138598286.8834
DOTACIÓN AL URBANISMO CONSTRUIDO Y GRADERÍAS DE ESTANCIAS EN SITIOS ESPECIFICADOS. | Bancas, alcorques, jardineras, puntos ecológicos, Gradería detrás del Pueblito Paisa, Cubierta de pérgola (policarbonato) | gl | 341651758.6667
REDES EXTERNAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO | Alumbrado exterior zona de comidas A y B (zona de pérgola). | gl | 96869253.3333 |  |  | VALOR DIRECTO | A.U | 20.73%
INSTALACIÓN DE 3 MÓDULOS COMERCIALES DE ESPACIO PÚBLICO TIPO 70 | 3 comerciantes ubicados actualmente en el mirador | 3 Und |  | 100048049.5493 | SUBSECRETARÌA ESPACIO PÚBLICO | 82869253.3333 | 17178796.216
CONSTRUCCIÓN DE (1) MODULO COMERCIAL (CERCA AL PUNTO DE INFORMACIÓN) | Modulo para reubicar comerciante que se encuentra en la lista de arrendatarios | 1 Und |  | 32439249.5493 | S.S.S (Bienes) | 26869253.3333 | 5569996.216
MANTENIMIENTO DE 5 LOCALES EXTERIORES EN MADERA | Locales ubicados cerca a la glorieta de la cima del Cerro Nutibara | 5 Und |  | 118157549.5493 | S.S.S (Bienes) | 97869253.3333 | 20288296.216
PUESTA A PUNTO DE 5 LOCALES USO GUIÓN MUSEOGRAFICO Y FUENTE DEL PUEBLITO PAISA. | Si se requiere hacer, el plazo del contrato interadministrativo se vería aumentado, por el traslado de los comerciantes | 5 Und |  | 55190046.5846 | SECRETARÍA CULTURA CIUDADANA | 45713614.3333 | 9476432.2513
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA |  | 740823949.3041
| ADMINISTRACIÓN DE OBRA (Incluye protocolos bio) | 15.73% | 169030331.2255
| UTILIDAD DE OBRA | 5% | 37041197.4652 | SIN LOCALES PUEBLITO PAISA
| COSTO TOTAL DE LA OBRA |  | 946895477.9949 | 250644848.648
| INTERVENTORÍA (4 MESES) |  | 280000000
| COSTO TOTAL |  | 1226895477.9949 | 250644848.648
1477540326.6429
|  |  |  | 116531607.2255 | ADMON 15,73%
|  |  |  | 52498724 | PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD
169030331.2255

## CARLOS VIECO (hidden)
OBRAS COMPLEMENTARIAS TEATRO CARLOS VIECO ORTIZ
ACTIVIDADES | INCLUYE (INFORMATIVO) | VALOR DIRECTO (SIF) | VALOR TOTAL DIRECTO (SIF)
ACABADOS EN PISOS Y REVOQUES TEATRO CARLOS VIECO ORTIZ | REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA | 32301507.92 | 75181055.83
| PISOS | 42879547.91
| TOTAL | 75181055.83
ACABADOS EN CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE | APARATOS SANITARIOS | 48294491 | 376245911.875
| ELEMENTOS ACERO INOXIDABLE | 113054100
| CARPINTERÍA METÁLICA Y ACCESORIOS (PUERTAS- PASAMANOS- CORTINAS) | 214897320.875
| TOTAL | 376245911.875
INSTALACIÓN DE REDES | INST. HIDROSANITARIAS INTERNAS | 59604770 | 621801316.9645
| INST. HIDROSANITARIAS EXTERNAS | 96929156
| INST. ELECTRICAS INTERNAS | 268682796.9645
| INST. ELÉCTRICAS EXTERNAS | 151966929
| RED DE INCENDIOS | 44617665
| TOTAL | 621801316.9645
CERRAMIENTO PERIMETRAL | Cerramiento perimetral para paso y protección de fauna existente (requerimiento AMVA) | 211015000 | 211015000
| TOTAL | 211015000
IMPERMEABILIZACIONES | ACABADO BLOQUE HIDROFUGO | 12169200 | 62033407.36
| FILTROS, IMPERMEABILIZACIONES | 49864207.36
| TOTAL | 62033407.36
DOTACIÓN EQUIPOS ELECTROACÚSTICO Y DE ILUMINACIÓN | SISTEMA ELECTROACÚSTICO E ILUMINACION ESCÉNICA V1 Motor Chainmaster BGV-D8 1600KG / Arreglo lineal de parlantes / Amplificador / Poleas / Luminarias tipo Eurotruss / Consola digital audio / dotación sonido. |  |  | 791434332.4876 | SECRETARÍA CULTURA CIUDADANA
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA | 1346276692.0295 | 656356222
| 15.58% | ADMINISTRACIÓN DE OBRA (Incluye protocolos bio) | 228602708.6182 | 102260299.3876
| 5% | UTILIDAD DE OBRA | 67313834.6015 | 32817811.1
|  | COSTO TOTAL DE LA OBRA | 1642193235.2492 | 791434332.4876
|  | INTERVENTORÍA (4 MESES) | 280564703.1279
|  | COSTO TOTAL | 1922757938.3771 | 791434332.4876
2714192270.8647
|  |  | 209749908.6182 | ADMON 15,58%
|  |  | 18852800 | AJUSTE PROTOCOLO BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADO
228602708.6182

## RESUMEN OBRA (hidden)
TOTAL EJECUCIÓN OBRA | 6382686189.5896
TOTAL SIF | 5240815710.6709
TOTAL OTRAS DEPENDENCIAS | 1141870478.9187
S.S.S (Bienes) | 250388096.8818
SEC. CULTURA | 791434332.4876
SUB. ESPACIO PÚBLICO | 100048049.5493
VÍA | 2190953592.082
SIF | 2091162294.2989
OTRAS DEPENDENCIAS | 99791297.7831 | S.S.S (Bienes)
CIMA | 1477540326.6429
SIF | 1226895477.9949
OTRAS DEPENDENCIAS | 250644848.648
| 100048049.5493 | SUBSECRETARÌA ESPACIO PÚBLICO
| 32439249.5493 | S.S.S (Bienes)
| 118157549.5493 | S.S.S (Bienes)
CARLOS VIECO | 2714192270.8647
SIF | 1922757938.3771
OTRAS DEPENDENCIAS | 791434332.4876 | SECRETARÍA CULTURA CIUDADANA
1141870478.9187

## FICHA EDU - (hidden)
FICHA TÉCNICO ECONÓMICA EMPRESA DE DESA RROLLO URBANO - EDU
Codigo:FE-01-001 | Version:0 | Fecha: |  |  | Pagina 1 de 1
Tipo de Contrato: | Mandato
Contratante: | SECRETARIA DE SALUD DE MEDELLIN
Objeto Convenio: | "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORÍA INTEGRAL Y LICENCIAMIENTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ"
Duración (meses): | 9 | Fecha de inicio |  |  | Fecha de terminación
COMPONENTE DE PERSONAL
Función en el proyecto | Título (Formación) | Dedicación (meses) | Unidad | % dedicación | Cantidad de recursos | Vr. Unitario | Vr. Total
Coordinación | Coordinador | 9 | Mes | 50% | 1 | 7279119 | 32756035.5
Equipo Administrativo y Jurídico | Administrativo | 9 | Mes | 50% | 1 | 5610897 | 25249036.5
| Abogado | 9 | Mes | 50% | 1 | 5610897 | 25249036.5
Equipo Diseño | Arquitecto Líder | 7 | Mes | 100% | 1 | 6597206 | 46180442
| Arquitecto | 7 | Mes | 100% | 2 | 5610897 | 78552558
Equipo Estructuración | Normativo | 2 | Mes | 100% | 1 | 5610897 | 11221794
| Estructurador | 8 | Mes | 50% | 1 | 5610897 | 22443588
| Profesional Ambiental /Forestal | 5 | Mes | 100% | 1 | 5610897 | 28054485
| Presupuestador | 2 | Mes | 100% | 1 | 5610897 | 11221794
| Ingeniero Estructural | 2 | Mes | 100% | 1 | 5610897 | 11221794
| Ingeniero Eléctrico | 2 | Mes | 100% | 1 | 5610897 | 11221794
| Ingeniero Hidrosanitario | 2 | Mes | 100% | 1 | 5610897 | 11221794
Equipo Gestión Social | Profesional Social |  | Mes | 100% | 1 | 5610897 | 0
Provisión cambio de año 2022 |  | 0 | Mes | 8% |  |  | 0
SUB TOTAL COMPONENTE DE PERSONAL | [6 empty] | 314594151.5 | 13.76% |  |  | 2286624529.5855
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS
Estudios y diseños técnicos | [6 empty] | #REF!
SUB TOTAL COMPONENTE DE EDTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS | [6 empty] | #REF!
COMPONENTE DE EJECUCIÓN
Proyecto |  |  | Unidad | Área (m2) |  |  | Valor total
Obra e interventoría | [6 empty] | 0
SUB TOTAL COMPONENTE DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 0 | 0%
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES
Gestion social y de comunicaciones
SUB TOTAL COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES | [6 empty] | 0 | 0%
COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO
Transporte |  | 9 | Mes | 50% | 1 | 7560800 | 34023600
Suministro de papelería especializada y tóner para impresora |  | 7 | Mes | 50% | 1 | 500000 | 1750000
Impresiones, copias, ploteos y heligraficas |  | 7 | Mes | 50% | 1 | 500000 | 1750000
Impresoras (Color - Blanco y negro) |  | 7 | Mes | 50% | 1 | 500000 | 1750000
Puestos de trabajo |  | 9 | Mes | 50% | 3 | 481954 | 6506379
Puestos de trabajo |  | 7 | Mes | 100% | 3 | 481954 | 10121034
Puestos de trabajo |  | 2 | Mes | 100% | 5 | 481954 | 4819540
Puestos de trabajo |  | 8 | Mes | 50% | 1 | 481954 | 1927816
Puestos de trabajo |  | 5 | Mes | 100% | 1 | 481954 | 2409770
Puestos de trabajo |  |  | Mes | 100% | 2 | 481954 | 0
Puestos de trabajo |  |  | Mes | 100% | 3 | 481954 | 0
Equipos de cómputo |  | 9 | Mes | 50% | 3 | 426000 | 5751000
Equipos de cómputo |  | 7 | Mes | 100% | 1 | 944000 | 6608000
Equipos de cómputo |  | 7 | Mes | 100% | 2 | 426000 | 5964000
Equipos de cómputo |  | 2 | Mes | 100% | 5 | 426000 | 4260000 |  | 7894505.5
Equipos de cómputo |  | 8 | Mes | 50% | 1 | 426000 | 1704000
Equipos de cómputo |  | 5 | Mes | 100% | 1 | 426000 | 2130000
Equipos de cómputo |  | 0 | Mes | 100% | 2 | 396273 | 0
Equipos de cómputo |  | 0 | Mes | 100% | 3 | 396273 | 0 |  |  |  | hospedaje | 140000
Provisión cambio de año 2022 |  | 0 |  | 8% |  |  | 0 |  |  |  |  | 140000
SUB TOTAL APOYO LOGÍSTICO | [6 empty] | 91475139 | 4% | 99369644.5
Subtotal COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | #REF!
Subtotal COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 406069290.5
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR | [6 empty] | #REF!
Honorarios EDU Gerencia | [5 empty] | 8% | #REF!
Administración de contrato interadministrativo | [5 empty] | 0% | #REF!
Honorarios EDU Compra de Predios | [5 empty] | 3% | 0.03
Seguros _ Pólizas | [5 empty] | 0% | #REF!
TOTAL HONORARIOS EDU: | [6 empty] | #REF! | #REF!
IMPUESTO DE RENTA | [5 empty] | 0% | #REF!
Estampilla 1
Estampilla 2 | [11 empty] | honorarios
Estampilla 3 | [9 empty] | #REF! | 20% | #REF! | 197986118
IVA | [5 empty] | 19% | #REF! |  |  |  | 80% | #REF!
GMF | [5 empty] | 0.4% | #REF! | #REF! |  | recursos a desembolsar |  | #REF!
1 | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
VALOR TOTAL DEL CONVENIO | [6 empty] | #REF! | 1398392186.9518
Nota 1: El valor de los diseños a realizar pueder variar, de acuerdo los diferentes requerimientos o solicitudes adicionales que se puedan presentar, en tal caso, se debe realizar adiciones y ampliaciones.
Nota 3: Los recursos destinados para la ejecución de obras e interventoría, tendrán un alcance limitado obedeciendo a los resultados de los diseños técnicos realizados y sólo se podrá ejecutar de acuerdo a los recursos asignados, por lo tanto, en caso que las partes, previo concepto del comité de seguimiento del contrato, determine que se requieran las obras o recursos adicionales, la entidad contratante deberá adicionar recursos suficientes para poder ejecutar el total de las obras, con el fin de cumplir con los objetivos de la infraestructura y obtener el recibo por parte de Planeación.
Nota 2: La propuesta aquí presentada está supeditada a cambios en las áreas de intervención y características del suelo del territorio. Los recursos destinados tendrá un alcance limitado y sólo se podrán realizar de acuerdo a los recursos asignados. Por lo tanto, en caso de requerirse una ampliación al alcance se deberá adicionar recursos necesarios para acometer las actividades
Nota 3: el valor de la licencia de construccion no se incluye, teniendo en cuenta que solo se tiene el valor, luego de definir la posible intervencion a realizar.
Nota 7: El plazo establecido en el presente convenio puede variar de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mismo.
Nota 8: En caso de que se incremente la duración del convenio, se reajustarán financieramente cada uno de los componentes del VALOR DEL CONTRATO, en procura de su actualización, con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), en cada vigencia fiscal.
Nota 9: Los costos y gastos reembolsables corresponden a las erogaciones realizadas directamente por la EDU con sus recursos y que deben ser reintegrados por el convenio.
Nota 10: Las obligaciones que asume la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU- en el presente contrato específico se limita, a lo que jurídica y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución del objeto contractual, es decir la cobertura está limitada por estas dos variables.
Nota 11: Dado a que éste es un proyecto estratégico, el componente social y comunicacional es de suma importancia para garantizar la apropiación y proyección del beneficio para la comunidad, por tanto el valor de este componente deberá ser reevaluado por la SIF una vez se presente el Plan Estratégico Social y Comunicacional, el cual deberá estar en articulación con las actividades que en simultánea estará realizando la Gerencia del Centro.
CON 20%
SIN 20%

## PROGRAMACIÓN DETALLE
|  | DETALLE | DURACIÓN |  | INICIO | FIN
MESES
|  | CONVENIO | 43 | 1290 | 2024-12-16 | 2028-06-28
30
PROGRAMACIÓN | HITOS PROYECTO |  | DURACIÓN |  | INICIO | FIN | 2024 | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  | MESES |  |  |  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | CALIBRACIÓN DISEÑOS | 5 | 150 | 2024-11-15 | 2025-04-13 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 2 | LICENCIA CONSTRUCCIÓN | 2 | 60 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 3 | CONVENIO DE DESEMPEÑO | 3 | 90 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 4 | VIABILIDAD SSS ANTIOQUIA | 3 | 90 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 5 | VIABILIDAD MINISTERIO | 3 | 90 | 2025-01-15 | 2025-04-14 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 6 | ESTRUCTURACIÓN CONTRATACIÓN | 4 | 120 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 7 | PLAN CONTINGENCIA METROSALUD | 3 | 90 | 2025-03-01 | 2025-05-28 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 8 | EJECUCIÓN OBRA | 25 | 750 | 2025-06-01 | 2027-06-21 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 9 | DOTACIÓN | 8 | 240 | 2026-10-24 | 2027-06-21 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 10 | LIQUIDACIÓN | 6 | 180 | 2027-06-22 | 2027-12-19 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
| 11 | SEGUIMIENTO INDICADORES PS | 12 | 360 | 2027-06-22 | 2028-06-16 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01
[11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
[12 empty] | 737787103.1977 |  |  |  | 15264834762.6205 | [5 empty] | 15264834762.6205 | [5 empty] | 6542072041.1231 | [5 empty] | 6552072041.1231 | [8 empty] | 44361600710.6849
Formulas:
FIN = [INICIO]+F4
FIN = [INICIO]+F10-1

## FICHA METROSALUD_2024-27
FICHA TÉCNICO ECONÓMICA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
Nombre Proyecto | PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ – ESE METROSALUD
Objeto Convenio: | Realizar la Ampliación de la Infraestructura de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz – ESE Metrosalud en los servicios de urgencias, Imágenes diagnósticas y hospitalización.
Duración (meses): | 38 | Fecha de inicio |  | 2024-11-01 | Fecha de terminación |  | 2027-12-31
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS
Calibración y actualización de diseños técnicos para ejecución de obra ETAPA 01 | [6 empty] | 423868782.015
Interventoría Calibración y actualización de Estudios y diseños para ejecución de obra ETAPA 01 | [6 empty] | 123342705.3333
MODELACIÓN METODOLOGÍA BIM - Sistemas técnicos y arquitectura calibrados y actualizados + levantamiento de redes existentes para conexión | [6 empty] | 187636225
SUB TOTAL COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS | [6 empty] | 734847712.3483 | 2939390.8494 | 737787103.1977
COMPONENTE DE EJECUCIÓN
Proyecto |  |  | Unidad | Área (m2) |  |  | Valor total
Obra e interventoría | [6 empty] | 43430372743
SUB TOTAL COMPONENTE DE EJECUCIÓN | [6 empty] | 43430372743
Subtotal COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 44165220455.3483
TOTAL RECURSOS | [6 empty] | 44165220455.3483 |  | 15268334762.6205 | 35%
GMF | [5 empty] | 0.4% | 176660881.8214 |  | 15268334762.6205 | 35%
provisión al GMF | [6 empty] | 10000000
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + GMF | [6 empty] | 44351881337.1697 |  | 6543572041.1231 | 15%
POLIZA CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 9719373.5152 |  | 6543572041.1231 | 15%
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA | [6 empty] | 44361600710.6849 |  | 43623813607.4872
Nota 1: El valor de la calibración de diseños a realizar pueder variar, de acuerdo los diferentes requerimientos o solicitudes adicionales que se puedan presentar, en tal caso, se debe realizar adiciones y ampliaciones.
Nota 2: Los recursos destinados para la ejecución de obras e interventoría, tendrán un alcance limitado obedeciendo a los resultados de los diseños técnicos realizados y sólo se podrá ejecutar de acuerdo a los recursos asignados, por lo tanto, en caso que las partes, previo concepto del comité de seguimiento del contrato, determine que se requieran las obras o recursos adicionales, la entidad contratante deberá adicionar recursos suficientes para poder ejecutar el total de las obras, con el fin de cumplir con los objetivos de la infraestructura y obtener el recibo por parte de Planeación.
Nota 3: La propuesta aquí presentada está supeditada a cambios en las áreas de intervención y características del suelo del territorio. Los recursos destinados tendrá un alcance limitado y sólo se podrán realizar de acuerdo a los recursos asignados. Por lo tanto, en caso de requerirse una ampliación al alcance se deberá adicionar recursos necesarios para acometer las actividades
Nota 4: El plazo establecido en el presente convenio puede variar de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mismo.
Nota 5: En caso de que se incremente la duración del convenio, se reajustarán financieramente cada uno de los componentes del VALOR DEL CONTRATO, en procura de su actualización, con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), en cada vigencia fiscal.
Nota 6: Las obligaciones que asume la Empresa Social del Estado Metrosalud en el presente contrato específico se limita, a lo que jurídica y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución del objeto contractual, es decir la cobertura está limitada por estas dos variables.
Nota 7: Dado a que éste es un proyecto estratégico, el componente social y comunicacional es de suma importancia para garantizar la apropiación y proyección del beneficio para la comunidad.

## CONSOLIDADO
Descripción Componentes | Valor | Observaciones
Estudio y diseños técnicos | 734847712.3483
Obra Civil e Interventoría | 43430372743
GMF 0,4% | 176660881.8214
PROVISIÓN GMF | 10000000
POLIZAS | 9719373.5152
Valor total propuesta económica | 44361600710.6849

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ
SEMANAS (CONTADAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO)
ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38
Topografía
Suelos
Levantamiento arquitectónico
Patología y vulnerabilidad estructural
Investigación redes internas (eléctricas e hidrosanitarias)
Diseños estructurales
Diseños hidrosanitarios
Redes hidráulicas externas
Diseños eléctricos
Redes eléctricas externas
Diseños redes de gas
Diseño redes telecomunicaciones
Diseño aire acondicionado
Diseño gases medicinales
Espacio público
Planteamiento vial
Urbanismo
Arquitectura
Solicitud diseño alumbrado público
[21 empty] | Radicación en Curaduría | [10 empty] | licencia de construccion
Contratación
Estudios y diseños
Idea básica - Anteproyecto
Desarrollo proyecto arquitectónico
Aprobaciones entidades externas
Trámite ante Ministerio
Diseños externos