## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | General | Ejecución | Operacional | Enfermedades o incapacidades | Retrasos en el cumplimiento de actividades | 3 | 3 | 6 | alto | Contratista | Se mitiga el riesgo verificando las programaciones de actividades para que se hagan en su debido momento, sin retardos ni dilaciones injustificadas | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio de su contrato | Fecha de finalización del contrato | Verificándose por parte de la supervisión el cumplimiento oportuno de las actividades encomendadas | Semanalmente | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Especifico | Ejecución | Tecnológico | Cambios, daños o suspensiones en los sistemas de información que utiliza el contratista para el desarrollo de sus actividades en el marco de ejecución del contrato | Retrasos en las labores administrativas que dependen del uso de estas herramientas tecnológicas | 3 | 3 | 5 | alto | Entidad Estatal | Evitar el riesgo con la Actualización y mantenimiento permanente de las diferentes plataformas y software y hadware que requiere el municipio en su operación administrativa | 1 | 2 | 3 | Medio | Si | Entidad Estatal | Desde los primeros meses de la vigencia fiscal | Tiene como fecha final para el tratamiento el periodo establecido para la vigencia fiscal | Verificado la condicione de cada uno de los software, y plataformas u aplicaciones que se requieren en el Municipio para el desarrollo de las gestiones administrativas, a través de las diferentes labores de la Dirección de Tics | Mensualmente | 2 | Riesgo alto
3 | General | Especifico | Ejecución | Regulatorio | Cambio o modificaciones a las normas que regulan la contratación o las normas de gestión integral | Retrasos en los procesos que apoyará la contratista, mientras se interiorizan los cambios | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | Actualización premamámente en la normativa y jurisprudencia que regula el sector y la temática | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio de su contrato | Fecha de finalización del contrato | Actualización permanente de la normativa, verificando los medios idóneos a través de los cuales se divulga la normativa y la jurisprudencia que en materia de contratación estatal y Gestion integral se generan | Semanalmente | 3 | Riesgo medio
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación