## Control de Calidad
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
CONTROL DE CALIDAD A EXPEDIENTES JUDICIALES
FECHA DE REVISIÓN | ESPECIALIDAD | DESPACHO | CODIGO ÚNICO EXPEDIENTE JUDICIAL | N° DE EXPEDIENTES | N° DE CUADERNOS | N° PDF | N° FOLIOS | VALOR FOLIO | VALOR A FACTURAR | N°ACTA DE INICIO | N°ACTA DE SEGUIMIENTO | N°ACTA DE ENTREGA | ESTADO | OBSERVACIONES
2024-10-21 | PENAL | JUZGADO 003 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA | N/A | 141 | 639 | 10439 | 37164 | 285.6 | 10614038.4 | 1 | 3 Y 6 | 8 | Entregado | Se realizó acta de inicio el pasado 6 de septiembre del año en curso, en el cual se indexaron 125 expedientes electrónicos y 20 expedientes físicos; para un total de 142 expedientes; y un total de 37164 folios indexados. El despacho se entregó a satisfacción con acta de cierre N° 001 el pasado 23 de septiembre.
2024-10-21 | CIVIL | JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS | N/A | 810 | 1332 | 17543 | 110966 | 285.6 | 31691889.6 | 2 | 5 | 12 | Entregado | Se inicia el pasado 20 de septiembre con el proceso de indexación, en el cual se intervienen 811 expedientes y un total de 110.966 folios. Se realiza la respectiva entrega el pasado 17 de octubre. El despacho se entregó con acta de cierre N° 002.
2024-10-21 | PENAL | JUZGADO 004 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA | N/A | 700 | 188 | 4104 | 18434 | 285.6 | 5264750.4 | 4 |  |  | En Proceso | El pasado 3 de octubre se da inicio al proceso de digitalización e indexación de los expedientes del juzgado 04 EPMS, el cual no cuenta con inventario exacto de la cantidad de expedientes lo cual dificulta la labor a la fecha se han indexado 21 expedientes con un total de 18.343 folios entregados al despacho el pasado 22 de octubre. El despacho aún se encuentra en proceso de digitalización e indexación, por lo anterior aún no se cuenta con acta de cierre
2024-10-21 | PENAL | JUZGADO 012 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | N/A | 138 | 146 | 2554 | 8538 | 285.6 | 2438452.8 | 7 |  |  | Entregado | El pasado 7 de octubre se dio inicio al proceso de indexación en el cual se intervinieron 138 expedientes con un total de 8.538 folios indexados. Con acta de cierre N°03 el día 22 de Octubre.
2024-10-21 | PENAL | JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE PEREIRA | N/A | 124 | 116 | 4304 | 37425 | 285.6 | 10688580 | 9 |  |  | En proceso | El pasado 15 de octubre se da inicio al proceso de indexación de los expedientes del juzgado penal del circuito especializado de Pereira, el despacho informa que pasaran 123 procesos para que sean indexados, a la fecha se han indexado 30 expedientes y un total de 37.425 folios que ya fueron entregados al despacho el pasado 22 de octubre. ITM aún se encuentra en proceso de indexación de estos expedientes, por lo anterior no se cuenta con acta de cierre.
[8 empty] | TOTAL | 60697711.2

## Facturación
Contratistas | Valor total del contrato | Ejecución Contratista | Porcentaje de Ejecución contractual
ITM Consulting de Colombia | 479151406 | 60697711.2 | 12.67%
Grupo empresarial E&T | 25264652 | 3200463.427 | 12.67%