## Control de Calidad
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
CONTROL DE CALIDAD A EXPEDIENTES JUDICIALES
| FECHA DE REVISIÓN | ESPECIALIDAD | DESPACHO | CODIGO ÚNICO EXPEDIENTE JUDICIAL | N° DE EXPEDIENTES | N° DE CUADERNOS | N° PDF | N° FOLIOS | VALOR FOLIO | VALOR A FACTURAR | N°ACTA DE INICIO | N°ACTA DE SEGUIMIENTO | N°ACTA DE ENTREGA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 004 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA | N/A | 700 | 307 | 5716 | 19418 | 285.6 | 5545780.8 | 4 | 14 y 22 |  | En Proceso | El pasado 3 de octubre se da inicio al proceso de digitalización e indexación de los expedientes del juzgado 04 EPMS, el cual no cuenta con inventario exacto de la cantidad de expedientes lo cual dificulta la labor; a la fecha se han indexado 63 expedientes con un total de 37.852 folios; se ha realizado una entrega parcial el 22 de octubre. El despacho aún se encuentra en proceso de digitalización e indexación, por lo anterior aún no se cuenta con acta de cierre. El pasado 12 de noviembre se realizó una nueva entrega parcial al despacho. Restando los folios ya facturados, da un total de 19.418 folios a facturar en el presente periodo (oct-nov)
2 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE PEREIRA | N/A | 124 | 3016 | 16053 | 102634 | 285.6 | 29312270.4 | 9 | 13 | 24 | Entregado | El pasado 15 de octubre se dió inicio al proceso de indexación de los expedientes del juzgado penal del circuito especializado de Pereira, el despacho pasó 124 procesos para que sean indexados, a la fecha del 24 de octure se habian indexado 30 expedientes y un total de 37.425 folios; de los cuales 14 fueron entregados al despacho el pasado 22 de octubre y el restante continuan en calidad previa a entrega. ITM se Terminan de indexar la totalidad de los expedientes el 13 de noviembre con un total de 122 expedientes ya que 2 expedientes fueron reportados con novedad: remitido, archivado. Por lo anterior el número de expedientes a facturar para la presente fecha es de 92 expedientes con un total de 102.634 folios
3 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 010 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | N/A | 252 | 262 | 5717 | 31423 | 285.6 | 8974408.8 | 11 | N/A | 23 | Entregado | El pasado 16 de Octubre se realizó reunión de inicio, sin embargo fue hasta el 28 de octubre que se recibió el listado de expedientes (252) y los accesos al repositorio del juzgado, finalmente se realizó la entrega total el 15 de noviembre con un total de 252 expedientes con un total de 31.423 folios
4 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 011 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | N/A | 203 | 202 | 2132 | 11723 | 285.6 | 3348088.8 | 10 | 18 | 21 | Entregado | El pasado 16 de Octubre se realizó reunión de inicio, se recibió el listado de expedientes (203) y los accesos al repositorio del juzgado, finalmente se realizó la entrega total el 8 de noviembre con un total de 202 expedientes con un total de 11,723 folios
5 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | N/A | 296 | 106 | 2466 | 21799 | 285.6 | 6225794.4 | 25 |  |  | En Proceso | El pasado 19 de noviembre se realizó reunión de inicio, el 20 de noviembre se recibio listado de expedientes (296) y los accesos al repositorio del juzgado; hasta la fecha se han indexado 77 expedientes para un total de 21.799 folios
6 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | N/A | 239 | 393 | 9681 | 49652 | 285.6 | 14180611.2 | 16 | 28 | 29 | Entregado | El pasado 31 de octubre se realizó reunión de inicio, el 1 de noviembre se recibio listado de expedientes (239) y accesos al repositorio del juzgado; Finalmente se realizó entrega total el 25 de noviembre de un total de 236 expedientes para un total de 49.652 folios
7 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | N/A | 262 | 234 | 7698 | 37262 | 285.6 | 10642027.2 | 17 |  |  | En Proceso | El pasado 1 de noviembre se realizó reunión de inicio, si embargo fue hasta el 8 de noviembre que se recibio el listado de expedientes (262) y accesos al repositorio del juzgado, hasta la fecha se han indexado 228 expedientes para un total de 37.262 folios
8 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 004 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | N/A | 227 | 282 | 4764 | 32198 | 285.6 | 9195748.8 | 19 |  |  | En Proceso | El pasado 5 de noviembre se realizó reunión de inicio, el 6 de noviembre que se recibio el listado de expedientes (227) y accesos al repositorio del juzgado, hasta la fecha se han indexado 223 expedientes para un total de 32.198 folios
9 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 006 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | N/A | 383 | 122 | 3433 | 18015 | 285.6 | 5145084 | 26 |  |  | En Proceso | El pasado 19 de noviembre se realizó reunión de inicio donde se recibio el listado de expedientes (383) y accesos al repositorio del juzgado, hasta la fecha se han indexado 119 expedientes para un total de 18.015 folios
10 | 2024-11-25 | PENAL | JUZGADO 009 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA | N/A | 252 | 290 | 6758 | 48997 | 285.6 | 13993543.2 | 20 | 27 |  | En Proceso | El pasado 6 de noviembre se realizó reunión de inicio donde se recibio el listado de expedientes (252) y accesos al repositorio del juzgado, hasta la fecha se han indexado 250 expedientes para un total de 48.997 folios
[9 empty] | TOTAL | 106563357.6

## Facturación E&T
Contratistas | Valor total del contrato | Ejecución Contratista Septiembre 6 - Octubre 24 | Ejecución Contratista Octubre 25 - Noviembre 25 | Porcentaje de Ejecución
|  |  |  | Septiembre 6 - Octubre 24 | Octubre 25 - Noviembre 25
ITM Consulting de Colombia | 479151406 | 60697711.2 | 106563357.6 | 12.67% | 22.24%
Grupo Empresarial E&T | 25264652 | 3200463.427 | 5618863.082
Totales |  | 8819326.508 |  | 34.91%

## Personal contratista
CARGO | CANTIDAD
Coordinadora del proyecto de digitalización * | 1
Digitalizador * | 1
Indexador * | 10
Lider de digitalización | 1
Calidad | 1
TOTAL | 14