## Matriz Riesgos
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
TABLA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISBLES
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA VALORACIONES MÉDICAS PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad | Que el oferente seleccionado no sea el idonéo para realizar las actividades inherentes al servicio a contratar. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Revisión jurídica de la modalidad de selección, la cual depende, para el caso particular, del presupuesto oficial estimado para la contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1882 de 2018. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Secretaria General Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Etapa de planeación contractual | Fecha de publicación de los documentos previos del proceso de selección. | El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación | Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con ideoneidad y/o experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso de selección contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Elaboración del análisis del sector económico con el fin de conocer las condiciones particulares del sector a contratar, y con ello la posibilidad de determinar requisitos habilitantes adecuados, los cuales deberán ser conconrdantes con el objeto y la cuantía de la contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Área que cuenta con la necesidad y la Secretaria General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Etapa de planeación contractual | Fecha de Publicación de la Invitación | El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas del Fondo de Pásivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Revisión de la necesidad del objeto contractual, en relación a la misión y los objetivos asignado a la presente Entidad por medio del Decreto 1591 de 1989, lo cual consta en los Estudios Previos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Área que cuenta con la necesidad y la Secretaria General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Etapa de planeación contractual | Fecha de Publicación de la Invitación | El monitoreo tiene lugar de establecer la necesidad y la revisión por parte de la Secretaria General. | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
4 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que la definición del objeto y el alcance de la contratación no sean claros o no correspondan a las necesidades de la Entidad | Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad identificada por la entidad gestante del proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Realización de un análisis técnico de la necesidad, lo que conlleva a la identificación clara y detallada del objeto de la contratación y de sus correspondientes alcances, los cuales son definidos en los documetos del proceso de contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Área que cuenta con la necesidad | Etapa de planeación contractual | Fecha de Publicación de la Invitación | El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
5 | General | Interno | Planeación | Riesgo Financiero | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. | Inexactitud en el presupuesto, puede generar que se delacre desierto el proceso contractual. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Valoración de la necesidad y la realización de un correcto ánalisis ecónomico del sector, que permita establecer, por medio del estimado de valoraciones a realizar. | 1 | 2 | 3 | Medio | Si | Área que cuenta con la necesidad | Etapa de planeación contractual | Cierre de la Convocatoria | El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración del proceso contractual | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
6 | General | Interno | Selección | Riesgo operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Adjudicación inadecuada. | 1 | 5 | 6 | Medio | Entidad | Diseño de procedimiento de evaluación y verificación de las condiciones en aplicación literal del Pliego de Condiciones, y escogencia de un Comité Evaluador Idóneo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Equipo establecido como cómite evaluador | Período de Evaluación de Ofertas | Hasta la adjudicación | El Monitoreo se realiza a la hora de evaluar las ofertas | Cronograma del Proceso de Selección Contractual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios objeto de esta contratación | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento por parte del Supervisor | Mensual
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente. | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual