## Datosproyecto (hidden)
Objeto proyecto | ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO. | Descripción | Abreviatura
Dependencia | Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre | Galón | gal
Elaboró | Lizeth Rocío Berrío Caraballo | Kilogramo | kg
identificación | C.C.: 1102852257 de Sincelejo | Litro | l
Matrícula profesional | 22202-274639 COR | Metro | m
Día | 18 | Metro cuadrado | m2
Mes | 11 | Metro cubico | m3
Años | 2024 | unidad | und

## Materiales (hidden)
LISTA DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT.
Cemento por kg | 700000
Kg Acero refuerzo 60 KSI
Liston de madera 2"x2"x4m | 14264.9
Tela cerramiento verde 2.1*1m | 3291.9
LISTON 2*4*5Mts MADERA TECHO
Vidrio laminado 8mm

## ManodeObra (hidden)
PERSONAL
DESCRIPCIÓN | TARIFA/HORA
Oficial | 1
Hora ayudante cuadrilla AA | 11913.85
Electricista
Soldador
Pintor
Maestro de obra
Cuadrilla albañilería Tipo AA | 30224.42

## Equipos (hidden)
LISTA DE EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | TARIFA/HORA
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O | 12045
EQUIPO DE SOLDADURA | 50000
MEZCLADORA | 100000
TALADRO PERCUTOR | 40000
COMPRESOR 80 HP CON MARTILLO | 90123.44
PULIDORA
OXICORTE | 18467.56
VOLQUETA 6M3 | 114169.68
Cuerpo de andamio | 1686.55
Día tablón | 1426.49

## REPROGRAMACION
ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO.
PLAZO DE EJECUCION: 11 DIAS + 31 DIAS DE PRORROGA Nro. 1 + 10 DIAS DE PRORROGA Nro, 2 + 15 DIAS DE PRORROGA Nro. 3 | [5 empty] | DICIEMBRE DE 2024 | [11 empty] | ENERO DE 2025 | [30 empty] | FEBRERO DE 2025
INICIO: 20 DE DIC 2024 - FIN: 26 FEB 2025 | [5 empty] | SEMANA 1 |  |  | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10
CONDICIONES ACTUALIZADAS | [5 empty] | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VAL. UNITARIO | VAL. PARCIAL | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
TORRE A -CUARTO PISO: ADECUACIÓN GIMNASIO
1 | PRELIMINARES
1.01 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA PLASTICA VERDE H:2 M | m | 42 | 2640 | 110880 | SEMANA 1 V 20: 110880
1.02 | DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON | m2 | 146.3564 | 5280 | 772761.792 | SEMANA 1 V 20: 386380.896; SEMANA 1 S 21: 386380.896
1.03 | DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT. | und | 7 | 33600 | 235200 | SEMANA 2 M 24: 235200
1.04 | DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS | und | 9 | 24000 | 216000 | SEMANA 2 J 26: 216000
1.05 | DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS | und | 10 | 26400 | 264000 | SEMANA 2 J 26: 264000
1.06 | DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0.08 M | m2 | 17.5468 | 13200 | 231617.76 | SEMANA 2 V 27: 231617.76
1.07 | DEMOLICION ENCHAPE | m2 | 71.8368 | 7920 | 568947.456 | SEMANA 2 V 27: 568947.456
1.08 | TRAZADO Y REPLANTEO | m | 63 | 2880 | 181440 | SEMANA 1 V 20: 181440
1.1 | RETIRO ESCOMBROS | m3 | 8.4318 | 18800 | 158517.2534 | SEMANA 2 V 27: 158517.2534
1.12 | REGATAS SOBRE MUROS (INCLUYE RETIRO) | m | 10 | 3720 | 37200 | SEMANA 2 J 26: 37200
2 | PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA
2.02 | PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. # 2 (CON REF.) | m2 | 23.0268 | 75302 | 1733964.0936 | SEMANA 3 J 2: 288994.0156; SEMANA 3 V 3: 288994.0156; SEMANA 3 S 4: 288994.0156; SEMANA 4 L 6: 288994.0156; SEMANA 4 M 7: 288994.0156; SEMANA 4 M 8: 288994.0156
2.03 | DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO | m2 | 13.64 | 1185875 | 16175335 | SEMANA 9 M 11: 1244256.5385; SEMANA 9 M 12: 1244256.5385; SEMANA 9 J 13: 1244256.5385; SEMANA 9 V 14: 1244256.5385; SEMANA 9 S 15: 1244256.5385; SEMANA 10 L 17: 1244256.5385; SEMANA 10 M 18: 1244256.5385; SEMANA 10 M 19: 1244256.5385; SEMANA 10 J 20: 1244256.5385; SEMANA 10 V 21: 1244256.5385; SEMANA 10 S 22: 1244256.5385; SEMANA 10 L 24: 1244256.5385; SEMANA 10 M 25: 1244256.5385
2.05 | CIELO RASO PANEL YESO 12.7 MM | m2 | 146.3564 | 59193.258 | 8663312.1452 | SEMANA 4 J 9: 962590.2384; SEMANA 4 V 10: 962590.2384; SEMANA 4 S 11: 962590.2384; SEMANA 5 L 13: 962590.2384; SEMANA 5 M 14: 962590.2384; SEMANA 5 M 15: 962590.2384; SEMANA 5 J 16: 962590.2384; SEMANA 5 V 17: 962590.2384; SEMANA 5 S 18: 962590.2384
2.06 | PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) INTERIORES | m2 | 72.112 | 12286 | 885968.032 | SEMANA 7 L 27: 147661.3387; SEMANA 7 M 28: 147661.3387; SEMANA 7 M 29: 147661.3387; SEMANA 7 J 30: 147661.3387; SEMANA 7 V 31: 147661.3387; SEMANA 7 S 1: 147661.3387
2.07 | ENCHAPE CERAMICA 25x40 | m2 | 62.5528 | 83935.5 | 5250400.5444 | SEMANA 5 J 16: 875066.7574; SEMANA 5 V 17: 875066.7574; SEMANA 5 S 18: 875066.7574; SEMANA 6 L 20: 875066.7574; SEMANA 6 M 21: 875066.7574; SEMANA 6 M 22: 875066.7574
2.08 | PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) EXTERIORES | m2 | 73.81 | 12766.48 | 942293.8888 | SEMANA 7 L 27: 157048.9815; SEMANA 7 M 28: 157048.9815; SEMANA 7 M 29: 157048.9815; SEMANA 7 J 30: 157048.9815; SEMANA 7 V 31: 157048.9815; SEMANA 7 S 1: 157048.9815
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 15 | 73851 | 1107765 | SEMANA 6 M 21: 276941.25; SEMANA 6 M 22: 276941.25; SEMANA 6 J 23: 276941.25; SEMANA 6 V 24: 276941.25
5 | EQUIPOS SANITARIOS
5.01 | LAVAMANOS INSTITUCIONAL SOBREPONER | und | 4 | 189105 | 756420 | SEMANA 6 S 25: 756420
5.02 | GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVANDALICO | und | 4 | 149105 | 596420 | SEMANA 6 S 25: 596420
5.05 | DUCHA SENCILLA ANTIVANDALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 2 | 57569.5 | 115139 | SEMANA 6 L 20: 115139
TORRE A -CUARTO PISO: TERRAZA
6 | PRELIMINARES
6.01 | DESMONTE TELA ASFALTICA | m2 | 15.1164 | 7200 | 108838.08 | SEMANA 2 L 23: 108838.08
NP | ITEMS NO PREVISTOS
NP1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA | m2 | 7.56 | 1290875 | 9759015 | SEMANA 9 M 11: 750693.4615; SEMANA 9 M 12: 750693.4615; SEMANA 9 J 13: 750693.4615; SEMANA 9 V 14: 750693.4615; SEMANA 9 S 15: 750693.4615; SEMANA 10 L 17: 750693.4615; SEMANA 10 M 18: 750693.4615; SEMANA 10 M 19: 750693.4615; SEMANA 10 J 20: 750693.4615; SEMANA 10 V 21: 750693.4615; SEMANA 10 S 22: 750693.4615; SEMANA 10 L 24: 750693.4615; SEMANA 10 M 25: 750693.4615
NP2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W | und | 16 | 75694 | 1211104 | SEMANA 7 L 27: 242220.8; SEMANA 7 M 28: 242220.8; SEMANA 7 M 29: 242220.8; SEMANA 7 J 30: 242220.8; SEMANA 7 V 31: 242220.8
NP3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 18W | und | 33 | 84194 | 2778402 | SEMANA 6 L 20: 463067; SEMANA 6 M 21: 463067; SEMANA 6 M 22: 463067; SEMANA 6 J 23: 463067; SEMANA 6 V 24: 463067; SEMANA 6 S 25: 463067
NP4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA | m | 30 | 17859 | 535770 | SEMANA 6 L 20: 89295; SEMANA 6 M 21: 89295; SEMANA 6 M 22: 89295; SEMANA 6 J 23: 89295; SEMANA 6 V 24: 89295; SEMANA 6 S 25: 89295
NP6 | SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 2 | 76194 | 152388 | SEMANA 7 L 27: 152388
NP7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | m | 180 | 24559 | 4420620 | SEMANA 7 L 27: 4420620
NP8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2" | und | 50 | 5259 | 262950 | SEMANA 6 L 20: 43825; SEMANA 6 M 21: 43825; SEMANA 6 M 22: 43825; SEMANA 6 J 23: 43825; SEMANA 6 V 24: 43825; SEMANA 6 S 25: 43825
NP9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4 | und | 52 | 9773 | 508196 | SEMANA 6 L 20: 84699.3333; SEMANA 6 M 21: 84699.3333; SEMANA 6 M 22: 84699.3333; SEMANA 6 J 23: 84699.3333; SEMANA 6 V 24: 84699.3333; SEMANA 6 S 25: 84699.3333
NP10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 2 | 68329 | 136658 | SEMANA 6 L 20: 22776.3333; SEMANA 6 M 21: 22776.3333; SEMANA 6 M 22: 22776.3333; SEMANA 6 J 23: 22776.3333; SEMANA 6 V 24: 22776.3333; SEMANA 6 S 25: 22776.3333
NP11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE | und | 1 | 527729 | 527729 | SEMANA 7 M 29: 527729
NP12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | und | 1 | 2885930 | 2885930 | SEMANA 6 L 20: 2885930
NP13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020 | m2 | 25.96 | 310000 | 8047600 | SEMANA 7 V 31: 8047600
NP14 | REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS | und | 3 | 175103.5294 | 525310.5882 | SEMANA 7 M 28: 131327.6471; SEMANA 7 M 29: 131327.6471; SEMANA 7 J 30: 131327.6471; SEMANA 7 V 31: 131327.6471
NP15 | REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION | und | 1 | 2099487 | 2099487 | SEMANA 7 L 27: 2099487
NP18 | SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA | und | 8 | 129642.5544 | 1037140.4354 | SEMANA 10 M 26: 1037140.4354
NP20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO FLEXUBLE MODULAR AISLADOR ACUSTICO. INCLUYEN REMATES PARA DESNIVEL | m2 | 79.56 | 321500 | 25578540 | SEMANA 9 L 10: 25578540
NP2 | ITEMS NO PREVISTOS 2
NP2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM | m | 63 | 186554 | 11752902 | SEMANA 7 J 30: 3917634; SEMANA 7 V 31: 3917634; SEMANA 7 S 1: 3917634
NP2.2 | MACHONES EN CONCRETO S=10X10 H=80CM INCLY ACERO Y ANCLAJE SOBRE PLACA | und | 27 | 49927 | 1348029 | SEMANA 7 J 30: 1348029
NP2.3 | ESTUCO SOBRE MUROS 3 MANOS | m2 | 9.304 | 17319 | 161135.976 | SEMANA 7 L 27: 161135.976
NP2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA | m2 | 8.9964 | 26292 | 236533.3488 | SEMANA 7 J 30: 236533.3488
NP2.5 | SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 3 | 81194 | 243582 | SEMANA 8 M 4: 243582
NP2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE | m | 3.4 | 284005.5209 | 965618.7712 | SEMANA 8 L 3: 965618.7712
NP2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | und | 9 | 16522 | 148698 | SEMANA 4 J 9: 148698
NP2.8 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | und | 7 | 27942 | 195594 | SEMANA 4 J 9: 195594
NP2.9 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | und | 2 | 47342 | 94684 | SEMANA 4 J 9: 94684
NP2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1/2" | m | 18 | 18524 | 333432 | SEMANA 4 J 9: 333432
NP2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" | m | 12 | 22024 | 264288 | SEMANA 4 J 9: 264288
NP2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" | m | 2 | 43434 | 86868 | SEMANA 4 J 9: 86868
NP2.13 | RECOSTRUCCION DE MARCOS PARA VENTANAS, INCLUYE ESTRUCTURA | m | 67.6 | 18073.5 | 1221768.6 | SEMANA 7 V 31: 1221768.6
NP2.14 | ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VANTANA | m | 67.6 | 5973 | 403774.8 | SEMANA 7 V 31: 403774.8
NP2.15 | LEVANTE DE MURO EN PANEL DE ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA | m2 | 62.5527 | 63027.33 | 3942530.5326 | SEMANA 5 J 16: 1314176.8442; SEMANA 5 V 17: 1314176.8442; SEMANA 5 S 18: 1314176.8442
NP2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE KRISTAL | m2 | 8.4 | 153275 | 1287510 | SEMANA 8 M 5: 321877.5; SEMANA 8 J 6: 321877.5; SEMANA 8 V 7: 321877.5; SEMANA 8 S 8: 321877.5
VALOR PROGRAMADO DIARIO | [5 empty] | 678700.896 | 386380.896 |  | 108838.08 | 235200 |  | 517200 | 959082.4694 | 0 |  | 0 |  |  | 288994.0156 | 288994.0156 | 288994.0156 |  | 288994.0156 | 288994.0156 | 288994.0156 | 2086154.2384 | 962590.2384 | 962590.2384 |  | 962590.2384 | 962590.2384 | 962590.2384 | 3151833.84 | 3151833.84 | 3151833.84 |  | 4579798.4241 | 1855670.6741 | 1855670.6741 | 980603.9167 | 980603.9167 | 2056502.6667 |  | 7380562.0961 | 678258.7672 | 1205987.7672 | 6180455.116 | 14269036.1672 | 4222344.3201 |  | 965618.7712 | 243582 | 321877.5 | 321877.5 | 321877.5 | 321877.5 |  | 25578540 | 1994950 | 1994950 | 1994950 | 1994950 | 1994950 |  | 1994950 | 1994950 | 1994950 | 1994950 | 1994950 | 1994950 |  | 1994950 | 1994950 | 1037140.4354
VALOR PROGRAMADO ACUMULADO | [5 empty] | 678700.896 | 1065081.792 |  | 1173919.872 | 1409119.872 |  | 1926319.872 | 2885402.3414 | 2885402.3414 |  | 2885402.3414 |  |  | 3174396.357 | 3463390.3726 | 3752384.3882 |  | 4041378.4038 | 4330372.4194 | 4619366.435 | 6705520.6734 | 7668110.9117 | 8630701.1501 |  | 9593291.3884 | 10555881.6268 | 11518471.8651 | 14670305.7051 | 17822139.5451 | 20973973.385 |  | 25553771.8091 | 27409442.4831 | 29265113.1572 | 30245717.0739 | 31226320.9905 | 33282823.6572 |  | 40663385.7533 | 41341644.5205 | 42547632.2877 | 48728087.4037 | 62997123.5709 | 67219467.891 |  | 68185086.6622 | 68428668.6622 | 68750546.1622 | 69072423.6622 | 69394301.1622 | 69716178.6622 |  | 95294718.6622 | 97289668.6622 | 99284618.6622 | 101279568.6622 | 103274518.6622 | 105269468.6622 |  | 107264418.6622 | 109259368.6622 | 111254318.6622 | 113249268.6622 | 115244218.6622 | 117239168.6622 |  | 119234118.6622 | 121229068.6622 | 122266209.0976
% PROGRAMADO DIARIO | [5 empty] | 0.5551% | 0.316% |  | 0.08902% | 0.1924% |  | 0.423% | 0.7844% | 0% |  | 0% |  |  | 0.2364% | 0.2364% | 0.2364% |  | 0.2364% | 0.2364% | 0.2364% | 1.706% | 0.7873% | 0.7873% |  | 0.7873% | 0.7873% | 0.7873% | 2.578% | 2.578% | 2.578% |  | 3.746% | 1.518% | 1.518% | 0.802% | 0.802% | 1.682% |  | 6.036% | 0.5547% | 0.9864% | 5.055% | 11.67% | 3.453% |  | 0.7898% | 0.1992% | 0.2633% | 0.2633% | 0.2633% | 0.2633% |  | 20.92% | 1.632% | 1.632% | 1.632% | 1.632% | 1.632% |  | 1.632% | 1.632% | 1.632% | 1.632% | 1.632% | 1.632% |  | 1.632% | 1.632% | 0.8483%
% PROGRAMADO ACUMULADO | [5 empty] | 0.5551% | 0.8711% |  | 0.9601% | 1.153% |  | 1.576% | 2.36% | 2.36% |  | 2.36% |  |  | 2.596% | 2.833% | 3.069% |  | 3.305% | 3.542% | 3.778% | 5.484% | 6.272% | 7.059% |  | 7.846% | 8.634% | 9.421% | 12% | 14.58% | 17.15% |  | 20.9% | 22.42% | 23.94% | 24.74% | 25.54% | 27.22% |  | 33.26% | 33.81% | 34.8% | 39.85% | 51.52% | 54.98% |  | 55.77% | 55.97% | 56.23% | 56.49% | 56.76% | 57.02% |  | 77.94% | 79.57% | 81.2% | 82.84% | 84.47% | 86.1% |  | 87.73% | 89.36% | 90.99% | 92.63% | 94.26% | 95.89% |  | 97.52% | 99.15% | 100%
A | COSTO DIRECTO |  |  |  | 122266209.0976
B | ADMINISTRACIÓN |  |  | 15% | 18339931.3646
C | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 1222662.091
D | UTILIDAD |  |  | 3% | 3667986.2729
E | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  | 2% | 2445324.182
F | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 696917.3919
A+B+C+D+E+F | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 148639030.4
RAMON LOPEZ CAMARGO
CC, 1102851781
CONTRATISTA DE OBRA