## Prestacion de Servicios
MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta el equilibrio del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | valoracion | categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la comunidad por deficiencia en la ejecucion del contrato, perdidas economicas. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | si | Supervisor del contrato | Desde la firma del contrato | Ejecución | Informe de supervisión | Permanente
2 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato | No ejecución del contrato. Declaratoria desierta del proceso. Retraso en la ejecucion del contrato, perjuicio a la comunidad por demora en la ejecución del contrato. | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | proponente | Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | no | juridica | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Etapa suscripción del contrato | Verificación existencia póliza de serviedad de oferta. Seguimiento permanente ejecución proceso contractual | Permanente en la etapa precontractual
3 | General | Externo | selección | Operacional | Retirar la oferta después del cierre del proceso | Retrasos en la etapa precontractual, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | proponente | Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | juridica | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Etapa suscripción del contrato | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | Permanente en la etapa precontractual
4 | general | Interno | Planeacion | Tecnológicos | Daños en los sistemas de informacion que ocasionan perdida parcial o total de la informacion necesaria para desarrollar el proceso contractual | Retrasos en la adjudicacion y por consecuencia retrasos en el inicio para la ejecucion del contrato, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad | Certificacion de Colombia Compra Eficiente de interrupcion del servicios en el Portal WEB | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Estructurador Dirección Administrativa y Financiera | Desde radicación de documentos precontractuales en las plataformas autorizadas | Ejecución | Revision y control | Permanente
5 | general | Interno | Planeacion | Tecnológicos | Pérdida de información sensible por ciberataques durante la ejecución del contrato. | Pérdida Patrimonial, reputacional , posibles demandas como consecuencia del daño o perdida a los sistemas de información sensible de la Entidad y de sus clientes. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Estricto Controles por parte del área o dirección de tecnologia y de seguridad de la información de la Entidad. | 5 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | no | Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Tecnologia y Seguridad de la Información | Desde el inicio de la nueva vigencia del programa de seguros | Ejecución | Revision y control | Permanente
6 | general | Externo | selección | Operacional | Falsificacion de documentos | No legalización del contrato Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para el proponente | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | proponente | Estrictos controles. Realizar verificaciones al momento de evaluar | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | no | comité Asesor y Evaluador, supervisor del contrato | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Ejecución | Revision y control | Permanente
7 | general | Externo | Ejecución | Operacional | Realizar pagos al contratista sin la totalidad de los requisitos para hacerlo | Detrimento patrimonial, Perdidas economicas | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Entidad | Estrictos controles. Realizar verificaciones estricta labor de supervision | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del contrato | Ejecución | Revision y control | Cuando se presente
8 | General | Interno | Planeacion | Operacional | Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso. | Declaratoria desierta del proceso, o demandado. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Revisión del Comité Asesor y Evaluador | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | si | Comité Asesor y Evaluador | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Hasta la adjudicación del contrato. | Revision y control de la ruta de Contratación | Permanente en la etapa precontractual
9 | Específico | Externo | selección | Operacional | Cambios en la normatividad de los contratos de seguros que beneficien los intereses del asegurado y que deben ser incorporados en el contrato suscrito. | Que el oferente retire su oferta al momento de la suscripción. Declaratoria desierto del proceso, y abrir un nuevo proceso | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Supervisión permanente del Comité Asesor y Evaluador, con el acompañamiento del corredor de seguros | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | si | Supervisión y Jurídica | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Ejecución | Revision y control | Permanente
10 | Específico | Interno | Planeacion | Financiero | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Falta de pluralidad de oferentes, o falta de proponentes | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad | Estudios previos consistentes, Presupuesto estimado con acompañamiento del Corredor de Seguros según análisis del sector | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | si | Comité Asesor y Evaluador, Corredor de seguros | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Hasta la adjudicación del contrato. | Análisis del sector, análisis de precios | Permanente en la etapa precontractual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en las condiciones de los contratos de reaseguro que ha suscrito el contratista y/o el retiro de respaldo de los reaseguradores | Revocación de las pólizas por parte del contratista por falta de respaldo por parte el mercado Reasegurador | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Supervisión permanente del supervisor del contrato con acompañamiento del Corredor de Seguros | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | si | Supervisor del contrato | Desde la firma del contrato | Ejecución | Revision y control | Establecer en el contrato mecanismos de ajustes frente a la ocurrencia del riesgo
12 | Específico | Interno | Planeacion | Operacional | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarandose desierto el proceso | 3 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Revisión de la ENTIDAD a los Estudios Previos y demas documentos que hacen parte del proceso suministrados por el corredor de Seguros | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | si | Comité Asesor y Evaluador, Corredor de seguros | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Hasta la adjudicación del contrato. | Revision y control | Permanente en la etapa de planeación
13 | General | Externo | Planeacion | Operacional | Cambios en la situación financiera del contratista que hace la toma de decisiones por parte de la Superintendencia Financiera que no permitan la continuidad del contrato. | Cancelación de las pólizas - Realización de un nuevo proceso | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Supervisión permanente del supervisor del contrato con acompañamiento del Corredor de Seguros | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | si | Supervisor del contrato | Desde la firma del contrato | Ejecución | Revision y control | Establecer en el contrato mecanismos de ajustes frente a la ocurrencia del riesgo
14 | Específico | Interno | Planeacion | Operacional | Elaboración del cronograma de actividades en tiempos mínimos que impidan realizar los estudios y colocación necesaria en el mercado Asegurador de la póliza | Declaratoria desierta del proceso | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Cronograma con tiempos razonales | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | no | Estructurador Dirección Administrativa y Financiera | Desde radicación de documentos precontractuales en las plataformas autorizadas | Hasta la adjudicación del contrato. | Revision y control | Permanente en la etapa de planeación
15 | Específico | Interno | Planeacion | Operacional | La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos | Falta de pluralidad de oferentes, ofertas no acordes a lo requerido. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Supervisión permanente CAE | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Comité Asesor y Evaluador | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Hasta la adjudicación del contrato. | Revision y control | Permanente en la etapa de selección
16 | Específico | Interno | selección | Operacional | Errores de la Entidad en la evaluación de las ofertas, habilitando ofertas que no cumplen con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos | Puede ser demandado el proceso y declararse nulo | 3 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Supervisión por parte de la ENTIDAD y de los Oferentes | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | si | CAE | En la etapa de evaluación de ofertas | Hasta la adjudicación del contrato. | Comité Evaluador, Corredor de Seguros. | Durante todo el periodo de evaluación
17 | Específico | Externo | selección | Operacional | El proponente no subsana o no aclara un documento de la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo indicado | Rechazo de la oferta, declaratoria desierta del proceso | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | proponente | Supervisión permanente CAE | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | CAE | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | etapa precontractual | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | Permanente en la etapa de selección
18 | Específico | Externo | selección | Operacional | El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad | Rechazo de la oferta o terminación del contrato | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | proponente | Supervisión permanente CAE y Supervisor del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | si | CAE y Supervisor del contrato | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Ejecución | Revision y control | Permanente
19 | Específico | Externo | selección | Operacional | Cuando alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no tenga aprobado alguno o algunos de los ramos correspondientes a las pólizas para las cuales presenta propuesta | Rechazo de la oferta | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | proponente | Supervisión permanente CAE | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | si | CAE | Desde la etapa de evaluación | Hasta la adjudicación del contrato. | Comité Evaluador, Corredor de Seguros. | Durante todo el periodo de evaluación
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuado manejo de los bienes e intereses asegurables reportados por la entidad a la compañía de seguros por los Intermediarios de seguros | No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la Entidad No pago de los siniestros para la Entidad | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Definición de tiempos para el manejo de respuestas de inclusiones y modificaciones por parte de la entidad al Corredor de seguros | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | si | Supervisor del contrato con acompañamiento del Corredor de Seguros | desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento y control a las novedades | Permanente
21 | General | Externo | Planeacion | Operacional | Biológicos, pandemias cuarentenas | El mercado asegurador ha incluido estos riesgos en las condiciones generales de los contratos de seguros como exclusión. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad | Revisión y monitoreo de la ENTIDAD e implementación de medidas para prevenir pérdidas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato con acompañamiento del Corredor de Seguros | cuando te tipo de aparezcan este tipo de riegos | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento y control a las novedades | permenente

## Valoración del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8,9,10 | Riesgo Extremo
6,7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2,3,4 | Riesgo Bajo
Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo
Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación