## Slide 1
Reunión Equipo Educación
Avances gestión documental
Listado cursos CDEIS – tipo de aula – proyección 2025
10 de diciembre de 2025

## Slide 2
Situación actual archivo
  Se realiza seguimiento semanal para verificar el avance.
  Se realiza revisión interna
  Se socializan las observaciones
  Se realizan los ajustes pertinentes.
  La referente de gestión documental del CDEIS, jefe María Eugenia Castellanos continúa adelantando mesas de trabajo, reuniones y simulacros de auditoria para garantizar la óptima realización de la tarea.
  Se continua con la solicitud de información para poder complementar las carpetas existentes (UDEA)
Notes: Diana

## Slide 3
Situación actual archivo – 9/12/2024
CANTIDAD | VARIABLE | %
224 | SI | 22,4
474 | NO | 47,4
55 | PENDIENTE | 5,5
27 | OTROS | 2,7
780 | TOTAL | 78
AULAS CERRADAS
TODAS LAS AULAS
CANTIDAD | VARIABLE | %
224 | SI | 11,9
474 | NO | 25,2
55 | PENDIENTE | 2,9
27 | OTROS | 1,4
780 | TOTAL | 41,5
Aulas cerradas, abiertas, invertidas, auto matrícula
AULAS CERRADAS
TODAS LAS AULAS
CANTIDAD | VARIABLE | %
347 | SI | 22,4
442 | NO | 44,2
38 | PENDIENTE | 3,8
27 | OTROS | 2,7
854 | TOTAL | 85,4
CANTIDAD | VARIABLE | %
347 | SI | 18,5
442 | NO | 23,5
38 | PENDIENTE | 2,0
27 | OTROS | 1,4
854 | TOTAL | 45,4
Notes: Andrea

## Slide 4
Situación actual cursos plataforma aprender salud
AULAS CERRADAS CONSTANCIA | AULAS ABIERTAS | AUTOMATRÍCULA CONSTANCIA | AULAS INVERTIDAS CONSTANCIA | AULAS TOTALES
52 | 27 | 7 | 9 | 95
Cursos con bajo uso, estrategia con expertos – difusión
Posibilidad de convertirlos en aulas abiertas – por el bajo uso
Actualizar por normatividad, verificación de pertinencia de contenidos
Retomar por parte del CDEIS el seguimiento a cursos
Revisar con expertos la continuidad de cursos (1 cohorte en 2 años – analítica institucional)
Actualización de línea gráfica
Reformular con enfoque: Modelo + Bienestar
Unificar con otros cursos
Reunión con expertas y expertos
2025
Notes: A

## Slide 5
Situación actual cursos plataforma aprender salud
N°/ Año | 2023 | 2024
Personas Capacitadas | 40.808 | 18.224
Personas Sensibilizadas | xx | xx
Aulas Cerradas
52 aulas cerradas 14.140 capacitados en 2024
Aulas Abiertas
27 aulas abiertas con un total de 1061 sensibilizados en 2024
Auto matrícula
7 aulas abiertas con un total de 2508 sensibilizados en 2024
Aula Invertida
9 aulas abiertas con un total de 515 sensibilizados en 2024
Aulas Proyectadas 2025
MhGAP
Integridad científica
Se han recibido solicitudes informales de parte de otras áreas, pero no se cuenta con soporte
Salud mental para niñas y niños
Laboratorio de salud pública
Violencias – SD Mujer
Notes: A

## Slide 6
Gracias

## Slide 7
Cursos en proceso Modelo MAS Bienestar – CDEIS (Aprender salud)
Creación y actualización del curso.
Realización de piezas comunicativas.
Inicio plan de divulgación del curso.
Curso
Avances a la fecha
Cifras
AIEPI MAS Bienestar
Pendientes
Inicio del curso.
Capacidad
Población
600 cupos. Aprox.
No aplica
Gestores otros sectores
Inicio
Inscripciones: 20 al 27 de noviembre.
Desarrollo del curso: 11 de noviembre al 12 de diciembre. (Por definir desde planeación cierre/mantenimiento plataforma).
Promoción y mantenimiento en salud por curso de vida
Envío de borrador al equipo de provisión de servicios de los módulos 4,5,6 para su revisión y que realicen los ajustes
No aplica
Creación de pieza comunicativa de lanzamiento: 25 al 29 de noviembre
Divulgación masiva de pieza comunicativa de lanzamiento que contiene enlace de inscripción 1 al 10 de enero de 2024
Desarrollo del curso: 13 de enero al 14 de marzo de 2024 (esto es según disponibilidad del talento humano contratado
Proyectadas las fechas:
A definir por tutor creador y grupo de expertos
600 cupos aprox.
Sector salud
Fuente: Plataforma Aprende Salud – 15/11/2024
Notes: D

## Slide 8
Cursos en proceso Modelo MAS Bienestar – CDEIS (Aprender salud)
Creación del curso
Realización de prueba piloto
Realización de ajustes prueba piloto
Migración del curso de plataforma de prueba a plataforma de implementación
Inscripción y matricula de participantes
Desarrollo del curso
Curso
Avances a la fecha
Cifras
Modelo de Atención en Salud de Bogotá MAS Bienestar
Total de inscritos: 2146
Total de certificados: 1734
Pendientes
Seguir con informe semanal para todos los interesados.
Capacidad
Población
4.000 cupos. Aprox.
Modelo de Atención en Salud de Bogotá MAS Bienestar (Gestores otros sectores)
Creación del curso
Realización de piezas comunicativas con todos los ajustes del doctor Manuel Alfredo, González Mayorga
Inicio plan de divulgación del curso
600 cupos aprox.
Gestores sector salud
Gestores otros sectores
Verificación de efectividad de la divulgación de este recurso
Inicio
23 de octubre al 5 de noviembre de 2024
Inicio del curso
7 de Noviembre de 2024 al 11 de noviembre de 2024
Desarrollo del curso 12 de noviembre d 2024 al 30 de noviembre de 2024
Total de inscritos: 100
Total de certificados: 64
Fuente: Plataforma Aprende Salud – 15/11/2024
Notes: D

## Slide 9
Cursos Aprender Salud - Proyección 2025
Cursos con bajo uso, estrategia con expertos – difusión
Posibilidad de convertirlos en aulas abiertas – por el bajo uso
Actualizar por normatividad, verificación de pertinencia de contenidos
Retomar por parte del CDEIS el seguimiento a cursos
Revisar con expertos la continuidad de cursos (1 cohorte en 2 años – analítica institucional)
Actualización de línea gráfica
Reformular con enfoque: Modelo + Bienestar
Unificar con otros cursos
Reunión con expertas y expertos
Notes: A

## Slide 10
Situación actual cursos plataforma aprender salud
AULAS CERRADAS CONSTANCIA | AULAS ABIERTAS | AUTOMATRÍCULA CONSTANCIA | AULAS INVERTIDAS CONSTANCIA
52 | 27 | 7 | 9
Aulas Cerradas
52 aulas cerradas XXXXX capacitados en 2024
Aulas Abiertas
27 aulas abiertas con un total de 884 sensibilizados en 2024
Auto matrícula
7 aulas abiertas con un total de 884 sensibilizados en 2024
Aula Invertida
9 aulas abiertas con un total de 884 sensibilizados en 2024
Aulas Proyectadas 2025
MhGAP
Integridad científica
Se han recibido solicitudes informales de parte de otras áreas, pero no se cuenta con soporte
Salud mental para niñas y niños
Laboratorio de salud pública
Violencias – SD Mujer
Notes: A