## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059 |  |  |  | 1 | Riesgo extremo
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04 |  |  |  | 2 | Riesgo alto
[19 empty] | Página 1 de 1 |  |  |  | 3 | Riesgo medio
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión |  | 4 | Riesgo bajo
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo] | 5
1 | Especifico | Externo | Ejecuciòn | Operacional | Incumplimiento o retrazo en pago de Seguridad Social y Parafiscales, Pago de salarios e indemnizaciones laborales a los que haya lugar | En caso de accidente o enfermedad, no tener acceso al servicio y/o reconocimiento de incapacidad. Retrazo en los pagos. Indemnizaciones eventuales | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Seguimiento bimestral por parte del Supervisor, control y vigilancia del contrato, en lo que respecta al pago de la Seguridad Social. Solicitar garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales por el 10% del valor del contrato, teniendo en cuenta el plazo (Vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más). | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Secretaria de Educacion | Desde su inicio | Fecha terminaciòn contrato | Aporte decertificados de pagos a seguridad social y parafiscales (Anexo planillas de seguridad social) del bimestre al que corresponde el pago. En la etapa de adjudicaciòn exigir la poliza o amparo correspondiente. | Bimestral
2 | Especifico | Interno | Ejecuciòn | Operacional | El contratista no cumple con el objeto contratual u obligaciones contractuales o solicitudes efectuadas por la Secretarìa de Educación | Incumplimiento del contrato, con impacto negativo en el cumplimiento de objetivos de la entidad, la cual busca satisfacer una necesidad de la comunidad a travès de la contrataciòn por prestaciòn de servicios profesionales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Definir y plasmar, de forma clara y explicita, cada una de las obligaciones contractuales, de tal forma que se establezcan parametros claros de entendimeinto entre las partes, que deriven en una correcta ejecucion de actividades. El contratista deberá presentar periodicamente los informes de gestiòn que den cuenta de la ejecución del contrato. Finalmente, el contratista deberà suscribir poliza o garatìa de cumplimiento, equivalente al 10% del valor del contrato, por el termino de duraciòn del mismo y seis (6) mas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Secretaria de Educacion | Desde su inicio | Fecha terminaciòn contrato | Seguimiento a las obligaciones contractuales versus actividades realizadas. Entrega a travès de informe al Supervisor, control y vigilancia del contrato. En la etapa de adjudicaciòn exigir la poliza o amparo correspondiente. | Mensual
3 | Especifico | Interno | Ejecuciòn | Operacional | Terminaciòn anticipada del contrato por parte del Contratista | Imposibilidad de continuar con el contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Definir cronograma de entregables y de clases para las entregas a travès de informe bimestral. Verificar la idoneidad del contratist. El contratista deberà suscribir poliza o garatìa de cumplimiento, equivalente al 10% del valor del contrato, por el termino de duraciòn del mismo y seis (6) mas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Secretaria de Educacion | Una vez avisorada la terminaciòn | Una vez perfeccionada la terminaciòn | Verificacion de causas que dieron lugar a la terminación. En la etapa de adjudicaciòn exigir la poliza o amparo correspondiente. | Antes de dar inicio al contrato
4 | General | Externo | Ejecuciòn | Regulatorio | Cambios en normas de caràcter tècnico o calidad, que afecten el desarrollo del proceso contractual | Incumplimiento a la normatividad vigente por parte de la entidad, lo cual implica eventuales hallazgos disciplinarios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad contratante | Consultar las posibles variaciones de la normatividad frente al tema y aplicar las acciones correctivas que den lugar para aminorar el riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Personal que interviene en el proceso | Desde la etapa de planeaciòn | Fecha terminaciòn contrato | Seguimiento en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso | A necesidad
5 | Especifico | Externo | Ejecuciòn | Operacional | Deficiencia en la calidad del servicio e incumplimiento del objeto contractual | Afectaciòn a los usuarios en cuanto a la calidad del servicio | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Exigir poliza o garantìa de calidad del servicio por valor de 10% del valor del contrato y vigente por el plazo de ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Secretaria de Educacion | Desde su inicio | Fecha terminaciòn contrato | Seguimiento a las obligaciones contractuales versus actividades realizadas. Entrega a travès de informe al Supervisor, control y vigilancia del contrato. Seguimiento y control de clases. Encuesta final de satisfacciòn del usuario. En la etapa de adjudicaciòn exigir la poliza o amparo correspondiente. | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecuciòn | Operacional | Desfinanciaciòn o falta de liquidez del contratista | Genera el incumplimiento del contrato y afectaciòn del servicio que se le presta a los usuarios | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El contratista deberà suscribir poliza o garatìa de Responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente a doscientos (200) SMLMV por el termino de duraciòn del mismo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Secretaria de Educacion | Desde su inicio | Fecha terminaciòn contrato | Seguimiento en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso.En la etapa de adjudicaciòn exigir la poliza o amparo correspondiente. | Mensual
Nota: Se obligarà a constituir a su cargo y en favor del EL MUNICIPIO, las siguientes garantìas, la cuales deberàn ser otorgadas por Entidades Bancarias o Compañias de Seguros preferiblemente radicadas en este municipio o en el area metropolitana, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1082 de 2015. Y deberàn ser constituidas den de tres (3) dias siguientes a la solicitud por parte del Municipio, termino que podrà ser prorrogado en el evento que medie justa causa por parte del CONTRATISTA y debidamente informada a la entidad:
AMPAROS |  |  |  | VALOR ASEGURADO |  | VIGENCIA
Garantia de cumplimiento: |  |  |  | 10% del valor del contrato |  | Por el termino de duraciòn del mismo y seis (6) meses mas
Garantia pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: |  |  |  | 10% del valor del contrato |  | Vigente por el plazo del contrato y tres (3) años mas
Garantìa de calidad del servicio |  |  |  | 10% del valor del contrato |  | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación