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	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
	CÓDIGO:
	DE-DEAJU-FR-027

	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
	VERSIÓN N°:
	05

	
	
	VIGENCIA:
	12-12-2024



	
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  CETIA
FECHA INFORME:               Día: 05  Mes:02 Año: 2025

CONTRATO N°.  _190-02-ACOFAC-CEGOT-2024  _

CONTRATISTA: 3D MAKE-R TECHNOLOGIES S.A.S  

VALOR DEL CONTRATO: $155.994.000  _

FORMA DE PAGO: PAC ABRIL 2025

FECHA FIRMA CONTRATO:                   Día 14 Mes 11 Año 2024 

OBJETO DEL CONTRATO:
 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001: CO1.CTRMOD. 1069224

FECHA DE FIRMA: 16/12/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica en el sentido de ampliar la fecha de ejecución a más tardar el día 15 de febrero de 2025.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14/11/2024 hasta el 15/02/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 90%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%  



AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: a la fecha no se ha realizado ningún pago, en razón a que se trata de un único pago posterior al recibido a satisfacción.

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%


PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)


	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	N/A
	N/A
	N/A

	N/A
	N/A
	N/A




INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X	Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
[bookmark: OLE_LINK2]
N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X		Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A


LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:


No ___		Sí X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 


	Actividad
	Porcentaje de avance

	Firma del contrato
	100%

	Expedición de pólizas
	100%

	Adquisición y consolidación ítems de entrega
	100%

	Consolidación ítems de entrega
	0%

	Recepción y verificación técnica de equipos e insumos
	0%

	Instalación física de los equipos
	0%

	Configuración y calibración técnica
	0%

	Realización de pruebas operativas con insumos específicos
	0%

	Generación de informes y validación final
	0%





DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 


No ____		Sí X


En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

1. Firma del contrato.
2. Expedición de pólizas. 
3. Adquisición y consolidación ítems entrega. 

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 

1. Recepción y verificación técnica de equipos e insumos.
2. Instalación física de los equipos.
3. Configuración y calibración técnica.
4. Realización de pruebas operativas con insumos específicos.
5. Generación de informes y validación final.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  

SI: _____       NO:  X


En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 

	NOMBRE SUPERVISOR:
	T3 TORO RINCON SEBASTIAN

	FIRMA:
	[image: ]


	C.C. No.
	1.073.173.491 de Madrid d¿cundinamarca

	DEPENDENCIA:
	CETIA





NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria. 





LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

· Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
· El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
· La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	ITEM
	SEGUIMIENTO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	1
	Acto administrativo designación supervisor de contrato
	X
	
	

	2
	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)
	

X
	
	

	3
	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…
	
X
	
	

	4
	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)
	




	
	



N/A

	5
	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica
	
X
	

	

	6
	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.
	


X
	
	

	7
	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos
	
X
	
	

	8
	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas 
	
X
	
	

	9
	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario
	



	
	


Se encuentra en ejecución.

	10
	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor
	


X
	
	

	11
	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo
	
X
	
	

	12
	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda
	
	
X
	Se encuentra en ejecución.
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