## Desglose
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PESO | TOTAL PESO
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 2691.16 | 1704.9 | 4588158.684
2 | DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | Demolición de concreto | M3 | 526.41 | 196440.8 | 103408401.528
2.02 | Excavación en material común, bajo cualquier grado de humedad | M3 | 269.12 | 43505.8 | 11708280.896
2.03 | Conformación y nivelación de terreno, incluye mejoramiento del suelo con afirmado compactado. | M2 | 1345.58 | 26239.68 | 35307588.6144
2.04 | Conformación y nivelación de terreno, con material de sitio compactado. | M2 | 1345.58 | 18114.68 | 24374751.1144
2.05 | Cargue, descargue y Disposición en botadero, de material proveniente de demoliciones y excavaciones | m3 | 845.81 | 83894.4 | 70958722.464
3 | ACERO
3.01 | Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo | kg | 15379.8 | 8786.98 | 135141995.004
3.02 | Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm (incluye alambre negro, colocación y traslapo). | m2 | 2691.16 | 14381.012 | 38701604.2539
4 | CONCRETO
4.01 | Pavimento en concreto 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0.18 - 0.20 m, incluye refuerzo, corte con disco y todos los elementos necesarios para su correcta construcción | M2 | 2691.16 | 193994.384 | 522069926.4454
4.02 | Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa, incluye los elementos necesarios para su construcción, a =0,70 m. el acero de refuerzo o malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem | M | 687.49 | 158597.9436 | 109034500.2456
4.03 | Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo | M | 343.74 | 64974.94 | 22334485.8756
4.04 | Cuneta en concreto, según medidas existentes a=0.50m | M | 343.74 | 102216.6212 | 35135941.3713
5 | SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS
5.01 | Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | Un | 7 | 1704742.916 | 11933200.412
5.02 | Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 10", exterior corrugado | M | 42 | 98251.14 | 4126547.88
SUBTOTAL OBRA | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1128824104.7886 | 1128824104.7886
ADMINISTRACION |  |  |  | 26% | 293494267.245 | 293494267.245
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 56441205.2394 | 56441205.2394
TOTAL AU |  |  |  | 31% | 349935472.4845 | 349935472.4845
VALOR TOTAL OBRA |  |  |  |  | 1478759577.2731 | 1478759577.2731
INTERVENTORIA |  |  |  |  | 112828898 | 112828898
VALOR TOTAL OBRA + INTERVENTORIA |  |  |  |  | 1591588475.2731 | 1591588475.2731

## A.U %
CALCULO DETALLADO DEL VALOR PORCENTUAL DEL A.U.
Duración estimada del Proyecto en meses |  |  |  |  | 3
Costo directo total del Proyecto |  |  |  |  | 1128824104.7886
A.U. Asumido para el cálculo | 31% |  |  |  | 349935472
Valor total estimado del Proyecto |  |  |  |  | 1478759576.7886
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | DEDICACIÒN Y/O PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN | VR. TOTAL
GASTOS ARRENDAMIENTO Y OFICINA
Transportes | Mes | 3 | 250000 | 100% | 750000
Arrendamiento Almacén | Mes | 3 | 600000 | 100% | 1800000
GASTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS
Póliza de Cumplimiento | % | 0.2% | 1478759576.7886 | 100% | 2957519
Póliza calidad del servicio | % | 0.2% | 1478759576.7886 | 100% | 2957519
Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales | % | 0.05% | 1478759576.7886 | 100% | 739380
Póliza de Estabilidad | % | 0.2% | 1478759576.7886 | 100% | 2957519
Póliza de Responsabilidad Civil | % | 0.12% | 1478759576.7886 | 100% | 1774511
Estampilla pro-anciano | % | 4% | 1478759576.7886 | 100% | 59150383
Estampilla pro-cultura | % | 2% | 1478759576.7886 | 100% | 29575192
Estampilla Justicia familiar | % | 2% | 1478759576.7886 | 100% | 29575192
Estampilla pro-Hospital | % | 1% | 1478759576.7886 | 100% | 14787596
Estampilla pro-Deporte | % | 2.5% | 1478759576.7886 | 100% | 36968989
Fondo de seguridad | % | 5% | 1478759576.7886 | 100% | 73937979
PERSONAL TÉCNICO
Ingeniero Director (Con Prestac. Sociales) | Mes | 3 | 9130000 | 42.36% | 11602404
Ingeniero Residente (Con Prestac. Sociales) | Mes | 3 | 6592000 | 100% | 19776000
Residente SG-SST (Con Prestac. Sociales) | Mes | 3 | 4648000 | 30% | 4183200
Valor total de los Costos de Legalización y Administración |  |  |  |  | 293493383
Valor porcentual de la Legalización y Administración |  |  |  |  | 26%
Valor porcentual de los Imprevistos |  |  |  |  | 0%
Valor porcentual de la Utilidad estimada |  |  |  |  | 5%
Valor Total porcentual del A.U. |  |  |  |  | 31%
SMMLV AÑO 2022 | 1000000
CARGO | CANTIDAD SMMLV | VALOR SALARIO | % PRESTACIONES | VALOR TOTAL
INGENIERO DIRECTOR | 3.5 | 3500000 | 1.6 | 5600000
INGENIERO RESIDENTE | 2.1 | 2100000 | 1.6 | 3360000

## APU
CÓDIGO | 1.01 |  |  | UNIDAD | M2
DESCRIPCIÓN | Localización y replanteo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
|  |  |  | TOTAL 1 | 0
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 0
EQU011 | Equipo completo de topografía | Día | 0.0006 | 150000 | 90
|  |  |  | TOTAL 2 | 90
3 - Materiales
MAT,116 | Larguero común 2" x 4" x 2,9 m | M | 0.0333 | 7000 | 233.1
MAT,176 | Guadua basa longitud promedio = 5 m | Un | 0.0067 | 12000 | 80.4
MAT,222 | Listón de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla) | M | 0.0333 | 3000 | 99.9
MAT,298 | Pintura esmalte para exteriores | Gl | 0.0021 | 115000 | 241.5
MAT,334 | Puntilla de 3" | Lb | 0.02 | 9000 | 180
|  |  |  | TOTAL 3 | 834.9
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 0
MOB010650000 | Comisión topografía (topógrafo + Cadenero 1 + 2 Cadeneros 2) | Día | 0.0012 | 650000 | 780
|  |  |  | TOTAL 5 | 780
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 1704.9
CÓDIGO | 2.01 |  |  | UNIDAD | M3
DESCRIPCIÓN | Demolición de concreto
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MOB018 | Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) | Día | 0.45 | 351920 | 158364
|  |  |  | TOTAL 1 | 158364
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 7038.4
25616 | Machín | Día | 0.4 | 60000 | 24000
|  |  |  | TOTAL 2 | 31038.4
3 - Materiales
|  |  |  | TOTAL 3 | 0
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 7038.4
|  |  |  | TOTAL 5 | 7038.4
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 196440.8
CÓDIGO | 2.02 |  |  | UNIDAD | M3
DESCRIPCIÓN | Excavación en material común, bajo cualquier grado de humedad
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MOB005 | Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) | Día | 0.08 | 494384 | 39550.72
|  |  |  | TOTAL 1 | 39550.72
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 1977.54
|  |  |  | TOTAL 2 | 1977.54
3 - Materiales
|  |  |  | TOTAL 3 | 0
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 1977.54
|  |  |  | TOTAL 5 | 1977.54
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 43505.8
CÓDIGO | 2.03 |  |  | UNIDAD | M2
DESCRIPCIÓN | Conformación y nivelación de terreno, incluye mejoramiento del suelo con afirmado compactado.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MOB005 | Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) | Día | 0.03 | 494384 | 14831.52
|  |  |  | TOTAL 1 | 14831.52
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 741.58
EQU012 | Vibrocompactador manual | Día | 0.03 | 60000 | 1800
|  |  |  | TOTAL 2 | 2541.58
3 - Materiales
MAT,026 | Afirmado para mantenimiento vial y elementos no estructurales | M3 | 0.125 | 65000 | 8125
|  |  |  | TOTAL 3 | 8125
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 741.58
|  |  |  | TOTAL 5 | 741.58
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 26239.68
CÓDIGO | 2.04 |  |  | UNIDAD | M2
DESCRIPCIÓN | Conformación y nivelación de terreno, con material de sitio compactado.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MOB005 | Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) | Día | 0.03 | 494384 | 14831.52
|  |  |  | TOTAL 1 | 14831.52
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 741.58
EQU012 | Vibrocompactador manual | Día | 0.03 | 60000 | 1800
|  |  |  | TOTAL 2 | 2541.58
3 - Materiales
|  |  |  | TOTAL 3 | 0
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 741.58
|  |  |  | TOTAL 5 | 741.58
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 18114.68
CÓDIGO | 2.05 |  |  | UNIDAD | m3
DESCRIPCIÓN | Cargue, descargue y Disposición en botadero, de material proveniente de demoliciones y excavaciones
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MOB018 | Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) | Día | 0.066 | 351920 | 23226.72
|  |  |  | TOTAL 1 | 23226.72
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 1161.34
EQU010 | Volqueta 7 m3 | Vj | 0.1667 | 350000 | 58345
|  |  |  | TOTAL 2 | 59506.34
3 - Materiales
|  |  |  | TOTAL 3 | 0
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 1161.34
OTR1 | Pago tarifa disposicion final | m3 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL 5 | 1161.34
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 83894.4
CÓDIGO | 3.01 |  |  | UNIDAD | kg
DESCRIPCIÓN | Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MO1524 | Oficial de construcción (jornal + prestaciones) | Día | 0.01 | 142464 | 1424.64
MOB003 | Ayudante (jornal + prestaciones) | Día | 0.01 | 87980 | 879.8
|  |  |  | TOTAL 1 | 2304.44
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 115.22
|  |  |  | TOTAL 2 | 115.22
3 - Materiales
MAT,0112567 | Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" puesto en obra | Kg | 1.03 | 5500 | 5665
MAT,030 | Alambre negro calibre 18 | Kg | 0.0618 | 9500 | 587.1
|  |  |  | TOTAL 3 | 6252.1
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 115.22
|  |  |  | TOTAL 5 | 115.22
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 8786.98
CÓDIGO | 3.02 |  |  | UNIDAD | m2
DESCRIPCIÓN | Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm (incluye alambre negro, colocación y traslapo).
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MO1524 | Oficial de construcción (jornal + prestaciones) | Día | 0.008 | 142464 | 1139.712
MOB003 | Ayudante (jornal + prestaciones) | Día | 0.008 | 87980 | 703.84
|  |  |  | TOTAL 1 | 1843.552
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 92.18
|  |  |  | TOTAL 2 | 92.18
3 - Materiales
MAT,0305000 | Alambre negro cal 18 | Kg | 0.0309 | 9000 | 278.1
MAT,235 | Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 4 mm | M2 | 1.05 | 11500 | 12075
|  |  |  | TOTAL 3 | 12353.1
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 92.18
|  |  |  | TOTAL 5 | 92.18
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 14381.012
CÓDIGO | 4.01 |  |  | UNIDAD | M2
DESCRIPCIÓN | Pavimento en concreto 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0.18 - 0.20 m, incluye refuerzo, corte con disco y todos los elementos necesarios para su correcta construcción
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MO1524 | Oficial de construcción (jornal + prestaciones) | Día | 0.216 | 142464 | 30772.224
MOB003 | Ayudante (jornal + prestaciones) | Día | 0.612 | 87980 | 53843.76
|  |  |  | TOTAL 1 | 84615.984
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 4230.8
EQU003 | Concretadora gasolina 1 o 1 1/2 sacos | Día | 0.06 | 80000 | 4800
|  |  |  | TOTAL 2 | 9030.8
3 - Materiales
MAT,040 | Arena | M3 | 0.1133 | 80000 | 9064
MAT,068 | Cemento gris saco por 50 kilos, incluye cargue, descargue y transporte | Sc | 1.442 | 40000 | 57680
MAT,368 | Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m | M | 0.7992 | 9000 | 7192.8
MAT,410 | Triturado | M3 | 0.173 | 80000 | 13840
|  |  |  | TOTAL 3 | 87776.8
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 4230.8
EQU0101050 | Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Petreos, arenas, etc) | M3-Km | 1.668 | 5000 | 8340
|  |  |  | TOTAL 5 | 12570.8
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 193994.384
CÓDIGO | 4.02 |  |  | UNIDAD | M
DESCRIPCIÓN | Cuneta - Bordillo en concreto reforzado Tipo INVIAS 20,7 Mpa, incluye los elementos necesarios para su construcción, a =0,70 m. el acero de refuerzo o malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MO1524 | Oficial de construcción (jornal + prestaciones) | Día | 0.0189 | 142464 | 2692.5696
MOB003 | Ayudante (jornal + prestaciones) | Día | 0.1323 | 87980 | 11639.754
MOB005 | Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) | Día | 0.12 | 494384 | 59326.08
|  |  |  | TOTAL 1 | 73658.4036
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 3682.92
EQU003 | Concretadora gasolina 1 o 1 1/2 sacos | Día | 0.0756 | 80000 | 6048
|  |  |  | TOTAL 2 | 9730.92
3 - Materiales
MAT,040 | Arena | M3 | 0.0714 | 80000 | 5712
MAT,068 | Cemento gris saco por 50 kilos, incluye cargue, descargue y transporte | Sc | 0.9085 | 40000 | 36340
MAT,333 | Puntilla (promedio) | Lb | 0.3 | 9000 | 2700
MAT,368 | Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m | M | 0.3333 | 9000 | 2999.7
MAT,410 | Triturado | M3 | 0.109 | 80000 | 8720
MAT,487 | Listón 3x3 | M | 1.75 | 5000 | 8750
|  |  |  | TOTAL 3 | 65221.7
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 3682.92
EQU0101050 | Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Petreos, arenas, etc) | M3-Km | 1.0508 | 5000 | 5254
MAT,01239900 | ACPM | Gl | 0.105 | 10000 | 1050
|  |  |  | TOTAL 5 | 9986.92
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 158597.9436
CÓDIGO | 4.03 |  |  | UNIDAD | M
DESCRIPCIÓN | Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MO1524 | Oficial de construcción (jornal + prestaciones) | Día | 0.061 | 142464 | 8690.304
MOB003 | Ayudante (jornal + prestaciones) | Día | 0.1272 | 87980 | 11191.056
|  |  |  | TOTAL 1 | 19881.36
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 994.14
EQU003 | Concretadora gasolina 1 o 1 1/2 sacos | Día | 0.0441 | 80000 | 3528
|  |  |  | TOTAL 2 | 4522.14
3 - Materiales
MAT,040 | Arena | M3 | 0.0416 | 80000 | 3328
MAT,068 | Cemento gris saco por 50 kilos, incluye cargue, descargue y transporte | Sc | 0.5299 | 40000 | 21196
MAT,333 | Puntilla (promedio) | Lb | 0.1 | 9000 | 900
MAT,368 | Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m | M | 0.6667 | 9000 | 6000.3
MAT,410 | Triturado | M3 | 0.0636 | 80000 | 5088
|  |  |  | TOTAL 3 | 36512.3
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 994.14
EQU0101050 | Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Petreos, arenas, etc) | M3-Km | 0.613 | 5000 | 3065
|  |  |  | TOTAL 5 | 4059.14
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 64974.94
CÓDIGO | 4.04 |  |  | UNIDAD | M
DESCRIPCIÓN | Cuneta en concreto, según medidas existentes a=0.50m
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MO1524 | Oficial de construcción (jornal + prestaciones) | Día | 0.0118 | 142464 | 1681.0752
MOB003 | Ayudante (jornal + prestaciones) | Día | 0.0827 | 87980 | 7275.946
MOB005 | Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) | Día | 0.07 | 494384 | 34606.88
|  |  |  | TOTAL 1 | 43563.9012
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 2178.51
EQU003 | Concretadora gasolina 1 o 1 1/2 sacos | Día | 0.0473 | 80000 | 3784
|  |  |  | TOTAL 2 | 5962.51
3 - Materiales
MAT,040 | Arena | M3 | 0.0446 | 80000 | 3568
MAT,068 | Cemento gris saco por 50 kilos, incluye cargue, descargue y transporte | Sc | 0.5678 | 40000 | 22712
MAT,333 | Puntilla (promedio) | Lb | 0.3 | 9000 | 2700
MAT,368 | Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m | M | 0.3333 | 9000 | 2999.7
MAT,410 | Triturado | M3 | 0.0681 | 80000 | 5448
MAT,487 | Listón 3x3 | M | 1.75 | 5000 | 8750
|  |  |  | TOTAL 3 | 46177.7
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 2178.51
EQU0101050 | Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Petreos, arenas, etc) | M3-Km | 0.6568 | 5000 | 3284
MAT,01239900 | ACPM | Gl | 0.105 | 10000 | 1050
|  |  |  | TOTAL 5 | 6512.51
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 102216.6212
CÓDIGO | 5.01 |  |  | UNIDAD | Un
DESCRIPCIÓN | Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MO1524 | Oficial de construcción (jornal + prestaciones) | Día | 1.8005 | 142464 | 256506.432
MOB003 | Ayudante (jornal + prestaciones) | Día | 2.6038 | 87980 | 229082.324
|  |  |  | TOTAL 1 | 485588.756
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 24280.08
EQU003 | Concretadora gasolina 1 o 1 1/2 sacos | Día | 0.5355 | 80000 | 42840
|  |  |  | TOTAL 2 | 67120.08
3 - Materiales
261516 | Tapa para sumidero en hierro fundido | und | 1 | 620000 | 620000
G-02-024139 | Acero Fy = 60,000 psi d>1/4 | Kg | 5 | 5500 | 27500
MAT,040 | Arena | M3 | 0.5056 | 80000 | 40448
MAT,068 | Cemento gris saco por 50 kilos, incluye cargue, descargue y transporte | Sc | 6.4349 | 40000 | 257396
MAT,333 | Puntilla (promedio) | Lb | 1.5 | 9000 | 13500
MAT,368 | Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m | M | 7 | 9000 | 63000
MAT,410 | Triturado | M3 | 0.7722 | 80000 | 61776
MAT,487 | Listón 3x3 | M | 0.3333 | 5000 | 1666.5
|  |  |  | TOTAL 3 | 1085286.5
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 24280.08
EQU0101050 | Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Petreos, arenas, etc) | M3-Km | 7.4435 | 5000 | 37217.5
MAT,01239900 | ACPM | Gl | 0.525 | 10000 | 5250
|  |  |  | TOTAL 5 | 66747.58
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 1704742.916
CÓDIGO | 5.02 |  |  | UNIDAD | M
DESCRIPCIÓN | Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 10", exterior corrugado
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 - Mano de Obra
MO1524 | Oficial de construcción (jornal + prestaciones) | Día | 0.07 | 142464 | 9972.48
MOB003 | Ayudante (jornal + prestaciones) | Día | 0.14 | 87980 | 12317.2
|  |  |  | TOTAL 1 | 22289.68
2 - Equipos
1 - % Mano de Obra | Herramienta menor | % |  |  | 1114.48
|  |  |  | TOTAL 2 | 1114.48
3 - Materiales
MAT,444 | Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 10", exterior corrugado | M | 1.05 | 70000 | 73500
MAT,488 | Vaselina | Lb | 0.0155 | 15000 | 232.5
|  |  |  | TOTAL 3 | 73732.5
4 - Subcontratos
|  |  |  | TOTAL 4 | 0
5 - Otros
2 - % Mano de Obra | Acarreo interno | % |  |  | 1114.48
|  |  |  | TOTAL 5 | 1114.48
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 98251.14

## memorias (hidden)
Resumen de vías
Vía | largo | ancho | espesor | Área | Volumen
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 | 4.08 | 0.2 | 563.04 | 112.608 |  | 138 | 4.08 | 0.2
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 | 5 | 0.2 | 930 | 186 |  | 186 | 5 | 0.2
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 | 3.45 | 0.2 | 465.75 | 93.15 |  | 285 | 3.45 | 0.2
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 | 2.8 | 0.2 | 434 | 86.8 |  | 162 | 2.8 | 0.2
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 128.5 | 3.5 | 0.2
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 | 4.06 | 0.2 | 298.3653 | 59.6731 |  | 183 | 4.06 | 0.2
Calle San Judas por el puente de guadua |  |  |  | 0 | 0 |  | 67 | 3.5 | 0.2
CAPITULO: | PRELIMINARES |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Localización y replanteo |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
1.01 | [5 empty] | 2691.16 | M2 | 2025-01-02
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 | 4.08 |  | 1 | 563.04
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 | 5 |  | 1 | 930
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 | 3.45 |  | 1 | 465.75
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 | 2.8 |  | 1 | 434
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS | 0 | 0 |  | 1 | 0
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 | 4.06 |  | 1 | 298.3653
Calle San Judas por el puente de guadua | 0 | 0 |  | 1 | 0
0
|  |  |  | TOTAL | 2691.16
CAPITULO: | DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Demolición de concreto |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
2.01 | [5 empty] | 526.41 | M3
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 | 4.08 | 0.22 | 1 | 123.8688
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 | 5 | 0.22 | 1 | 204.6
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 | 3.45 | 0.22 | 1 | 102.465
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 | 2.8 | 0.22 | 1 | 95.48
|  |  |  | TOTAL | 526.41
CAPITULO: | DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Excavación en material común, bajo cualquier grado de humedad |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
2.02 | [5 empty] | 269.12 | M3
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 | 4.08 | 0.1 | 1 | 56.304
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 | 5 | 0.1 | 1 | 93
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 | 3.45 | 0.1 | 1 | 46.575
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 | 2.8 | 0.1 | 1 | 43.4
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 | 4.06 | 0.1 | 1 | 29.8365
Calle San Judas por el puente de guadua | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0
0
|  |  |  | TOTAL | 269.12
CAPITULO: | DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Conformación y nivelación de terreno, incluye mejoramiento del suelo con afirmado compactado. |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
2.03 | [5 empty] | 1345.58 | M2
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 | 4.08 |  | 0.5 | 281.52
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 | 5 |  | 0.5 | 465
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 | 3.45 |  | 0.5 | 232.875
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 | 2.8 |  | 0.5 | 217
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 | 4.06 |  | 0.5 | 149.1827
Calle San Judas por el puente de guadua | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
0
|  |  |  | TOTAL | 1345.58
CAPITULO: | DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Conformación y nivelación de terreno, con material de sitio compactado. |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
2.04 | [5 empty] | 1345.58 | M2
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 | 4.08 |  | 0.5 | 281.52
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 | 5 |  | 0.5 | 465
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 | 3.45 |  | 0.5 | 232.875
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 | 2.8 |  | 0.5 | 217
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 | 4.06 |  | 0.5 | 149.1827
Calle San Judas por el puente de guadua | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1345.58
CAPITULO: | DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Cargue, descargue y Disposición en botadero, de material proveniente de demoliciones y excavaciones |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
2.05 | [5 empty] | 845.81 | m3
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | Volumén | Expansión | TOTAL | DETALLES
Demolición |  |  | 526.41 | 1.3 | 684.333
Excavaciones |  |  | 134.56 | 1.2 | 161.472
|  |  |  | TOTAL | 845.81
CAPITULO: | ACERO |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
3.01 | [5 empty] | 15379.8 | kg
UBICACIÓN | Longitud | Ramales | Wxm | CANT. | TOTAL | DETALLES
Transversal 1/2" | 0.6 | 96.95 | 0.996 | 230 | 13325.5836
longitudinal | 0.6 | 3437.445 | 0.996 | 1 | 2054.2171
|  |  |  | TOTAL | 15379.8
CAPITULO: | ACERO |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm (incluye alambre negro, colocación y traslapo). |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
3.02 | [5 empty] | 2691.16 | m2
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 | 4.08 |  |  | 563.04
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 | 5 |  |  | 930
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 | 3.45 |  |  | 465.75
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 | 2.8 |  |  | 434
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS | 0 | 0 |  |  | 0
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 | 4.06 |  |  | 298.3653
Calle San Judas por el puente de guadua | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 2691.16
CAPITULO: | CONCRETO |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Pavimento en concreto 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0.18 - 0.20 m, incluye refuerzo, corte con disco y todos los elementos necesarios para su correcta construcción |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
4.01 | [5 empty] | 2691.16 | M2
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 | 4.08 |  |  | 563.04
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 | 5 |  |  | 930
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 | 3.45 |  |  | 465.75
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 | 2.8 |  |  | 434
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS | 0 | 0 |  |  | 0
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 | 4.06 |  |  | 298.3653
Calle San Judas por el puente de guadua | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 2691.16
CAPITULO: | CONCRETO |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa, incluye los elementos necesarios para su construcción, a =0,70 m. el acero de refuerzo o malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
4.02 | [5 empty] | 687.49 | M
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 |  |  | 1 | 138
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 |  |  | 1 | 186
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 |  |  | 1 | 135
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 |  |  | 1 | 155
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS | 0 |  |  | 1 | 0
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 |  |  | 1 | 73.489
Calle San Judas por el puente de guadua | 0 |  |  | 1 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 687.49
CAPITULO: | CONCRETO |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
4.03 | [5 empty] | 343.74 | M
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 |  |  | 0.5 | 69
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 |  |  | 0.5 | 93
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 |  |  | 0.5 | 67.5
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 |  |  | 0.5 | 77.5
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS | 0 |  |  | 0.5 | 0
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 |  |  | 0.5 | 36.7445
Calle San Judas por el puente de guadua | 0 |  |  | 0.5 | 0
|  |  |  | TOTAL | 343.74
CAPITULO: | CONCRETO |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Cuneta en concreto, según medidas existentes a=0.50m |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
4.04 | [5 empty] | 343.74 | M
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Calle 11 entre carrera 18 y 17 | 138 |  |  | 0.5 | 69
SANTA LUCIA - CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 6 | 186 |  |  | 0.5 | 93
Calle 8 entre carrera 9 y 14 | 135 |  |  | 0.5 | 67.5
Carrera 7 entre calle 13B y 16 | 155 |  |  | 0.5 | 77.5
GUILLERMO GAVIRIA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS | 0 |  |  | 0.5 | 0
VÍA ACCESO A LA BODEGA DEL MUNICIPIO | 73.489 |  |  | 0.5 | 36.7445
Calle San Judas por el puente de guadua | 0 |  |  | 0.5 | 0
|  |  |  | TOTAL | 343.74
CAPITULO: | SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
5.01 | [5 empty] | 7 | Un
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Sumideros |  |  |  | 7 | 7
|  |  |  | TOTAL | 7
CAPITULO: | SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS |  |  |  |  | ELABORÓ: | FECHA:
[6 empty] | LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO | 2025-01-02
ITEM | Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 10", exterior corrugado |  |  |  |  | Total | UNIDAD:
5.02 | [5 empty] | 42 | M
UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL | DETALLES
Tubería | 42 |  |  |  | 42
0
0
|  |  |  | TOTAL | 42

## INTERVENTORÍA No 1
ANALISIS DE INTERVENTORIA
ALCALDIA MUNICIPAL
Municipio de Santa Fe de Antioquia - Antioquia
OBJETO: INTERVENTORÍA PROYECTO DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Plazo estimado de ejecución (meses)= |  |  | 3 |  |  | 90 | días
CARGO / OFICIO | Cantidad | Participacion (meses) | Dedicacion (% mes) | Vr. Salario Mensual ($) | VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoría | 1 | 3.5 | 50% | 5500000 | 9625000
Residente de interventoría | 1 | 3 | 100% | 4000000 | 12000000
Tecnologo en seguridad ocupacional SISO | 1 | 3 | 100% | 2800000 | 8400000
PERSONAL AUXILIAR
Auxiliar Administrativo | 1 | 3 | 100% | 2000000 | 6000000
0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) |  |  |  |  | 36025000
FACTOR MULTIPLICADOR (2) |  |  |  |  | 1.648
(A) TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (1)*(2) |  |  |  |  | 59369200
COSTOS DIRECTOS | UNIDAD | CANTIDAD | Valor Parcial ($) | Tiempo Utilización (%) | VALOR TOTAL ($)
Viajes y Viaticos | mes | 0 | 704974.7899 | 100% | 0
Equipos de topografía | und | 2.5 | 6000000 | 100% | 15000000
Ensayos de Laboratorio e informes | und | 1 | 4600000 | 100% | 4600000
Alquiler de oficina y servicios públicos | mes | 3 | 1200000 | 100% | 3600000
Gastos de Oficina (Papelería, fotocopias, etc) | mes | 3 | 440000 | 100% | 1320000
(B) TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 24520000
IMPUESTOS Y RETENCIONES | UNIDAD | CANTIDAD | Valor Parcial ($) |  | VALOR TOTAL ($)
Estampilla pro-anciano | % | 4% | 95000000 |  | 3800000
Estampilla pro-cultura | % | 2% | 95000000 |  | 1900000
Estampilla Justicia familiar | % | 2% | 95000000 |  | 1900000
Estampilla pro-Hospital | % | 1% | 95000000 |  | 950000
Estampilla pro-Deporte | % | 2.5% | 95000000 |  | 2375000
(C) TOTAL COSTOS IMPUESTOS Y RETENCIONES |  |  |  |  | 10925000
VALOR ESTIMADO |  |  |  |  | 95000000
COSTO = (A)+(B)+(C) |  |  |  |  | 94814200
IVA |  |  |  | 19% | 18014698
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 112828898

## FM INTERVENTORÍA No 1.2
ANALISIS DE INTERVENTORIA
ALCALDIA MUNICIPAL
FACTOR MULTIPLICADOR
OBRA:
OBJETO: INTERVENTORÍA PROYECTO DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Plazo estimado de ejecución (meses)= |  |  | 3 |  | 90 | días
FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO |  |  |  | %
A. |  | SALARIO BÁSICO (Nómina total mensual) |  | 100
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  | 55.5733
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
| a. | Caja de Compensación | % A | 4 |  |  | 4
| b. | SENA | % A | 0 |  |  | 2
| c. | ICBF | % A | 0 |  |  | 3
| d. | Sistema de seguridad social : Salud | % A | 0 |  |  | 8.5
| e. | Sistema de seguridad social : Pensiòn | % A | 12 |  |  | 12
| f. | ARP personal en obra | % A | 6.96 |  |  | 6.96
PRESTACIONES SOCIALES
| g | Vacaciones | (15/360*100) | 4.1667 |  |  | 4.17
| h. | Prima de Servicios | (30/360*100) | 8.3333
| i. | Cesantias | (30/360*100) | 8.3333
| j. | Intereses a las cesantias | (0,12*30/360) | 1
OTROS
| k. | Ausencias justificadas | (3/360*100) | 2.78 |  |  | 0.83
| l. | Dotación | %A | 5
| m. | Indemnizaciones | % A | 1 |  |  | 0.1
| n. | Incapacidad no cubierta seguridad social | % A | 2
C. |  | SUMA (A + B) |  | 155.5733
D. |  | COSTOS INDIRECTOS |  | 9.21
| a. | Asesorías financieras y contables | % A | 4
| b. | Perfeccionamiento (póliza única, publicación) | % A | 5.21
| c. | Otros | % A | 0
F. |  | SUBTOTAL (C + D + E) |  | 164.7833
|  | FACTOR MULTIPLICADOR FINAL |  | 1.6478
0
0