INFORME DE AVANCE MENSUAL No. 8

| INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para la promoción de la gestión ambiental y el desarrollo de acciones de las agendas ambientales y la economía circular |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del contratista |  |  | Sonia Paola Vela Acosta |  |  |  |
| Cédula de Ciudadanía Número |  |  | 52.705.017 |  |  |  |
| Número de contrato |  |  | 1725 de 2024 |  |  |  |
| Plazo |  |  | 7 meses y 29 días |  |  |  |
| Valor Contrato |  |  | $ 63.733.333 |  |  |  |
| Fecha de Inicio – Fecha de Terminación |  |  | Mayo 02 de 2024 a diciembre 31 de 2024 |  |  |  |
| Número del Informe |  |  | 8 |  |  |  |
| Periodo del Informe |  |  | 1 de Diciembre de 2024 a 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |
| Municipios Intervenidos |  |  |  |  |  |  |
| Municipios | Veredas | POMCA |  | Cuenca | % cuenca | Total, por municipio |
| Bogotá | Casco Urbano | Río Bogotá – SZH |  | Sector Tibitoc – Soacha | 65 | 65 |
| Soacha | Fusunga | Río Bogotá – SZH |  | Río Soacha | 17 | 17 |
|  | Casco Urbano |  |  |  |  |  |
| Anapoima | Palmichera | Río Bogotá – SZH |  | Río Apulo | 6 | 6 |
| Machetá | Gazuca Bajo | Río Garagoa – SZH |  | Río Sunubá-Somondoco | 6 | 6 |
| Caparrapí | El silencio | Río Negro – SZH |  | Rio Medio Negro 1 | 6 | 6 |
| Total |  |  |  | 100 |  |  |

A continuación, se relacionan los Anexos que hacen parte integral del presente informe:

- Obligación especifica 1 Plan de trabajo

- Obligación especifica 2 Estrategia Agendas Ambientales

- Obligación especifica 3 Acciones Gobernanza

- Obligación especifica 4 Apoyo Solicitudes

- Obligación especifica 5 Reuniones Objeto Contractual

- Obligación especifica 6 Acciones Funciones DCASC

- Obligación especifica 7 Jornadas de sensibilización

- Obligación especifica 8 Huella Verde

- Obligación especifica 9 Demás Actividades

- Obligación general 10 Informe final de actividades

- Obligación general 31

En los siguientes ítems, se describen cada una de las acciones realizadas durante el período de referencia, de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo, el cual hace parte integral del presente informe:

| Obligación Específica | Producto |
| --- | --- |
| - Presentar un plan de trabajo de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato para aprobación del supervisor, así como los reportes de avance requeridos por el mismo | Plan de trabajo |

El plan de trabajo fue elaborado, revisado y aprobado en el primer mes de vigencia del contrato, contiene las actividades, productos a entregar y cronograma, en el presente periodo finalizó la ejecución del mismo. Anexo nominado Obligación Especifica 1

| Obligación Específica | Producto |
| --- | --- |
| 2. Acompañar la concertación, planeación y desarrollo de acciones en el marco de la estrategia de agendas ambientales. | Un informe final en digital que dé cuenta del acompañamiento desarrollado en el marco de la estrategia de agendas ambientales, con reporte mensual. |

A continuación, se describen las acciones de acompañamiento a la concertación, planeación y desarrollo de acciones en el marco de la estrategia de agendas ambientales, adicional se ajustaron los textos de los memorandos de entendimiento próximos a suscribirse con ASOOCCIDENTE, PRODENSA, ASOMUÑA, CampoLimpio y ASOHOFRUCOL, los soportes se encuentran en el Anexo Obligación Especifica 2 Estrategia Agendas Ambientales.

| Estrategia agendas ambientales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Fecha | Tema tratado | Descripción | Soporte (digital) |
| 1 | 06/12/2024 | Plan de Acción Memorando de entendimiento suscrito con CAMACOL | Contexto actividades plan de acción de la Agenda Ambiental CAR CAMACOL Asignación de tareas y responsables | Acta de Reunión ACTA 680 EC 12/12/2024 (MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO / GESTIÓN) |
| 2 | 06/12/2024 | Ajustes memorandos de entendimiento | Ajustes a los memorandos de entendimiento de los gremios pertenecientes a los sectores productivos agrícola, industria, de servicios, pecuario, minero y de construcción | ACTA 681 EC 12/12/2024 (MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO / GESTIÓN) |
| 3 | 11/12/2024 | Revisión y ajuste Memorandos de entendimiento | Revisión memorandos de entendimiento de los gremios ASOHOFRUCOL, ASOOCCIDENTE, PRODENSA, ASOMUÑA y CampoLimpio | ACTA 687 EC 12/12/2024 (MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO / GESTIÓN) |
| 4 | 17/12/2024 | Plan de acción Agendas ambientales DCASC | Gestión en el marco de las agendas ambientales, lecciones aprendidas y aspectos a considerar para el próximo año | ACTA 725 EC 17/12/2024 (MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO / GESTIÓN) |

| Obligación Específica | Producto |
| --- | --- |
| 3. Estructurar e implementar acciones dirigidas al fortalecimiento de la gobernanza como mecanismo para la movilización de acciones entorno a la producción y el consumo responsable de la Economía Circular en la jurisdicción de la CAR. | Un informe final de las acciones realizadas en torno a la producción y el consumo responsable de la economía circular, con reporte mensual. |

Durante el presente mes se llevó a cabo seis actividades dirigidas al fortalecimiento de la gobernanza como mecanismo para la movilización de acciones entorno a la producción y el consumo responsable de la Economía Circular en los entornos sostenibles priorizados municipios Cogua, Soacha y Caparrapí. Anexo Obligación Especifica 3 Acciones Gobernanza.

Durante los siguientes días de diciembre se continuará con el avance en la elaboración de los documentos de estructuración y técnicos para la entrega oportuna de los mismos antes de finalizado el mes.

| No | Fecha | Tema tratado | Descripción | Soporte (digital) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02/12/2024 | Identificación de iniciativas de proyectos de economía circular, Entorno Sostenible Soacha | Contextualización Proyecto 13 Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la economía circular: objetivo, actividades, metas, modelo de gobernanza agendas ambientales, acciones adelantadas en el marco de las agendas, entornos sostenibles priorizados Que es la Economía Circular Papeles El Tunal y Ladrillera Santander Identificación conjunta de posibles proyectos de economía circular Compromisos y responsables | Acta de Reunión 678 EC del 12/12/2024 |
| 2 | 03/12/2024 | Implementación proyecto aprovechamiento de residuos de guadua generados en el sector floricultor en técnicas de bioingeniería. | Implementación proyecto aprovechamiento de residuos de guadua generados en el sector floricultor en técnicas de bioingeniería. | Acta de Reunión 679 EC del 12/12/2024 |
| 3 | 09/12/2024 | Seguimiento del Proyecto de Economía Circular aprovechamiento de residuos de guadua generados del sector floricultor cultivo Rosas Aguaclara SAS en técnicas de bioingeniería, Entorno Sostenible Cogua | Visitas de reconocimiento de las empresas Aspectos que motivan el proyecto: Papeles el Tunal SAS y Ladrillera Santander SAS Acuerdos logísticos Compromisos y responsables | Acta de Reunión 682 EC del 12/12/2024 |
| 4 | 11/12/2024 | Articulación y visita empresas proyecto de economía circular aprovechamiento de subproductos madereros como fuente energética para la producción de ladrillos, Entorno Sostenible Soacha | Llegada del transporte CAR al cultivo de flores Cargue de la guadua por parte del personal del cultivo Traslado de la guadua hasta el municipio de Quipile para aprovecharla en técnicas de bioingeniería y biomecánica. | Acta de Reunión 683 EC del 12/12/2024 |
| 5 | 12/12/2024 | Implementación de proyectos de economía circular aprovechamiento de subproductos madereros como fuente energética para la producción de ladrillos, Entorno Sostenible Soacha | Cargue de los subproductos madereros Traslado del material a la Ladrillera Descargue de la madera estibas y tableros aglomerados Uso del material en los hornos Acuerdos logísticos entre las empresas y también con ASOMUÑA Compromisos y responsables | Acta de Reunión 684 EC del 12/12/2024 |
| 6 | 16/12/2024 | Recorrido Central de Mieles Caparrapí | Recorrido por la planta Identificación de iniciativas de proyectos de economía circular Recomendaciones | Acta de Reunión 715 EC del 17/12/2024 |

| Obligación Especifica | Producto |
| --- | --- |
| 4. Proyectar y gestionar, dentro de los términos legales, las respuestas a peticiones, quejas, reclamos, así́ como requerimientos de órganos de control y demás solicitudes en temas relacionados con el objeto contractual. | Un (1) Informe final en Excel que dé cuenta de las respuestas generadas, con reporte mensual. |

Referente a las respuestas de requerimientos, peticiones y demás solicitudes, se generaron en el presente mes 2, tal como se evidencia en la siguiente tabla, el soporte en Excel junto al reporte del estado del SIDCAR, se encuentran en el Anexo nominado Obligación Especifica 4 Apoyo Solicitudes.

| Obligación Especifica | Producto |
| --- | --- |
| 5. Participar en las reuniones relacionadas con el objeto contractual, para lo cual se deben allegar los soportes de la asistencia, ayudas de memoria y soporte del seguimiento a los compromisos establecidos. | Un informe mensual que contenga las actas de reuniones relacionadas con el objeto contractual |

En el presente mes de ejecución del contrato se participó en dos reuniones relacionadas con el objeto contractual, las cuales cuentan con los soportes requeridos y se describen en la siguiente tabla, cuyos soportes hacen parte del Anexo Obligación Especifica 5 Reuniones Objeto del Contrato:

| No | Fecha | Tema tratado | Descripción | Soporte (digital) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/12/2024 | Revisión información plataforma Bogotá Circular | Dando alcance a la solicitud de revisión de la información de las acciones y demás temáticas que deben hacer parte de la plataforma de Bogotá circular, se revisó la información a incluir | Acta de Reunión 685 del 12/12/2024 |
| 2 | 05/12/2024 | Socialización de Negocios Verdes y Economía Circular | Socialización de Negocios Verdes y Economía Circular en el marco del día del Voluntariado Ambiental | Acta de Reunión 949 del 09/12/2024 |

| Obligación Especifica | Producto |
| --- | --- |
| 6. Realizar el reporte y las evidencias de las acciones establecidas en el Plan de Acción y/o informes solicitados por el supervisor(a) relacionados con las funciones de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. | Un Informe final en digital que consolide la respuesta de los informes solicitados, dando cuenta del avance de las acciones establecidas en el Plan de Acción relacionados con las funciones de la DCASC, con reporte mensual |

Concerniente al reporte y las evidencias de las acciones establecidas en el Plan de Acción solicitados por la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, se apoyó el diligenciamiento del archivo en Excel, con el reporte actividades realizadas como apoyo a la estructuración del avance del plan de acción. Obligación Especifica 6 Acciones Funciones DCASC.

| Obligación Especifica | Producto |
| --- | --- |
| 7. Apoyar, cuando sea requerido, las jornadas de sensibilización o divulgación relacionadas con las funciones de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la Corporación. | Actas de trabajo que den cuenta de las jornadas de sensibilización o divulgación adelantadas relacionadas con las funciones de la DCASC, con reporte mensual. |

En cuanto a jornadas de sensibilización o divulgación relacionadas con las funciones de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la Corporación, se participó en una actividad, la misma se refiere en la siguiente tabla y cuyo soporte hace parte del anexo nominado obligación especifica 7 Jornadas de Sensibilización o Divulgación:

| No | Fecha | Tema tratado | Descripción | Soporte (digital) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/12/2024 | Desarrollo del proyecto de producción más Limpia gestión integral de residuos Glamping Villa Transito POMCA Río Garagoa | Acondicionamiento de la huerta casera Siembra de plántulas hortalizas y aromáticas Recomendaciones mantenimiento de la huerta Elaboración de la paca digestora Recomendaciones cuidado de la paca digestora Instalación adhesivos residuos aprovechables Manejo de los demás residuos Compromisos y responsables | Acta de Reunión 971 del 12/12/2024 |

| Obligación Especifica | Producto |
| --- | --- |
| - Informar mensualmente las acciones adoptadas en el marco de la cláusula contractual denominada “Huella Verde” que contribuyen en la reducción de su huella de carbono. | Un informe final con la consolidación de las acciones adoptadas a la reducción de la huella de carbono, con reporte mensual |

De acuerdo con esta actividad se presenta el reporte de la huella de carbono en desplazamientos generada en el mes de noviembre, el soporte que se entrega como parte del Anexo nominado Obligación Especifica 8 Huella Verde.

| Obligación Especifica | Producto |
| --- | --- |
| 9. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor | Actas de trabajo con reporte mensual |

Durante el mes de diciembre de 2024 asistí a cinco actividades relacionadas con el objeto del contrato y que fueron asignadas por el supervisor. Anexo nominado Obligación Especifica 9 Demas Actividades:

| No | Fecha | Tema tratado | Descripción | Soporte (digital) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02/12/2024 | Concepto o Tema de la Reunión: Capacitación Reinducción Obligatoria sobre Cumplimiento a Derechos de Petición - Medida preventiva y correctiva DCASC | Procedimientos y Normativas, Herramientas y Sistemas, Consecuencias del Incumplimiento, Estadísticas y Cumplimiento, Preguntas y Respuestas, conclusiones y cierre | Acta de Reunión 632 EC del 02/12/2024 |
| 2 | 05/12/2024 | Revisión informe de avance contrato 1725 de 2024 | En el marco del apoyo a la supervisión delegado se realizó revisión del informe de avance No. 7 del contrato 1725 de 2024 de la profesional Sonia Vela | Acta de Reunión 934 del 6/12/2024 |
| 3 | 11/12/2024 | Reunión proyecto 13 - Entrega de informe diciembre y final | Revisión de documentos entregables Radicación PQR Entrega de informe final físico | Acta de Reunión 966 del 11/12/2024 |
| 4 | 13/12/2024 | Socialización soluciones innovadoras y sostenibles de cultivo de plantas | Atendiendo la invitación del comité de cafeteros de Cundinamarca se participó de la socialización de la propuesta de Jiffy | Acta de Reunión 703 EC del 13/12/2024 |
| 5 | 17/12/2024 | Revisión contrato 1725 de 2024 Sonia Vela | Validar avance de las acciones realizadas en el marco del informe final del contrato | Acta de Reunión 726 EC del 13/12/2024 |

Se anexa en los soportes del informe la obligación general 10 la cual contiene el informe final de actividades.

Se anexa en los soportes del informe la obligación general 31 la cual presenta la evidencia del cargue del pago del mes 7 noviembre en la plataforma SECOP II.

Es el informe,

________________________

SONIA PAOLA VELA ACOSTA

Contrato 1725 de 2024