Fecha de elaboración:

# INFORMACIÓN GENERAL

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Implementación de un proyecto de economía circular para el aprovechamiento del cartón, área poscosecha del sector floricultor como materia prima para la elaboración de artesanías |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR FORMULACION |  |  | N.A. |  |  |
| TIPO DE PROYECTO |  |  | Modelo de valorización de residuos | AÑO FORMULACIÓN | 2024 |
| RESPONSABLE |  |  | Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano DCASC, CAR Cundinamarca. | AÑO FINAL EJECUCIÓN | 2024 |
| UBICACIÓN |  |  | Flores Milonga S.A.S – El Rosal | DURACIÓN | 3 meses |
| INCORPORACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR |  |  |  |  |  |
| LÍNEA ESTRATÉGICA | Línea Estratégica 03. Autoridad ambiental para el desarrollo sostenible en el territorio. |  |  |  |  |
| PROGRAMA PGAR | Programa 06. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  |  |  |  |
| META ESTRATÉGICA INDICADOR | Trescientos quince (315) Proyectos de economía circular y negocios verdes para el fortalecimiento de la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados |  |  |  |  |
| PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL PAC |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PAC | 0.6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos |  |  |  |  |
| PROYECTO PAC | 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular |  |  |  |  |
| OBJETIVO PAC | 13.1. Fortalecer la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados mediante la formulación e implementación de 105 proyectos de economía circular y negocios verdes en la jurisdicción de la CAR, para la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades de los actores institucionales y sociales |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD PAC | 13.1.1. Implementar proyectos de economía circular, negocios verdes, aprovechamiento de residuos y gobernanza, en los entornos sostenibles priorizados para el fortalecimiento de la gestión ambiental de los sectores productivos ubicados en el territorio CAR |  |  |  |  |
| ARTICULACIÓN POMCA |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL POMCA |  | NA |  |  |  |
| PROGRAMA DEL POMCA |  | NA |  |  |  |
| PROYECTO |  | NA |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL |  | NA |  |  |  |
| META |  | NA |  |  |  |
| SUBMETA |  | N/A |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO NACIONAL “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022 – 2026" |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Transformación productiva, internacionalización y acción climática Convergencia regional |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSFORMACIÓN | Modelos de bioeconomía basada en el conocimiento y la innovación |  |  |  |  |
| PILAR | 4 diversificar la economía a través de la reindustrialización, incluye el cierre de brechas tecnológicas, el impulso a los encadenamientos productivos para la integración regional y global y el fortalecimiento de las capacidades humanas y de los empleos de calidad. Además, con actividades económicas que promuevan el uso sostenible de la biodiversidad, incorporando criterios de economía circular y que sean intensivas en conocimiento e innovación |  |  |  |  |
| CATALIZADOR | 7. De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible 9. Modelos de bioeconomía basada en el conocimiento y la innovación |  |  |  |  |
| COMPONENTE | NA |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL |  |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN 2024-2028” |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Bienestar Verde |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Apuesta: Adaptación al cambio climático |  |  |  |  |
| PROYECTO | Implementar un proyecto de Economía Circular para el uso eficiente de los recursos naturales en cuatro nodos productivos del Departamento |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DE BOYACA “Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027” |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL ROSAL NECESITA EL CAMBIO 2024-2028. |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | NA |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

| RESUMEN POBLACIÓN |  |
| --- | --- |
| PA – POBLACIÓN AFECTADA | 1 |
| PO – POBLACIÓN OBJETIVO | 1 |
| CANT. MUNIC. AFECTADOS | 1 |
| CANT. MUNIC. OBJETIVO | 1 |
| % IMPACTO (PO/PA*100) |  |

| DETALLE POBLACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN GENERAL | POBLACIÓN AFECTADA | POBLACIÓN OBJETIVO |
| REGIÓN | N/A | N/A |
| DEPARTAMENTO | N/A | 1 |
| MUNICIPIO (ZONA URBANA) | N/A | 1 |
| RESGUARDO | N/A | N/A |
| CENTRO POBLADO | N/A | N/A |
| LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) |  |  |

| CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO | TOTAL |
| EDAD | 0 – 14 años | 6374 |
|  | 15 – 19 años | 2244 |
|  | 20 – 59 años | 15337 |
|  | Mayor de 60 años | 2097 |
|  | Total por edad | 26052 |
| GÉNERO | Masculino | 13115 |
|  | Femenino | 12937 |
|  | Total por género | 26052 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | Discapacitados | 285 |
|  | Víctimas | 109 |
|  | Desplazados | 544 |
| GRUPOS ETNICOS | Indígenas | NA |
|  | Afrocolombianos | NA |
|  | ROOM | NA |

# IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A continuación, se realiza la identificación y descripción del problema:

## Problema Central:

ARBOL DE PROBLEMAS

Desconocimiento de la cadena de valor para la    reutilización del cartón de poscosecha

Aumento en el uso de recursos naturales por el traslado del material a otros municipios

Desconocimiento sobre alternativas de valorización del cartón a nivel local

Procesos basados en principios economía lineal, sin la identificación de la cadena de valor

Inexistencia de gestión para la reutilización del cartón de poscosecha

Falta de alternativas de economía circular para el aprovechamiento de los subproductos  de cartón de poscosecha del sector floricultor

Falta de alternativas de economía circular para los residuos de cartón del proceso de la poscoseha

Falta de alianzas para el aprovechamiento del cartón del proceso de poscosecha

## Descripción del Problema:

A nivel mundial, Colombia es el segundo exportador de flores de mundo despues de Holanda, con un valor comercial de sus transacciones superior a los 1.727 millones de dolares, de acuerdo con el informe de encadenamiento productivo de flores 2023 de la Cámara de Comercio Oriente Antioqueño.

El sector floricultor en Colombia aporta el 15% al PIB agropecuario, el 28% del total de empleos formales en el agro y el 70% del total de empleos formales femeninos en el agro de acuerdo con el cálculo de ASOCOLFLORES de información DANE para el informe de logros 2023; refiere además que, a nivel nacional 10.500 hectareas estan destinadas al cultivo de flores de las cuales el 71% se encuentran en el Departamento de Cundinamarca ocupando el primer puesto.

De acuerdo con la guía ambiental para la floricultura, aproximadamente el 90% de los residuos sólidos convencionales generados por la floricultura corresponden a desechos vegetales, el 6% a plástico de invernadero, un 2% a papel y cartón y el 2% restante se distribuye entre una serie de residuos como madera, metal, capuchón, caucho y otros.

Si bien, es un bajo porcentaje de residuo de cartón, es representativo por el numero de hectareas dedicadas a esta actividad agrícola en El Rosal, que pueden encontrar una solución ambiental y socialmente responsable, con la entrega de este material a las artesanas del municipio para su valorización y aprovechamiento.

Es así, que este tipo de iniciativas de economía circular se convierten en estrategias pertinentes para la disminución de uso de material virgen por secundario, incentivando las actividades económicas del municipio donde tiene presencia el sector floricultor.

Magnitud del problema: (indicadores)

- Porcentaje de cartón de poscosecha aprovechados para la elaboración de artesanías.

- Porcentaje de disminución de compra de cartón

# ANTECEDENTES

La CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, definió en su Plan de Gestión Ambiental Regional 2024 - 2035, compromisos para apoyar la producción sostenible integrando principios de economía circular y producción más limpia, apoyar los negocios verdes, fomentar la eficiencia y manejo de recursos energéticos y minerales para la transición energética en el largo plazo, fomentar la gestión integral de residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos, implementar estrategias para aumentar el reúso y el aprovechamiento de residuos, implementar campañas de capacitación y sensibilización comunitaria sobre consumo sostenible y uso eficiente del agua y la energía, fomentar los encadenamientos Comerciales Sostenibles, planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluación a proyectos de Economía Circular para el fortalecimiento de la gestión ambiental con la participación de actores institucionales y sociales presentes en los entornos priorizados en la jurisdicción de la CAR; dicho compromisos se incorporan en el Proyecto 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular del Plan de Acción 2024 – 2027, Objetivo 13.1. Fortalecer la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados mediante la formulación e implementación de 105 proyectos de economía circular y negocios verdes en el Territorio CAR, para la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades de los actores institucionales y sociales.

Por otra parte, desde el Plan de Acción Cuatrienal  se refiere el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 2022, elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, señala que Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Cundinamarca son los departamentos con mayor número de toneladas dispuestas de residuos; lo anterior en parte al crecimiento de la producción de diversos sectores económicos lo que genera la atención de acciones que permitan mitigar y controlar sus residuos.

La Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), se enfatiza entre las líneas de acción los flujos de materiales, tendientes a la incorporación de modelos de producción con modelos circulares, así como valorización de los recursos, incluido residuos de cartón.

Acorde con lo anterior, desde la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, se ha avanzado en la priorización de entornos sostenibles, mediante el desarrollo de una matriz de aspectos socio - ambientales, que permitió priorizar 10 municipios a intervenir en el año 2024, entre estos, el municipio El Rosal, caracterizado por la existencia de cultivos de flores para el desarrollo de actividades productivas, actor estratégico que ha manifestado su interés de participar en los procesos de economía circular y con quien ya se han realizado procesos de acompañamiento técnico en años anteriores, mediante la agenda ambiental con Asocolflores.

# JUSTIFICACIÓN

La economía circular se convierte en una estrategia fundamental para el aprovechamiento de subproductos, propiciando impactos sociales y ambientales positivos. De acuerdo a la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), se encuentran varios modelos entre estos, la valorización de residuos (MADS., 2019, p. 20), en el cual el material que es desechado por un usuario es utilizado como materia prima por otro.

Teniendo presente la cantidad de cultivos de flores en el municipio se hace necesario contar con iniciativas que contribuyan a fortalecer los programas de responsabilidad ambiental y social empresarial, promoviendo alianzas colaborativas en torno a la valorización de residuos.

Los residuos de cartón presentan el potencial de ser usados para la elaboración de empaques de regalos, rascadores para gatos, pesebres y árboles de navidad, evitando el uso de material virgen. Por su parte la empresa Flores Milonga SAS, ubicada en el municipio El Rosal genera 22 kg semanal de cartón, que, al ser entregados para la elaboración de artesanías, se convierte en un modelo demostrativo de economía circular, ya que el propósito es identificar una cadena de valor viable para garantizar el uso posterior del cartón de manera sostenible.  Sin embargo, por su quehacer la empresa no puede realizar la gestión respectiva; por lo que la Corporación se convierte en el aliado estratégico en este caso otorgando alternativas viables para la consecusión de este propósito lo que a su vez redunda en el cumplimiento de las metas de la entidad.

Es de anotar que esta situación no es exclusiva del cultivo de flores en mención, por el contrario, es la apertura de una dinámica que se puede replicar en otros sectores; este proyecto entonces, es una alternativa de cara a la atención preventiva de la generación de residuos de cartón y un medio que facilita el manejo adecuado, a través de la articulación intersectorial que permita el aprovechamiento de este material con nuevas alternativas de uso.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

A continuación, se relaciona los actores participantes o interesados que pueden ejercer o recibir el impacto del resultado del proyecto:

| ACTORES | CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS |  | INTERÉS / EXPECTATIVA | POSICIÓN |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR | I- Interno | Público | Acompañamiento al desarrollo del proyecto. Gestión de posibles beneficiarios | Cooperante | Técnico |  |
| Gremios y empresas afiliadas | E- Externo | Asociación Colombiana de flores de exportación - ASOCOLFLORES | Respaldo y acompañamiento en el proyecto. | Beneficiario | Gestión con sus empresas afiliadas para continuar y/o replicar el proyecto a corto plazo. |  |
| Empresarios/productores/gremios/asociaciones /emprendedores/economía popular | E- Externo | Flores Milonga SAS | Desarrollar un proyecto de economía circular incluyendo el componente ambiental económico y social que pueda con el tiempo ser replicado. | Cooperante | Entrega y cargue de material (cartón) en la empresa. Almacenamiento adecuado. |  |
| Empresarios/productores/gremios/asociaciones /emprendedores/economía popular | E- Externo | Artesanas del municipio El Rosal | Desarrollar un proyecto de economía circular incluyendo el componente ambiental económico y social que pueda con el tiempo ser replicado. | Beneficiario | Aprovechamiento del material (cartón) |  |
| Actores Institucionales- Alcaldías municipales, | I- Externo | Beneficiario | Acompañamiento al desarrollo del proyecto. | Cooperante | Acompañamiento en el proceso Disponer de un sitio para el acopio y clasificación del material. |  |

# 5.1 ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES

Los siguientes son los actores estratégicos que intervendrían en la implementación del proyecto de aprovechamiento de cartón de poscosecha:

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): desde la Corporación se cuenta con el proyecto 13 Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular a través de su equipo de trabajo se liderará la ejecución del proyecto.

Asociación Colombiana de flores de exportación – ASOCOLFLORES: Ejercerán el rol inicial de articulación con empresas afiliadas para viabilizar donde se puede desarrollar la iniciativa; asimismo, son beneficiarios en tanto que, se realiza bajo un modelo de gobernanza garantizando que el conocimiento, lecciones aprendidas y experticia se quede en las empresas del sector, a fin que continúen con el modelo demostrativo y/o sea replicado en nuevas empresas.

Flores Milonga SAS: Desarrolla el rol de cooperante ya que, a partir de sus residuos, permite que desde la Corporación apoye la identificación de posibles proyectos de valorización de residuos. A su vez, se convierten en posibles referentes de experiencias exitosas teniendo en cuenta los resultados que se obtengan.

Actores Institucionales- Alcaldías municipales: Actúan como cooperantes, apoyando la viabilización de estas iniciativas, así mismo ejercen un rol en el proceso de apropiación en el marco de la gobernanza, garantizando la continuidad de los procesos.

Artesanas del municipio El Rosal: Actuan como beneficiarios haciendo el aprovechamiento de los residuos de cartón de poscosecha.

# OBJETIVOS

ARBOL DE OBJETIVOS

Promover procesos bajo esquemas de economía circular

Promover alianzas para el aprovechamiento de los subproductos de cartón del cultivo de Flores Milonga SAS.

Promover la gestión local para la reutilización del cartón de poscosecha

Promover alianzas locales para la valorización del cartón

Implementar un proyecto de economía circular para el aprovechamiento de subproductos de cartón del sector floricultor en la elaboración de artesanías

Identificar beneficiarios locales para el aprovechamiento del cartón

Disminuir el uso de recursos naturales, por el aprovechamiento de materia prima secundaria.

Objetivo general: Implementar un proyecto de economía circular para el aprovechamiento de subproductos de cartón del sector floricultor en la elaboración de artesanías.

Objetivos específicos:

- Promover alianzas locales para la valorización del cartón

- Promover procesos bajo esquemas de economía circular

## Indicadores Objetivo General y Específicos:

| Objetivo | Producto DNP | Indicador | Unidad de Medida | Meta | Fuente de Certificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general: Implementar un proyecto de economía circular para el aprovechamiento de subproductos de cartón del sector floricultor en la elaboración de artesanías | Servicios de asistencia técnica, gestión del conocimiento y seguimiento a implementaciones en Economía Circular y Negocios Verdes en sectores productivos | Proyectos de valorización de residuos realizados | Número | Un proyecto para el aprovechamiento de subproductos | Informe del modelo demostrativo |
| Objetivo específico 1: Promover alianzas locales para la valorización del cartón | Servicios de asistencia técnica, gestión del conocimiento y seguimiento a implementaciones en Economía Circular y Negocios Verdes en sectores productivos | Proyectos de valorización de residuos realizados | Número | Un proyecto para el aprovechamiento de subproductos | Informe del modelo demostrativo |
| Objetivo específico 2: Promover procesos bajo esquemas de economía circular | Servicios de asistencia técnica, gestión del conocimiento y seguimiento a implementaciones en Economía Circular y Negocios Verdes en sectores productivos | Proyectos de valorización de residuos realizados | Número | Un proyecto para el aprovechamiento de subproductos | Informe del modelo demostrativo |

Nota* Los indicadores deben incluir uno por objetivo guardando relación con el indicador de la actividad PAC, así mismo, tener en cuenta los bienes y servicios a recibir para relacionarlos de acuerdo con el Catálogo de Productos del DNP.

# ALTERNATIVAS PARA INTERVENIR EL PROBLEMA

Las alternativas identificadas para intervenir el problema son dos:

Alternativa 1: Transformación del cartón en materia prima

Justificación: Este proceso parte de la recepción del cartón, el cual es separado para el ingreso a la despulpadora, descomponiendo el cartón en fibras, lo cual incluye el uso de sustancias químicas, entre estas el cloro para blanquear el papel.

Alternativa 2: Aprovechamiento para la elaboración de artesanías

Justificación:  La entrega de subproductos de cartón del proceso de poscosecha de flores, reduce significativamente el uso de recursos naturales que pueden generarse en un proceso industrial, adicional de los impactos ambientales derivados del uso excesivo de químicos, las emisiones GEI por temas de traslado, ya que el municipio no existe industrias de este tipo.

De acuerdo a lo anterior se considera viable la alternativa 2, al ser sostenible.

# DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

A continuación, se hace la descripción de las acciones a realizar desde el proyecto 13 Entorno sostenible para la promoción de los negocios verdes y economía circular, la cual se concretan en 5 acciones, así:

- Identificación de iniciativas de proyectos de economía circular:

La primera actividad consiste en identificar los posibles proyectos de economía circular, en el marco de los entornos priorizados, con el objeto de validar las oportunidades de intervención, para lo cual se toman los resultados de la matriz de priorización de entornos desarrollados por la CAR, donde se identificaron temas asociados al aprovechamiento de subproductos y la gestión de residuos, este análisis constituye la base para identificar iniciativas de interés.

Acorde con lo anterior y partiendo de la visita realizada a la empresa de Flores Milonga, cultivo exportador de flores, el proyecto consistiría en la reutilización de los residuos de cartón liso y corrugado de postcosecha como materia prima secundaria de nuevos productos, la cantidad que sale semanal de material es 22 Kg estos serán entregados de forma gratuita.

- Articulación con actores estratégicos

La secretaria de Desarrollo Económico, gestiona con las artesanas del municipio la viabilidad del proyecto.

- Socialización y viabilidad del proyecto

Este se hace con el fin de dar a conocer a las artesanas los materiales a entregar y definir oportunidades de articulación y aspectos logísticos.

- Implementación del proyecto

Visita al cultivo de Flores Milonga

Entrega y transporte del material

Selección y distribución del material

Elaboración de artesanías

Compromisos y responsables

- Seguimiento

Visita al cultivo de Flores Milonga: acuerdos condiciones de entrega del material, definición de la logística de entrega e intercambio de contactos

Entrega y transporte del material

Compromisos y responsables

HOJA DE RUTA

| Objetivo General: Implementar un proyecto de economía circular para el aprovechamiento de subproductos de cartón del sector floricultor en la elaboración de artesanías |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1: Promover alianzas locales para la valorización del cartón |  |  |  |  |  |
| Actividad | Objetivo |  | tiempo | Recurso | Meta |
| Identificación de iniciativas de proyectos de economía circular | Identificar iniciativas y oportunidades de economía circular |  | 1 mes | Recurso humano (Profesionales CAR – Gremios y empresarios) | Alternativa de economía circular identificada |
| Objetivo 2: Promover procesos bajo esquemas de economía circular |  |  |  |  |  |
| Articulación con actores estratégicos | Vincular actores estratégicos como la alcaldía para el aprovechamiento del cartón de poscosecha | 1 mes |  | Profesionales CAR – Alcaldía | Actor estratégico vinculado |
| Socialización y viabilidad del proyecto | Dar a conocer el alcance del proyecto y lograr la viabilidad |  | 1 mes | Recurso Humano, (CAR, Artesanas y Alcaldía | Viabilidad del proyecto. |
| Implementación del proyecto | Aprovechar el subproducto del cartón |  | 1 mes | Recurso Humano, (CAR– Artesanas, Cultivo de flores) | Artesanías elaboradas |
| Seguimiento | Evidenciar el uso del cartón en la elaboración de artesanías y establecer rutas de entrega del cartón |  | 1 mes | Recurso Humano, (CAR – Artesanos – Cultivo de flores) | Un seguimiento realizado |

- ESQUEMA FINANCIERO

| FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROYECTO PAC |  |  | Fuente de financiación Empresas participantes | Valor por fuente de financiación Empresas participantes | Vigencia 2024 |
|  | Proyecto 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular | Objetivo 13.1. Fortalecer la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados mediante la formulación e implementación de 105 proyectos de economía circular y negocios verdes en la jurisdicción de la CAR, para la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades de los actores institucionales y sociales | 13.1.1. Implementar proyectos de economía circular, negocios verdes, aprovechamiento de residuos y gobernanza, en los entornos sostenibles priorizados para el fortalecimiento de la gestión ambiental de los sectores productivos ubicados en el territorio CAR |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | VALOR EN NUMERO $ 1.370.400 |  |  |
|  |  |  |  | VALOR EN LETRAS Un millón trescientos setenta mil cuatrocientos pesos |  |  |

9.2 Costo de Oportunidad

| Tasa Oportunidad vigente | NA |
| --- | --- |
| Justificación de la Tasa de Oportunidad | NA |

# ESTUDIO AMBIENTAL

| TRAMITE AMBIENTAL | APLICA | NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| LICENCIA AMBIENTAL |  | X |
| DIAGNOSTICO AMBIENTAL |  | X |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | X |
| OTROS PERMISOS AMBIENTALES |  | X |

Nota: Registrar que otros permisos ambientales le aplican al proyecto

# IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

## Impactos positivos y negativos sociales:

Impactos Positivos

- Apropiación y sostenibilidad de los proyectos, a partir de un modelo de gobernanza donde participen actores sociales estratégicos e institucionales presentes en el territorio.

- Oportunidades de negocio y empleo a partir modelos de economía circular

- Fomento de la economía local a partir de la recuperación y valorización de residuos.

Impactos Negativos

- Dependencia del acompañamiento institucional para la continuidad de procesos implementados.

## Impactos positivos y negativos ambientales:

Impactos Positivos

- Implementación de los proyectos de economía circular con sector productivo en los entornos sostenibles priorizados

- Implementación de proyectos asociados con modelos de negocios sostenibles y demostraciones de método con criterios de economía.

Impactos Negativos

- Continuidad de procesos productivos, basados en modelos de economía lineal con la extracción, producción e inadecuada gestión de residuos.

- ANÁLISIS DE RIESGOS ALTERNATIVA

|  | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efecto | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general | Sociales | Oposición de los actores propuestos a la implementación y desarrollo de proyectos de economía circular | Media probabilidad, alto impacto | Impedimentos para la ejecución de procesos, eventuales conflictos con los actores locales | Mesas de trabajo y establecimiento de alianzas (Agendas ambientales) |
|  | Ambiental | Efectos ambientales no previstos | Baja probabilidad, alto impacto. | Daño al medio ambiente. | Realizar evaluaciones antes de la implementación |
|  | Legal y Regulatorio | Variaciones en la normatividad | Baja probabilidad, medio impacto. | Requerimiento de adecuaciones o reajustes de las iniciativas a implementar. | Estar al margen de las actualizaciones normativas del sector y ajustar el proyecto de ser necesario. |
|  | Económico | Recursos insuficientes para el desarrollo del proyecto de economía circular | Alta probabilidad, alto impacto | Validación de los recursos requeridos | Realizar seguimiento continuo |

- REFERENCIAS

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2019). Estrategia Nacional de Economía circular

Asocolflores, (2010), Guía de buenas prácticas ambientales para cultivos de flores y ornamentales

Asocolflores, (2010), Informe de logros.

Elaboró: Sonia Vela Acosta

Marisol Torres Mendivelso

Revisó:  Andrea Carolina Jiménez Cañón