# INFORMACIÓN GENERAL

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Implementación de un proyecto de economía circular a partir del aprovechamiento de subproductos madereros como alternativa de remplazo de combustibles fósiles como fuente energética para la producción de ladrillos en el municipio de Soacha. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR FORMULACION |  |  | N/A |  |  |
| TIPO DE PROYECTO |  |  | Modelo de Valorización de residuos (ENEC pág. 22) | AÑO FORMULACIÓN | 2024 |
| RESPONSABLE |  |  | Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano DCASC | AÑO FINAL EJECUCIÓN | 2024 |
| UBICACIÓN |  |  | Soacha, Vereda Fusunga | DURACIÓN | 6 meses |
| INCORPORACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR |  |  |  |  |  |
| LÍNEA ESTRATÉGICA | Línea Estratégica 03. Autoridad ambiental para el desarrollo sostenible en el territorio |  |  |  |  |
| PROGRAMA PGAR | Programa 06. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos |  |  |  |  |
| META ESTRATÉGICA INDICADOR | Trescientos quince (315) Proyectos de economía circular y negocios verdes para el fortalecimiento de la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados |  |  |  |  |
| PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL PAC |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PAC | 0.6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos |  |  |  |  |
| PROYECTO PAC | 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular |  |  |  |  |
| OBJETIVO PAC | 13.1. Fortalecer la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados mediante la formulación e implementación de 105 proyectos de economía circular y negocios verdes en la jurisdicción de la CAR, para la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades de los actores institucionales y sociales |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD PAC | 13.1.1. Implementar proyectos de economía circular, negocios verdes, aprovechamiento de residuos y gobernanza, en los entornos sostenibles priorizados para el fortalecimiento de la gestión ambiental de los sectores productivos ubicados en el territorio CAR |  |  |  |  |
| ARTICULACIÓN POMCA |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL POMCA |  | Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá |  |  |  |
| PROGRAMA DEL POMCA |  | FICHA CAP541 Programa de orientación ambiental productiva |  |  |  |
| PROYECTO |  | Apoyo técnico y seguimiento a la gestión socioambiental de actividades minero industriales |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL |  | Adelantar acciones de acompañamiento técnico y de carácter socio-ambiental dirigidas a los ejecutivos y técnicos de los PMI a fin de lograr en el mediano plazo una mejor inserción de la actividad, el cumplimiento de las normas y asegurando que las propuestas del cierre minero estén acordes con el uso del suelo que determine la autoridad territorial. |  |  |  |
| META |  | Lograr un ajuste de los planes de manejo socioambiental en un 100% de las áreas priorizadas y su cumplimiento respetando condiciones sociales y ambientales en el área de influencia respondiendo a altos estándares de desempeño ambiental. |  |  |  |
| SUBMETA |  | N/A |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO NACIONAL “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022 – 2026" |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Transformación productiva, internacionalización y acción climática y Convergencia regional |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSFORMACIÓN | Transformación productiva, internacionalización y acción climática y Convergencia regional |  |  |  |  |
| PILAR | 4 diversificar la economía a través de la reindustrialización, incluye el cierre de brechas tecnológicas, el impulso a los encadenamientos productivos para la integración regional y global y el fortalecimiento de las capacidades humanas y de los empleos de calidad. Además, con actividades económicas que promuevan el uso sostenible de la biodiversidad, incorporando criterios de economía circular y que sean intensivas en conocimiento e innovación |  |  |  |  |
| CATALIZADOR | 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática - Programa de conservación de la naturaleza y su restauración - Hacia una economía carbono neutral, un territorio y una sociedad resiliente al clima - Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la Justicia Social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia. - Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición - De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible 5. Convergencia regional - Modelos de desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de vínculos urbano-rurales y la integración de territorios |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL |  |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN 2024-2028” |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Bienestar Verde |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Apuesta: Adaptación al cambio climático |  |  |  |  |
| PROYECTO | - Implementar un proyecto de Economía Circular para el uso eficiente de los recursos naturales en cuatro nodos productivos del Departamento |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DE BOYACA “Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027” |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Soacha El dialogo es el plan |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Eje estratégico: Ordenamiento, planeación y gestión administrativa – Gobernanza inteligente |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Temática de desarrollo: Ambiente |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

| RESUMEN POBLACIÓN |  |
| --- | --- |
| PA – POBLACIÓN AFECTADA | 2 |
| PO – POBLACIÓN OBJETIVO | 2 |
| CANT. MUNIC. AFECTADOS | 1 |
| CANT. MUNIC. OBJETIVO | 1 |
| % IMPACTO (PO/PA*100) | 100% |

| DETALLE POBLACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN GENERAL | POBLACIÓN AFECTADA | POBLACIÓN OBJETIVO |
| REGIÓN | 3.497.825 | 3.497.825 |
| DEPARTAMENTO | N/A | N/A |
| MUNICIPIO (SOACHA) | 806253 |  |
| RESGUARDO | N/A | N/A |
| CENTRO POBLADO | N/A | N/A |
| LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) |  |  |

| CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO | TOTAL |
| EDAD | 0 – 14 años | 180307 |
|  | 15 – 19 años | 62590 |
|  | 20 – 59 años | 484042 |
|  | Mayor de 60 años | 79314 |
|  | Total por edad | 806253 |
| GÉNERO | Masculino | 389925 |
|  | Femenino | 416328 |
|  | Total por género | 806253 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | Discapacitados | 5412 |
|  | Víctimas | 346 |
|  | Desplazados | 2728 |
| GRUPOS ETNICOS | Indígenas | N/A |
|  | Afrocolombianos | N/A |
|  | ROOM | N/A |

Nota* En caso de que los proyectos pasen una vigencia relacionar por año el valor y la fuente de financiación.

# IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A continuación, se realiza la identificación y descripción del problema:

## Problema Central:

Falta de alianzas, para el desarrollo de procesos el aprovechamiento de subproductos

Procesos basados en principios economía lineal, sin la identificación de la cadena de valor

Uso de combustibles fósiles para la producción de ladrillos

Demanda de consumo del carbón mineral para el proceso de cocción de ladrillos

Limitación en la implementación de procesos de simbiosis industrial en el proceso de cocción de ladrillos

Falta de implementación de alternativas de economía circular en el proceso de cocción de ladrillos.

Generación de gases efecto invernadero

Agotamiento de un recurso no renovable

## Descripción del Problema:

La actividad ladrillera requiere del uso de fuentes de combustión no renovables para su proceso productivo, como el carbón mineral, el cual al ser extraído, afecta negativamente el medio ambiente,  por ser  un recurso no renovable, (Zapata y López, 2023)  obtenido mediante la extracción en el subsuelo, lo  que afecta fuentes hídricas, el suelo y el aire, debido a la liberación de sustancias químicas toxicas, la emisión de gases efecto invernadero, emisiones de dióxido de carbono (CO2), procesos de deforestación, degradación del paisaje; lo que aporta al cambio climático  y  afecta la resiliencia de los ecosistemas locales. Adicionalmente y con el transporte de este tipo de materiales se aumenta la generación de gases efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), teniendo presente que el traslado se realiza en vehículos que se emplean combustibles fósiles

Por otra parte, se observa una limitada implementación de procesos de simbiosis industrial en el proceso de cocción de ladrillos, lo que genera un desaprovechamiento de otras fuentes energéticas y/o de otros subproductos derivados de otras industrias, lo que inhibe la valorización de estos subproductos y conlleva al desarrollo de procesos bajo esquemas de economía lineal.

En el caso de la Ladrillera Santander se usan aproximadamente 3200 toneladas de carbón mineral al año para la cocción de 13 millones de piezas (ladrillos y bloques), teniendo presente las implicaciones sociales y ambientales que tiene la extracción de minerales, surge la necesidad de avanzar en una economía sostenible. La Estrategia Nacional de Economía Circular (2019), promueve la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía considerando la capacidad de recuperación de los ecosistemas y la reintegración al ciclo productivo de flujos de materiales y energía. Este proceso se enfoca en desarrollar acciones de optimización mediante energías renovables o con reconversión tecnológica, así como la disminución de pérdidas, mejoras de rendimiento y menor intensidad de uso de recursos.

Acorde con lo anterior, la simbiosis industrial, se convierte en una alternativa que puede beneficiar a dos o más empresas a partir del intercambio de subproductos como insumos,  sustituyendo parte del carbón mineral por subproductos de madera, en este caso de la empresa PAPELES EL TUNAL S.A.S empresa que gestiona integralmente los residuos aprovechables en Colombia desde hace más de 30 años, se encarga de la gestión integral de toda clase de residuos reciclables: plásticos, papel, cartón, vidrio, chatarra, aluminio, y demás materiales con posibilidades de reutilización en el mercado, como la madera.

## Magnitud del problema: (indicadores)

- Porcentaje de subproductos aprovechados: por parte de PAPELES EL TUNAL S.A.S, se proyecta entregar a la ladrillera Santander 15 toneladas al mes

- Kcal/mes de energía utilizada para la producción de un bien o servicios.

- Porcentaje de disminución de consumo de carbón mineral: se proyecta el remplazo de una Ton de carbón por 2 Ton de biomasa, aproximadamente

# ANTECEDENTES

La CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, definió en su Plan de Gestión Ambiental Regional 2024 - 2035, compromisos para apoyar la producción sostenible integrando principios de economía circular y producción más limpia, apoyar los negocios verdes, fomentar la eficiencia y manejo de recursos energéticos y minerales para la transición energética en el largo plazo, fomentar la gestión integral de residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos, implementar estrategias para aumentar el reúso y el aprovechamiento de residuos, implementar campañas de capacitación y sensibilización comunitaria sobre consumo sostenible y uso eficiente del agua y la energía, fomentar los encadenamientos Comerciales Sostenibles, planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluación a proyectos de Economía Circular para el fortalecimiento de la gestión ambiental con la participación de actores institucionales y sociales presentes en los entornos priorizados en la jurisdicción de la CAR; dicho compromisos se incorporan en el Proyecto 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular del Plan de Acción 2024 – 2027, Objetivo 13.1. Fortalecer la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados mediante la formulación e implementación de 105 proyectos de economía circular y negocios verdes en el Territorio CAR, para la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades de los actores institucionales y sociales.

La Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), se enfatiza entre las líneas de acción los flujos de biomasa y los flujos de energía, tendientes a la incorporación de modelos de producción con modelos circulares, así como la generación de energías renovables o con reconversión tecnológica, lo cual genera beneficios ambientales, derivados de la valorización de los recursos, incluida la biomasa no aprovechada, considerada como fuente de energía renovable que se puede aprovechar.

Acorde con lo anterior, desde la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, se ha avanzado en la priorización de entornos sostenibles, mediante el desarrollo de una matriz de aspectos socio - ambientales, que permitió priorizar 10 municipios a intervenir en el año 2024, entre estos, el municipio de Soacha, donde se ubica las empresas participantes del proceso como Ladrillera Santander y la empresa Papeles el Tunal, actores estratégicos que ha manifestado su interés de participar en los procesos de economía circular.

Para la industria ladrillera, la economía circular refiere un modelo de producción y consumo donde se maximiza el uso de los recursos, se minimizan los residuos y se promueve la reutilización y reciclaje de materiales. Este enfoque no solo ayuda a reducir el impacto ambiental, sino que también presenta oportunidades para mejorar la competitividad y la eficiencia en los procesos productivos.

Es por ello que, la empresa Santander en su proceso, fomento de la sostenibilidad, la eficiencia energética, el uso de materiales reciclados, la mejora en la gestión de residuos y la reducción de emisiones, apoyando la transición hacia fuentes de energía más limpias y eficientes, como la sustitución de parte del carbón mineral utilizado en sus procesos de cocción.

# JUSTIFICACIÓN

La economía circular tiene como objetivo maximizar el uso eficiente de los recursos, logrando impactos positivos de índole ambiental, económico y social, en cuanto a los impactos ambientales se pueden mencionar la reducción de la huella  ecológica y la conservación de los recursos naturales, al hablar de los beneficios económicos, se logran ahorros significativos en costos operativos, al reutilizar materiales y subproductos, por su parte desde la parte social se logran impactos de  sostenibilidad.

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), se encuentran varios modelos de economía, entre estos, la valorización de residuos (MADS., 2019, p. 20), en el cual el material que es desechado por un usuario es utilizado como materia prima por otro.  Esta tipología de iniciativas incluye tecnología para el reciclaje, aprovechamiento y tratamiento de recursos, involucrando sistemas de recolección y separación en la fuente, limpieza y procesamiento de materiales reciclados y su comercialización hacia nuevas aplicaciones, así como el aprovechamiento energético de residuos.

Por otra parte, se encuentra la necesidad de establecer acciones asociadas al aprovechamiento energético, pues para el caso de la industria ladrillera se observa la dependencia de carbón en los procesos de cocción de ladrillos, lo cual se convierte en una problemática, teniendo en cuenta que el carbón mineral es un recurso no renovable, cuyo aprovechamiento y uso indebido puede originar serias consecuencias, como el aumento en la contaminación de las fuentes hídricas, las emisiones atmosféricas, lo que afecta el medio ambiente.

Acorde a lo anterior, nacen la necesidad de explorar nuevas posibilidades energéticas que apoyen el uso de otras fuentes alternativas de combustión y que contribuyan a la disminución de gases de efecto invernadero, teniendo presente que (EPA, 2021 citado por Vargas y López et al., 2023) “las emisiones de dióxido de carbono (CO2) provenientes de la combustión del carbón representan el mayor porcentaje de emisiones relacionadas con la producción de energía en todo el mundo”.  Es por ello que un recurso que está siendo revalorizado es la biomasa ya que se trata de un recurso sostenible, económico y menos contaminante que los combustibles fósiles, lo que contribuye con beneficios en temas energéticos.

Si bien uno de los beneficios de usar subproductos madereros en lugar de carbón mineral en la producción de ladrillos, es la reducción de emisiones de CO₂, el uso de biomasa en lugar de combustibles fósiles en la industria ladrillera tiene un gran potencial para reducirlas y contribuir a un modelo de producción más sostenible. Si bien la biomasa no es una solución sin emisiones (por su combustión), sus beneficios superan los de los combustibles fósiles tradicionales, especialmente cuando se obtiene y se utiliza de manera eficiente y sostenible.

En cuanto a los subproductos de madera con que cuenta la empresa Papeles El Tunal, los mismo son parte de la gestión ambiental que ofrecen a otras empresas, que no tiene donde disponer estos residuos de madera, de los cuales una parte es entrega a la empresa Primadera, para sus procesos de fabricación de aglomerados.

Acorde a lo anterior, se estable que la empresa Papeles El Tunal, proyecta entregar 15 Ton/mes de residuos de madera a la ladrillera Santander.

El cambio propuesto, está asociado al desarrollo de una simbiosis industrial siendo “un instrumento englobado bajo el paradigma de la economía circular que promueve el crecimiento sostenible y el aumento en la eficiencia de recursos, mediante el establecimiento de sinergias de intercambio y aprovechamiento entre industrias con la finalidad de que se produzca una relación beneficiosa para las industrias involucradas.” (Hurtado y Jorda, s.f), en este sentido se usarían subproductos, para sustituir parte del carbón mineral por madera residual para la alimentación de los hornos.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

A continuación, se relaciona los actores participantes o interesados que pueden ejercer o recibir el impacto del resultado del proyecto:

| ACTORES | CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS |  | INTERÉS / EXPECTATIVA | POSICIÓN |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresarios/productores/gremios/asociaciones /emprendedores/economía popular | E- Externo | Ladrillera Santander y Papeles El Tunal | Fortalecimiento de capacitades para el desarrollo de procesos de simbiosis industrial | Beneficiario | Implementación de demostraciones de método |  |
| Habitantes de zonas urbanas y rurales del territorio CAR | E- Externo | Comunidad | Fortalecimiento del conocimiento y participación en el desarrollo de los proyectos | Beneficiario | Participación en el modelo de gobernanza |  |
| Actores Institucionales- Asomuña y Anafalco | E- Externo | Privado | Adquisición de conocimiento y replica en el sector ladrillero e industrial | Cooperante | Acompañamiento en el proceso de implementación |  |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR | I- Interno | Público | Acompañamiento al sector productivo para el mejoramiento del desempeño ambiental | Cooperante | Técnico |  |

# 5.1 ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES

Los participantes referidos en la tabla, se consideran estratégicos, con quienes se espera fortalecer la gestión ambiental, para promover acciones asociadas con el ecodiseño, cierre del ciclo de materiales, extensión de la vida útil y/o valorización de subproductos, esta última fundamental en los procesos de simbiosis industrial, en este sentido se refieren los actores referidos, así:

Empresa Ladrillera Santander: Ejercerá el rol de ejecutor de las acciones definidas en el marco de la estrategia de economía circular.

Papeles El Tunal, ejercerá un rol de cooperante para el establecimiento de alianzas estratégicas con la empresa Ladrillera Santander, así mismo será el proveedor del subproducto que será insumo para el remplazo de parte del carbón mineral, como fuente de combustión

Habitantes de zonas urbanas y rurales del territorio CAR: Actúan como beneficiarios indirectos, al ser partícipes de los procesos de capacitación y en el desarrollo de las actividades que se programan

Actores estratégicos - Gremios: Actúan como cooperantes, bajo un modelo de gobernanza, ya que en ellos queda las lecciones aprendidas y el conocimiento de los proyectos.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): desde la Corporación se cuenta con el proyecto 13 Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular, que permitirá el desarrollo del modelo demostrativo en el marco de la economía circular.

# OBJETIVOS

Disminuir la emisión de los gases efecto invernadero

Promover alternativas tendientes a disminuir el agotamiento del recurso mineral

Desarrollar procesos de "Simbiosis Industrial" para la fase de cocción de ladrillos

Desarrollar procesos de "Simbiosis Industrial" para la fase de cocción de ladrillos

Disminuir la cantidad de consumo del carbón mineral para el proceso de cocción de ladrillos

Desarrollar procesos de "Simbiosis Industrial" para la fase de cocción de ladrillos

Implementar un modelo de economía circular enfocado al aprovechamiento de subproductos como estrategia de desarrollo energético

Desarrollar procesos de Simbiosis Industrial para la cocción de ladrillos

Desarrollar procesos de "Simbiosis Industrial" para la fase de cocción de ladrillos

Desarrollar procesos de "Simbiosis Industrial" para la fase de cocción de ladrillos

Desarrollar procesos de "Simbiosis Industrial" para la fase de cocción de ladrillos

Aprovechar subproductos como fuente de combustión energética, disminuyendo el uso de combustibles fósiles

Fortalecer la cadena de valor, mediante la implementación de modelos de negocio, con principios de economía circular

Realizar alianzas colaborativas, para el aprovechamiento de subproductos, contribuyendo al uso eficiente de recursos

Objetivo general: Implementar un modelo de economía circular enfocado al aprovechamiento de subproductos, como estrategia de desarrollo.

Objetivos específicos:

- Realizar alianzas colaborativas, para el aprovechamiento de subproductos, contribuyendo al uso eficiente de recursos.

- Aprovechar subproductos como fuente de combustión energética, disminuyendo el uso de combustibles fósiles.

- Fortalecer la cadena de valor, mediante la implementación de modelos de negocio, con principios de economía circular.

## Indicadores Objetivo General y Específicos:

| Objetivo | Producto DNP | Indicador | Unidad de Medida | Meta | Fuente de Certificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general: Implementar un modelo de economía circular enfocado al aprovechamiento de subproductos, como estrategia de desarrollo energético | Servicios de asistencia técnica, gestión del conocimiento y seguimiento a implementaciones en Economía Circular y Negocios Verdes en sectores productivos | Proyectos de valorización de residuos realizados | Número | Un proyecto de simbiosis industrial | Informe del modelo demostrativo |
| Objetivo específico 1: Realizar alianzas colaborativas, para el aprovechamiento de subproductos, contribuyendo al uso eficiente de recursos | Servicios de asistencia técnica, gestión del conocimiento y seguimiento a implementaciones en Economía Circular y Negocios Verdes en sectores productivos | Proyectos de valorización de residuos realizados | Número | Un proyecto de simbiosis industrial | Informe del modelo demostrativo |
| Objetivo específico 2: Aprovechar subproductos como fuente de combustión energética, disminuyendo el uso de combustibles fósiles | Servicios de asistencia técnica, gestión del conocimiento y seguimiento a implementaciones en Economía Circular y Negocios Verdes en sectores productivos | Proyectos de valorización de residuos realizados | Número | Un proyecto de simbiosis industrial | Informe del modelo demostrativo |
| Objetivo específico 3: Fortalecer la cadena de valor, mediante la implementación de modelos de negocio, con principios de economía circular | Servicios de asistencia técnica, gestión del conocimiento y seguimiento a implementaciones en Economía Circular y Negocios Verdes en sectores productivos | Proyectos de valorización de residuos realizados | Número | Un proyecto de simbiosis industrial | Informe del modelo demostrativo Informe del modelo demostrativo |

Nota* Los indicadores deben incluir uno por objetivo guardando relación con el indicador de la actividad PAC, así mismo, tener en cuenta los bienes y servicios a recibir para relacionarlos de acuerdo con el Catálogo de Productos del DNP.

# ALTERNATIVAS PARA INTERVENIR EL PROBLEMA

Alternativa 1: Desarrollo de procesos de simbiosis industrial, el cual es un modelo de gestión ambiental que apunta al cierre de ciclos de materiales a partir del desarrollo de proyectos colaborativos entre dos o más empresas, donde los residuos de una empresa se aprovechan como materia prima de otra. CAR (s.f.) Simbiosis Industrial.

Alternativa 2: Pirólisis de biosólidos en horno rotatorio, el cual se centra en la evaluación del tratamiento térmico de biosólidos por pirólisis en un horno rotatorio de operación continua y calentamiento indirecto.

De acuerdo con lo anterior, la alternativa 1 “Simbiosis industrial” es la más viable debido a que en comparación con la aplicación del proceso que incluye el desarrollado en “Pirólisis de biosólidos en horno rotatorio”, la alternativa 1 no requiere estudios y análisis de laboratorio que impliquen un gran impulso económico debido a la caracterización de la materia prima.

# DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

A continuación, se hace la descripción de la alternativa seleccionada para intervenir en el marco del proyecto de Entornos Sostenibles para la promoción de los Negocios Verdes y la Economía Circular, conforme a lo establecido en el PAC 2024 – 2027.

La alternativa se divide en tres (3) actividades, asociadas al desarrollo de alianzas estratégicas:

- Identificación de iniciativas de proyectos de economía circular

La primera actividad consiste en identificar posibles proyectos de economía, en el marco de los entornos priorizados, con el objeto de validar las oportunidades de intervención, para lo cual se toman los resultados de la matriz de priorización de entornos desarrollados por la CAR, donde se identificaron temas asociados a la extracción de materias primas, uso de agua y energía. Este análisis constituye la base para identificar actores de interés, logrando la selección de 10 entornos para el año 2024, entre estos el municipio de Soacha

Se realiza la Contextualización Proyecto 13 Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la economía circular, objetivo, actividades, metas, modelo de gobernanza agendas ambientales, acciones adelantadas en el marco de las agendas, entornos sostenibles priorizados

Realizando la identificación conjunta de posibles proyectos de economía circular Compromisos y responsables, así mismo se hace la contextualización de las empresas participantes del proceso.

- Articulación y visita a las empresas proyecto de economía circular

Visitas de reconocimiento de las empresas

Aspectos que motivan el proyecto: Papeles el Tunal SAS y Ladrillera Santander SAS

Acuerdos logísticos

Compromisos y responsables

- Implementación del proyecto

Cargue de los subproductos madereros

Traslado del material a la Ladrillera

Descargue de la madera estibas y tableros aglomerados

Uso del material en los hornos

Acuerdos logísticos entre las empresas y también con ASOMUÑA

Compromisos y responsables

HOJA DE RUTA

| Objetivo General: implementar un modelo de economía circular enfocado al aprovechamiento de subproductos, como estrategia de desarrollo energético |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1: Realizar alianzas colaborativas, para el aprovechamiento de subproductos, contribuyendo al uso eficiente de recursos |  |  |  |  |
| Actividad | Objetivo | tiempo | Recurso | Meta |
| Identificación de iniciativas de proyectos de economía circular | Identificar iniciativas y oportunidades de economía circular | 1 mes | Recurso humano (Profesionales CAR – Gremios y empresarios) | Alternativa de economía circular identificada |
| Objetivo 2: Aprovechar subproductos como fuente de combustión energética, disminuyendo el uso de combustibles fósiles |  |  |  |  |
| Articulación y visita a las empresas proyecto de economía circular | Generar articulaciones entre las empresas y los gremios | 1 mes | Profesionales CAR – Gremio y empresarios interesados | Vinculación de los actores estratégicos al proyecto |
| Objetivo 3. Fortalecer la cadena de valor, mediante la implementación de modelos de negocio, con principios de economía circular |  |  |  |  |
| Implementación del proyecto | Ejecutar el proyecto de economía circular | 1 mes | Recurso Humano, (CAR– empresas) | Ejecución de la simbiosis industrial |

ESTUDIO DE NECESIDADES

| Bien o servicio | Medición | Descripción | Año Inicio | Año Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio | Porcentaje | Fortalecimiento de la gestión ambiental de los sectores productivos a través de la implementación de proyectos en Economía Circular. | 2024 | 2024 |

| PERIÓDO | AÑO | UNIDAD MEDIDA | OFERTA* | DEMANDA | DEFICIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | Número | 1 | 1 | 0 |

*La oferta hace referencia al número de empresas y unidades productivas que serán intervenidas de manera directa. Esta cifra puede variar de acuerdo con la dinámica económica y productiva de la región.

Nota: El comportamiento de la oferta y la demanda para los proyectos internos deberá ser de cinco (5) años: dos (2) años anteriores a la vigencia actual y tres (3) años después y para los proyectos de cofinanciación deberá ser de ocho (8) años: cuatro (4) años anteriores a la vigencia y cuatro (4) posteriores.

# ESQUEMA FINANCIERO

  - Fuentes de Financiación

| FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad aportante | PROYECTO PAC |  |  |  | Fuente de financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|  | Proyecto | Objetivo |  | Actividad |  |  |  |
|  | 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular | 13.1. Fortalecer la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados mediante la formulación e implementación de 105 proyectos de economía circular y negocios verdes en la jurisdicción de la CAR, para la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades de los actores institucionales y sociales | 13.1.1. Implementar proyectos de economía circular, negocios verdes, aprovechamiento de residuos y gobernanza, en los entornos sostenibles priorizados para el fortalecimiento de la gestión ambiental de los sectores productivos ubicados en el territorio CAR |  | Empresas participantes | Empresas participantes | 2024 |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | VALOR EN NUMERO $1.466.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR EN LETRAS: Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil pesos |  |  |

  - Costo de Oportunidad

| Tasa Oportunidad vigente | N/A |
| --- | --- |
| Justificación de la Tasa de Oportunidad | N/A |

# ESTUDIO AMBIENTAL

| TRAMITE AMBIENTAL | APLICA | NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| LICENCIA AMBIENTAL |  | X |
| DIAGNOSTICO AMBIENTAL |  | X |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | X |
| OTROS PERMISOS AMBIENTALES |  | X |

Nota: Registrar que otros permisos ambientales le aplican al proyecto

# IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

Se debe describir los impactos positivos y negativos del proyecto

## Impactos positivos y negativos sociales:

Impactos Positivos

- Mejoramiento de la gestión ambiental y empresarial de las empresas: Papeles El tunal y Ladrillera Santander; Gremios: Asomuña y Anafalco

- Incremento de acciones de cuidado del medio ambiente a partir de la adopción de buenas prácticas ambientales.

- Apropiación y sostenibilidad del proyecto, a partir de un modelo de gobernanza donde participen actores sociales estratégicos e institucionales presentes en el territorio.

- Reducción de los conflictos sociales a partir del uso eficiente de los recursos naturales.

Impactos Negativos

- Dependencia del acompañamiento institucional para la continuidad de procesos implementados.

## Impactos positivos y negativos ambientales:

Impactos Positivos

- Implementación del proyecto de simbiosis industrial como modelo de economía circular entre las empresa Ladrillera Santander y Papeles El Tunal del municipio de Soacha.

- Implementación de proyectos asociados con modelos de negocios sostenibles y demostraciones de método con criterios de economía.

Impactos Negativos

- Continuidad de procesos productivos, basados en modelos de economía lineal con la extracción, producción e inadecuada gestión de residuos.

- ANÁLISIS DE RIESGOS ALTERNATIVA

|  | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efecto | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general | Sociales | Resistencia de los participantes al desarrollo de proyectos de economía circular | Media probabilidad, alto impacto | Dificultad para implementar los procesos, posibles conflictos con los actores locales. | Mesas de trabajo y establecimiento de alianzas (Agendas ambientales) |
|  | Ambiental | Efectos ambientales no previstos: Generación de Residuos y Manejo de Subproductos | Baja probabilidad, alto impacto. | Daño al medio ambiente. | Realizar evaluaciones antes de la implementación |
|  | Legal y Regulatorio | Cambios en las leyes y regulaciones | Baja probabilidad, medio impacto. | Necesidad de ajustar o rediseñar las iniciativas. | Mantenerse actualizado con las leyes y regulaciones, y ajustar el proyecto según sea necesario. |
|  | Económico | Recursos insuficientes para el desarrollo del proyecto de economía circular | Alta probabilidad, alto impacto | Validación de los recursos requeridos | Realizar seguimiento continuo |

- REFERENCIAS

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2019). Estrategia Nacional de Economía circular

Zapata  y López, (2023). Extracción Del Carbón Mineral En Colombia Y Su Impacto Ambiental. Tecnológico de Antioquia

Hurtado y Jorda, (s.f.) Simbiosis Industrial Como Herramienta Del Paradigma De La Economía Circular

Elaboró: Sonia Vela y Marisol Torres

Revisó:  Andrea Carolina Jiménez Cañón.