## Hoja1
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Admininstración Judicial de Ibague | [6 empty] | Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
Area Administrativa - Grupo de Almácen
MATRIZ DE RIESGOS - CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN 2025
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, identificó para el presente proceso de contratación, los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  |  | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ¿Afecta la ejecución del Contrato? |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones en el momento en que se reciben los elementos requeridos | Cruces de inventarios | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Control en el momento de recepción de elementos | Raro | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | En el momento en que se reciben los elementos | Con la culminación y la respectiva de la entrega por parte del contratista | Conteos y verificaciones | En el momento en que se reciben los elementos
2 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Retraso en los procesos | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento-Establecer un margen minimo para ofertar | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Comité Evaluador | Desde la presentación de la oferta | Cierre de Evaluación | Informes de Evaluación | En los tiempos estipulados para evaluación
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo fijado para la entrega de los elementos | Demora para la entrega de los elementos | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aplicar póliza de cumplimiento del contrato | Raro | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Fecha terminación del contrato | Informes de supervisión | Permanente en los terminos pactados en contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la calidad de los elementos a adquirir | Insatisfacción en el logro de los objetivos del proceso | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aplica póliza de calidad de los elementos | Raro | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Fecha terminación del contrato | Informes de supervisión | Permanente en los terminos pactados en contrato
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Incumplimiento en razón a la recolección y gestión de los consumibles de impresión, y entrega del acta de la correcta disposición final de los mismos | Incumplimiento en la programación de recolección de consumibles de la entidad | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Aplica Clausula 7 CCE282-AMP-2020 | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | En el momento en que la entidad disponga los residuos a recoger | Con la culminación y la respectiva depuración de los residuos objeto de este contrato | Seguimiento a la respuesta que el contratista de, a las solucitudes realizadas por la entidad | En los tiempos estipulados para tal actividad
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnologico | Ineficiencia de canales de compra virtuales | Perdidas de tiempo, doble colocación de pedidos | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Se solicita soporte via telefonica con el fin de agilizar los procesos | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Fecha terminación del contrato | Mediante la plataforma electronica | Durante la ejecución del contrato