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ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA Y ADMINSITRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

1.1. Descripción del proyecto 
El proyecto que se pretende ejecutar está enmarcado un Contrato Específico entre ENTerritorio y el Departamento de la Guajira / Derivado del Pacto Funcional Cesar- La Guajira, cuyo objeto se definió de la siguiente manera: “ENTerritorio y el Departamento de la Guajira, acuerdan suscribir un contrato específico, derivado del Pacto Funcional Cesar- La Guajira, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto “CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2023 del Pacto Funcional Cesar- La Guajira.”.
El departamento de La Guajira posee características competitivas únicas que la convierten en un destino turístico apetecido para los turistas y visitantes nacionales y extranjeros. Las condiciones climáticas y la biodiversidad de la Guajira hacen perfecta esta zona para la actividad turística, ya que gran parte del año se encuentra en verano. Así mismo, la diversidad cultural y étnica son otro de los atributos que posee la Península de La Guajira, esto hace que año tras año los turistas se sientan motivados a conocer el territorio e interactuar con las diferentes comunidades afros, árabes, raizales y las diferentes etnias indígenas asentados en el territorio, principalmente la cultura indígena Wayuu. 

En el contexto global, el turismo se ha manifestado como la industria de más rápido crecimiento en el mundo y con amplias implicaciones en los ámbitos ambiental y sociocultural de los pueblos del mundo. Esta importancia de la actividad se evidencia en su contribución económica como generador de divisas para la mayoría de los países, representando uno de los sectores que más empleos genera anualmente. 

El turismo por su parte, se ha convertido en un dinamizador del desarrollo social y económico del Departamento de la Guajira y el Distrito de Riohacha, lo que se evidencia a través de las cifras reportadas sobre el comportamiento turístico en el Departamento. 

1.2. Definición del sitio de trabajo. 
[image: Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza media]
1.3. Ubicación: definir si es en zona rural, 
[image: Mapa

Descripción generada automáticamente] El departamento de La Guajira, con una extensión de 20.848 Km2, limita por el norte con el mar Caribe, por el oriente con la República de Venezuela, por el occidente y el sur con los departamentos de Cesar y Magdalena. La Guajira está integrada por 15 municipios, en los que según el censo poblacional habitan 1.012.926 personas en zona urbana y rural. Su capital, Riohacha, tiene la mayor concentración poblacional con 304.925 personas (28% del total), distribuida en 246.989 habitantes en el casco urbano y 57.936 en la zona rural. La población es predominantemente indígena y el 80 % pertenece a la etnia Wayúu. Está conformado por la península de La Guajira y parte de las estribaciones orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta; en la zona peninsular, se encuentran unas pequeñas serranías, cuyas alturas no pasan los 650 metros sobre el nivel del mar y que llevan los nombres de Cosinas, Jarara y Macuira.
En cuanto a las vías de comunicación, existe una carretera que comunica a Riohacha con los municipios de Maicao en la frontera con Venezuela, Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan, Villanueva y la Troncal del Oriente; por el occidente, otra vía conecta a Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena) con los municipios de Dibulla, Riohacha, Maicao y la ciudad fronteriza de Paraguachón en Venezuela.
Tradicionalmente, el Departamento se ha dividido en la Alta, Media y Baja Guajira. Los municipios de la Alta Guajira son Uribia, Maicao, Manaure y Albania; en la Media Guajira, se ubican Riohacha, Dibulla y Hato Nuevo y en la Baja, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan, Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar.
La riqueza paisajística, natural y cultural hacen que la potencialidad de La Guajira se magnifique como destino turístico, y desde el ente administrativo dicha potencialidad se enfoca en la promoción turística de los quince municipios, por lo tanto, la cobertura y su impacto está dado a nivel departamental.

1.4. [bookmark: _Hlk187309428]Localización Especifica
[image: Mapa

Descripción generada automáticamente con confianza media]
El proyecto del Malecón, está ubicado en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, la capital más septentrional del caribe colombiano, de la Colombia continental y de Suramérica. Está ubicado sobre la costa Caribe del departamento. Ocupa cerca de la cuarta parte del territorio departamental con una extensión de 491.383 hectáreas, de las cuales 133.980 (27%) pertenecen a zonas de resguardos indígenas, 134.444 (27%) al Parque Nacional Natural Sierra de Santa Marta y 4.784 (0,9%) al Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos. Tiene una superficie de 3.084,45 Km2, de los que 24,64 corresponden al área urbana y 3.059,81 al área rural 
El Municipio de Riohacha está ubicado en el centro del Departamento de la Guajira; sus límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con el municipio de Albania y el río Ranchería que lo separa del Municipio de Maicao y del Municipio de Manaure; al sur, los Municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y al occidente el Municipio de Dibulla. 
La construcción del proyecto cuenta con un área de 81000 m2 y una longitud de 2.5 kilómetros en una sola planta que incluirá zona de deportes, restaurantes, ciclorruta, kioskos y parques infantiles, entre otro ideal para disfrutar de los mágicos atardeceres que ofrece Riohacha.
1.5. [bookmark: _Hlk187309482]Justificación de la Complejidad Técnica
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: Infraestructura de Transporte y  Matriz 2 – Experiencia”: Cultura Recreación y Deporte
	 
	Baja – Media Complejidad
	Alta Complejidad 

	Complejidad técnica del proyecto y Matriz 1 – Experiencia 
	
	X

	Justificación de la complejidad técnica de la Matriz 1 - Experiencia 
	El departamento estimó que la ejecución de las obra es de alta complejidad (i) Por el monto del proceso de selección, (ii) por los diferentes tipos de infraestructuras combinaciones que requiere el proyecto (iv) Por la complejidad de las obras eléctricas que tienen un monto significativo en la ejecución de la obra y lo mas determinante (v) Por el proceso constructivo de construcción del puente Tortuga que tiene una cimentación tipo pilote, estructura en concreto armado y estructuras metálicas, considerando que la interventoría debe ser el espejo de la obra, se estima que esta también será de alta complejidad.



Matriz 2 de Infraestructura Social
	 
	Baja – Media Complejidad
	Alta Complejidad 

	Complejidad técnica del proyecto y Matriz 2 – Experiencia 
	X
	

	Justificación de la complejidad técnica de la Matriz 2 - Experiencia 
	Las especificaciones técnicas no requieren mayor experiencia para su ejecución, se trata de una combinación de matriz. Donde las obras recreo deportivas no requieren procesos constructivos complejos.



1.6. [bookmark: _Hlk187309644]Tipo de Documento Tipo Aplicable al Proyecto
El proyecto tiene varias actividades algunas más significativas en relación con el presupuesto oficial, pero otras más complejas por el proceso de construcción, eso los llevó a dos conclusiones, que sólo aplicarían dos tipos de Documentos Tipos (i) Documentos Tipos de Infraestructura de Transporte. Considerando que las obras del Espacio Público deberán estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte y (ii) Documentos Tipos de Infraestructura Social, por tener obras recreo deportivas
Para determinar el tipo de Documento aplicable al proceso de selección, la entidad tuvo en cuenta varios factores.
1.6.1. Alcance del Proyecto. El proyecto se ejecuta en el marco de un Convenio con ENTerritorio; Pactos Territoriales / Contratos Plan, el 14 de enero de 2021, se suscribió el Pacto Cesar – La Guajira, y se enmarca la ejecución en la Segunda línea de Desarrollo Económico, Ambiental, social y cultural, el cual está integrado de acuerdo con la siguiente descripción:

2. Línea temática 3: desarrollo económico, ambiental, social y cultural 
Agricultura y desarrollo rural 
Comercio y desarrollo económico 
Ambiente y desarrollo sostenible 
Cultura y turismo 
Deporte 
1.9.2.	Identificar El Tipo De Infraestructura e Identificación de las Actividades
El proyecto fue diseñado para fortalecer el comercio y el turismo, por ello para determinar el tipo de Documento tipo aplicable se tuvo en cuenta:
1.9.2.1. La complejidad de las actividades. Identificamos dos actividades complejas, el puente y la electrificación. La primera por la complejidad en el proceso constructivo y la segunda por ser una actividad peligrosa y no estar asociada con ninguno de documentos tipos, y representa un valor significativo dentro del proyecto.
1.9.2.2.	Anexo -3 Glosario. Otro de los factores para determinar el tipo de documento Tipo aplicable al caso en particular fue el Anexo -3 Glosario, encontramos que las actividades de Malecón, no son propiamente obras de infraestructura de vías, pero son obras de espacio públicos asociados a la Infraestructura de Transporte, en la descripción encontramos varias de las actividades a ejecutar tal y como reza en el glosario numeral 2,40 que describe: 
2.40.	Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos artificiales o construidos[footnoteRef:1], tales como:   [1:  Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.] 

a. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por: 
· Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles. 
· Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos. 
Así las cosas, la experiencia sería la descrita en la Matriz de experiencia de Documentos tipos, que de acuerdo a las características del proyecto debe hacerse una combinación entre ambas matrices.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

[bookmark: _Hlk187310203]El departamento de La Guajira para seleccionar el contratista que ejecutará la obra adelantó la modalidad de Licitación Pública, No.  LP 010 DE 2024 SECOP II todos los documentos técnicos pueden ser consultados en el siguiente link  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE .

El anterior proceso fue declarado desierto, en consecuencia, se adelantó por parte del Departamento de La Guajira el proceso de Selección Abrevada de Menor Cuantía No. SAMC-013-2024 a través de SECOP II, todos los documentos técnicos pueden ser consultados en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36266705&isFromPublicArea=True&isModal=False. 

2.1. Alcance del Objeto
El proyecto de construcción del Malecón beneficiaría de manera directa al Distrito de Riohacha al quedar ubicado en este territorio. 
Sin embargo, la dinámica turística que se genere beneficia indirectamente a los demás municipios del departamento de La Guajira, y en especial a los municipios costeros como Dibulla, Manaure y Uribia.
ZONA A: Zona inicial del proyecto, en ella se encuentra el punto inicial de la ciclorruta, dotada con una batería de baños públicos y una gran circulación, acompañadas de kioscos y mobiliarios que complementan el recorrido de los senderos peatonales. Dentro de esta zona se encuentra el espacio destinado para el faro y el mausoleo, proyecto que no hacer parte del diseño general del Malecón.

ZONA B: Zona donde se encuentran los juegos infantiles, acompañados de kioscos y tiendas para los emprendedores de la región fomentando el emprendimiento y el comercio. de la misma manera se encuentra una batería de baños y un punto de lavado de pies. La Zona juegos infantiles contempla la construcción de un parque Infantil, diseñado para niños con edad de 2- 12. Los juegos que se plantearon para la zona infantil son los siguientes: - Juego saltarín resortado (varios diseños), Juego domo escalador, Parque infantil en madera, parque infantil metálico, Arenero.

ZONA C:  Zona de intersección donde se encuentra el puente como conexión interna del malecón y como espacio complementario al recorrido una zona para ejercicios como es el Gym Vital. En este espacio se encuentran espacios existentes que se integraron para hacer parte del diseño del proyecto como son el restaurante-bar, la oficina de turismo y el muelle.

ZONA GASTRONÓMICA: Lugar donde se encuentra la variedad de restaurantes con un área de mobiliarios cómodos y con diseños innovadores. Complementando esta zona se instaló una batería de baños, kioscos y mobiliario implantados en toda la circulación de la zona. Se proponen los siguientes espacios.

Servicios Cafetería Restaurante Cuenta con un área de aproximadamente 1062,33 metros cuadrados, con cuatro módulos que presentaran la oferta gastronómica a la ciudad, construidos con mampostería en Bloque Estructural De Cemento, y una cubierta general en Estructura metálica

ZONA DEPORTIVA: Zona donde finalizamos la composición del proyecto con unos escenarios deportivos, el retorno de la ciclorruta, una batería de baños, la última zona de lavado de pies, kioscos y mobiliario. Se contempla la construcción de una cancha de futbol 7 de dimensiones de 32 por 50, que serán tomadas a partir del borde externo de la demarcación. El ancho de las líneas será máximo de 12 centímetros y su color será blanco. Contará con un cerramiento perimetral en bloque con altura de 54cm y una altura de 4.50 en malla eslabonada. Asimismo, se contempla dos canchas de volibol playa de dimensiones 16 m x 8 m, medidas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego. El área de juego comprende el campo de juego y la zona libre, y sus dimensiones mínimas son de 22 m x 14 m. La superficie deportiva de juego estará compuesta de una capa de arena fina, nivelada, plana, horizontal, suelta y uniforme. Con un espesor mínimo de 40 cm.

2.2. [bookmark: _Hlk187310721]Distancia o puntos a intervenir
[image: Imagen de la pantalla de un videojuego

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

La propuesta urbana de la CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN, MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA se diseñó bajo los criterios de desarrollo sostenible (social, económico, cultural y ambiental), enfocados en la recuperación y complementación de la infraestructura existente. Se planteó una propuesta general del proyecto en diferentes zonas, delimitadas específicamente por una red articuladora que integre escenarios múltiples preservando el entorno natural y resaltando el carácter histórico y cultural en su misma forma. 
La construcción adecuación y mejoramiento del urbanismo en un área de 79500 m2 y una longitud de 2.5 kilómetros en una sola planta, que incluirá zonas de deportes, restaurantes, tarima, ciclo ruta, kioscos y parques infantiles, entre otros, ideal para disfrutar de los mágicos atardeceres que ofrece Riohacha.
2.3. Contrato Especifico Administrativo. - Contrato Plan. -  Pacto Cesar – La Guajira,
En el marco de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, a la fecha hay once (11) pactos territoriales en ejecución (Bicentenario, Golfo de Morrosquillo, Santander, Casanare, Cesar - La Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, por la Cultura Bello Antioquia, Río Bogotá y Magdalena).
De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.2 del documento CONPES 4023 del 11 de febrero de 2021, se destaca a los Pactos Territoriales dentro de los mecanismos de articulación institucional entre niveles de gobierno, por lo cual en las recomendaciones del referido documento, numeral 3, literal C se solicita al DNP "implementar una estrategia de dinamización de los proyectos de impacto regional para la reactivación; como impulso importante al proceso de reactivación económica", para lo cual el Fondo Regional para los Pactos Territoriales- FRPT, se convierte en el vehículo que da cumplimiento a la recomendación como estrategia de dinamización para superar la crisis financiera causada por el COVID-19.
En ese mismo orden de acción, el pasado 19 de julio del 2021, se expidió el documento CONPES 4037 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del proyecto de inversión: "Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan", de acuerdo con el aval fiscal otorgado por el Confis14, para impulsar el desarrollo territorial a través de la destinación de recursos para la ejecución de 142 proyectos de inversión priorizados en los Pactos Territoriales: Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar- La Guajira, Cundinamarca, Golfo de Morrosquillo, Río Bogotá y Santander.
De esta manera, con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los Pactos Territoriales / Contratos Plan, el 14 de enero de 2021, se suscribió el Pacto Funcional Cesar-Guajira con el objeto de articular políticas, planes y programas entre la Nación, los departamentos de Cesar y la Guajira y sus municipios, orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.
Dicho Pacto Funcional tiene un ámbito de aplicación a las entidades signatarias y se suscribió en el marco de lo previsto en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, “Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”. 
En este sentido su área geográfica de intervención comprende siete (7) subregiones, cuatro (4) subregiones del departamento del Cesar y tres (3) subregiones del departamento de La Guajira.
De igual manera, con el fin de impulsar el desarrollo social de la región, dicho Pacto Funcional definió las siguientes líneas temáticas y componentes: 
· Línea temática 1: fortalecimiento institucional 
Institucionalidad y gobernanza 
· Línea temática 2: infraestructura y progreso. 
Transporte 
Vivienda 
Servicios públicos-energías renovables 
Salud 
Educación 
· [bookmark: _Hlk165266331]Línea temática 3: desarrollo económico, ambiental, social y cultural 
Agricultura y desarrollo rural 
Comercio y desarrollo económico 
Ambiente y desarrollo sostenible 
Cultura y turismo 
Deporte 
· Línea temática 4: seguridad y convivencia 
Infraestructura para la seguridad ciudadana 
El Pacto Funcional Cesar Guajira tiene un plazo de ejecución de cinco (5) años contados a partir de su suscripción, por lo que su fecha de terminación está prevista para el 14 de enero de 2026., por lo que puede darse un desequilibrio, por cuanto el proyecto se está estructurando desde el 2022 y la ejecución llega a 2026.
a. Área a Intervenir
	PROPONENTE: GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

	
	FORMATO No. CUADRO DE ÁREAS




	OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN, MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

	

	
	
	
	

	ITEM
	ZONA
	UNIDAD
	ÁREA

	1
	CICLORUTA
	M2
	4315,15

	2
	ZONAS VERDES
	M2
	26719,76

	3
	PARQUE INFANTIL # 1
	M2
	238,97

	4
	PARQUE INFANTIL # 2
	M2
	238,97

	5
	PARQUE INFANTIL # 3
	M2
	238,97

	6
	BIO SALUDABLES
	M2
	300,00

	7
	ARENERO
	M2
	238,97

	8
	BAÑO (4 UNIDADES)
	M2
	180,00

	9
	MONUMENTO PALABRERO
	M2
	310,57

	10
	OBRA DE ARTE DEPARTAMENTO GUAJIRA
	M2
	399,22

	11
	CAFETERÍA (CUBIERTA)
	M2
	1062,33

	12
	FUTBOL 8 (CARCAMO)
	M2
	2013,38

	13
	VOLEIBOL PLAYA 1
	M2
	936,24

	14
	PUENTE
	M2
	5492,06

	15
	CIRCULACIÓN
	M2
	38309,00

	TOTAL AREA INTERVENIR
	80993,59

	16
	PROYECCION AREA PROYECTO MAUSOLEO Y FARO
	M2
	1500,00

	TOTAL AREA PREDIO
	132452,27

	
	
	
	



	PROPONENTE: GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

	[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación
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	FORMATO No. CUADRO DE ÁREAS




	OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN, MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

	

	
	
	
	

	ITEM
	ZONA
	UNIDAD
	ÁREA

	1
	CICLORUTA
	M2
	4603,00

	2
	ZONAS VERDES
	M2
	26700,22

	3
	JUEGOS INFANTILES Y ARENERO
	M2
	1344,15

	4
	BAÑOS
	M2
	168,30

	5
	CAFETERÍA (CUBIERTA)
	M2
	1062,33

	6
	FUTBOL 8 (CARCAMO)
	M2
	1877,00

	7
	VOLEIBOL PLAYA 1
	M2
	936,00

	8
	PUENTE
	M2
	4500,00

	9
	CIRCULACIÓN
	M2
	38309,00

	TOTAL AREA INTERVENIR (M2)
	79500,00

	11
	PROYECCION AREA PROYECTO MAUSOLEO Y FARO
	M2
	1500,00

	TOTAL AREA PREDIO (M2)
	81000,00



2.4. Luz de Puente. 43,06 ml

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

[bookmark: _Hlk187310996]Las actividades que deberá cumplir el Interventor pueden agruparse en tres grupos:

Atapa previa a la suscripción del Acta de Inicio, desde el momento mismo de la estructuración de la relación negocial, esto es durante la elaboración de ofertas, en esta etapa: 

El Interventor deberá realizar tareas de estudios de diseños y documentos técnicos de la obra a supervisar, para ello se compromete a entrar al SECOP II y conocer todos los documentos técnicos soportes de la obra.
Deberá hacer las recomendaciones en cuanto ajustes de diseños, planos y demás.

Una vez suscrita el Acta de Inicio y dentro de los plazos previstos el interventor deberá:

Requerir al contratista para que presente los soportes del personal habilitante y los APU una vez se suscriba acta de inicio dentro de los términos señalados en los pliegos y minuta del contrato.

Durante la etapa de ejecución, el interventor deberá cumplir con las obligaciones contractuales señaladas en la minuta del contrato.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

4. [bookmark: _Hlk187311094]PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.


5. [bookmark: _Hlk187311162]FORMA DE PAGO

La forma de pago se encuentra descrita en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. El departamento pagará por precios unitarios de acuerdo con la oferta presentada por el interventor.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría. 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor. 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) [bookmark: _Hlk187311488]Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de para iniciar la ejecución del contrato.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión.
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta.

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

7.1. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 
[bookmark: _Hlk187311611]
a. [bookmark: _Hlk187311457]Director de Interventoría. Profesional de la Ingeniera
b. Ingeniero Especialista – Estructura
c. Ingeniero Especialista en Hidráulica 
d. Ingeniero Ambiental
e. Residente de Interventoría
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Interventoría Ingeniero Civil. Con Posgrado en Gerencia de Proyectos
.
Dedicación 100%
	Acreditar mínimo seis [06] años experiencia, contados a partir de la matricula profesional a la fecha del acta de inicio.
	Acreditar Experiencia como Director de Interventoría en mínimo un (01) contratos de obras que hayan consistido en CONSTRUCCIÓN o rehabilitación o mejoramiento o mantenimiento o conservación de espacio público asociado a la infraestructura de transporte y, un (01) contrato de infraestructura Eléctrica 




	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Profesional Ingeniero Civil, con post grado en Estructura.


	Acreditar mínimo seis [06] años experiencia, contados a partir de la matricula profesional a la fecha del acta de inicio.
	Acreditar Experiencia como Especialista en estructura en mínimo dos (02) contratos de obras que hayan consistido uno (01) en CONSTRUCCIÓN o rehabilitación o mejoramiento o mantenimiento o conservación de espacio público asociado a la infraestructura de transporte y uno (01) en Construcción o Adecuación o Ampliación de Infraestructura física. 




	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Ingeniero Civil, , con post grado en Hidráulico


	Acreditar mínimo seis [06] años experiencia, contados a partir de la matricula profesional a la fecha del acta de inicio.
	Acreditar Experiencia como Especialista hidráulico en mínimo dos (02) contratos de obras que hayan consistido uno (01) en CONSTRUCCIÓN o rehabilitación o mejoramiento o mantenimiento o conservación de espacio público asociado a la infraestructura de transporte y uno (01) en Construcción o Adecuación o Ampliación de Infraestructura física. 




	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Profesional Ingeniero Ambiental o Sanitario o Ingeniero Civil, con post grado en ambiental o Sanitario


	Acreditar mínimo seis [06] años experiencia, contados a partir de la matricula profesional a la fecha del acta de inicio.
	Acreditar Experiencia como Especialista en ambiental en mínimo dos (02) contratos de obras que hayan consistido uno (01) en CONSTRUCCIÓN o rehabilitación o mejoramiento o mantenimiento o conservación de espacio público asociado a la infraestructura de transporte y uno (01) en Construcción o Adecuación o Ampliación de Infraestructura física. 




	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Residente de Interventoría. Ingeniero Civil con post grado en hidráulico o ambiental o estructura

Dedicación 100%
	Acreditar mínimo seis [06] años experiencia, contados a partir de la matricula profesional a la fecha del acta de inicio.
	Acreditar Experiencia como Residente de Interventoría en mínimo dos (02) contratos de obras que hayan consistido uno (01) en CONSTRUCCIÓN o rehabilitación o mejoramiento o mantenimiento o conservación de espacio público asociado a la infraestructura de transporte. Uno de los contratos debe haber construido un puente peatonal; y  uno (01) en Infraestructura  Recreo deportiva; o urbanismo; o paisajismo



7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
f. Ingeniero Civil
g. Ingeniero especialista en Hidráulico
h. Residente HSEQ
i. Topógrafo
j. Secretaria
k. Mensajero
l. Auxiliar Técnico

a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Personal
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Ingeniero Civil, 


	Acreditar mínimo seis [06] años experiencia, contados a partir de la matricula profesional a la fecha del acta de inicio.
	Acreditar Experiencia como en mínimo un (01) contrato de obras que hayan consistido uno (01) en CONSTRUCCIÓN o rehabilitación o mejoramiento o mantenimiento o conservación de espacio público asociado a la infraestructura de transporte y uno (01) en Construcción o Adecuación o Ampliación de Infraestructura física. 



	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Residente. HSEQ profesional 

Dedicación 100%
	Acreditar mínimo cinco [05] años, contados a partir de la matrícula profesional a la fecha de acta de inicio
	Acreditar Experiencia en implementación de plan de manejo ambiental, y en identificación de riesgos laborales y desarrollo de medidas de prevención



	Personal Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Secretaria
Dedicación 100%
	NA
	NA



	Personal Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	MENSAJERO
Dedicación 100%
	NA
	NA



	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Auxiliar Técnico
Técnico en electricidad 

Dedicación 100%
	Acreditar mínimo dos [02] años experiencia, contados a partir de la terminación del pensum académico 
	Experiencia en acompañamiento a ingenieros Eléctrico, y haber participado en la construcción, o mejoramiento, o adecuación mínima tres (03) contratos de distribución eléctrica 



El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida. 

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de los interesados: 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique]

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad. 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.  

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El Departamento de La Guajira, publicará en el SECOP II todos los documentos técnicos que le permitan a los oferentes hacer unos ofrecimientos ajustados del proyecto.
A continuación, hacemos referencia de los permisos licencias autorizaciones y documentos técnicos requeridos para la ejecución del objeto contractual.
Instituto Colombiano De Antropología E Historia
· Notas Técnicas Específicas para el Proyecto

· Certificado de Posesión de uso público

11.1.	Permisos de acuerdo con el Documento de Plan de Manejo ambiental.

[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 

El Departamento utilizará el método de construcción del INVÍAS vigentes, manuales de diseño, Normas Técnicas Colombianas, o algún manual internacional exigible a la materia en caso de no estar normalizado en Colombia. Por lo que el interventor debe vigilar que se cumpla con las exigencias

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 

1. GENERALIDADES

1. Descripción general del Contrato de Obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros)
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 
9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. 
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor. 
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores. 
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 
6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 
9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 
10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 
11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto. 
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 
13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 
14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte. 
16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto. 
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 
18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 
19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra. 
20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir. 
21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte. 

4. INFORMACIÓN SOCIAL

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato.
2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista. 
3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la Interventoría. 
4. Calificación del componente de gestión social. 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA. 
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 
9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 
10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra como del Interventor. 
11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales. 
16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Para la ejecución del proyecto se entregará al contratista los siguientes documentos adicionales:
12.2.1.	Escritura Pública la Autorización que por medio de la Resolución Nº 0019-2022 MD-DIMAR-CP05 5 de septiembre de 2022, “por la cual se modifica la Resolución Nº 0377 del 12 de septiembre de 2000, expedida por la Dirección General Marítima, que otorgó una concesión Gobernación del Departamento de La Guajira sobre un bien de uso público ubicado en la ciudad de Riohacha, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha.
12.2.2.	RESOLUCIÓN NÚMERO (0008-2021) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 13 DE OCTUBRE DE 2021 “Por la cual se prorroga a la Gobernación de La Guajira, Concesión Marítima Concedida mediante Resolución número 377 del 12 de septiembre de 2000, sobre un bien de uso público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha”
12.2.3.	RESOLUCIÓN NUMERO 377 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000 “Por la cual se otorga concepción, se autorizan unas obras para la construcción y mejoramiento del camellón Turístico y se otorga un permiso de construcción a la Gobernación de La Guajira, en jurisdicción de la Capitanía del Puerto de Riohacha”
12.2.4.	RESOLUCIÓN NÚMERO (0019-2022) MD-DIMAR-CP06 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 “Por la cual se modifica la Resolución Nº 0377 del 12 de septiembre del 200, expedida por la Dirección General Marítima, que otorgó una concepción a la Gobernación del Departamento de La Guajira, sobre un bien de uso público ubicado en la ciudad de Riohacha, en jurisdicción de la Capitanía del Puerto de Riohacha” 

En constancia se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.






______________________________________________
[Nombre]
[Ordenador del gasto o Cargo correspondiente]

	Elaboró
	[Nombre]
	[Cargo correspondiente]

	Revisó
	[Nombre]
	[Cargo correspondiente]

	Aprobó
	[Nombre]
	[Cargo correspondiente]
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PERMISOS AMBIENTALES

Los permisos ambientales que posiblemente requerira el proyecto se describen en la

tabla mostrada a continuacion. Alli también se indica el responsable de su tramite:

Responsable del
# Nombre i
tramite
01 | Licencia ambiental para operacion de depositos y escombreras Contratista
02_| Permiso para rotura de vias ante Ia secretaria de infraestructura ontratista
43 |Permiso para operacién de equipos de construccin, demolicidn, v ontratista
reparacion de vias, generadores de ruido en horarios restringidos
Permiso o resolucion: Aunque no se contemple inicalmente esta actividad,
04 | s mejor realizar la gestion porque a dindmica del contrato puede cambiar | Contratista
¥ requerir que se trabaje de noche
05 | Permiso para ocupacién total o parcial de la via Contratista
Permiso para ocupacion de campamento en espacio publico, ante entidad
06 L & & G2 Contratista
competente
07_| Permiso de trabajo nocturno, otorgado por a inspeccién de policia Contratista
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Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Rogion: Cartie MUNICIPIO DE RIHACHA, COLINDANTE CON LA CARRERA 1 ENTRE LA CALLE 2 Y CALLE 15
FID_ESTE NORTE
Departamento: La Guajra 0 112708357 176847483
1112691357 1769426,74
Municipio: Riohacha 21126876.66 1769410,96
3112687138 176941796
Gt Foblado 41126995.36 1769458,95
51126986.92 1769497.51
Resguardo: 61127016.6 1769506,13
7112714732 176955216
8112124236 1769600,95
9112725963 176961464
1011273783 1769655,28
11112751511 1769705 52
12 112746934 1769857.48
13 1127479.93 1769859.61
14 1127522,59 1769709.42
15 112754589 1769745.61
16 112766254 1769774.35
17112769742 176976191
18112770991 1769768.09
19 1127754,08 1769814.56
20 1127886,05 1769834.15
21112762576 17698301
22112798376 17698731
2311280147 1769881,37
24112808662 1769807.19
25 1128092.7 1769942.79
26 112813085 1769946,13
27 1128142,82 1769924 08
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Direccién: Calle 1#6-05 | Linea de Atencién: (+57) 605 727 - 98 16 Ext 259 | contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental | Riohacha - La Gugjira
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