## ANEXO RIESGOS
|  |  | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos | [15 empty] | Fecha Elaboración |  | 2025-02-05
Proyectó: Lina Maria Garcia- Dirección de Apoyo Logistico
Revisó: Gabriel Jaime Restrepo- Dirección de Apoyo Logisitico
Aprobó: LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE _ Secretario de Despacho
Objeto: |  |  |  | ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO - CÓDIGO CONTRACTUAL ENV-11-21-0488-25
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos | Se podria adjudicar con esa omision | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratante | Especificar de manera clara todos los requisitos tecnicos en los documentos del proceso | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre del proceso de Selección | Revisando el proyecto de los Estudios antes de la publicaicón y teniendo presente las observaciones que sean procedentes con el fin de modificar de manera oportuna y así permitir una mayor participación de proponentes | De acuerdo al cronograma del proceso, dentro del lapso estatablecido para las observaciones
2 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección | Se declara desierto el proceso de selección | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Publicación nuevamente la convocatoria del proceso, Estudios previos y Pliego de Condiciones revisados, teniendo en cuenta posibles causas para la no presentación de los oferentes | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes y previendo cambios de oficio que se consideren necesarios | De acuerdo al cronograma del proceso, Semanalmente
3 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Que él o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o no subsanen los requisitos habilitantes | Se declara desierto el proceso de selección | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes, y realizar Adendas en caso de ser necesario | De acuerdo al cronograma del proceso, Semanalmente
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Presentacion de presuntas ofertas con precios artificialmente bajos, | Si justifican se continua con la evaluacion si no justifica se rechaza la oferta | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Solicitar al oferente u oferentes la justificación del precio artificialmente bajo como lo dispone la normatividad vigente y la guia de CCE | 2= Menor | 1=Raro | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Analizar el Estudio del Mercado proyectado para verificar los valores del mercado versus los valores propuestos | En la Elaboración del Estudio del Sector | En la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente | En la Audiencia de Adjudicación
5 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no firme el contrato | Retraso en la contratación. Como consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Adjudicatario | Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la garantía de la Seriedad de la Oferta | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Adjudicatario | Un ve se venza el termino para la firma del contrato | Mediante requerimiento | Haciendo seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato | Desde la Adjudicación del Contrato
6 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no allegue las garantías que requiera el contrato | Retraso en el inicio de ejecucion del contrato afectando las funciones misionales y de apoyo de la entidad | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratante/ Contratista | Requerir al contratista para que allegue las garantías o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a las multas establecidas en el contrato por no cumplimiento de la garantía | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Cuando el contratista no allegue las garantías en el término establecido en el contrato | Mediante requerimiento | Haciendo seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y al plazo establecido para el cumplimiento de la legalziación del contrato e inicio del mismo | Desde la Adjudicación del Contrato
7 | General | Externo | Selección | Sociales y Politicos | Riesgo de Colusión con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | Afectación de proceso de selección en cuanto a obejtividad y transparencia | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Proponente | Diligenciamiento de Compromiso Anticorrupción y verificación de los requisitos habilitantes exigidos, en la etapa de evaluación de los proponentes, cumpliendo con los parametros para una selección objetiva | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | Proponente/ Comité Evaluador | Durante el periodo de Evaluación de las propuestas | Hasta el momento de la adjudicacion y suscripcion del contrato. | En la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente | Durante la Evaluación de las propuestas
8 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | No expedición del registro presupuestal | Retraso en la ejecución del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratante/Área Financiera | Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del registro presupuestal | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante/Área Financiera | Cuando no se expida el registro presupuestal | Diligenciar ante el Secretario de Despacho de Hacienda y el área financiera | Revisión Previo al inicio del contrato de la documentación | Antes del inicio del Contrato
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el bien y/o servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad | Mala calidad de la prestación del servicio, y de los bienes | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso no cumplimiento con la calidad técnica. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisión del contrato | Desde el inicio de La ejecución del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, uso de los bienes y a través de los informes presentados por el contratista | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto contractual | No cumplir con el objeto contractual genera incumplimiento | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revision de los indicadores financieros de los oferentes | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisión del contrato | Desde el inicio de La ejecución del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones frente a la capacidad de la flota | Permanente

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico