| JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No. 13 DEL CONTRATO DE OBRA No. SDA-20221977 SUSCRITO ENTRE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO PARQUE SDA NIT. 901656343-5. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUE SDA |  |  | IDENTIFICACIÓN |  | Nit.: 901656343-5. |
| OBJETO | CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL PLAN ESTRATÉGICO Y SUS COMPONENTES EN LA SERRANÍA EL ZUQUE, UBICADA EN LA ZONA PRIORITARIA CIRCUITO EL ZUQUE – CORINTO EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ D.C |  |  |  |  |  |  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($10.920.937.000) M/CTE, incluido AIU a precios unitarios. |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | El plazo de ejecución de este contrato es de DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del Contrato. |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Veintinueve (29) de noviembre de 2022 |  |  |  |  |  |  |
| ACTA DE INICIO | Veintiuno (21) de diciembre de 2022 |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 1 | Treinta y uno (31) marzo de 2023 – Modificación Contractual. El contrato fue sujeto de las siguientes modificaciones contractuales: Modificación al LITERAL E NUMERAL 3 DE LA CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: E) FRENTE AL DISEÑO, numeral 3 quedará así: Revisar, junto con el interventor, la totalidad de estudios técnicos y especificaciones de construcción dentro de los 145 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. Nota: La anterior etapa contractual podrá adelantarse y/o ejecutarse paralelamente con la etapa de ejecución de obra. Modificación al NUMERAL 2.1 PLAZO DEL ANEXO TÉCNICO A – GENERALIDADES: 2.1 PLAZO El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato, cuya división será, una primera etapa de 145 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio para revisar, junto con el interventor, la totalidad de estudios técnicos y especificaciones de construcción, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. Nota: La anterior etapa contractual podrá adelantarse y/o ejecutarse paralelamente con la etapa de ejecución de obra, sin que se supere el plazo máximo de doce (12) meses para la ejecución total del contrato de obra. |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 2 | Seis (06) de julio de 2023 – Modificación Contractual. El contrato fue sujeto de las siguientes modificaciones contractuales: ACLARACIÓN DEL LITERAL C) APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO, DE LA CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. De conformidad con EL LITERAL C) APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO, DE LA CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, se incluyeron a la sabana de costos del Contrato de Obra No. SDA-20221977 los siguientes ítems no previstos: |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 3 | Veintiuno (21) de septiembre de 2023- Modificación Contractual PRORROGAR el plazo del Contrato de Obra No. SDA-20221977 en CUATRO (4) MESES contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicialmente pactado, esto es del 21 de diciembre de 2023 hasta el 20 de abril de 2024. INCORPORAR dentro de la forma de pago del contrato, un PARÁGRAFO 3 referente a la aplicación de la fórmula de ajuste de valores unitarios para los ítems no previstos, el cual quedará así: |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 4 | Veintinueve (29) de septiembre de 2023- Modificación Contractual Según la Cláusula Vigésima Segunda. - Caso Fortuito y Fuerza Mayor, establecida en el Contrato de Obra No. SDA-20221977, se suspende temporalmente el Contrato de Obra SDA-20221977, por un periodo de quince (15) días a partir del 29 de septiembre de 2023, hasta el 13 de octubre de 2023 inclusive, de manera que el contrato se reanudará automáticamente al día siguiente. La presente suspensión se podrá prorrogar si subsisten las causas que dan lugar a la misma. Con la suscripción del presente documento se entiende postergada la fecha de terminación por el mismo término en que dure la suspensión del contrato. |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 5 | Catorce (14) de octubre de 2023- Modificación Contractual Según la Cláusula Vigésima Segunda. - Caso Fortuito y Fuerza Mayor, establecida en el Contrato de Obra No. SDA-20221977, se prorroga la suspensión del Contrato de Obra SDA-20221977, por un periodo de quince (15) días contados a partir del 14 de octubre de 2023 hasta el 28 de octubre de 2023 inclusive, de manera que el contrato se reanudará automáticamente al día siguiente. La presente suspensión se podrá prorrogar si subsisten las causas que dan lugar a la misma. Con la suscripción del presente documento se entiende postergada la fecha de terminación por el mismo término en que dure la suspensión del contrato. |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 6 | Treinta (30) de noviembre de 2023 - Modificación Contractual Suspender el Contrato de Obra SDA-20221977, por un periodo de tres (3) meses a partir del primero (1) de diciembre de 2023, hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024 inclusive, de manera que el contrato se reanudará automáticamente al día siguiente. Si antes del vencimiento del plazo estipulado, se han superado las causas que originan esta suspensión, el contrato se reanudará. La presente suspensión se podrá prorrogar si subsisten las causas que dan lugar a la misma. |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 7 | Veintinueve (29) de febrero de 2024 - Modificación Contractual Suspender el Contrato de Obra SDA-20221977, por un periodo de dos (02) meses a partir del primero (01) de marzo de 2024, hasta el treinta (30) de abril de 2024 inclusive, de manera que el contrato se reanudará automáticamente al día siguiente. Si antes del vencimiento del plazo estipulado, se han superado las causas que original esta suspensión, el contrato se reanudará. La presente suspensión se podrá prorrogar si subsisten las causas que dan lugar a la misma. |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 8 | Primero (1) de mayo de 2024 – Modificación Contractual Prorrogar la suspensión del Contrato de Obra SDA-20221977, por dos meses desde el primero (01) de mayo de 2024, hasta el treinta (30) de junio de 2024 inclusive, de forma que el contrato se reanudará automáticamente al día siguiente. |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 9 | Veintisiete (27) de septiembre de 2024- Modificación Contractual Suspender el Contrato de Obra SDA-20221977, hasta el 15 de octubre de 2024. Si antes del vencimiento del plazo estipulado, se han superado las causas que originan esta suspensión, el contrato podrá ser reanudado de común acuerdo por las partes. La presente suspensión se podrá prorrogar si subsisten las causas que dan lugar a la misma |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 10 | Dieciséis (16) de octubre de 2024- Modificación Contractual Suspender el Contrato de Interventoría SDA-20221977, hasta el 31 de octubre de 2024.Si antes del vencimiento del plazo estipulado, se han superado las causas que originan esta suspensión, el contrato podrá ser reanudado de común acuerdo por las partes. La presente suspensión se podrá prorrogar si subsisten las causas que dan lugar a la misma. |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 11 | Treinta y uno (31) de octubre de 2024- Modificación Contractual Suspender el Contrato de Interventoría SDA-20221977, hasta el 30 de noviembre de 2024.Si antes del vencimiento del plazo estipulado, se han superado las causas que originan esta suspensión, el contrato podrá ser reanudado de común acuerdo por las partes. La presente suspensión se podrá prorrogar si subsisten las causas que dan lugar a la misma. |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN 12 | Dos (2) diciembre del 2024- Modificación Contractual Suspender el Contrato de Interventoría SDA-20221977, hasta el 31 de enero de 2025.Si antes del vencimiento del plazo estipulado, se han superado las causas que originan esta suspensión, el contrato podrá ser reanudado de común acuerdo por las partes. La presente suspensión se podrá prorrogar si subsisten las causas que dan lugar a la misma. |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA | Veinticinco (25) de abril de 2025. |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTECOPARQUE 22- INTERVENTOR DE OBRA del contrato objeto de modificación en este documento. (Contrato de Interventoría No.2022006) |  |  |  |  |  |  |
| META DEL PLAN DE DESARROLLO | ALCANZAR EL 75% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES EN LO QUE CORRESPONDE A LA SDA. |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO DE INVERSIÓN | 7769 - IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL, CERROS ORIENTALES Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA | IMPLEMENTAR INTERVENCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO ECOLÓGICO EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL, LA FRANJA DE ADECUACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL D.C. |  |  |  |  |  |  |
| META PROYECTO DE INVERSIÓN | ALCANZAR EL 75 PORCIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES EN LO QUE CORRESPONDE A LA SDA. |  |  |  |  |  |  |
| CONSIDERACIONES PARA LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | Antecedentes: La Secretaría Distrital de Ambiente adelantó el proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública No. SDA-LP-03-2022 a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - portal SECOP II, por medio del cual se adjudicó al hoy contratista CONSORCIO PARQUE SDA, dando origen a la suscripción del contrato de obra No. SDA-20221977 cuyo objeto es “CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DE LA FASE I DEL PLAN ESTRATÉGICO Y SUS COMPONENTES EN LA SERRANÍA EL ZUQUE, UBICADA EN LA ZONA PRIORITARIA CIRCUITO EL ZUQUE –CORINTO EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ D.C”, y cuyo alcance del objeto consiste en “Realizar la construcción, remodelación y/o adecuación de la fase I del Plan Estratégico y sus Componentes en la Serranía del Zuque, de conformidad con los estudios y diseños desarrollados dentro del Contrato de Consultoría No SDA-CM-2017 SECOP II-E-0009-(9200017), los cuales incluyen el estudio y apropiación de los diseños presentados, la construcción, remodelación y/o adecuación del Área Emblemática denominada Área Administrativa, con sus respectivos módulos de aulas ambientales, puntos de información, miradores, vigilancia, sistema de energía fotovoltaica y unidades sanitarias. Adicional a esto, se incluyen las obras de Estabilización Geotécnica, necesarias para mitigar el riesgo de deslizamientos, brindar seguridad al tránsito y operación del Parque Ecológico Distrital de Montaña Serranía El Zuque. La ejecución de las obras se efectuará conforme a lo dispuesto en los Anexos Técnicos así: Anexo Técnico A: Generalidades- Anexo Técnico B: Diseño Consultoría Strycon- Anexo Técnico C: Especificaciones técnicas generales - Anexo Técnico D: Especificaciones geotecnia”. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: Con corte al día 31 de octubre de 2024, el contrato presenta un avance financiero del 59,04%, conforme a la forma de pago pactada en la cláusula sexta del mencionado contrato. ## BALANCE DEL CONTRATO. ## Valor inicial del contrato; ## $10.920.937.000. ## Porcentaje de ejecución financiera; ## 59,04%. ## Valor pagado; ## $6.447.495.256. ## Saldo por ejecutar; ## $4.473.441.744. Es importante aclarar que la anterior información concerniente al balance financiero corresponde a los pagos registrados a través del aplicativo Forest como sistema de información de la Entidad, para lo cual se relacionan a continuación de manera detallada y discriminada con fechas y números de radicados de los Informes de Aprobación y Autorización de Pagos – IAAP: HISTORICO DE PAGOS APLICATIVO FOREST SDA. No. PROCESO; MES DE PAGO; No. ORDEN DE PAGO; VALOR DE PAGO; RADICADO. 5740808; DICIEMBRE; 49960; $ 4.368.374.800,00; 2022IE330662. 5850786; MARZO; 55225; $ 230.580.188,00; 2023IE85207. 5883341; ABRIL; 57024; $ 122.662.140,00; 2023IE112664. 5917852; MAYO; 58672; $ 282.252.758,00; 2023IE134803. 5953822; JUNIO; 60421; $ 514.653.494,00; 2023IE161115. 5984361; JULIO; 62220; $ 429.228.622,00; 2023IE188973. 6019582; AGOSTO; 64093; $ 206.113.523,00; 2023IE217642. 6053098; SEPTIEMBRE; 66029; $ 187.803.174,00; 2023IE246335. 6125550; NOVIEMBRE; 70355; $ 86.207.437,00; 2023IE304959. 6354923; JULIO; 84229; $ 19.619.120,00; 2024IE173774. TOTALES; $ 6.447.495.256,00. ## Justificación: - Consideraciones de índole jurídico: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en sentencia proferida el 11 de abril de 2012, dentro del radicado No. 52001-23-31-000-1996-07799-01(17434), al pronunciarse respecto a la suspensión de los contratos, determinó: “La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo. (…)” Así las cosas, para que proceda la suspensión del contrato, la misma debe realizarse en observancia de la autonomía de la voluntad de las partes siempre y cuando se presenten situaciones que guarden coherencia lógica con su objeto y sean necesarias para cumplir la finalidad que con el contrato se pretende satisfacer. De lo expuesto se colige que es jurídicamente viable realizar modificaciones a los contratos estatales partiendo de la base de una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. - Consideraciones de índole técnico: Por el oficio radicado 2024EE206897 de fecha 03 de octubre de 2024, el director de Gestión Ambiental propuso, en su calidad de supervisor del contrato de obra SDA-20221976 y de ordenador del gasto del proyecto, a los contratistas de obra e interventoría que se dedicara un tiempo para la elaboración de un documento de alcance técnico, jurídico y financiero en el cual se establezcan las siguientes consideraciones, frente a la propuesta del cambio de diseños de mitigación de riesgos surgido en la etapa de apropiación de diseños: i. Definición del problema o situación actual (esta actividad conlleva la delimitación y acote del problema que se va a resolver, distinguiendo el problema de sus causas y sus consecuencias); ii. Situación deseada, esto es, la especificación del objetivo que se quiere alcanzar con el proyecto y el cambio propuesto; iii. Impacto de no implementar el cambio propuesto y justificación del cambio; iv. Efectos en el proyecto: Impacto al alcance, Impacto a entregables de trabajo, plan de trabajo: re-planeación y ajuste, Impacto al cronograma, impacto al esfuerzo, otros Impactos (otro impacto adicional a los mencionados en los puntos anteriores en los Términos y Condiciones – contrato-, costo, etc.), impacto social e impacto en los riesgos de la alternativa planteada e impacto en la valoración de los riesgos iniciales del proyecto; v. Alternativas de resolución al cambio planteado: realizar un análisis previo para plantear líneas de acción diversas a las alternativas de obras geotécnicas que ya presentó el contratista de obra, haciendo un análisis integral de los diferentes mecanismos de gestión del riesgo. El día 11 de octubre de 2024, el Contratista de Obra CONSORCIO PARQUE SDA emitió la comunicación OBR.106-1977-OFC-206, por medio de la cual da respuesta al requerimiento realizado por la SDA mediante el radicado 2024EE206897, y que a su vez la Interventoría dio traslado a la SDA de la referida respuesta mediante su comunicación CI2022006-0149 el día 15 de octubre de 2024. En tal sentido, teniendo en cuenta que las referidas comunicaciones fueron allegadas hasta el 11 de octubre, se prorrogó la suspensión hasta el 31 de octubre de 2024 del contrato SDA-20222006 (interventoría), para que la SDA adelantara el análisis de la respuesta remitida por el Contratista de Obra y así efectuar las actuaciones administrativas a que haya lugar. El 22 de octubre de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, mediante radicado N° 2024EE220374, solicitó al contratista de obra y a la interventoría, mesa de trabajo con el fin de adelantar la elaboración del alcance técnico, jurídico y financiero donde se establezcan los siguientes aspectos: - Consideraciones del análisis integral del proyecto y los criterios de diseño que llevaron a la recomendación de alcance propuesto de obra geotécnica. - Costo total de la obra geotécnica diseñada y recomendada - Valoración de la eficacia de la medida de mitigación propuesta para la estabilización del talud. El dia 24 de enero del 2025, mediante Rad. 2025EE20040, la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA expresó que le compete al contratista de obra adelantar el estudio técnico sobre la trayectoria de materiales que podrían caer del talud, con la inclusión de un análisis cuantitativo de diversas opciones para la gestión del riesgo y cubrir esos costos y, por ello, requirió al contratista la manifestación expresa sobre el planteamiento fijado por esta entidad, indicándole que era pertinente contar con su aprobación a más tardar el día 28 de enero del 2025. Las partes, en mesa de trabajo, acordaron que el contratista iniciaría con el complemento de los diseños, conforme lo fijado en el estudio para a la gestión del riesgo de la obra, conforme los lineamientos requeridos por el ordenador del gasto a la luz del cumplimiento efectivo de la normatividad que rige la materia. En virtud de lo anterior, en aras de consolidar y estructurar una propuesta que garantice el correcto desarrollo del proyecto para la mitigación del riesgo y, a su vez, para que la SDA pueda realizar las gestiones administrativas necesarias para contar con los recursos para el proyecto, en concreto, los requeridos para el contrato de interventoría, se requiere ampliar la suspensión del contrato hasta el 28 de febrero de 2025 de los contratos de conformidad con las propuestas avaladas por el Director de Gestión Ambiental. En todo caso, de ser superadas las situaciones que originan la presente suspensión antes del término de suspensión propuesto, las partes de común acuerdo podrán reiniciar el contrato antes de esa fecha. |
| EL CONTRATO ESTA SUJETO A LICENCIAS Y/O PERMISOS | SI |  | En caso afirmativo, indicar las licencias o permisos y hasta cuando están vigentes. |  |  |  |  |
|  | NO | X |  |  |  |  |  |
| CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | Conforme a lo anterior es necesario prorrogar la suspensión del contrato de obra, con el fin de que la SDA adelante el estudio y análisis de la respuesta proferida por el Contratista de Obra y así pueda efectuar las actuaciones administrativas según sea el caso. En consecuencia, la Dirección de Gestión Ambiental, en su calidad de área encargada de la ejecución de proyecto, y actuando cómo Supervisor del contrato de interventoría considera oportuno prorrogar la suspensión del contrato de obra SDA-20221976, hasta el 30 de noviembre de 2024, por las razones expuesta en la presente solicitud o hasta que las partes establezcan sus acuerdos sobre la modificación propuesta por la Dirección de Gestión Ambiental. |  |  |  |  |  |  |
| CLÁUSULAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - MODIFICACIÓN | Prorrogar la suspensión del Contrato de Obra SDA-20221977, hasta el 28 de febrero de 2025. Si antes del vencimiento del plazo estipulado, se han superado las causas que originan esta suspensión, el contrato podrá ser reanudado de común acuerdo por las partes. La presente suspensión se podrá prorrogar si subsisten las causas que dan lugar a la misma. |  |  |  |  |  |  |
| - REANUDACIÓN | El Contrato de Obra No. SDA-20221977 reinicia a partir del 01 de marzo de 2025 hasta el 25 de junio de 2025. |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA | EL CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia de las garantías pactadas de conformidad con los términos y condiciones señaladas en el presente documento. Para el efecto deberá a allegar a la Subdirección Contractual, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de este último, el correspondiente Anexo modificatorio. |  |  |  |  |  |  |
| - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES | Las demás cláusulas del Contrato de Obra SDA-20221977, que no sean objeto de esta modificación, continúan vigentes. |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________________ EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS Director de Gestión Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |

| VERSIÒN | DESCRIPCIÒN DE LA MODIFICACIÒN | FECHA DE APROBACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adopción. Se crea el formato requerido por el procedimiento para su ejecución. | Radicado 2020IE172701 del 06 de octubre de 2020 |

CONTROL DE CAMBIOS