Estimado Ingeniero:

En relación con la ejecución del contrato de obra SDA-20221977 y nuestras previas reuniones en adelantadas con participación de la Interventoría y la asesoría del IDIGER, surgió la necesidad de que el contratista realice una consultoría sobre la trayectoria de materiales que podrían caer del talud, que incluya un análisis cuantitativo de diversas opciones para la gestión del riesgo.

Esta situación plantea unos problemas jurídicos:

- ¿si el contratista tiene esa obligación en el marco del contrato vigente?

- ¿si la obligación persiste, teniendo en cuenta que usted como contratista sostiene que la fase de apropiación de diseños fue debidamente finalizada, recibida y aprobada por la Secretaría?

- Si la obligación persiste, se generaría la problemática ¿si esta debe ser financiada por el contratista o reconocida por la Secretaría? Al respecto usted ha argumentado que la solicitud de la consultoría representa un costo adicional no imputable al contratista.

En consecuencia, fue necesario determinar si esta obligación se encuentra dentro del alcance del contrato suscrito o si, por el contrario, implica una modificación contractual que altere el equilibrio económico del mismo, requiriendo ajustes adicionales a las condiciones pactadas en consideración a la asignación de riesgos correspondientes.

Para ello inicialmente se adelantó un análisis de todos los documentos precontractuales, contractuales, incluidos las modificaciones, suspensiones y los informes ejecución mensual. En ese sentido, se puede concluir que:

- El Anexo Técnico C - Especificaciones Técnicas Generales del pliego de condiciones, que hace parte de las obligaciones aceptadas por el contratista, expresamente dispone que:

1.9.3 Documentos informativos

Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, tránsito, programación, condiciones climáticas e hidrológicas, análisis de precios, presupuestos y, en general, todos los que habitualmente contienen los estudios relacionados con el proyecto, son documentos meramente informativos; en consecuencia, ello no supone que la SDA y/o el Distrito de Bogotá DC se responsabilicen por la certeza de los datos que suministran y deberán ser aceptados tan sólo como complementos de la información que el Constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Constructor será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o de la negligencia en la consecución de todos los datos requeridos para la correcta ejecución del Contrato, así como al planeamiento y a la correcta ejecución de las obras contratadas y cuya obtención sea de su incumbencia.

Asimismo, dentro de las obligaciones específicas frente a los diseños subnumeral 4 del numeral 5.6.8 se indicó que:

4. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Interventor o en su defecto del supervisor de la SDA, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de la SDA, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000. La responsabilidad por las adecuaciones, complementos, ajustes y/o modificaciones a los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente. Si se requiere realizar algún diseño para la correcta ejecución de la obra estos deben ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la interventoría y revisados por la SDA. La Entidad estimó entre la estructura de costos de la administración una mayor dedicación del personal profesional, ensayos, laboratorio, gasto de oficina, papelería, plotter entre otros, que se requieran para ejecución de algún diseño

Por otra parte, los contratos con profesionales especializados deben ejecutarse o prestarse con las reglas de la ciencia o del arte concepto conocido como Lex Artis. La doctrina (Labarthe y Noblot) explican que debido a esto se espera del contratista especializado un comportamiento técnico apropiado accesible al conjunto del cuerpo profesional y cuya aplicación corresponde al estado de la técnica al realizar el acto correspondiente. El experto debe tener conocimientos actualizados, pues el servicio debe ser conforme a las reglas del arte cuando se realiza el acto.

Cabe resaltar que, según lo establecido por el artículo 1604 del Código Civil Colombiano, el contratista responde por negligencia o impericia en el cumplimiento de sus obligaciones y solo puede exonerarse si demuestra fuerza mayor o caso fortuito. En este sentido, la lex artis actúa como el estándar técnico y ético que delimita la responsabilidad del contratista, imponiendo el deber de obrar con la diligencia propia del experto en su campo. Igualmente, tanto el Código de Comercio (871) y Código Civil (art.1603) establecen que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, de la ley, de la costumbre o la equidad natural.

En el ámbito de la ingeniería, la lex artis establece el conjunto de principios técnicos, normativos y éticos que rigen la correcta ejecución de proyectos. Cuando un constructor se apropia de diseños elaborados por un consultor independiente, es imprescindible que se ajuste a estos principios. En este contexto, la lex artis exige:

- Respeto por los diseños originales: El constructor debe ejecutar la obra conforme a los diseños aprobados, salvo que existan fallas técnicas demostrables o riesgos imprevistos. Este principio garantiza que los proyectos se realicen de acuerdo con los estándares técnicos vigentes y con la seguridad requerida (ASCE, 2017).

- Justificación rigurosa de cambios: Si se considera necesario modificar un diseño, la lex artis exige que la decisión esté respaldada por estudios técnicos exhaustivos que demuestren cuantitativa y objetivamente la necesidad del cambio. No basta con argumentos cualitativos; se requiere evidencia medible para garantizar que la modificación es adecuada y proporcional al impacto que genera (ISO 9001:2015).

- Minimización de impactos: Todo cambio en los diseños debe evaluarse bajo el principio de proporcionalidad, asegurando que no se generen incrementos desproporcionados en los costos del proyecto, como lo establece la ética profesional y las buenas prácticas de ingeniería.

En el caso particular de un diseño de mitigación de riesgos de talud que originalmente representaba un costo menor de total de la obra y cuyo cambio implica que desborde el valor de la obra principal, requiere un análisis integral conforme a la lex artis. Este análisis debe incluir:

- Diagnóstico técnico del diseño original:

  - Identificar las deficiencias específicas del diseño original que justifican su cambio.

  - Presentar análisis cuantitativos respaldados por datos técnicos (e.g., estudios geotécnicos, evaluaciones de estabilidad) que demuestren por qué el diseño no cumple con los estándares de seguridad.

- Evaluación costo-beneficio:

  - Realizar un análisis detallado y cuantitativo del costo adicional del diseño propuesto frente a los beneficios esperados, como mayor seguridad, reducción de riesgos o cumplimiento normativo.

  - Justificar que el costo incremental es proporcional al impacto que busca mitigarse, considerando métricas económicas verificables.

- Comparativa de riesgos:

  - Evaluar los riesgos del diseño original frente a los del diseño propuesto, utilizando análisis cuantitativos (e.g., probabilidades de falla, costos potenciales de contingencias).

  - Proveer evidencia que demuestre que el diseño propuesto reduce los riesgos de manera significativa y razonable.

- Proporcionalidad del cambio:

  - Analizar si el impacto financiero del cambio (incrementar excesivamente el costo del proyecto) es razonable en relación con el objetivo del diseño modificado, tomando en cuenta su peso inicial dentro del presupuesto global.

  - Establecer con cifras claras por qué el incremento desmedido es imprescindible y no se pudieron explorar alternativas más económicas.

- Alternativas evaluadas:

  - Presentar un análisis cuantitativo, no simplemente de costos, de otras soluciones técnicas posibles y explicar, con base en datos verificables, por qué estas no son viables.

  - Garantizar que se optó por la alternativa más eficiente y segura en términos técnicos y financieros.

- Impacto financiero y contractual:

  - Evaluar cómo el cambio de diseño afecta la viabilidad económica del proyecto y las obligaciones contractuales.

  - Proveer proyecciones financieras que respalden la sostenibilidad del proyecto tras el incremento de costos.

Así, la lex artis en ingeniería no solo exige cumplir con las normas técnicas y los estándares aplicables, sino también actuar con rigor profesional, ética y razonabilidad económica. Cualquier cambio en un diseño técnico, especialmente cuando se trata de obras menores que adquieren un impacto financiero desproporcionado, debe sustentarse con análisis integrales que sean cuantitativos, verificables y basados en criterios técnicos sólidos. No cumplir con estos requisitos implicaría una falta grave a la lex artis, poniendo en riesgo tanto la ejecución como la viabilidad económica del proyecto.

Como primera conclusión puede indicarse que por las obligaciones contractuales y las derivadas de la lex artis el contratista tiene el deber jurídico de realizar los análisis solicitados.

- Bajo la hipótesis planteada, incluso si se asumiera de manera especulativa que el contratante aceptó los cambios en los diseños, es fundamental señalar que, en un contrato público en Colombia, el cumplimiento de los estándares técnicos, legales y de calidad prevalece sobre cualquier recibo a satisfacción. Esto se debe a que, conforme al principios de la función fiscal y administrativa que rige la contratación pública, la ejecución de un contrato debe adherirse estrictamente a los requerimientos técnicos y al respeto de los recursos públicos.

En este contexto, los contratistas tienen la obligación de actuar bajo los principios de diligencia y responsabilidad profesional, ya que ellos son los expertos técnicos. Como parte de la lex artis, la responsabilidad técnica del contratista no puede ser desplazada simplemente por una aceptación del contratante, especialmente cuando dicha aceptación carezca de los datos necesarios para garantizar que el cambio en los diseños cumple con los estándares de calidad y que respetan un adecuada y correcta planeación, conservación, administración de los bienes públicos.

Adicionalmente, conforme al régimen general de incumplimiento en el derecho civil colombiano, la responsabilidad del contratista por la calidad de los bienes y servicios entregados subsiste incluso si el contratante ha recibido los bienes o aceptado la obra o servicios. Así por ejemplo, según el artículo 2060 del Código Civil Colombiano, el contratista responde por los vicios ocultos o defectos de calidad que puedan comprometer la funcionalidad o estabilidad de la obra, y esta responsabilidad no se extingue por la simple aceptación del trabajo por parte del contratante. En la compraventa, se responde por los vicios ocultos y surgen también obligaciones de saneamiento según el Código Civil. También el artículo 1604 del mismo código, que establece que el deudor (en este caso, el contratista) responde por los daños que resulten de su falta de diligencia, salvo prueba en contrario de una causa extraña.

En el caso de los diseños de mitigación de riesgos, cualquier cambio significativo que implique un aumento desproporcionado en los costos del proyecto, como el caso, exige un análisis riguroso y completo. Dicho análisis no puede ser meramente cualitativo; debe ser cuantitativo y respaldado con estudios técnicos, económicos y de impacto que justifiquen la necesidad, viabilidad y proporcionalidad del cambio. Estos estudios deben demostrar que el diseño alternativo propuesto es indispensable para garantizar la seguridad y funcionalidad de la obra, y que no existen opciones más económicas o eficaces.

En contratos públicos, la calidad de los diseños y de la obra en general está ligada al principio de responsabilidad objetiva, donde la protección del interés general y el uso adecuado de los recursos públicos son prioritarios. Incluso si existiera una aceptación previa por parte del contratante, el contratista no puede proceder sin contar con los estudios necesarios que respalden técnica y legalmente los cambios propuestos. La omisión de este estándar constituye una fuente de responsabilidad contractual y fiscal, sin excluir posibles consecuencia disciplinarias y penales.

Finalmente, es importante destacar que los vicios de calidad pueden generar serias repercusiones legales y financieras para el contratista. Esto incluye la posibilidad de activar garantías de calidad específicas, tal como lo establece el régimen de contratación pública, y la eventual imposición de sanciones administrativas o demandas civiles por parte del Estado. El principio de responsabilidad que rige tanto en la contratación pública como en el derecho civil asegura que el contratista, como experto, no solo está obligado a cumplir con lo pactado, sino a garantizar la idoneidad y funcionalidad de sus entregables.

- Respecto al valor, tanto el pliego como el contrato, específicamente dice: La responsabilidad por las adecuaciones, complementos, ajustes y/o modificaciones a los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente. Si se requiere realizar algún diseño para la correcta ejecución de la obra estos deben ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la interventoría y revisados por la SDA. La Entidad estimó entre la estructura de costos de la administración una mayor dedicación del personal profesional, ensayos, laboratorio, gasto de oficina, papelería, plotter entre otros, que se requieran para ejecución de algún diseño.

En ese contexto de riesgo, así como en su adenda no. 2 al respecto del riesgo operación por “falacias y/o deficiencias de los estudios y diseños empleados para la ejecución de las obras”, se estableció lo siguiente:

En consecuencia, en relación con el contrato de obra celebrado para la “Implementación de la fase I del plan estratégico y sus componentes en la Serranía El Zuque, ubicada en la Zona Prioritaria Circuito El Zuque – Corinto, en los Cerros Orientales de Bogotá D.C.”, y considerando que el contrato incluyó una etapa de apropiación de diseños previamente elaborados,  la SDA considera que le compete al contratista de obra adelantar el estudio técnico sobre la trayectoria de materiales que podrían caer del talud, que incluya un análisis cuantitativo de diversas opciones para la gestión del riesgo y cubrir esos costos.

Cordialmente,