## MATRIZ RIESGOS - SERVICIOS
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Servicios inexactos o con características erradas o descripciones incompletas, que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad. | 1. Estudios previos incompletos. 2. Servicios que no correspondan al servicio requerido por la Entidad, conforme la normatividad legal vigente. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Identificación de las Especificaciones técnicas del servicio 2. Investigación del mercado sobre el servicio a contratar. 3. Desagregación del servicio y descripción detallada del mismo. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinador del Área Administrativa | Desde la estructuración del proceso de selección | Elaboración de los estudios previos | Revisión de los documentos precontractuales por parte de la Junta Seccional de Contratación | Cada vez que se estructura un proceso de contratación.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Documentos precontractuales sin la normatividad vigente | 1. Invitación pública o documentos pre contractuales erróneos. 2. Prestación de los servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad. 3. Posible reclamación por desequilibrio económico | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop. 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación 4. Actualización del proceso conforme a la normatividad vigente. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinador del Área Jurídica | Desde la estructuración del proceso de selección | Publicación de la Invitación o Pliego | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la estructuración del proceso de selección.
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación y/o con el servicio requerido por la Entidad | 1. Poca pluralidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso. 3. Retraso en la ejecución del contrato | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación y al Servicio requerido. 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable 3. Aplicación de los manuales publicados por Colombia Compra Eficiente 4. Elaboración de Estudio del Sector, en el qué se identifiquen los aspectos del mercado. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | DESAJ (Junta de contratación) | Desde la estructuración del proceso de selección | Publicación de la Invitación o Pliego | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la estructuración del proceso de selección.
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | No ejecución del contrato | Posible | Catastrofico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | 1. Solicitud de Garantidas dentro del Proceso de Selección. 2. Transferencia del riesgo imputable a la aseguradora que expida las pólizas de cumplimiento | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinador del Área Juridica y Administrativa - Supervisor del contrato | Desde la estructuración del proceso. | Finalización del plazo de ejecución del contrato | Inspección permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor | Durante la ejecución del Contrato
5 | General | Externo | Selección | Económico | Precios artificialmente bajos | 1.Desequilibrio económico del Contratista. 2. Servicios de baja calidad 3. Retraso en la prestación del servicio - no entrega de certificaciones renovadas | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | 1.Estudio del Mercado con pluralidad de participantes - Banco información proveedores. 2. Especificaciones técnicas detalladas del alcance del objeto a contratar. 3. Tener encuenta el Históricos de precios de la Entidad. 4. Apoyo en la guía de Colombia Compra Eficiente relacionado con el valor mínimo aceptable. 5. Solicitud al oferente de la aclaración del precio ofertado. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | SI | Junta de Contratación y Cordinador del Area Administrativa | Desde que se inicia el proceso de contratación en su fase de estudio de mercado | Adjudicación del contrato | Revisión de la oferta economica por parte del Cordinador del Area Adminisrtativa y de la Junta de Contratación cuando se solicita aclaracion de precios | Durante el periodo de evaluación
6 | General | externo | Contratacion | Operacional | Indebida evaluacion de los requisitos habilitantes | 1. Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato. 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación. 3. Retraso en la prestacion del servicio objeto de contratacion 4.Demada Administrativa de Nulidad y Restablecimiento del Dereho | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Realizar la Evaluacion conforme las reglas establecidas en el proceso de Seleccion respecto de los requisitos habilitantes y especificaciones tecnicas. 2. Verificar y/o revisar las observaciones que lleguen al informe de evaluación. 3. Responder a las observaciones del informe de evaluación de forma motivada. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Junta de Contratación | Fechas establecidas para la recepción de las observaciones al informe de evaluación. | Fecha de publicación de las respuestas a las observaciones recibidas al informe de evaluación. | Por medio de la verificación por parte de la Junta de Contratación de las evaluaciones realizadas y de las observaciones allegadas | En la etapa de evaluación y publicacion de los informes correspondientes
7 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del proceso de selección o cuente con inhabilidades o incompatibilidades | 1. Incumplimiento del Contrato. 2. Afectacion de la ejecucion del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Moderado | DESAJ | 1. Verificación adecuada de los requisitos habilitantes del proceso de selección. 2. Consulta de antecedentes, disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | DESAJ (Junta de contratación) | Evaluación de propuestas | Antes de la adjudicación del proceso | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Evaluación del proceso
8 | General | Externo | Contratacion | Operacional | El contratista no presente las garantías requeridas en el contrato | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente. | Improbable | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor que el contratista constituya las garantias exigidas para la ejecucion del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Moderado | SI | Supervisor del Contrato | Perfeccionamiento de contrato | una vez se apruebe la poliza por parte del Area Juridica | Seguimiento por parte del Supervisor | Al momento de perfeccionamiento del contrato
9 | General | externo | Contratacion | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato | 1. Comités extraordinarios para evaluar la situación. 2. Retraso en la prestacion del servicio objeto de contratacion 3.Demada Administrativa de Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Realizar la Evaluacion conforme las reglas establecidas en el proceso de Seleccion respecto de los requisitos habilitantes y especificaciones tecnicas. 2. Verificar y/o revisar las observaciones que lleguen al informe de evaluación. 3. Responder a las observaciones del informe de evaluación de forma motivada. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Junta de Contratación | Fechas establecidas para la recepción de las observaciones al informe de evaluación. | Fecha de publicación de las respuestas a las observaciones recibidas al informe de evaluación. | Por medio de la verificación por parte de la Junta de Contratación de las evaluaciones realizadas y de las observaciones allegadas | En la etapa de evaluación y publicacion de los informes correspondientes
10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedicion de nuevas normas que generen nuevos impuestos y tributos que puedan afectar la ecuación económica del contrato | Incremento en los costos directos de las actividades objeto del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Moderado | DESAJ - Contratista | La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali se ajustara a los lineamientos que en ésta materia expida el Gobierno Nacional. Si el impuesto es directamente relacionado con el objeto del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | Posible | Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Supervisor del Contrato | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | una vez realizado el analis de la ecuacion economica del contrato por parte del supervisor del mismo y el Area Juridica | Revisar los cambios normativos en materia de impuestos y tributos que incidan de forma grave y anormal el contrato. | A partir que entre en vigencia la nueva norma.
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los operarios que prestan el servicio a la Entidad | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 1. Solicitar garantía de Salarios y Pago de prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 2. Solicitar la certificación y planillas de pago de la seguridad social y parafiscales a los operarios que prestan el servicio a la Entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
12 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto del proceso | 1. Retrasa la adjudicación del contrato objeto o aceptacion de la oferta del proceso de selección 2. Se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección. 3. Se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | Revisión juridica y técnica en la etapa de planeación, de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinadores del Área Juridica y Admnistrativa | Desde la estructuración del estudio previo. | Hasta la publicación del proceso | El monitoreo se realiza con el Área Administrativa y Juridica durante las reuniones de la Junta de Contratación. | Durante la estructuración del proceso de selección.
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Retraso en la ejecucion del contrato por la escases de repuestos por falta de materia prima u obsolesencia | Afectación del funcionamiento de los equipos. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Incluir en las obligaciones contractuales que el Contratista dentro del mantenimiento debera realizar un informe de cada una de las partes que componen los sistemas objeto de contratacion, con el fin de preveer la necesidad de repuestos y realizar el tramite correspondiente de forma oportuna | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | SI | El supervisor del Contrato | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Finalización del contrato. | Verificacion de las obligaciones del contrato | Durante la Ejecucion del Contrato
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de servicios que no cumplen con lo exigido por la entidad | 1. Retraso en la atención de la necesidad de la Entidad | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 1. Realizar una descripcion detallada de las especificaciones tecnicas requeridas. 2..Exigencia de las garantías de cumplimiento del contrato, calidad de los bienes y de los servicios. 3. Efectuar una adecuada supervision en la ejecucion de las actividades a realizar por el contratista. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el inicio de ejecucion del contrato | Hasta el recibo y entrega final de los servicios contratados | 1. Verificación y seguimiento del servicio. 2. Verificación del funcionamiento de los equipos. | Durante la ejecución del contrato
15 | General | Externo | Ejecucion | Naturaleza - Social | Emergencia sanitaria y alteraciones del orden publico, a nivel local, nacional o mundial | 1. Aumenta los tiempos de ejecución 2. Retraso en las visitas para realizar la renovación de certificaciones 3. Alzas en los precios. 4. Incumplimiento del Contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DESAJ | 1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad, en las sedes Judicial. 2. Modificacion de cronograma de ejecucion de actividades. 3.Suspension del Contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Moderado | SI | Supervisor del contrato. | 1. Declaratoria de Emergencia Sanitaria. | 1. Terminacion de la Emergencia Sanitaria o Hasta la finalización del contrato. | 1. Identificacion el evento de fuerza mayor y revisando la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor | Permanente durante la emergencia sanitaria
16 | General | Externo | Selección | Tecnólogicos | Indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | 1. Falla de la plataforma. 2. Interrupción en el servicio. 3. Retrazo en el cronograma del proceso de contratación (Etapa Precontractual). | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CCE | 1. Comunicación a la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente para generar el caso de indisponibilidad o falla. 2. Verificación restablecimiento de la plataforma. 3. Modificación del cronograma del proceso de contratación, elaboración adenda. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Lider del Proceso y Junta de Contratación. | Desde que inicia la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | Cuando termina la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | Revisión de la funcionalidad de la plataforma del SECOP II | Cada vez que se presente la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II.

## TABLA 1
Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TABLA 2
Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## TABLA 3
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO
| NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | CALIFICACIÓN
| EXTREMO |  |  |  | 8 A 10
| ALTO |  |  |  | 6 A 7
| MODERADO |  |  |  | 5
| BAJO |  |  |  | 1 A 4

## Hoja1
CATEGORIA | IMPACTO
Raro | Insignificante
Improbable | Menor
Posible | Moderado
Probable | Mayor
Casi Cierto | Catastrófico