| ENTIDAD CONTRATANTE: |  | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  | TRANSMILENIO S.A. |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN: |  | 830.063.506-6 |  |  |  |
| NÚMERO DE CONVENIO: |  | 2661-2024 |  |  |  |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO: |  | 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  |  |  |
| OBJETO: |  | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON, PARA BRINDAR EL BENEFICIO DE ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO - SITP A LOS/LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES VINCULADOS AL INSTITUTO, MEDIANTE EL USO DE TARJETAS TULLAVE Y RECARGAS, COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA EN EL MODELO PEDAGÓGICO DEL IDIPRON. |  |  |  |
| VALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: |  | OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML ($81.690.851). |  |  |  |
| APORTES DEL IDIPRON |  | SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ML ($77.868.000) |  |  |  |
| APORTES DE TRANSMILENIO S.A. |  | TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML ($3.822.851) |  |  |  |
| PLAZO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: |  | TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS. |  |  |  |
| FECHA DE INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: |  | 12/11/2024 |  |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: |  | 11/02/2025 |  |  |  |
| SUPERVISOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: |  | LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA |  |  |  |
| MODIFICACIONES ANTERIORES |  |  |  |  |  |
| PRÓRROGA: N/A |  |  |  |  |  |
| ADICIÓN: N/A |  |  |  |  |  |
| SUSPENSIÓN: N/A |  |  |  |  |  |
| OTROSÍ: N/A |  |  |  |  |  |
| CESIÓN: N/A |  |  |  |  |  |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 11/02/2025 |  |  |  |  |  |
| CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |
| 1. | Que el día 05 de Noviembre de 2024, entre el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y La Juventud– IDIPRON y TRANSMILENIO S.A., identificado con NIT 830.063.506-6, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 2661-2024, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON, PARA BRINDAR EL BENEFICIO DE ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO - SITP A LOS/LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES VINCULADOS AL INSTITUTO, MEDIANTE EL USO DE TARJETAS TULLAVE Y RECARGAS, COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA EN EL MODELO PEDAGÓGICO DEL IDIPRON.” |  |  |  |  |
| 2. | Que de acuerdo con la solicitud de modificación de fecha 15 de enero de 2025, radicada en la Gerencia de Contratación del IDIPRON, se requiere ADICIONAR Y PRORROGAR el convenio Interadministrativo en mención por DOS (2) MESES, es decir, HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, y ADICIONAR los aportes en especie realizados por TRANSMILENIO S.A., por un valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.822.851). |  |  |  |  |
| 3. | De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”, la Entidad requiere realizar la presente modificación contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: - ANTECEDENTES: Gestiones Adelantadas en el Convenio: - El convenio interadministrativo No. 2661 de 2024 se suscribió el 05 de noviembre de 2024, y tuvo inicio el 12 de noviembre de 2024, con fecha de finalización del 11 de febrero de 2025. - La proyección estimada del convenio, se determinó teniendo en cuenta la ejecución del primer semestre del 2024, así: Tabla No.1 Proyección convenio No. 2661 de 2024 Ejecución Financiera del convenio En desarrollo del convenio No. 2661 de 2024, la atención en recargas de las Terminales de Carga Asistida en las diferentes Unidades de Protección Integral (UPI) del Instituto, se ha efectuado de la siguiente manera: Tabla No. 2 Recargas efectivas en Terminales de Carga Asistida año 2024 El valor total ejecutado del convenio corresponde a la suma de Veintiocho Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE ($28.500.000), con un saldo a favor de Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($49.368.000). - SOLICITUD DE PRORROGA (EXTENDER PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO) Y ADICIÓN APORTE EN ESPECIE (TRANSMILENIO S.A.): Teniendo en cuenta que se ha presentado diminución del uso del recurso por parte de los adolescentes y jóvenes por motivos específicos de sus dinámicas (asistencia intermitente, deserción intermitente, abandono de los procesos de formación, etc), así como su asistencia fluctuante a las Unidades de Protección Integral, especialmente en meses como diciembre y enero que son épocas de compartir con sus familias y de realizar viajes programados, lo que ha con conllevado a tener una menor ejecución del recurso proyectado en el desarrollo del convenio, (relación recursos de la tabla No.1 con relación a la tabla No.2). Es necesario dar continuidad al desplazamiento de los/las AJ a las Unidades de Protección Integral y a los demás lugares que hacen parte de sus procesos, con el fin de asegurar la permanencia y adherencia al modelo pedagógico, orientado al desarrollo de actividades pedagógicas, de formación e investigación ofrecidas por el IDIPRON, en especial, para los/las AJ en un nivel avanzado de formación, entre ellos los vinculados a los programas de formación técnica y de competencias laborales a través de convenios interadministrativos como el del SENA, para que se favorezcan con este estímulo de suministro de trasporte, y así se efectué una constancia permanente en cada uno de los programas iniciados por ellos para garantizar su culminación, ya que este es un factor importante para determinar sus desplazamientos, lo que genera unas condiciones que mejoran su calidad de vida. Conforme a lo anterior, y dado que la fecha de terminación del convenio es el 11 de febrero de 2025, y que los recursos ejecutados con corte al 14 de enero de 2025 corresponden a Veintiocho Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE ($28.500.000) equivalentes al 37% de los recursos totales, y que el saldo por ejecutar es de Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($49.368.000), la supervisión considera necesario y pertinente prorrogar el convenio para garantizarle a los/las AJ el estímulo de transporte para que se haga efectiva su permanencia y finalización en los programas de IDIPRON. Por lo tanto, es pertinente prorrogar el convenio en un plazo de dos (2) meses y adicionar el aporte en especie (Transmilenio S.A.) en aras de cumplir con el objeto del convenio y la ejecución financiera de los recursos. Conforme a lo anterior, se proyecta el siguiente uso de las tarjetas Tullave y recargas: Tabla No.3 Proyección recargas tarjetas Tullave 2025. Prórroga - Plazo de Ejecución: la prórroga solicitada corresponde a dos (2) meses, con el fin de agotar los recursos según la proyección realizada y beneficiar a los usuarios de los programas de formación del IDIPRON. En consecuencia, el plazo total de ejecución del convenio será por el término de cinco (5) meses o hasta agotar los recursos, para dar cumplimiento al objeto del convenio. El plazo del convenio podrá ser prorrogado o terminado anticipadamente de mutuo acuerdo entre las partes. Adición aporte en especie por parte de TMSA - Cláusula Octava: Valor del Convenio, Aportes y Forma de Desembolso: El valor total del convenio se modificará dado que los aportes en especie (tasación de la gestión realizada) de Transmilenio S.A. equivalentes a Tres Millones Ochocientos Veintidós Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos M/CTE ($3.822.851) se definieron para el plazo de 3 meses, por lo que se considera necesario y prudente realizar ajustes teniendo en cuenta que el nuevo plazo de ejecución es de cinco (5) meses. Siendo así, la adición en especie por parte de Transmilenio S.A., corresponde a la suma de Tres Millones Ochocientos Veintidós Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos M/CTE $3.822.851 (tasación de la gestión realizada de Transmilenio S.A. por el plazo de la prórroga). Quedando como aporte total en especie un valor de Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Dos Pesos M/CTE ($7.645.702) Es importante aclarar que, para el IDIPRON y Transmilenio S.A., el cumplimiento del objeto establecido en el convenio resulta de carácter primordial e indispensable para dar continuidad a los procesos de formación de los beneficiarios. Esto en el entendido del adecuado desarrollo misional establecido por el IDIPRON quien, en aras del beneficio para sus usuarios, busca facilitar su desplazamiento a las unidades de protección integral – UPI, y además destacando que Transmilenio S.A. como ente gestor del sistema SITP está inmerso dentro de las políticas sociales establecidas por el Distrito con el fin de coadyuvar a la movilidad dentro del transporte público de la ciudad de Bogotá y sus áreas de influencia cercana. |  |  |  |  |
| 4. | Que con la adición y prorroga que se autoriza en el presente documento, el nuevo valor del convenio es por OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($85.513.732) |  |  |  |  |
| 5. | En consecuencia, el presente documento adicional se regirá por las siguientes |  |  |  |  |
| ESTIPULACIONES CONTRACTUALES |  |  |  |  |  |
| CLAUSULA PRIMERA. Adiciónese el aporte en especie realizado por TRANSMILENIO S.A., al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2661-2024, en la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE $3.822.851 y prorróguese por un término de DOS (2) MESES, es decir, HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |  |  |  |  |  |
| CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: FORMA DE PAGO: El valor adicional se pagará al Contratista, de acuerdo con la forma de pago establecida en el convenio inicial. |  |  |  |  |  |
| CLAUSULA TERCERA. PLAZO: Prorróguese la duración del convenio Interadministrativo por el término de DOS (2) MESES, es decir, HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo. |  |  |  |  |  |
| CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente documento requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. |  |  |  |  |  |
| CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del convenio interadministrativo principal no sufren ninguna modificación. |  |  |  |  |  |
| Que el presente documento ha sido estudiado, revisado y aprobado por la Gerencia de Contratación. |  |  |  |  |  |
| Que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento. |  |  |  |  |  |
| Que con fundamento en todo lo anterior el Ordenador del Gasto procede a suscribir el presente documento. |  |  |  |  |  |
| En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de enero de 2025. |  |  |  |  |  |
| _________________________________________ JAVIER PALACIOS TORRES Director General Entidad Descentralizada Código 050 Grado 03 IDIPRON ORDENADOR DEL GASTO |  |  |  | ____________________________________ MARCO ANTONIO ATAYA SARAY C.C. No. 17.595.497 Representante legal TRANSMILENIO S.A. |
| ___________________________________________ LINA MARCELA FLÓREZ CÁRDENAS GERENTE DE CONTRATACIÓN Código 039 grado 01 |  |  |  |  |
| Elaboró: Jorge Alexander Rivas Chaves Gerencia de Contratación |  |  | Revisó: Albeiro Sánchez Rodríguez Gerencia de Contratación |  |  |