## Slide 1
ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 2024-0439
27 de enero de 2025
CONTRATO ALIMENTOS IDIPRON

## Slide 2: Objeto: : CONTRATAR LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBROS DE BOLSA QUE CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS - MCP - DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC - LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA ADQUIRIR, DISTRIBUIR Y SUMINISTRAR ALIMENTOS PERECEDEROS, SEMIPERECEDEROS, NO PERECEDEROS Y PREPARADOS PARA PROPORCIONAR A LAS POBLACIONES QU LO REQUIERAN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS , CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS DEL IDIPRON. Plazo Contrato de Comisión : 11 meses Inicio: 12 de marzo de 2024 finalización: 11 de febrero de 2025 Valor inicial: Valor de los bienes SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.420.523.066), incluido IVA, distribuidos de la siguiente manera así:
CONTRATO 2024-0439 – ADICION
LOTE | COMPRA ANTES DE IVA | COMPRA CON IVA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION
Lote 1 - Carne | $ 789.610.555,00 | $ 804.440.492,00 | 2-abr-24 | 2-feb-25
Lote 2 - Pollo | $ 323.326.150,00 | $ 323.326.150,00 | 2-abr-24 | 2-feb-25
Lote 3 - Pescado | $ 383.929.061,00 | $ 384.015.759,00 | 2-abr-24 | 2-feb-25
Lote 4 - Lácteos | $ 684.148.498,00 | $ 760.759.689,00 | 2-abr-24 | 2-feb-25
Lote 5 - Aborrotes | $ 2.130.387.307,00 | $ 2.409.828.396,00 | 2-abr-24 | 2-feb-25
Lote 5 - Merienda |  |  | 2-abr-24 | 2-feb-25
Lote 5 - Huevos |  |  | 2-abr-24 | 2-feb-25
Lote 5 - Dulceria |  |  | 2-abr-24 | 2-feb-25
Lote 6 - Fruver | $ 1.533.384.020,00 | $ 1.533.384.020,00 | 2-abr-24 | 2-feb-25
Lote 7 - Tamal y Lechona | $ 172.074.420,00 | $ 204.768.560,00 | 2-abr-24 | 2-feb-25
TOTAL | $ 6.016.860.011,00 | $ 6.420.523.066,00 |  | 

## Slide 3: Ejecución : Según proyección para febrero de 2025, la supervisión del contrato proyecta los siguientes saldos de ejecución:
CONTRATO 2024-0439 – ADICION
Adición: El 30 de enero de 2025, se presenta en comité de contratación la situación del contrato y se solicito la adición y prórroga.
LOTE | RUEDA | OPERACIÓN | COMPRA CON IVA | FACTURAS ENERO | SALDO A ENERO | FACTURA DE FEBRERO ESTIMADA | SALDO ESTIMADO CONTRATO
LOTE 1 -CARNE | 56 | 59139601 | 804.440.492 | 78.743.659 | 190.574.651 | 83.793.025 | 106.781.626
LOTE 2 - POLLO | 56 | 59139600 | 323.326.150 | 3.048.215 | 36.998.608 | 1.000.000 | 35.998.608
LOTE 3 - PESCADO | 56 | 59139599 | 384.015.759 | 26.683.750 | 145.969.161 | 31.039.712 | 114.929.449
LOTE 4 - LÁCTEOS | 56 | 59139598 | 760.759.689 | 37.459.806 | 364.624.945 | 30.000.000 | 334.624.945
LOTE 5 - ABARROTE | 56 | 59139603 | 2.409.828.396 | 77.105.441 | 1.027.559.035 | 40.000.000 | 855.648.895
LOTE 5 - MERIENDA |  |  |  | 76.671.238 |  | 76.671.238 | 
LOTE 5 - HUEVO |  |  |  | 12.486.936 |  | 12.486.936 | 
LOTE 5 - DUCERIA |  |  |  | 5.646.525 |  |  | 
LOTE 6 - FRUVER | 56 | 59139597 | 1.533.384.020 | 128.671.335 | 493.332.754 | 78.828.704 | 414.504.050
LOTE 7 - TAMAL Y LECHONA | 56 | 59139602 | 204.768.560 | 20.510.721 | 36.110.429 | 20.427.836 | 15.682.593
TOTAL |  |  | 6.420.523.066 | 467.027.626 | 2.295.169.583 | 374.247.451 | 1.878.170.166

## Slide 4: JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN:
Se proyecta adición el contrato No. 2024-0439, con recursos del proyecto 7755, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $220,650,379), incluyendo costos de bolsa y comisión, para garantiza la prestación del servicio de alimentación de los NNAJ en las Unidades de Protección Integral con prorroga de 90 días hasta 02 del mes de mayo de 2025, a fin de asegurar la permanencia y adherencia al modelo pedagógico, orientado al desarrollo de actividades pedagógicas, de formación ofrecidas por el IDIPRON.
CONTRATO 2024-0439 – ADICION

## Slide 5: JUSTIFICACIÓN JURÍDICA
De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”,
Parágrafo: (…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

## Slide 6
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR A ADICIONAR (3.40%)
VALOR TOTAL INCLUIDA LA ADICIÓN
$ 6.486.209.742 (Incluido costos de BMC Y SCB)
$ (220.247.637 Incluido costos de BMC Y SCB)
$ (6.706.457.379 Incluidos costos de BMC Y SCB)
CONTRATO 2024-0439 – ADICION

## Slide 7
CONTRATO 2024-0439 – ADICION
ADICION OPERACIONES

## Slide 8: PRÓRROGA
AL CONTRATO DE COMISIÓN
CIENTO VEINTE (120) DÍAS, es decir, HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA A LAS OPERACIONES
NOVENTA (90) DÍAS LAS OPERACIONES, hasta el 02 de mayo de 2025.

## Slide 9
GRACIAS