| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: STRATEGY S.A.S | Documento de Identidad o NIT: 830053792-3 |  |
| OBJETO: ADQUISICIÓN DE AVISOS, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PUERTAS EN MADERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1225 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA EAAB Y EL IDIPRON- |  |  |
| VALOR INICIAL: SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIESCISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($69.316.505), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar |  |  |
| PLAZO: Será de Tres (3) meses o hasta AGOTAR RECURSOS, lo primero que ocurra |  |  |
| ADICIONES: -N/A |  |  |
| PRÓRROGAS: - Prorroga Treinta (30) Días. quedando como nueva fecha de terminación del contrato el 11/05/2024 - Prorroga Dos (02) Meses. quedando como nueva fecha de terminación del contrato el 11/07/2024. - Prorroga Tres (03) Meses quedando como nueva fecha de terminación del contrato el 11/10/2024. |  | SUSPENSIONES: N/A |
| FECHA DE INICIO: -12 DE ENERO DE 2024 |  | FECHA DE TERMINACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024 |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): ): NELVIS LEONOR DIAZ DAZA |  |  |
| DEPENDENCIA /No CONTRATO: SUBDIERCCIÓN TÉCNICA DE OPORTUNIDADES, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 09 |  |  |

| CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las partes contratantes proceden a dar por terminado de consuno el Contrato -escribir número del contrato y año de vigencia y a su correspondiente liquidación, en consideración al acontecer fáctico que se describe a continuación: - Que el IDIPRON suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1225 de 2023, el cual tiene el siguiente objeto “AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SENDEROS ECOLÓGICOS UBICADOS EN LOS PREDIOS DE LA EAAB ESP, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES BENEFICIARIOS DEL IDIPRON-, suscrito con la EAAB - Que para la ejecución del convenio anteriormente descrito el IDIPRON, debió suscribir el Contrato 2362 de 2023, el 12 de diciembre de 2023, el cual tiene el siguiente objeto "ADQUISICIÓN DE AVISOS, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PUERTAS EN MADERA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1225 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA EAAB Y EL IDIPRON; el cual fue adjudicado a STRATEGY S.A.S. Con Nit: 830053792-3, mediante el contrato No. 2362 de 2023. - Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidas por el IDIPRON a entera satisfacción, tal como se evidencia en la(s) certificación(es) final de cumplimiento y/o los informes de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es), la(s) cual(es) hacen parte integral de la presenta acta, razón por la cual es procedente la presente liquidación Que el Supervisor del contrato 2340-2024 indica que, a la fecha de liquidación del mismo, no se presentó siniestro alguno o evento que afectara las garantías que amparan el acuerdo de voluntades objeto de esta liquidación. - Que la supervisión estuvo a cargo de NELVIS LEONOR DIAZ DAZA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO: 222 GRADO: 09, de la SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPORTUNIDADES, a partir del 12 de enero de 2024, hasta la legalización de la presente acta. - Que a la fecha no se le ha efectuado pagos al contratista STRATEGY S.A.S” - Que el valor del contrato corresponde a la suma de: SESENTA Y NUEVEMILLONES TRESCIENTOSDIESCISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($ 69.316.505). - Que el saldo a favor del contratista es la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE ($ 67.496.222), correspondientes a la factura FEV 752; pagaderos una vez sea firmada la presente acta y sea radicada la solicitud de desembolso, a una única entrega de todos los elementos de señalización, avisos y puestas requeridas para la ejecución a satisfacción de contrato. - Que, existe un saldo a liberar, por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.820.283). - Que las garantías se encuentran vigentes al momento de la suscripción de la presente acta de liquidación y que fueron ajustadas por el contratista a la fecha de inicio y de terminación de la ejecución del contrato, como se relacionan a continuación. - Que el Supervisor del contrato indica que, a la fecha de liquidación del mismo, no se presentó siniestro alguno o evento que afectara las garantías que amparan el acuerdo de voluntades objeto de esta liquidación. |  |  |  |  |  |  |
| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES |  |  |  |  |  |  |
| Mediante la presente acta se ratifica por parte del Supervisor del contrato que durante el plazo de ejecución, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presenta acta. |  |  |  |  |  |  |
| SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP existan.) |  |  |  |  |  |  |
| Número del Rubro | No. CDP | Vigencia | Valor Total del CDP | No. CRP | Vigencia | Valor Total del CRP |
| O23011601170000007726 | 3145 | 2023 | $ 69.316.505 | 4514 | 2023 | $69.316.505 |

.

| ANOTACIONES FINALES |  |
| --- | --- |
| El presente documento ha sido estudiado, revisado y aprobado por la Gerencia de Contratación. |  |
| Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento |  |
| Igualmente, el CONTRATISTA se responsabiliza ante terceros por cualquier queja y/o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente contra el IDIPRON en virtud de lo contratado en el acto jurídico que se liquida con el presente documento. |  |
| Con fundamento en todo lo anterior, el Ordenador del gasto procede a suscribir el presente documento |  |
| Remítase la presente acta a la Gerencia Financiera para que proceda con la liberación de recursos por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.820.283) |  |
| Remítase la presente acta a la Gerencia Financiera para que proceda con el pago al contratista por la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE ($ 67.496.222). |  |
| En constancia de lo anterior las partes manifiestan libre, espontánea y voluntariamente, que aceptan la liquidación del Contrato a partir de la fecha de la suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención declarándose a PAZ Y SALVO por todo concepto. Sin perjuicio, de las obligaciones derivadas de los amparos de las pólizas que se encuentran vigentes a la fecha de suscripción de la presenta En Bogotá D.C. NOTA: Es necesario tener en cuenta que la fecha de liquidación no puede ser anterior a la terminación y certificación final del contrato. |  |
| (Firma) | (Firma) |
| -LINA MARCELA FLOREZ Gerente de Contratación – | ROBERTO GRANADOS CATAÑO STRATEGY S.A.S Proveedor |
| (Firma) |  |
| NELVIS LEONOR DIAZ DAZA Profesional Especializado Código: 222 Grado: 09 Subdirección Técnica de Oportunidades |  |
| VoBo Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): N/A Proyectó Nelvis Diaz Daza. Profesional Especializado Código: 222 Grado: 09 Revisó: Juan Felipe Acosta – Subdirector de Oportunidades Revisión Jurídicamente: Jorge Alexander Rivas Chaves- Abogado contratista Gerencia de Contratación Revisión Jurídicamente: Albeiro Sánchez Rodriguez- Abogado contratista Gerencia de Contratación |  |

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA ESCRIBIR QUE N/A; AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS EN BLANCO.  Y EN EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA. DEBEN SER DILIGENCIADOS Y RESPLAZADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y TODO DOCUMENTO.