OTROSI N° 1 A la CARTA DE ACEPTACION N° 114-2020-UBPD, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO – UBPD Y VÁLVULAS MANGUERAS Y ACCESORIOS DE COLOMBIA SAS.

Atendiendo la solicitud de modificación contractual presentada por la supervisora del contrato, mediante el presente documento se modifica el clausulado del presente contrato de prestación de servicios en los siguientes aspectos:

- PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución de la Carta de aceptacion N° 114-2020-UBPD, hasta el 10 de agosto de 2020, por lo tanto, la cláusula tercera del Contrato señalado, quedará de la siguiente manera:

TERCERA – PLAZO: El presente contrato tendrá una duración de 20 días hábiles hasta el 10 de agosto de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de acuerdo al plan de entregas definido por la UBPD.

- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato y sus anexos de los cuales no se realiza modificación, continuaran vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.

- GARANTÍA: EL CONTRATISTA, se compromete a modificar la garantía de la carta de aceptación N° 114-2020-UBPD, atendiendo lo previsto en éste y la presente prorroga. Para el efecto, EL CONTRATISTA debe cargar en el SECOP II dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes a la suscripción de la prórroga, los certificados de modificación de la garantía del contrato.

- PERFECCIONAMIENTO: La presente modificación se perfeccionará con la suscripción del mismo por las partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II y requiere de la aprobación de la garantía ajustada conforme a la presente modificación.

Proyectó: Edgar Leonardo Agudelo – Analista Técnico 1/SG