## Slide 1
Alcaldía Local de Tunjuelito
Diciembre de 2024
Pedro Pablo Ángel Méndez
Profesional Planeación

## Slide 2
PROPOSITO 3:
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.
META CUATRENIO 2021-2024
Suministrar 1 dotación del parque automotor a organismos de seguridad
Suministrar 2 dotación tecnológicas a organismos de seguridad
OBJETIVO DE LA META
“Mejorar los índices de seguridad con la dotación de las ayudas tecnológicas y automotrices a las autoridades locales”.
PROYECTO 2066
Tunjuelito fortalece la seguridad y la justicia

## Slide 3
CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA No. 299-2022 / OC 103083
CONTRATISTA: FANALCA
OBJETO: Adquisición de motocicletas y accesorios para la estación de Policía de la localidad de Tunjuelito a través del acuerdo marco de precios, CCE-971 - AMP-201.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 470.335.753
Adición: 72´359,347
Total: $542.695.100
4. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses
5. FECHA DE INICIO ESTIMADA: 1 de marzo de 2023
6. FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA: 31 de mayo de 2023
META Suministrar 1 dotación del parque automotor

## Slide 4
9. MODIFICACIONES:
  ADICIÓN $72´359,347
  PRORROGA1: 3 meses hasta el 31 de agosto
10. Ejecución: adquirieron 15 motocicletas (motocicleta marca Honda, línea XRE 300 con freno ABS, modelo 2023, combustible gasolina, color verde limón policía) para la Policía Nacional (Estación de Policía de Tunjuelito). El contrato también contempla la matrícula y el SOAT; mantenimiento preventivo para el primer año; 30 cascos abatibles; 30 impermeables; y 30 juegos de coderas, rodilleras y guantes. Se efectuó el traslado definitivo de bienes a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia.
11. ESTADO: LIQUIDADO

## Slide 5
PROGRAMA: Plataforma institucional para la seguridad y justicia​
META: Suministrar 1 dotación tecnológica​
​
PRESUPUESTO 2023: $185.000.000 EXCENDENTES FINANCIEROS​
Se realizó giro por $185.000.000 Orden de pago No. 0000155706​
​
CONVENIO: Se suscribió el convenio 1731-2023 con la SSCJ para aunar esfuerzos administrativos y financieros entre la SSCJ y los FDL para el suministro e instalación de equipos y componentes para el sistema de videovigilancia de Bogotá.​
​
ESTADO: En liquidación a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y justicia​ 12 informes avance de actividades – Se formuló contrato base y contrato interventoría​
​OBSERVACIONES: ​
Se instalaron 4 cámaras para ampliar la capacidad operativa para la reducción del delito y las labores de prevención, disuasión y control; a través del fortalecimiento mediante soluciones tecnológicas para la seguridad.
Proyecto 2066: Tunjuelito Fortalece la Seguridad y la Justicia

## Slide 6
CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA No. 702-2024 COP (120883)
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS.
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y MONTO AGOTABLE LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DATOS PARA LA ESTACIÓN VI DE POLICIA.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 364.000.000
MODALIDAD DE CONTRATACION: Selección abreviada de menor cuantía.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 meses
FECHA DE INICIO ESTIMADA: 13 de enero de 2025
FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA: 13 de mayo de 2025

## Slide 7
Actividades:
Suministro e instalación equipos activos
Suministro e instalación equipos respaldo eléctrico
Adecuación cuarto técnico y eléctrico
Certificación puntos de red (nuevos)
7. FORMA DE PAGO
90% del valor del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de obra realmente ejecutadas
De cada pago se efectuará una retención por garantía equivalente al 10% del valor de cada acta mensual.
El acta final será presentada como cuenta de cobro y no como una factura

## Slide 8
META CUATRENIO 2021-2024
Realizar 1 rendición de cuentas anual.
Transparencia, control social y rendición de cuentas del gobierno local.
PROYECTO 2071
Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI

## Slide 9
CONTRATO: CPS 018 de 2024
CONTARATISTA: LUIS ALEJANDO ARIAS REYES
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ADELANTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO DE LA VIGENCIA 2023 Y LAS JORNADAS DE DIALOGOS CIUDADANOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2071..
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 33.000.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL: 3 meses
FECHA DE INICIO: 15 de marzo de 2024
Prórroga 1: 1 mes (15 de junio al 14 de julio de 2024)
Prórroga 2: 15 días (15 de julio al 29 de julio de 2024)
7. FORMA DE PAGO : Único pago
8. ESTADO: Valor ejecutado y pagado $29’030,488 (88%)
Saldo liberado a favor del FDLT $3’969,512 (12%)
Contrato finalizado y liquidado.

## Slide 10
GRACIAS