| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad | 1.Estudios previos incompletos. 2.Elementos o servicios de baja calidad. 3.Contratitas inexpertos | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo Bajo | Rama Judicial | Seguimiento por parte de Comité de Contratación de la Entidad | 1: Raro | 1: Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Comité de Contratación de la Entidad | Etapa de planeación del proceso | Una vez aprobado los Estudios previos | 1. Fichas técnicas de los servicios. 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad. 3. Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales | Permanente |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Estudios previos sin la normatividad vigente | 1. Pliegos de condiciones equívocos. 2. Adquisición de servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad | 1: Raro | 3: Moderado | 4 | Riesgo bajo | Rama Judicial | Cumplimiento de monitoreo del Manual de Contratación | 1: Raro | 1: Insignificante | 2: Menor | Riesgo Bajo | Si | Comité de Contratación de la Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Una vez aprobado los Estudios previos | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del SECOP. 2. Conceptos jurídicos. 3. Manual de Contratación. | Permanente |
| 3 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación | 1. Poca probabilidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso. 3. Retraso en la ejecución del presupuesto. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Rama Judicial y Contratista | La Entidad y el Contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato | 1: Raro | 1: Insignificante | 2: Menor | Riesgo Bajo | No | Comité de Contratación de la Entidad | Rama Judicial y arrendador | Una vez aprobado los Estudios previos | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión Jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable. 3. Utilización de los manuales de contratación publicados en la Página de SECOP | Según el evento |
| 4 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Selección de contratista que no cumpla con las condiciones del contrato | 1. Detrimento de los bienes públicos. 2. Incumplimiento del contrato. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Terminación anticipada del contrato. 2. Inicio de proceso sancionatorio al contratista. 3. Cumplimiento de las garantías establecidas en el contrato. | 2: Raro | 2: Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Rama Judicial | Inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Informes del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Económico | Precios artificialmente bajos | 1. Desequilibrio económico del contratista. 2. Elementos o servicios deficientes. 3. Retardo en atención de necesidades. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Solicitar las respectivas explicaciones sobre los precios ofertados. 2. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previsto en el proceso de contratación. 3. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Evaluación del proceso de contratación | Liquidación del contrato | 1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes. 2. Certificación de cumplimiento. 3. Garantías sobre los elementos del servicio. 4. Histórico de precios. 5. Verificación de elementos antes de iniciar producción final | Evaluación del proceso de contratación y ejecución |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | La firma adjudicataria del proceso no suscribe el contrato o no presenta las pólizas de garantías requeridas en el proceso | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Establecer en los documentos de selección un plazo máximo para suscribir el contrato por parte del proponente seleccionado. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde la adjudicación del contrato | Liquidación del contrato | 1. Aplicación de multas o sanciones al contratista. 2. Comité de Contratación de la Entidad. | Durante la ejecución del contrato |
| 7 | EXTERNO | GENERAL | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato | 1. Declaratoria de nulidad del proceso. 2. Comité extraordinario para evaluar la situación. 3. Inicio del proceso de selección. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Comité de contratación de la Entidad | Publicidad del informe de evaluación | Informe de evaluación y adjudicación del contrato | 1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes. 2. Pliegos de condiciones o invitación pública claros y detallados | Etapa precontractual |
| 8 | GENRAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega de servicios que no cumplen con lo exigido por la Entidad | 1. Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad. 2. Obliga a la Entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación. 2. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad (Supervisor del contrato) | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | 1. Obligación para el contratista estipuladas en los pliegos de condicione o en la Invitación Pública. 2. Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos. 3. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No pago oportuno por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer el objeto contractual en relación con los salarios, prestaciones sociales y demás beneficios laborales | Incumplimiento del contrato | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación. 2. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad (Supervisor del contrato) | Inicio del Contrato | Liquidación del contrato | A través del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 10 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos | Se declara desierto el proceso contractual | 2: Improbable | 3: Moderado | 5 | Riesgo Medio | Rama Judicial | Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha técnica y todos los anexos con la normatividad vigente | 1: Raro | 2: Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Rama Judicial | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Diaria (Durante la etapa precontractual) |
| 11 | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección | Se declara desierto el proceso de selección | 2: Improbable | 3: Menor | 5 | Riesgo medio | Rama Judicial | En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Rama Judicial | Desde la publicación del estudio previo e invitación pública. | Hasta el cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Diaria (Durante la etapa precontractual) |
| 12 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Durante el proceso de selección los oferentes potenciales presentan gran cantidad de observaciones en último minuto. | El proceso de contratación se ve afectado en su cronograma. | 4: Probable | 3: Moderado | 7 | Riesgo Alto | Rama Judicial | Disponibilidad de un Equipo de trabajo de la Oficina donde surge la necesidad de contratación para atender esta eventualidad; si el personal es insuficiente será necesario modificar el calendario del proceso de contratación | 2: Improbable | 3: Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Rama Judicial | Desde la publicación de los estudios previos e invitación pública. | Hasta la Adjudicación del contrato | Se verifica la asignación de observaciones planteadas según el tema en específico, al personal encargado de atender las observaciones durante el proceso de contratación | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Sociales | Cambios en condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Paros, huelgas, situaciones de orden público alterado que impidan el transporte y entrega oportuna de los equipos de soporte y/o repuestos para dejar en operación | Demoras y reprocesos en la ejecución del contrato, acciones legales para atacar posible incumplimiento | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad y contratista | Seguimiento a las políticas gubernamentales | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad y contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Durante el plazo de la ejecución contractual | Aplicación medidas gubernamentales | semanal |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | El Contratista no presenta las garantías exigidas una vez suscrito el Contrato | Genera un retraso en el inicio del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato y se adviértelas consecuencias legales que ello implica. | Raro | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Área Administrativa y Área Jurídica | A partir del incumplimiento de la entrega de las garantías | A la terminación del contrato | A través del supervisor del contrato, el cual deberá estar velando por la legalización y ejecución del mismo. Área Jurídica controla la legalización de los contratos celebrados por la Entidad | Dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del Contrato. |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | REGULATORIO | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumirlos sobre costos necesarios para superar las dificultades y cumplirlas obligaciones contractuales. | Raro | Menor | 5 | Riesgo Mayor | Entidad - Contratista | Periódica verificación por todas las partes. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Medio | Si | Entidad - Contratista | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | Depende del trámite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato aun punto de no perdida para el Contratista. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Cada mes mancomunadamente entre las partes se debe verificar el cambio normativo que incida en los contratos celebrados. |
| 16 | GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajador es a cargo del Contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | RARO | INSIGNIFICANTE | 2 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que está obligado el Contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | RARO | INSIGNIFCIANTE | 2 | RIESGO BAJO | SI | El supervisor del contrato y personal de apoyo a la supervisión | Desde el momento en que se inicia el contrato y se reciben las facturas para los respectivos pago. | Hasta la finalización del contrato | La supervisión a través del personal de apoyo a la supervisión, realizará el seguimiento del mismo e informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Según la forma de contrato |
| 17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | El contratista no cuenta con personal calificado para prestar los servicios | Incumplimiento de las normas dado que el servicio no cumple con las calidades y requisitos exigidos | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Verificación de la idoneidad y registros del personal por parte del supervisor del contrato. | RARO | MENOR | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisión del contrato y contratista | Una vez se detecte el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Revisión al equipo de trabajo del contratista | Posterior a la adjudicación |
| 18 | ESPECÍFICO | INTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Causan retrasos y/o paralización de algunas actividades del contrato | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MODERADO | Contratista | La persona encargada del SSST de la empresa contratista deberá realizar lo pertinente para que la persona accidentada sea atendida, realizar el seguimiento para mitigar el riesgo de futuros accidentes y asimismo enviarla persona de reemplazo. | IMPROBABLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | Persona encargada del SSST del contratista y supervisión del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento una vez se reciba la novedad presentada y verificación del pago de la seguridad social y ARL. | Durante la ejecución del contrato. |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | TECNOLÓGICOS | Indisponibilidad en la Plataforma de SECOP II | 1. Falla de la plataforma. 2. Interrupción en la consulta y tramites a adelantar en la plataforma. 3. Retraso en el cronograma del proceso de contratación (Etapa precontractual). | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente | 1. Comunicación a la mesa de servicios de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente para generar el caso de indisponibilidad o falla. 2. Verificación del restablecimiento de la plataforma. 3. Modificación del cronograma del proceso de contratación, elaboración de adendas. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Si | Líder del proceso y Junta de contratación | Desde que inicia la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | Cuando termina la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | Revisión de la funcionalidad de la Plataforma de SECOP II | Cada vez que se presente la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II. |