## Instrucciones
Gestión de Tecnologías de la Información Formato Solicitud de Cambios |  |  | Versión: 03
Código: GTI-F-103
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
a) Objetivo del formato: Registrar la solicitud de cambio normal o emergencia.
b) Si hay un procedimiento que refiera este formato: GTI-GO-019 - Guía Operacional Gestión de Cambios.
c) ¿Quién(es) lo diligencian?: Usuarios de la Oficina de Sistemas de la entidad y el equipo de trabajo del operador de servicios TIC.
d) Frecuencia de diligenciamiento: Por demanda.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado?: Solicitar concepto de Interventoría y aprobación por parte del SENA del contenido del formato y posteriormente sustentarlo en el CAB o eCAB.
f) Si se requiere imprimir: No
g) ¿Quién lo guarda?: Quien lo diligencia o sustenta y se debe cargar en la herramienta de gestión - módulo de cambios.
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
Hoja RFC
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Nº | Identificada con el número 1. Identificación del cambio | Registre el número de CRQ asignado por el módulo de cambios
Nombre del cambio | Indicar el nombre o título del cambio | Debe ser el mismo título que se coloca en la herramienta de gestión.
Alcance del cambio | Indicar la descripción del propósito del cambio | Debe ser lo mismo que se coloca en la herramienta de gestión en el campo descripción
Servicios(s) y/o aplicación(es) afectado(s) | Describa los servicios / aplicaciones que se verán afectados con el cambio
Sede(s) - área(s) afectada(s) | Sede(s) que se impactan con el cambio (id) - Ciudad - Área afectada
Plan de actividades previas | Nro. Enumere las actividades previas a llevar a cabo antes de la ejecución del cambio | Las actividades se deben describir en orden de ejecución, iniciando con el número 1
| ACTIVIDAD: Detalle de la actividad a realizar | Esta debe ser lo suficientemente clara, se recomienda usar los verbos en infinitivo.
| FECHA Y HORA INICIO: Fecha y hora de inicio de la actividad aplicando el formato de fecha dd/mm/aaaa HH:MM | Indicar la hora en formato militar. Los datos suministrados en esta casilla hacen referencia al inicio de la actividad que se esta nombrando en la columna "Actividad"
| FECHA Y HORA FIN: Fecha y hora de finalización de la actividad aplicando el formato de fecha dd/mm/aaaa HH:MM | Indicar la hora en formato militar. Los datos suministrados en esta casilla hacen referencia a la finalización de la actividad que se esta nombrando en la columna "Actividad"
| Nombre del responsable y número celular: Datos de la persona encargada de ejecutar la actividad | Diligenciar los datos completos
Plan de ejecución | Nro. Enumere las actividades a llevar a cabo durante la ejecución de la ventana de cambio | Las actividades se deben describir en orden de ejecución, no se deben dejar filas numeradas sin actividades.
| ACTIVIDAD: Detalle de la actividad a ejecutar | Esta debe ser lo suficientemente clara, se recomienda usar los verbos en infinitivo. Indicar en el detalle de las actividades si durante la ejecución del cambio después de finalizada una actividad ejecutada de manera exitosa se debe realizar nuevamente las actividades descritas en los puntos anteriores, es necesario enunciar cuales.
| FECHA Y HORA INICIO: Fecha y hora de inicio de la actividad aplicando el formato de fecha dd/mm/aaaa HH:MM | Indicar la hora en formato militar. Los datos suministrados en esta casilla hacen referencia al inicio de la actividad que se esta nombrando en la columna "Actividad" y que hace parte del plan de ejecución.
| FECHA Y HORA FIN: Fecha y hora de finalización de la actividad aplicando el formato de fecha dd/mm/aaaa HH:MM | Indicar la hora en formato militar. Los datos suministrados en esta casilla hacen referencia al inicio de la actividad que se esta nombrando en la columna "Actividad" y que hace parte del plan de ejecución.
| Nombre del Responsable y Número Celular: Datos de la persona encargada de ejecutar la actividad | Diligenciar los datos completos
Plan de reversión (Roll-Back) | Nro. Enumere las actividades a llevar a cabo durante la ejecución de la ventana de cambio | Las actividades se deben describir en orden de ejecución
| ACTIVIDAD: Detalle de la actividad a ejecutar. | Esta debe ser lo suficientemente clara, se recomienda usar los verbos en infinitivo con las terminaciones ar, er, ir. Indicar el detalle de las actividades si la ejecución del cambio no cumple con el propósito y se requiere regresar a la configuración inicial, a una anterior, restablecer el backup. Contemplar dentro de estas actividades si se requiere realizar pruebas posteriores.
| FECHA Y HORA INICIO: Fecha y hora de inicio de la actividad aplicando el formato de fecha dd/mm/aaaa HH:MM | Indicar la hora en formato militar. Los datos suministrados en esta casilla hacen referencia al inicio de la actividad que se esta nombrando en la columna "Actividad" y que hace parte del plan de reversión
| FECHA Y HORA FIN: Fecha y hora de finalización de la actividad aplicando el formato de fecha dd/mm/aaaa HH:MM | Indicar la hora en formato militar. Los datos suministrados en esta casilla hacen referencia al inicio de la actividad que se esta nombrando en la columna "Actividad" y que hace parte del plan de reversión
| Nombre del Responsable y Número Celular: Datos de la persona encargada de ejecutar la actividad | Diligenciar los datos completos
Documentos anexos | Relacionar los documentos anexos que respaldan el cambio, como artefactos de aplicaciones o bases de datos, pruebas, correos, etc.
Revisión post - Implementación (PIR) | Hace referencia a la revisión después de ejecutado el cambio. Fecha y Hora: En la que se realizará la revisión del cambio. (dd/mm/aaa HH:MM) Responsable: Nombre del funcionario que revisará el resultado del cambio, posterior a su ejecución.
Hoja: Preguntas de riesgo
NOMBRE DE LA CASILLA | INTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Pregunta | Enumeradas de 1 al 18, formulan preguntas que permiten identificar el riesgo del cambio solicitado. Se encuentran en negrilla | Diligenciarlas en su totalidad
Respuesta | Marcar con una x, la casilla que contiene la respuesta correcta | Diligenciarlas en su totalidad
Hoja: Plan de Pruebas Previas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Nº | Enumere consecutivamente iniciando en 1, las actividades a llevar a cabo durante la ejecución de las pruebas previas al cambio. | Las actividades se deben describir en orden de ejecución, no se deben dejar filas numeradas sin actividades.
Actividad | Detalle de la actividad a ejecutar como parte del plan de pruebas previas que se debe llevar a cabo antes de la presentación del cambio. | Esta debe ser lo suficientemente clara, se recomienda usar los verbos en infinitivo con las terminaciones ar, er, ir. Las actividades de pruebas previas corresponden aquellas realizadas en ambientes preproductivos o de QA que se realizaron antes de la presentación del cambio.
Resultado esperado | Descripción de lo que se espera como resultado de la prueba previa realizada
Resultado obtenido | Resultado de las actividades realizadas. | Las pruebas previas relacionadas deben venir con los soportes que demuestren su ejecución.
Fecha y hora de inicial | Fecha en formato dd/mm/aaaa y hora en formato militar hh:mm
Fecha y hora final | Fecha en formato dd/mm/aaaa y hora en formato militar hh:mm
Observaciones | Registrar los observaciones
Hoja: Plan de Pruebas Posteriores
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Nº | Enumere consecutivamente iniciando en 1, las actividades a llevar a cabo durante la ejecución de las pruebas previas al cambio. | Las actividades se deben describir en orden de ejecución, no se deben dejar filas numeradas sin actividades.
Actividad | Detalle de la actividad a ejecutar como parte del plan de pruebas posteriores que se deben llevar a cabo durante o después de la ejecución del cambio. | Esta debe ser lo suficientemente clara, se recomienda usar los verbos en infinitivo con las terminaciones ar, er, ir.
Resultado esperado | Descripción de lo que se espera como resultado de la prueba posterior realizada. | Las pruebas posteriores realizadas deben venir con los soportes que demuestren su ejecución.
Fecha y hora de inicial | Fecha en formato dd/mm/aaaa y hora en formato militar hh:mm
Fecha y hora final | Fecha en formato dd/mm/aaaa y hora en formato militar hh:mm
Observaciones | Registrar los observaciones

## RFC
Versión: 03
Código: GTI-F-103
Gestión de Tecnologías de la Información
Formato Solicitud de Cambios
1. Identificación del cambio |  | 4
2. Nombre del cambio |  | Despliegue SVP versión 13022025 - Ajuste de modulos de svp
3. Alcance del cambio |  | El cambio incluye el desarrollo de diferentes secciones para la gestión de la información de la Dirección de Formación Profesional.
4. Servicio(s) y/o aplicación(es) afectado(s) |  | SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 Y SVP_DB_PROD: 172.29.11.75
5. Sede(s) - área(s) afectada(s) |  | Todas
6. Plan de actividades previas: |  | (Actividad, cronograma, recursos, responsable)
|  | No. | Actividad | Fecha y hora inicio | Fecha y hora fin | Nombre del responsable y número celular
|  | 1 | Hacer cargue del sitio para verificar su funcionamiento antes del cambio | 2025-02-13 08:00 | 14/02/2025 23:59:00 pm | SENA Lider Tecnico Iván Darío Rivera Gúzman 3168741325
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
7. Plan de ejecución: |  | (Actividad, cronograma, recursos, responsable)
|  | No. | Actividad | Fecha y hora inicio | Fecha y hora fin | Nombre del responsable y número celular
|  | 1 | Realizar backup de las aplicaciones | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 2 | desplegar cambios en la base de datos de producción | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:05 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 3 | desplegar controaldores de la apliación backend en /var/www/html/back/dfpdesarrolloback en servidor SVP_DB_PROD: 172.29.11.75 | 2025-02-13 09:05 | 2025-02-13 09:10 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 4 | desplegar modelos de la apliación backend en /var/www/html/back/dfpdesarrolloback en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:10 | 2025-02-13 09:15 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 5 | desplegar migraciones de la apliación backend en /var/www/html/back/dfpdesarrolloback en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:15 | 2025-02-13 09:20 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 6 | desplegar seeders de la apliación backend en /var/www/html/back/dfpdesarrolloback en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:20 | 2025-02-13 09:25 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 7 | desplegar servicios de la apliación backend en /var/www/html/back/dfpdesarrolloback en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:25 | 2025-02-13 09:30 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 8 | realizar testing de la apliación backend en /var/www/html/back/dfpdesarrolloback en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:30 | 2025-02-13 09:35 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 9 | desplegar servicios de la apliación backend en /var/www/html/back/dfpdesarrolloback en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:35 | 2025-02-13 09:40 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 11 | realizar testing de la apliación backend en /var/www/html/back/dfpdesarrolloback en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:40 | 2025-02-13 09:45 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 12 | realizar despliegue de la apliación frontend en /var/www/html/front/dfpdesarrollofront en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:45 | 2025-02-13 09:50 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 13 | realizar build de la apliación frontend en /var/www/html/front/dfpdesarrollofront en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:50 | 2025-02-13 09:55 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 14 | realizar restablecimiento de servicio de la apliación frontend en /var/www/html/front/dfpdesarrollofront en servidor SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-13 09:55 | 2025-02-13 10:00 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 15 | Realizar pruebas funcionales | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:05 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 16 | Realizar pruebas funcionales | 2025-02-13 10:05 | 2025-02-15 22:05 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 17 | Realizar pruebas funcionales | 2025-02-15 22:05 | 2025-02-15 22:10 | Equipo Desarrollo SVP - DFP
|  | 18 | Realizar pruebas funcionales | 2025-02-15 22:10 | 2025-02-15 23:10 | SENA Lider Tecnico Iván Darío Rivera Gúzman 3168741325
|  | 19 | Confirmacion de ejecucion de acuerdo a pruebas funcionales o de roll-back | 2025-02-15 23:10 | 2025-02-15 22:40 | SENA Lider Tecnico Iván Darío Rivera Gúzman 3168741325
|  | 20 | Envio de correo de notificación de cierre de RFC-CRQ | 2025-02-15 22:40 | 2025-02-15 23:20 | SENA Lider Tecnico Iván Darío Rivera Gúzman 3168741325
8. Plan de reversión (Roll-Back): |  | (Actividad, cronograma, recursos, responsable)
|  | No. | ACTIVIDAD | Hora inicio | Hora fin | Nombre del responsable y número celular
|  | 1 | Desplegar la version anterior en /var/www/html/ en el servidores SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-15 23:20 | 2025-02-15 23:40 | Area de infraestructura
|  | 2 | Restaurar Backup a la SVP_APP_PROD: 172.29.10.111 | 2025-02-15 23:40 | 2025-02-16 | Area de infraestructura
|  | 3 | Pruebas funcionales | 2025-02-16 | 2025-02-16 00:20 | SENA Lider Tecnico Iván Darío Rivera Gúzman 3168741325
9. Documentos anexos: |  | N/A
10. Revisión Post-Implementación (PIR) | Fecha y hHora (dd/mm/aaa HH:MM) | 2025-02-16 00:20
| Responsable | Jim Gregory Lopez Pineda 3204431211 -Carlos Heredia - 3153310372 SIREC
Formulas:
Fecha y hora inicio = [Fecha y hora fin, row above]
Fecha y hora fin = [Fecha y hora inicio]+(5/(24*60))

## Preguntas de Riesgo
Versión: 03
Código: GTI-F-103
Test de evaluación Marque con una "X" la respuesta correcta
1. CORPORATIVO: En caso que el cambio no sea ejecutado adecuadamente o se presenten fallas, ¿Podrían generarse sanciones legales para el SENA?
SI | x | NO |  | N/A
2. CORPORATIVO: En caso que el cambio no sea ejecutado adecuadamente o se presenten fallas, ¿Podría generarse pérdida de imagen para el SENA?
SI | x | NO |  | N/A
3. CORPORATIVO: En caso que el cambio no sea ejecutado adecuadamente o se presenten fallas, ¿Podrían generarse pérdidas económicas para el SENA?
SI | x | NO |  | N/A
4. OPERACIÓN: ¿Qué nivel de afectación tiene el servicio relacionado al cambio?
Crítico (afectación total, impide la ejecución de los proceso)
Alto (afectación de la operación de manera intermitente)
Medio (afectación parcial sobre ciertos módulos, funcionalidades del servicio) |  |  |  |  | x
Bajo (no hay afectación de la operación)
5. OPERACIÓN: ¿El cambio impacta a otros servicios?
SI |  |  | NO | x
6. OPERACIÓN: ¿Con qué frecuencia se realizan cambios de este tipo?
Nunca se ha realizado
Se ejecuta con baja frecuencia
Se ejecuta frecuentemente |  |  |  |  | x
7. OPERACIÓN: ¿Cuántos usuarios se verán afectados durante la ejecución del cambio?
Todos los usuarios (Tanto externos como internos) a nivel nacional
Todos los usuarios en todas las sedes del SENA |  |  |  |  | x
Todos o algunos usuarios en varias sedes
Todos o algunos usuarios de una sede o área
No hay usuarios afectados
8. OPERACIÓN: En caso que el cambio no pueda ser ejecutado, ¿Cuál es el impacto sobre el servicio de TI?
Alto: Caída y/o degradación de servicios, perdida económicas
Medio: Intermitencias en los servicios
Bajo: Ningún impacto |  |  |  |  | x
9. OPERACIÓN: Con la ejecución del cambio, ¿Qué sitios se afectarían?
Una o varias Sedes |  |  |  |  | x
Un área o dependencia
10. OPERACIÓN: ¿Cuántos usuarios por sede se afectan con la ejecución del cambio?
> 70% de usuarios
>50% y < 70%
< 50% usuarios |  |  |  |  | x
11. OPERACIÓN: ¿Cuántos servicios se afectan con la ejecución del cambio?
6 o más servicios
4 o 6 servicios
Menos de cuatro servicios |  |  |  |  | x
12. SEGURIDAD: ¿El cambio puede afectar la confidencialidad y/o integridad de los datos?
Confidencialidad
Integridad
Ambos
Ninguna |  |  |  |  | x
13. DISPONIBILIDAD: ¿El cambio genera indisponibilidad del servicio asociado al cambio?
SI |  |  | NO | x
14. CAPACIDAD: ¿El cambio modifica el rendimiento y/o la capacidad del servicio de TI?
SI |  |  | NO | x
15. CONFIGURACIÓN: ¿El cambio planteado genera modificación en la topología de red lógica, física o ambas?
SI |  |  | NO | x
16. ACCESOS: ¿El cambio genera modificaciones en los lineamientos establecidos para la Gestión de Accesos tales como: Validación de identidad de usuarios y mecanismo de solicitud del acceso?
SI |  |  | NO | x
17. CONTINUIDAD: ¿El cambio modificará el plan de recuperación de desastres?
SI |  |  | NO | x
18. PLANEACIÓN A LA TRANSICIÓN: ¿El cambio ingresa o modifica servicios en la nube privada del SENA?
SI |  |  | NO | x

## Plan de pruebas previas
Versión: 03
Código: GTI-F-103
Gestión de Tecnologías de la Información
Formato Solicitud de Cambios
Nº | Actividad | Resultados esperados | Fecha y hora inicial | Fecha y hora final | Observaciones
1 | calculo intereses moratorios | calculos presentados a la fecha de corte | 2024-12-10 09:30 | 2024-12-10 10:00
2 | registro de empresa | se visualiza que la empresa se registra de forma correcta | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-10 10:30
Formulas:
Fecha y hora final = [Fecha y hora inicial]+(30/(24*60))
Fecha y hora inicial = [Fecha y hora final, row above]

## Plan de pruebas posteriores
Versión: 03
Código: GTI-F-103
Gestión de Tecnologías de la Información
Formato Solicitud de Cambios
Nº | Actividad | Resultados esperados | Fecha y hora inicial | Fecha y hora final | Observaciones
1 | calculo intereses moratorios | calculos presentados a la fecha de corte | 2025-02-15 22:10 | 2025-02-15 22:40
2 | registro de empresa | se visualiza que la empresa se registra de forma correcta | 2025-02-15 22:40 | 2025-02-15 23:10
Formulas:
Fecha y hora inicial = [Fecha y hora final, row above]
Fecha y hora final = [Fecha y hora inicial]+(30/(24*60))