## Desarrollo
Actividad | Sistema | Responsable | Estado | Fecha de asignación | Fecha asignada de entrega | Fecha efectiva de entrega | Validación días | Observaciones
Ajustes planeación indicativa | SVP | Juan Pablo Echenique | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 13 febrero
Ajustes módulo proyectos | SVP | Juan Carlos Macías | Terminado | 11 febrero | 13 febrero | 13 febrero
Ejecución metas | SVP | Jorge Esteban Amaya | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 13 febrero
Programas ofertados | SVP | Cristian Ortiz | Terminado | 11 febrero | 11 febrero | 13 febrero
RC virtual | SVP | Luis Cabrera | Terminado | 11 febrero | 11 febrero | 13 febrero
RC Nacional | SVP | Luis Cabrera | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 13 febrero
RC Nacional | SVP | Cristian Ortiz | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 13 febrero
RC Centro | SVP | Luis Cabrera | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 13 febrero
RC Regional | SVP | Cristian Ortiz | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 13 febrero
Enlaces guia AVA | SAVA | Miguel Guevara | Terminado | 11 febrero | 13 febrero | 13 febrero
Migración base datos | SAVA | David Pantoja | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 12 febrero
Migración base datos | SAVA | Cesar Diez | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 12 febrero
Configuración comunidades | SIEFV | Cesar Diez | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 18 febrero
Ajustar el calendario del modulo de solicitud de programacion de fichas | SAVA | David Pantoja | Terminado | 11 febrero | 13 febrero | 14 febrero
Reporte de Lizbeth consulta Sofia | SAVA | David Pantoja - Jhon Perez | Terminado | 11 febrero | 14 febrero | 18 febrero
Formatos pruebas funcionales comunidades | SIEFV | Juan Zapata | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 12 febrero
Formatos pruebas funcionales comunidades | SIEFV | Camilo Quiroga | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 12 febrero
Video de instalación de entorno de SVP | SVP | Juan Pablo López | Terminado | 11 febrero | 14 febrero | 14 febrero
Soporte técnico a correos | SVP | Blanca Chitiva | Terminado | 11 febrero | Permanente
Asignar rol de consultor Paneles en admin paneles | SVP | Blanca Chitiva | Terminado | 11 febrero | 12 febrero | 12 febrero
Requerimiento del formulario de soporte SVP | SIEFV | Camilo Quiroga | Terminado | 13 febrero | 14 febrero | 14 febrero
Requerimiento del formulario de soporte SVP | SVP | Juan Pablo López | Terminado | 13 febrero | 14 febrero | 14 febrero
Requerimiento del formulario de soporte SVP | SVP | Blanca Chitiva | Terminado | 13 febrero | 17 febrero | 17 febrero
Acta 2 | General | Blanca Chitiva | Terminado | 13 febrero | 14 febrero | 14 febrero
Ajustes indicativa a distancia y virtual | SVP | Juan Pablo Echenique | Terminado | 12 febrero | 17 febrero | 17 febrero
No se cargan los .zip en un mac. crear una barra de estado que le indique el proceso de carga del arvhivo .zip Listado de proyectos que no se cargaron correctamente | SVP | Juan Pablo Echenique | Terminado | 14 febrero | 17 febrero | 17 febrero
No se cargan los .zip en un mac. crear una barra de estado que le indique el proceso de carga del arvhivo .zip Listado de proyectos que no se cargaron correctamente | SVP | Juan Carlos Macías | Terminado | 14 febrero | 17 febrero | 17 febrero
Cambiar la fecha de edición y envío de proyectos, usar la fecha del validador | SVP | Juan Pablo Echenique | Terminado | 14 febrero | 14 febrero | 14 febrero
Sistemas de generacion de certificados laborales - Ajustar Formato | SAVA | Macias & Echenique | Terminado | 14 febrero | 14 febrero | 14 febrero
Incluir observaciones a los proyectos aprobados | SVP | Juan Pablo Lopez | Terminado | 17 febrero | 17 febrero | 17 febrero
insertar observaciones y cambio de estado de proyectos | SVP | Cristian Ortiz | Terminado | 17 febrero | 17 febrero | 17 febrero
insertar observaciones y cambio de estado de proyectos | SVP | Luis Cabrera | Terminado | 17 febrero | 17 febrero | 17 febrero
Cronograma de actividades y analisis de DB SAVA | SVP | Camilo Quiroga | Terminado | 18 febrero | 19 febrero | 19 febrero
Cronograma de actividades y analisis de DB SAVA | SVP | Juan Zapata | Terminado | 18 febrero | 19 febrero | 19 febrero
Cronograma de actividades y analisis de DB SAVA | SVP | Jorge Miranda | Terminado | 18 febrero | 19 febrero | 19 febrero
Cronograma de actividades y analisis de DB SAVA | SVP | Sebastian Diaz | Terminado | 18 febrero | 19 febrero | 19 febrero
Instalación del entorno SVP | SVP | Camilo Murcia | Terminado | 17 febrero | 19 febrero | 19 febrero
Instalación del entorno SVP | SVP | Gildardo Patiño | Terminado | 17 febrero | 19 febrero | 19 febrero
Instalación del entorno SVP | SVP | Oscar Sierra | Terminado | 17 febrero | 19 febrero | 19 febrero