| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| X Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7081678 DE 2024

# ASPECTOS GENERALES

| CONTRATANTE | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS |
| --- | --- |
| CONTRATO NRO. | CO1.PCCNTR.7081678 DE 2024 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 3 de diciembre de 2024 |
| OBJETO | ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA APOYAR LAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN. |
| CONTRATISTA | FIERROS Y ACCESORIOS SAS |
| NIT | 900440326 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | KILÓMETRO 10 VÍA AL MAGDALENA |
| FECHA DE INICIO | 9 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 20 días |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 35.896.100,00 |
| PRÓRROGA NRO. 1 | 19 días hasta el 17 de enero de 2025 |
| PRÓRROGA NRO. 2 | 13 días hasta el 30 de enero de 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 de enero de 2025 |
| ADICIÓN NRO. | N/A |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | $35.896.100,00 |
| FORMA DE PAGO | El SENA pagará al contratista en un (1) solo pago, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción de los bienes por parte de la supervisión (contra entrega). Para la realización del(los) pago(s) el contratista, cuando sea persona jurídica o natural deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda a personal natural (trabajador independiente) deberá allegar el pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982 de 2007// Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.// Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual al servicio de dispensación de medicamentos efectivamente prestado, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado. |
| INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. | N.1 |
| PERIODO DEL INFORME | Desde el 9 de diciembre de 2024 hasta el 30 de enero de 2025 |

# EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| 1. La entrega de los elementos a la entidad se deberá realizar de manera oportuna y pertinente, y en los tiempos establecidos. | Se procedió a realizar revisión detallada de cada ítem recibido conforme a las especificaciones técnicas contratadas, por parte del supervisor del contrato en los tiempos establecidos, posterior a las respectivas prorrogas solicitadas. | Registro fotográfico de los elementos recibidos. Elementos recibidos y almacenados en el ambiente de Motos (formación regular) y Diesel (víctimas y campesena). |
| 2. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad del bien será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado | Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada. | Documentos y fotografías en el expediente digital del proceso. |
| 3. Garantizar el desarrollo del objeto en las condiciones técnicas, económicas y financieras de conformidad con lo estipulado en la invitación pública. | El proveedor entrega a satisfacción según lo expuesto en los requerimientos del contrato, tanto en día hábil como en el horario exigido. | Informe de supervisión |
| 4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparte el Sena por conducto del funcionario que ejerza la supervisión. | El proveedor entrega a satisfacción según lo expuesto en los requerimientos del contrato, tanto en día hábil como en el horario exigido. | Informe de supervisión |
| 5. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. | Por tiempos el contratista solicita prorrogas. | Correos solicitando prorroga. |
| 6. Todas aquellas obligaciones inherentes al objeto del contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo. | El contratista cumple con las obligaciones | Informe de supervisión |
| 7. El contratista pondrá a disposición la logística necesaria para la entrega de los bienes y en general del cumplimiento del contrato, esto teniendo en cuenta que se deben hacer entregas en cada almacén del SENA Regional Caldas. | Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada. Se revisa que en el empacado cumpla con los elenos de protección personal. | Documentos y fotografías en el expediente digital del proceso. |
| 8. La entrega de los bienes deberá efectuarse en el Almacén de cada Centro y/o Sede SENA, durante el horario comprendido entre las 8:00 a.m., y las 12:00 p.m., en jornada de lunes a viernes. En todo caso, el SENA por intermedio de la supervisión, se reserva el derecho a rechazar materiales o elementos que no satisfagan la descripción técnica establecida por la Entidad en el presente proceso. | El proveedor entrega a satisfacción según lo expuesto en los requerimientos del contrato, tanto en día hábil como en el horario exigido. | Formato de entrada a almacén. |
| 9. Los bienes deben contar con su empaque y rotulado original del fabricante (Fabricante y/o Marca Registrada, número de serie y país de origen), con la indicación de recomendaciones de manipulación que apliquen. No obstante, lo anterior, el contratista dentro de su logística debe asegurar y garantizar la conservación de los bienes durante el transporte a los lugares de destino y su entrega en perfecto estado, sin rallones, golpes o deterioros. | Se procedió a realizar revisión detallada de cada ítem recibido conforme a las especificaciones técnicas contratadas, por parte del supervisor del contrato. | Registro fotográfico de los elementos recibidos. Elementos recibidos y almacenados en el ambiente de Motos (formación regular) y Diesel (víctimas y campesena). |
| 10. Los bienes entregados deberán ser nuevos, vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones, con garantía de cumplimiento de las normas técnicas colombianas aplicables de acuerdo con su naturaleza, exigencia, uso y manipulación en condiciones seguras, atendiendo la referencia del marco regulatorio y normativo en el que aplique. Esta información debe garantizarse en los empaques de productos para ser verificada en la recepción de estos. | Se procedió a realizar revisión detallada de cada ítem recibido conforme a las especificaciones técnicas contratadas, por parte del supervisor del contrato. | Registro fotográfico de los elementos recibidos. Elementos recibidos y almacenados en el ambiente de Motos (formación regular) y Diesel (víctimas y campesena). |
| 11. Garantizar la reposición o reemplazo de los elementos defectuosos, en mal estado o fuera de las especificaciones requeridas por la entidad y ofertados por el proponente, sin costo adicional para la Entidad. Todo costo que se genere en tal sentido deberá ser asumido a plenitud por parte del contratista, quien, además, se debe encargar de la recolección del bien defectuoso, así como también entregar en el sitio el elemento con las condiciones técnicas exigidas. | NA | El proveedor entregó lo solicitado y en buenas condiciones. |
| 12. El riesgo y propiedad de los bienes objeto del contrato será del Contratista hasta tanto se realice la entrega total a satisfacción en el Almacén de cada Centro de Formación. | NA | El proveedor entregó lo solicitado y en buenas condiciones. |
| 13. El contratista será responsable por la calidad de los bienes. Por lo mismo, se obliga a asumir los costos o acciones correctivas por bienes no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del contratista. Se entiende por bienes de mala calidad los que se generen un mal funcionamiento, los que cuenten con especificaciones inferiores o diferentes a las exigidas para los diferentes fines, la entrega de piezas que no funcionen debidamente o con características diferentes o insuficientes. El contratista deberá realizar el cambio por un bien que cumpla en términos de calidad y eficiencia por su cuenta y asumir todos los costos y logística que aplique dicha acción. | NA | El proveedor entregó lo solicitado y en buenas condiciones. |
| 14. El contratista deberá entregar los elementos eléctricos que hacen parte de la ficha técnica con los documentos de ley tanto RETIE Y RETILAP, a los bienes que aplique, y a su vez estos serán verificados por el supervisor que la entidad designe en su empaque como en los documentos aportados por el contratista. | NA | Los materiales son del área de automotriz no de electricidad residencial y comercial, es decir, los elementos entregados no aplica para este ítem. |

## Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El proveedor cumplió con los criterios ambientales:

Entregó informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.

El contratista entregó hojas de seguridad de los productos químicos, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la funcionaria encargada de verificar los aspectos ambientales del contrato. La evidencia es: Hojas de seguridad en formato físico y digital de todos los productos recibidos en el almacén del centro de formación y en el ambiente de formación.

Se adjunta, Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Código: GCCON-AN-001 versión 4.

# AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 de febrero de 2025 | FE 55809 | $15.463.050,00 | $15.463.050,00 | $35.896.100,00 | 100% |
| 19 de febrero de 2025 | FE 55811 | $7.582.400,00 | $7.582.400,00 |  |  |
| 19 de febrero de 2025 | FE 55810 | $12.850.650,00 | $12.850.650,00 |  |  |

# RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| SALUD, PENSIÓN Y ARL | Periodo reportado Febrero del 2025 | Planilla nro. 32470293 del 7 de febrero del 2025 |
| --- | --- | --- |

# JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NA

## Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | SURA |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | 4169344 |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO | NA |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 4 de diciembre de 2024 |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | 9 de diciembre de 2024 |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| CUMPLIMIENTO | 02/12/2024 | 20/04/2025 | $3.952.943,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 02/12/2024 | 20/04/2025 | $3.952.943,00 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | SURA |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | 4169344 |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO | NA |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 26 de diciembre de 2024 |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | 27 de diciembre de 2024 |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| CUMPLIMIENTO | 02/12/2024 | 17/05/2025 | $3.952.943,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 02/12/2024 | 17/05/2025 | $3.952.943,00 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 2, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | SURA |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | 4169344 |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO | NA |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 17 de enero de 2025 |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | 24 de enero de 2025 |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| CUMPLIMIENTO | 02/12/2024 | 30/05/2025 | $3.952.943,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 02/12/2024 | 30/05/2025 | $3.952.943,00 |

## Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## Solicitud de modificación

NA

# CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

# OBSERVACIONES

- El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidos por la entidad.

- La mercancía fuer despachada desde la cede Fieros y accesorios y entregada en el centro de formación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para constancia se firma en Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2025

| CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA Supervisor del contrato | [NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, cuando aplique Apoyo a la supervisión] |
| --- | --- |

Elaboró: Cristian Camilo Cardona Zuluaga  - Coordinador Académico CPIC