## Matriz de Riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES SOLUCIÓN PROFESIONAL DE ANALISIS DE VOZ PARA DESARROLLAR LOS ANÁLISIS COMPARATIVOS DE IDENTIFICACIÓN DE HABLANTES (COTEJO DE VOZ) DEL GRUPO DE ACÚSTICA DE LA SECCIONAL MEDELLÍN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | Etapa | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel de probabilidad | Calif. (1- 5) | Nivel de Impacto | Calif | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | ESPECÍFICO | Ext. | EJ. | ECONÓMICOS | Está asociado a la devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación, dado que los equipos, repuestos, insumos o servicios se adquieren en el exterior. | Que se incrementen los costos de ejecución del contrato y que el futuro contratista pueda soportar ese mayor costo en la ejecución del contrato | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | X | Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar. | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | CONTRATISTA | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Para la presentaciòn de las cuentas de pago
2 | ESPECIFICO | Ext. | Ejec - Pos | REGULATORIOS | Está asociado a los diferentes aspectos que puedan afectar la ejecución del contrato por cambio en la normatividad de carácter técnico o de calidad. | Que el cambio de normativiad obligue a cambiar las especificaciones técnicas, implicando con ello un mayor costo en la ejecución del contrato | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | X |  | Objetivo: Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de revisión | Conforme a la periodicidad establecida para informes de supervisión.
3 | ESPECIFICO | Ext. | Ejec - Pos | REGULATORIOS | Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros. | Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la ejecución del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | X | Objetivo: Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | CONTRATISTA | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de revisión | Durante la ejecución del contrato
4 | ESPECÍFICO | Ext. | SL. | OPERACIONALES | La falta de experiencia del contratista puede afectar el desarrollo operacional del contrato. | No prestar el servicio de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | X | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante el seguimiento y la constante comunicación con el proveedor. Verificar las habilitaciones de los técnicos | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | CONTRATISTA | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Evaluación de los documentos presentados por el contratista | Etapa de evaluación de los proponentes
5 | ESPECÍFICO | Ext. | Ejec - Pos | OPERACIONALES | Esta relacionado con los mayores costos para la ejecución del contrato, producto de la variación del mercado de los equipos, insumos, repuestos o servicios. | Que en la ejecución del contrato, el futuro contratista pueda soportar un mayor costo en la adquisición de los equipos, elementos o insumos. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO |  | X | Control de precios. Análisis del comportamiento histórico de precios y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | CONTR. | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través de actividades de evaluación previa | De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato
6 | GENERAL | Int. | Ejec - Pos | OPERACIONALES | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista | Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | X | "1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Construcción Mapa de Riesgo de Corrupción. 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno. | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual. | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente
7 | GENERAL | Int. | Ejec - Pos | OPERACIONALES | Que el contratista incumpla el objeto del contrato declarando la insolvencia | Afectacion del desarrollo de la actividad de la entidad | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | X | Adelantar procesos estrictos de evaluaciòn de proponentes en relaciòn con la capacidad financiera y organizacional aportada. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente
8 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológicos | El daño del sistema derivado de la instalación de accesorios con diferente tecnologia o tecnologias no compatibles. | Demora en la entrega por no cumplir con las especificaciones requeridas | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | X | Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente
9 | Específico | Interno | Ejecución | OPERACIONALES | Incumplimiento en los requisitos y normas ambientales nacionales e internacionales | incumplimiento del contrato | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | X | Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente
10 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Movimientos sociales, que podrian bloquear las líneas de suministro de los equipos o insumos | Retraso en el cronograma de mantenimiento dentro de las fechas pactadas | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO |  | X | Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | BAJO | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente
| N |  |  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] |  |  | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]