## BD
Responsable | Proyecto de Inversión | Meta | Resultados vigencia 2024 | Principales logros a resaltar en la vigencia 2024 | Dificultades | Recomendaciones y/o soluciones propuestas (En función a la dificultad señalada)
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
Indira Eljach | 1583 | Beneficiar 239 personas mayores con apoyo económico tipo C. | 305 personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica pertenecientes a la localidad de Sumapaz recibieron de manera regular y constante la suma de $130 mil pesos mensuales que les permitió fortalecer en alguna medida su independencia económica | 1. Articulación interinstitucional con el Centro Día Casa de la Sabiduria El Verdegal de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), orientada a la materialización en territorio de las actividades de desarrollo humano con persona mayor 2. Mantenimiento de la cifra de cobertura mensual frente a las novedades de egreso por fallecimiento u otras causas, pese a las particularidades geográficas del territorio y la ubicación de residencia de las personas mayores 3. Bancarización de las 305 personas mayores beneficiarias a través de la apertura de una billetera digital, que responde a la transición del apoyo económico tipo C hacia la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)
|  | Atender 800 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | 1889 titulares unicos atendidos con una inversión equivalente a $112.156.000 (según datos reportados en informel mensual octubre, noviembre SDIS-IMG) | Destacado nivel de operatividad en los pagos frente al número de rechazos, según datos reportados por la Dirección de Transferencias de la SDIS en sus informes mensuales | Bajo nivel de avance en la ejecución del Convenio Interadministrativo CIA-7919-2024 celebrado entre la SDIS-FDRS, para el ciclo X una ejecuión del 28.47% (según datos reportados en informe mensual noviembre SDIS-IMG) | 1. Revisión de la validez de la Base Maestra consolidada por la Secretaría Distrital de Planeación, que contiene la información de los hogares potenciales beneficiarios en la localidad de Sumapaz 2. Unificar la unidad de medida de los indicadores de producto, entre el informe proyectado por SDIS (Titulares Unicos Atendidos) y las metas del PDL (hogares)
Jorge Esquivel | 1585 | Implementar 1 proyecto para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. | Durante la vigencia 2024 el FDRS implemento reuniones con la DLE y las IED de la ruralidad con el fin de establecer en el marco del lineamiento técnico los elementos necesarios para dotar las instituciones con material, didactico, pedagogico, de ferreteria y juguetes que promovieran un aprendizaje acorde a las necesidades de los niñas y niñas que asisten a las aulas. | Se realizó la contratación de compra de elementos de material, pedagogico, didactico, de ferreteria, jugeteria y de papeleria para los colegios de la localidad; estos materiales apoyaran los procesos de aprendizaje de los estudiantes en el marco de una educación incluyente y que reduzca las barreras de aprendizaje. | Se presentan demoras en la aprobación de los listados por parte de las entidades educativas y las Direcciones Locales de Educación. | Reducir la cantidad de elementos que pueden apoyarse por parte del Fondo de Desarrollo Local a fin de hacer más expedita la aprobación de los elementos y contratación y entrega de los materiales.
Miguel Rodriguez | 1637 | Promover en 20 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | 10 Mipymes y/o emprendimientos fortalecidos en procesos de reconversion hacia las actividades sostenibles que estan dentro de la localidad. durante la vigencia 2024. asi destacando varios emprendimientos que se encuentran desarrollados dentro de la categoria agroindustrial. | los emprendimientos fortalecidos hacen parte de proyectos comunitarios que integran practicas agropecuarias sostenibles y conservación del medio ambiente. teniendo encuenta el entorno donde se desarrollan. | Se presentaron demoras en el proceso de fortalecimiento de algunos de estos emprendimientos, ya que requerían construcciones especificas para su funcionamiento. Esta situación se debe a que, en la localidad, la demanda de mano de obra supera la oferta disponible. | Se recomienda tener encuenta la mano de obra calificada para el desarrollo del fortalecimiento.
|  | Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | 10 Mipymes y/o emprendimientos a la transformación empresarial y/o productiva. Fortalecidos dentro de la vigencia 2024. | los emprendimientos fortalecidos hacen parte organizaciones y asociasiones que su funcionamiento esta dentro de la localidad y van dirigidas a la transformacion de productos. los cuales se ha visto un crecimiento significativo. | Se presentaron demoras en el proceso de fortalecimiento legal para la legalizacion de estas organizaciones o asosiaciones, por temas relacionados a decisiones de los beneficiarios. | Se recomienda articular con las entidades que puedan facilitar el tramite de legalizacion de una organizacion o asociación.
|  | Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | 5 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades economicas desarrolladas dentro de la localidad. especialmente actividades que dentro de la localidad eran importantes tales como: Restaurantes, Panaderias, Montallantas. las cuales en la vigencia 2024 fueron fortalecios. | Los emprendimientos fortalecidos hacen parte de actividades economicas agropecuarias,ambientales, comerciales, donde se direccionaron a la produccion sostenible y amigable con el medio ambiente | Se presentaron dificultades en fomentar la asociatividad por temas de desplazamiento, transporte entre veredas y temas de diferencia ideológicas. ademas tan bien resalta la falta de productividad estable. por otro lado afecta el abandono de las actividades por los beneficiarios de algunos emprendimientos | Se recomienda trabajar articuladamente con las entidades para mejorar el fomento de la asosiatividad dentro de la localidad.
Jorge Esquivel | 1638 | Dotar 3 Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles y Centros Amar). | En el marco del desarrollo de las actividades del proyecto de inversión la ALRS se establece la contratación de un proceso en el cual se beneficien los jardines de la localidad con elementos para su desarrollo e implementación de acciones necesarias en el cuidado de los niños y niñas de la localidad. | Se mejoraran los elementos con los que ya cuentan los jardines a fin de establecer estrategias de aprendizaje mas optimas a través de los recursos. | Se presentan demoras en la aprobación de los listados por parte del sector .
Andrés Acosta | 1638 | Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | • Durante el 2024, se realizó la formulación del proyecto y se dará inició a la ejecución durante el 2025. | • Formulación del proyecto. | N/A | N/A
Andrés Acosta | 1641 | Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | • Se inicio con la ejecución del componente Respiro a tú vereda en el cual las mujeres del territorio accedieron a actividades, recreo deportivas, de artes plásticas, masajes corporales, estética y cuidado, de acuerdo con la elección de cada comité. • Se contrataron en el equipo los perfiles de psicología y fisioterapia, para implementar los espacios de respiro, solicitados por las mujeres brindando espacios de atención psicosocial y atención fisioterapeuta de manera individual de acuerdo con las necesidades de cada mujer, igualmente se ha trabajado de la mano con los comités de mujeres y el CLMS. | • Se beneficiaron 113 mujeres del territorio, gracias al espacio de respiro a tú vereda. • Se han beneficiado más de 40 mujeres en el territorio de las atenciones individuales. | • La principal dificultad presentada durante la ejecución fue la negativa del contratista ante diferentes observaciones realizadas por la alcaldía y el CLMS, para mejorar la ejecución lo que llevo a que se cancelará la ejecución del componente respiro a tú vereda. | • Ser más estrictos con el contratista desde el inicio, realizando un seguimiento minucioso a cada proceso que realice, para evitar dificultades en la ejecución.
Natalia Castaño | 1643 | Vincular 100 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud. | Las acciones complementarias para personas en condición de discapacidad y sus cuidadores generalmente buscan mejorar la calidad de vida, promover la inclusión social y proporcionar apoyo tanto emocional como práctico, desde el equipo de sa.ud local se realizaron las siguientes acciones: Acceso a Servicios de Salud: Desde el equipo de salud se realizan actividades de articulacion que aseguren el acceso regular a servicios de salud de calidad, incluyendo terapias específicas y consultas médicas especializadas; ademas desde la aestrteagia local de inforfmadoras se facilita los tramites para acceder a sus medicamentos . Educación y Capacitación: Desde la articulacion con diferentes sectores en el marco de la instancia del CLD se articulan diferentes iniciativas para personas con discapacidad, adaptadas a sus necesidades. También se ofrecen programas de capacitación para cuidadores sobre cómo brindar un cuidado efectivo y responder a situaciones de emergencia. Inclusión Laboral: En articulacion con el sector economico se generan espacios donde se promuevan la inclusión laboral de las personas con discapacidad, mediante ofertas de empleo adaptadas y sensibilización de empleadores. Sensibilización y Defensa de Derechos: Campañas para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad, facilitar el apoyo juridico sobre derechos de peticion para garantizar que sus derechos en salud sean respetados y promovidos. | En la vigencia 2024 el principal logro obtenido por la administracion local se dio en cumplimiento del 100% del POAL, actividades que promovieron la articulacion intersectorial para la realizar todas las actividades planteadas durante el año y de esta forma garantizar una atencion integral a las personas en condicion de discapacidad y sus cuixadores. | Durante las diferentes articulaciones se evidencio que la mayoria de instituciones distritales que realizan actividades en la localidad, no destinan dentro de su plan de accion anual un rubro directo para la consecusion de las actividades en la localidad; situacion que genera un cuello de botella en la ejecucion de las mismas; pues el limitante de para el avituayamiento y el transporte dificulta ampliar la oferta institucional en las zonas dispersas de la localidad. | Se recomienda generar una articulacion mas intensiva, para el trabajo integral de las acciones planificadas para esta poblacion y de esa manera poder llegar de manea efectiva a mas beneficiarios.
|  | Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios). | Mejora en la movilidad: Las sillas de ruedas y otros dispositivos de movilidad permiten a las personas con discapacidades físicas desplazarse con mayor facilidad. Acceso a la comunicación: Dispositivos como audífonos y sistemas de comunicación aumentativa permiten a las personas con discapacidades auditivas o del habla interactuar más efectivamente. Autonomía personal: Equipos que facilitan tareas cotidianas pueden permitir a las personas con discapacidades realizar actividades diarias sin asistencia. Mejora en la inclusión social: Al proporcionar acceso a la tecnología y otros recursos, se fomenta la integración y participación de estas personas en la sociedad. Impacto en la salud mental: La disminución de la dependencia y el incremento en la autonomía pueden contribuir a una mejor salud mental y bienestar emocional. | Durante este vigencia se priorizaron 42 usuarios en condicion de discapacidad de la localidad, este componente de acuerdo al lineamiento de la secretaria de salud distrital tiene un paso a paso a seguir; Caracterizacion del usuario a priorizar, visita de vulnerabilidad para la priorizacion, consolidacion de los documentos requeridos, prescripcion de la ayuda tecnica segun condicion de salud del usuario y finalmente entrega del dispositivo de asistencia personal; durante este proceso se realiza la entrega de 160 elementos de asistemncia personal a los usuarios priorixados de la localidad en diferentes veredas del territorio. | El proceso de compra de los elementps de asistencia personal se realizo medin te la modalidad de contratacion de subasta inversa; durante la co nsecusion del proceso se han identificado varias dificultades: 1. los proveedores no tienen conocimiento del territorio situacion que retrasa la entrega del dispositivo de asistencia personal, 2. Las condiciones de las vias dificultan la entrega del dispositivo de asistencia personal a la vivienda del usuario. 3. La mayoria de los usuarios no cuentan con la historia clinica actualuzada, requisito fundamental para acceder a ser priorizado en el proceso 4. Los recursos destinados son insuficientes para garantizar todas las acciones a realizar en el marco del proceso. 5. Los lineamientos tecnicos entregados por la administracion distrital no reconocen el enfoque territorial de la region. | Se recomienta intensificar la articulacion sectorial, para determinar estrategias diferenciales que nos permitan hacer ajustes razonanables en el lineamiento tecnico del componente, en pro de reconocer las diferencia territoriales de la localidad .
|  | Vincular 100 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes campesinos y ancestrales en medicina. | Articulación con JAC, organizaciones como las Frailejonas y el Comvite Campesino y la comunidad Muyska Uquisunapa (que es osman Díaz y el trabajo que ha hecho) A la espera de articulaciones con instancias como sec ambiente, jardín botánico Atención a grupos focales de importante atención como mujeres, tercera edad, niños y jóvenes | 50 personas inscritas, en las actividades ejecutadas desde el componente para la localidad, a traves del fortalecimiento de la trasferencia del reconocimiento de los saberes ancestrales en razon al aprendizaje de las practicas tradicionales campesinas en salud. | La incorporación de la medicina ancestral en la localidad de Sumapaz puede presentar varias dificultades, que incluyen Falta de Reconocimiento: La medicina ancestral a menudo no recibe el reconocimiento oficial en los sistemas de salud, lo que puede limitar su integración con la medicina convencional. Desconocimiento: Muchas personas, tanto locales como de afuera, pueden no estar familiarizadas con las prácticas de medicina ancestral, lo que puede llevar a la desconfianza hacia sus beneficios. Pérdida de Conocimientos Tradicionales: La modernización y el desplazamiento cultural pueden haber llevado a la pérdida de conocimientos entre las generaciones más jóvenes sobre prácticas ancestrales. Acceso Limitado a Recursos: La falta de acceso a recursos naturales que son fundamentales para las prácticas de medicina ancestral, como plantas medicinales, puede dificultar la continuidad de estas tradiciones. Educación y Capacitación: Puede haber una falta de programas de formación que enseñen a los jóvenes sobre las prácticas ancestrales, limitando así la continuación de estos conocimientos. | Se recomienda intensificar las acciones de articulacion interinstitucional para promover iniciativas de educación y sensibilización, así como crear espacios de diálogo entre la medicina ancestral y la medicina convencional para el reconocimiento mutuo y el trabajo colaborativo
|  | Vincular 300 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | Durante la ejecucion se dio cumplimiento al objetivo general del componente, el cual estaba direccionado a fortalecer las acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, a través de la conformación de los dispositivos de base comunitaria en la localidad de Sumapaz. De igual maner, se resalta que, las acciones desarrolladas desde el componente contribuyeron a forjar habilidades para la vida en la población beneficiada, principalmente en los adolescentes y jóvenes, fortaleciendo entre otros aspectos, estrategias de afrontamiento, la gestión efectiva de las emociones, el proyecto de vida y el reconocimiento de redes de apoyo. Igualmente, se fortalecieron conocimientos previos que la población beneficiaria tenía frente a conceptos como las sustancias psicoactivas, la clasificación de las mismas, los efectos que genera en los contextos personales, familiares y socialesel mismo modo, se logró construir con los diferentes grupos estrategias dirigidas a fortalecer el uso adecuado y provechoso del tiempo libre, identificando actividades sociales, de ocio y esparcimiento, que les aportara a su crecimiento personal y que no contemplen el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente de alcohol. | 40 usuarios priorizados de la localidad mediante las acciones realizadas desde el componente, se resalta que se ejecutaron las actividades proyectadas, impactando de esta manera a adolescentes, jóvenes, adultos y comunidad en general, en pro de prevenir los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. Se dio cumplimiento a la meta poblacional y a cada una de las etapas estipuladas en los anexos técnicos. | Dentro de las dificultades evidenciadas durante la ejecución del componente, se resalta que inicialmente, fue difícil conformar los Dispositivos de Base Comunitaria, toda vez que, se definió realizar las acciones en un entorno diferente al educativo y es de conocimiento que este sector abarca la mayor población de adolescentes y jóvenes de la localidad Se resalta también que, en algunos espacios comunitarios que se convocaron para lograr la conformación de los Dispositivos de Base Comunitaria, se refería que desde diferentes sectores estaban abordando la problemática, por lo cual algunos adolescentes y jóvenes estaban saturados del tema. Sumado a lo anterior, algunas entidades optaban por abordar la temática desde metodologías magistrales, lo cual hacía poco interesante participar de las actividades Se evidencia que el consumo de alcohol aún mantiene una connotación cultural fuerte en la localidad, con tendencia a normalizar el consumo de esta sustancia desde muy temprana edadTeniendo en cuenta las condiciones climáticas y sociodemográficas de la localidad, eventualmente, algunos participantes se abstenían de asistir a las actividades convocadas. | - Fortalecer la articulación entre los diferentes sectores que hacen presencia en la localidad, con el fin de minimizar la duplicidad de acciones - Fortalecer los procesos y continuar brindando estrategias dirigidas a prevenir los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas - Mantener la implementación de actividades experienciales, lúdico pedagógicas que motiven la participación de la comunidad en los proyectos. F15
|  | Vincular 1000 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud. | A traves de la contratcion del talento humano, se fortalecio el equipo local de salud, cada profesional surte la responsabilidad de liderar cada una de las dimensiones refejadas en el PDSP y dar cumplimiento a las metas del cuatrenio en relacion al sector, tambien da respuesta a cada una de las necesidades planteadas por la comunidad en base a los diferentes tema, fomentando una articulacion interinstitucional que permite unifucar las ofertas y garantizar la atencion, el acceso y la accesibilidad al sistema general de seguridad social en salud. | Focalizacion de 450 personas en condicion de discapacidad que habitan en la localidad Creacion de 4 grupos de redes de apoyo ( dispositivos de base comunitaria) para fortalecimiento de las acciones de promocion y prevencion del consumo de SPA Construccion de 3 herbarios para el fortalecimiento de la medicina tradicional campesina Promocion de 50 instancias e participacion mediante el apoyo de entrega de refrigerios y trasporte para su consecusion Realizacion de 370 tramites de solicitud de citas medicas y entrega de medicamentes en el marco de la estrategia de informadoras Seguimiento al 100% de los casos identificados para la garantia de los servicios de salud en la localidad. | falta de recursos para cumplir con las necesidades en salud identificadas en relacion a la disminucion de los indicadores en salud que se presentan Falta de reconocimiento por parte de las demas entidades de los determinantes sociales y las implicaciones que tienen con la salud de las personas de la comunidad Adecuacion del enfoque diferencia para combatir los determinantes sociales que afectan al sector. | Se recomienda trabajar articuladamente para determinar el diagnostivco actual en salud de la localidad y de la mima forma adecuar oferta desde las diferentes entidades para abordar la problematica desde las diferentes competencia para identificar las barreras de acceso, atencion y accesilidad al sector de los habitantes de la localidad; de igual manera se recomienda realizar un rastreo inicial de los determinantes sociales que van directamente ligados a la slud de los Sumapaceños.
| 1645 | Vincular 400 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente. | Articulacion con las escuelas deportivas de la localidad para facilitar el desarrollo de las actividades en las veredas priorizadas promoviendo un enfoque integral para la prevencion y promocion de lo enmarcado en el componente Corrdinacion sectorial para incorporar los nodos comunitarios existentes en la localidad para fortalecer las redes de apoyo. Consolidacion de la articulacion con las organizaciones comunitarias en garantia de la ejecucion de las acciones del componente Creacion del plan de comunicaciones del componente en articulacion con el equipo de prensa | 35 usuarios priorizados directamente, para la creacion de dispositivos de base comunitaria. Numero indeterminado de usuarios beneficiados indireactamente a traves de las campañas de promocion y prevencion del componente. | Durante la ejecucion de la metas del cuatrenio, se identifico que una de las grandes dificultades para la ejecucion de este componente esta ligado directamente con el concepto cultural, trasformar los imaginarios y desestimar los mitos y creencias en relacion al tema, dificultan la asertividad para el impacto del mismo en los jovenes. | Establecer acuerdos con las instituciones locales, distritales y sectorial para lograr unificar la oferta institucional, en pro de garantizar impactos asertivos, maximizar los recursos y ampliar la oferta para el cumplimiento del componente desde sus competencias para no duplicar las acciones y poder llegar a mas habitantes de la comunidad.
Jorge Esquivel | 1586 | Dotar 18 sedes educativas rurales. |  | Se realizó la contratación de compra de elementos de material, pedagogico, didactico, de ferreteria, jugeteria y de papeleria para los colegios d la localidad; estos materiales apoyaran los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la localidad en el marco de una educación incluyente y que reduzca las barreras de aprendizaje. | Se presentan demoras en la aprobación de los listados por parte de las entidades educativas y las Direcciones Locales de Educación. | Reducir la cantidad de elementos que pueden apoyarse por parte del Fondo de Desarrollo Local a fin de hacer más expedita la aprobación de los elementos y contratación y entrega de los materiales.
Jorge Esquivel | 1587 | Beneficiar 160 personas con apoyo para la educación superior. |  | De esos resultados obtenidos, se llevaron a cabo mesas de trabajo conjuntas con la Agencia Atenea para ajustar los criterios de elegibilidad que deben considerarse al momento de la inscripción a los programas ofertados. | El desconocimiento de la poblacion de los terminos y condiciones de los documentos operativos del programa Jóvenes a la E anteriormente Jóvenes a la U en las dos lineas de fomento en el acceso y permanencia a la educación susperior. | El 27 de diciembre del año 2024 se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Agencia Atenea en la vereda Las Aura, Localidad de Sumapaz. Durante la reunión se lograron acuerdos relacionados con la operatividad del programa Jóvenes a la E y el Programa Especial de Admición y Movilidad Académica (PEAMA), en coordinación con la Alcaldía, se presentaron algunas observaciones tales como: puntaje difefencial para victimas del conflicto y para el campesinado, ampliación de ofertas académicas en PEAMA, continuidad académica, socialización del fondo de victimas, propuesta de oferta alternativa y escuelas deportivas y artisticas. También se adquirieron los siguientes compromisos: revisión y mejoramiento del mecanismo de selección, oferta del british counsil en el territorio y realización de una mesa de trabajo preparatoria.
|  | Beneficiar 160 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. |  | Se logró impactar a los jóvenes de las dos lineas, brindandoles acompañamiento y orientación en relación con sus solicitudes, dudas e inquietudes sobre las inscripciones a los programas ofertados por la Agencia Atenea. se les proporcionó asesoría personalizada, asegurando que comprendieran el proceso y cumplieran con los requisitos necesarios para su inscripción. Además, se ofreció apoyo integral en el proceso de carga de sus certificados de notas y en el cambio o transición de su billetara móvil a través de la página principal de la Agencia Atenea., lo que facilitó su acceso a la plataforma y mejoró su experiencia en el proceso de inscrpción y su pago oportuno del apoyo económico. | El desconocimiento de la poblacion de los terminos y condiciones de los documentos operativos del programa Jóvenes a la E anteriormente Jóvenes a la U en las dos lineas de fomento en el acceso y permanencia a la educación susperior. Otras de las dificultades generadas en el terrritorio a la hora de no ser admitidos los jóvenes a los programas ofertados por la Agencia Atenea es el bajo puntaje del ICFES y el puntaje elevado del SISBEN. Estos factores limitan que muchos jóvenes puedan cumplir con los requisitos necesarios para ingresar a la Agencia Atenea, impidiendo el acceso al beneficio. | Ante esta dificultad, se propone generar espacios de colaboración con los responsables del SISBEN para revisar como están categorizando a las familias en la localidad de Sumapaz, con el fin de identificar posibles ajustes que faciliten el acceso de los jóvenes a la Agencia Atenea. Además, se sugiere implementar o reforzar un plan de estudios en los pre-ICFES para mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos de los jóvenes antes de presentar el examen, lo que aumentaría sus posibilidades de acceder a los diferentes programas ofertados. También es importante invitar a más entidades para que se involucren en el proceso y generen más oportunidades para los jóvenes del territorio. Finalamente se deben generar espacios orientados a guiar a los jóvenes segun sus interese, ampliando su visión hacia carreras menos convencionales, lo que les permitira explorar nuevas opciones de formación profesional.
Nelson Estrada | 1589 | Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. | Se ejecutó el contrato de obra COP-463-2024, cuyo objeto fue "CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CODICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023", con su respectiva interventoría CIN-464-2023. El alcance inicial del proyecto contratado con recursos de la vigencia 2023 correspondía la ejecución de 63 mejoramientos de vivienda y se adicionaron otras 21 viviendas con recursos de la vigencia 2024. El proyecto terminó 16 días antes de lo previsto, por lo incluso se liberaran algunos recursos del contrato de interventoría (cerca de 22 millones de pesos). | - Se mejoró la calidad de vida de las familias residentes en las viviendas intervenidas y se subsanaron las carencias de los hogares Sumapaceños que requerían intervenciones para el mejoramiento habitacional acorde con las diferentes necesidades evidenciadas. Las intervenciones consistieron en la construcción de módulos prefabricados y mejoramiento habitacional que incluye obras de mantenimiento y acabados de baños, cocinas, cubiertas, redes (hidráulicas y sanitarias), acceso para movilidad reducida, pañete, pintura interior y exterior, entre otras obras que aportaron al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del campesinado Sumapaceño. Dando como resultado la intervención de 158 viviendas en total. superando la meta de 150 viviendas establecida en el PDL 2021-2024. | N/A | N/A
Andrés Acosta | 1590 | Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. |  | Juegos rurales: mayor participación de la comunidad se alcanzó una participación mayor a las 1.000 personas en la ejecución del proyecto, tambien el ingreso de nuevas disciplinas deportivas como lo fue el atletismo. La cual fue muy solicitada por la población. Salida recreo deportiva: Se logra llevar visitar todas las veredas de la localidad llevando la información sobre el proyecto de salida recreo deportiva para así asegurar de que todos tengan los mismos derechos e información para ser beneficiarios de este proyecto, por otro lado, se logra que los beneficiarios del proyecto no hayan sido ya beneficios en vigencias anteriores, para así garantizar una mayor equidad en la localidad. | la principal dificultad en ambos proyectos de la meta: es la correcta entrega de los documentos solictados para poder ser beneficiarios de los proyectos, ya que se entregan docuementos incompletos o en casos ni se entregan docuementos. | un mayor poder de dibulgacion y disifion de los docuemntos necesarios para ser participes de los proyectos,
|  | Capacitar 600 personas en los campos deportivos. |  | al impacto positivo de las escuelas de formación, se logró una mayor participación de niños, niñas y jóvenes, como también en esta vigencia el aumento de nuestro talento humano con el ingreso de nuevos docentes, lo cual a su vez genero un aumento en el número de veredas impactadas en la localidad, como un aumento en el número de puntos de impacto de las escuelas de formacion. | El tema de salidas y encuentros deportivos para los beneficiarios, con otras entidades o escuelas de formación de la Bogotá urbana. ( debido temas de demoras en la abjudicacion de contrato de transporte y avituallamiento )
|  | Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados. |  | gracias la buena gestión de recursos en las vigencias anteriores, ya se pudo dar cobertura a los elementos deportivos básicos y necesarios, lo cual nos permitió en esta vigencia adquirir elementos deportivos más específicos, útiles y modernos para cada una de las disciplinas deportivas, por otro lado la adquision de containers en los cuales se puden dejar bajo seguridad los elementos deportivos
Laura Barragan | 1633 | Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales. |  | La participación de la comunidad en los eventos, aceptación y disfrute de los grupos artísticos, culturales y tradicionales presentados, así como el arraigo por las costumbres campesinas de la región. | La entrega de los listados por parte de los líderes y lideresas de las JAC que en ocasiones reportan a niños y niñas que no viven en el territorio y que afectan la entrega de regalos. | La situación se elevó a Asojuntas y allí se planteó la estrategia de consolidar previamente en este espacio los listados, para determinar consensuadamente y coherentemente el reporte de beneficiarios por cada representante legal de las juntas de acción comunal.
|  | Otorgar 50 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. |  | La adjudicación del convenio permite la entrega de 12 estímulos para la ejcución de iniciativas propias a organizaciones sociales y/o culturales, lo cual va a contribuir a fortalecer a los agentes culturales y a las acciones tradicionales y campesinas con enfoque artístico y con el acompañamiento institucional. | Los cambios administrativos que retrasaron la adjudicación del convenio en todas las localidades de Bogotá. | Desde el FDRS se hizo el procedimiento de manera diligente, se deben promover espacios de participación presenciales de alcaldes y alcadesas que sean decisorios para materializar fácilmente las acciones y disminuir tiempos.
|  | Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | En el marco del proceso de formación, la Escuela despliega su presencia en 25 veredas de la localidad, con asistencia en 48 puntos, atendiendo a 460 personas durante la vigencia 2024, en el marco de las áreas de danza, teatro, música y tejido. | Gracias al impacto de la formación se consolidó el coro de niños y niñas de Sumapaz (coro de voces blancas) y se creo el grup teatral Tejedores de Memorias, apuestas empergentes de la localidad. | La convocatoria de los procesos y la contunuidad de algunos beneficiarios y beneficiarias. | Se planteó la estrategia de realizar reuniones con las comunidades en el marco de las asambleas de JAC, esto en la etapa inicial(proceso que en la vigencia actual se viene adelantando), con el fin de dar voz a las comunidades antes de iniciar con las clases y talleres y fortalecer así la metodología de intervención en los vínculos de formación artística.
Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación.
David Escobar | 1634 | Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. | Mediante el personal contratado por la Alcaldía Local para el cumplimiento de la meta del proyecto 1634, ha ejecutado en las dos cuencas hidrográficas de la localidad de Sumapaz, un total de 401 visitas y 1888 animales atendidos en asistencia técnica pecuaria; 75 visitas y 97 animales atendidos en urgencias medico veterinarias; 91 visitas y 2474 animales desparasitados; 813 visitas de asistencias zootécnicas y 212 animales bovinos inseminados; 266 predios con asistencias técnica agrícola (142 predios con asistencia de fortalecimiento y 124 predios con nuevas asistencias); 61 predios con asistencia técnica ambiental (3 predios con asistencia de fortalecimiento y 58 predios con nuevas asistencias); y 128 predios con Ordenamiento Ambiental en Finca- OAF (70 predios de fortalecimiento en OAF y 58 predios nuevos con OAF). | Se realizó seguimiento y continuidad a los procesos de asistencia ténica agroambiental iniciados, se intervinieron nuevos predios mediante el desarrollo de acciones encaminadas al ordenamiento agroambiental de la producción local, la inclusión de buenas prácticas productivas y el desarrollo sostenible de la economía campesina, se realizó la atención de urgencias y atenciones veterinarias, procesos de inseminación y asistencias zootécnicas en la localidad de Sumapaz y se realizaron asistencias técnicas para el fortalecimiento de la producción agrícola de la localidad, empleando buenas prácticas agrícolas y principios de agroecología. | Los tiempos de espera largos para prestar el servicio de asistencias técnicas solicitadas por la comunidad al equipo de ULATA a través de las diferentes vías de comunicación. | Desde la Alcaldia Local de sumapaz se contrataron 2 camionetas para el transporte del equipo de la ULATA y de esta manera entregar los insumos de manera efectiva y atender las asistencias tecnicas en la mayor brevedad posible.
Laura Barragan | 1635 | Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo. | Se adjudicó el CIA 720-2024 con la SCRD para la ejecución del programa Más cultura Local el cual va a ser ejcutado en 2025, para entregar 12 estímulos a iniciativas de la localidad de Sumapaz. | La adjudicación del convenio permite la entrega de 12 estímulos para la ejcución de iniciativas propias a organizaciones sociales y/o culturales, lo cual va a contribuir a fortalecer a los agentes culturales y a las acciones tradicionales y campesinas con enfoque artístico y con el acompañamiento institucional. | Los cambios administrativos que retrasaron la adjudicación del convenio en todas las localidades de Bogotá. | Desde el FDRS se hizo el procedimiento de manera diligente, se deben promover espacios de participación presenciales de alcaldes y alcadesas que sean decisorios para materializar fácilmente las acciones y disminuir tiempos.
Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
David Escobar | 1648 | Implementar 4 PROCEDAS. | En la vigencia 2024 se implementó la estrategia de educación ambiental denominada Cosechas de Aguas Lluvias, por medio de la cual, se benefició un total de 34 familias de las veredas Tunal Alto y Concepción (Cuenca Río Sumapaz) de la localidad de Sumapaz, mediante la instalación de sistemas de captación de aguas lluvias, y la formación a los beneficiarios sobre el uso adecuado del recurso, las diversas formas de captar y almacenar el agua, como medida de adaptación al cambio climático. Adicionalmente se realizaron escuelas de campo ambientales comunitarias (ECAs), bajo la estrategia "Aprender Haciendo" en diferentes temáticas, tales como buenas prácticas agrícolas, ganaderas, mejoramiento productivo de la unidad familiar, control de erosión, estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático y gestión ambiental. En total se capacitaron 76 personas, 15 en la Cuenca Río Blanco y 61 en la Cuenca Río Sumapaz. | Socialización del proyecto a la Junta de Acción Comunal de las veredas Tunal Alto y Concepción, donde se contó con una buena aceptación por parte de la comunidad y se seleccionaron las familias a beneficiar con el proyecto (aplicación de encuestas, visitas a predios para toma de medidas para la implementación de la estrategia de educación ambiental, entre otras). | Con el recurso asignado no se logro beneficiar al 100% de la población Sumapaceña. | Por medio del nuevo proceso, se debe continuar beneficiando a la población que hace falta, ya que es un proceso con gran acogida en la localidad.
David Escobar | 1651 | Intervenir 11 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Mediante el personal contratado por la Alcaldía Local de Sumapaz, se intervino mas de una hectárea con procesos de aislamiento y siembra de árboles nativos en predios de las veredas de Taquecitos, Laguna Verde Baja, Animas Bajas, Toldo, San Antonio y Lagunitas, promoviendo la protección de rondas hídricas y la conexión de relictos de bosque. Por otra parte, se han realizado mantenimientos de predios intervenidos en vigencias anteriores, con el fin de fomentar la conservación de las áreas restauradas, a través de actividades como mantenimiento de cercas, plateo y deshierbe alrededor del material vegetal plantado. | Mantenimiento de cercas de protección, plateo y deshierbe alrededor del material vegetal plantado en las vigencias anteriores, reconocimiento e identificación de los predios aptos para los procesos de restauración ecológica. | La selección de especies que no tengan tanta mortalidad y adicionalmente la identificación de variantes y tensionantes y por último la corresponsabilidad de los beneficiarios. | Realizar un diagnóstico técnico donde se identifique las especies que mas se acoplen a las variables climatológicas de localidad de Sumapaz y sensibilizar y fortalecer la corresponsabilidad de los productores de la localidad 20 del Distrito Capital.
Nelson Estrada | 1652 | Desarrollar 19 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. | - Se realizó la entrega de 12 puntos de bioingenieria para la mitigación de riesgos naturales generados por procesos erosivos, en el marco del contrato de obra COP-442-2023 y su interventoría CIN-443-2023. - Se adjudico y se dio inicio al contrato de obra COP-339-2024 y CIN-445-2024 el día 15 de agosto de 2024, priorizando la intervención de 8 puntos con presencia de procesos de remoción en masa, distribuidos equitativamente entre las cuencas Río Blanco y Río Sumapaz. | - Se ejecutaron obras de Bioingeniería en varias veredas de la localidad, que han permitido restaurar y recuperar zonas con procesos de erosión y/o remoción en masa, avanzando en la reducción riesgos naturales. Su ejecución se encuentra encaminada principalmente a lograr la estabilización de algunos tramos viales, mejorando los tiempos de desplazamiento y disminuyendo riesgos de accidentes por derrumbes, beneficiando a la población Sumapaceña y en general a todos los habitantes de la región que transitan por las vías de la localidad. - La implementación de modelos de bioingeniería ha mostrado muy buenos resultados y tiene amplia aceptación en la comunidad Sumapaceña; para el cuatrienio se realizó la intervención de 32 puntos, superando la meta del PDL 2021-2024. | Se han identificado más de 40 puntos que deben ser intervenidos a corto plazo y posiblemente sean susceptibles de intervención con la implementación de modelos de bioingeniería, pero los recursos disponibles no son suficientes | Buscar/gestionar nuevos recursos para este proyecto tan necesario para mitigar los riesgos de remoción en masa sobre las vías de la localidad y que adicionalmente es de muy buen recibo por parte de la comunidad.
Nelson Estrada | 1655 | Construir 1500 m2 de Parque vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación). (Construir una chancha sintética de 1500 M2) | - Se realizó la entrega del parque Paz y Vida (Fase I) en el marco del contrato de obra COP-459-2023 y su interventoría CIN-465-2023, el cual contempló un área de 4.330 m2, brindando a la comunidad de la cuenca Río Blanco (Betania) nuevos espacios y lugares adecuados para la recreación, Cancha de futbol 5, pista de patinaje, zona de juegos infantiles, plazoleta plaza de la vida, sendero de la paz y zona lúdica con TRX. - Se adjudico el contrato de obra COP-722-2024 con su respectiva interventoría CIN-673-2024, con el fin de realizar la construcción de la fase II del parque Paz y Vida el cual contemplo un área de 821 M2, que corresponde a pista de ciclo montañismo en afirmado, sendero perimetral con piso en adoquín y/o concreto reforzado e instalación de mobiliario de juegos y/o urbano para todas las zona y la puesta en marcha del parque Paz y vida. Sumando en total 5151 M2. - Se adjudico el contrato de obra COP-705-2024 con su respectiva interventoría CIN-708-2024, se destinó una zona para actividades de uso Deportivo, que contempla un área total de 5000 m2 para los estudios, diseños y la construcción del parque de proximidad, ajustado a las normas urbanísticas vigentes, así como las especificaciones técnicas del IDRD para proyectos de obra nueva, con el propósito de brindar a la comunidad de la cuenca Río Sumapaz (San Juan) nuevos espacios y lugares adecuados para la recreación y el deporte. | - La localidad 20 de Sumapaz no cuenta con los escenarios adecuados para las escuelas de formación deportiva (fútbol, ciclismo, patinaje, entre otras) ni zonas apropiadas para adultos mayores y demás necesidades expresadas por la comunidad basadas en experiencias y percepciones sobre la realidad de la localidad 100% rural. Con la puesta en marcha de estos proyectos se garantiza la entrega de espacios seguros para la realización de actividades físicas, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Local. Dando como resultado la intervención de 10151 M2 correspondientes a los parques de proximidad Paz y Vida y San Juan superando la meta del PDL 2021-2024. | Desde la etapa inicial de consultoría del contrato COP-459-2023 se evidenció la necesidad de separar el proyecto en dos fases, pues los recursos de la vigencia 2023 no serían suficientes para ejecutar completo el proyecto concertado con la comunidad. Por lo anterior, fue necesario coordinar desde los diseños un esquema de fases que nos permitiera dejar urbanismo, redes y espacios 100% terminados en la Fase 1 para la cancha y pista de patinaje en el parque Paz y Vida, para luego en el Fase 2 realizar algunas obras perimetrales como la pista de ciclo montañismo (que no afecta los espacios ya terminados), además de la dotación de todas las zonas de ejercicio y parque Biosaludable. Se proyecta que en la Fase de consultoría para el parque de San Juan se presente una situación similar y se deba separar la ejecución de la obra en 2 o más fase, además de la necesidad de contar con recursos adicionales para entregar a la comunidad un parque como en que esperan hace tanto tiempo. | Se adicionó el contrato de obra de la vigencia 2023 con recursos de la vigencia 2024 y se realizó un nuevo contrato para la Fase 2 del Parque Paz y Vida con recursos de la vigencia 2024. Se debe coordinar en la etapa de consultoría del parque de San Juan, una propuesta de fases (como en el parque Paz y Vida) en caso de que los diseños arrojen que se requieren recursos mayores a los previstos inicialmente.
|  | Intervenir 1 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | - En el marco de contrato de obra COP-466-2023 e interventoría CIN-518-2023, se relizó la entrega adecuación y dotación de parques biosaludables en las veredas de San Juan y Peñalisa. | - Con la intervención y dotación de los parques biosaludables, se promueven espacios de esparcimiento seguros, accesibilidad universal, acceso a actividades de recreación y deporte, dotación de elementos que permitirán el disfrute de actividades fomentado integración social y promoviendo más y mejor espacio público.
David Escobar | 1666 | Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Mediante atención interinstitucional por parte de los profesionales de la Alcaldía Local de Sumapaz, atendió 359 animales en brigadas médico-veterinarias (incluye vacunación, desparasitación y chequeos) y 26 animales en urgencias. Igualmente, se desarrollaron dos jornadas de esterilización por IDPYBA que contaron con el apoyo de la Alcaldía Local de Sumapaz, una el día 12 de abril en la Cuenca Río Blanco, y otra los días 10 y 11 de diciembre en la Cuenca Río Sumapaz. A su vez, se realizaron 5 jornadas médicas en articulación con IDPYBA y SUBRED SUR, donde se realizaron sensibilizaciones a la comunidad sobre bienestar animal, tenencia responsable y otras temáticas de interés, en los Centros Poblados de Nazareth, San Juan, y las veredas de Taquecitos y Santa Rosa, Concepción, Toldo y San Antonio. | Se logro realizar el primer censo de 462 animales. Adicionalmente Se atendieron animales en urgencias medico veterinarias,brigadas medico veterinarias, se capacito a la comunidad en temas relacionados tenencia responsable en animales de compañia y granja, doma y herraje, entre otros. | La falta de interes de la comunidad Sumapaceña en referencia al bienestar animal. | Mediante la entrega de insumos se ha fortalecido la participación de la comunidad en los temas relacionados en tenencia responsable y bienestar animal.
Nelson Estrada | 1668 | Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. | - Se realizó entrega del mejoramiento y puesta en marcha de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en las veredas: San Juan, La Unión, Santo Domingo, Nueva Granada y Betania. en el marco del contrato de obra COP-452-2023 y CIN-456-2023 en el segundo semestres del año 2024. - Se realizó entrega de 20 sistemas de tratamiento de agua residual individual para vivienda rural dispersa en la localidad de Sumapaz en el marco del contrato de menor cuantía COP-467-2023 en el segundo semestres del año 2024. - Se adelanta la ejecución del contrato de obra COP-461-2023 y de interventoría CIN-462-2023, con el proposito de realizar la optimización y puesta en marcha del acueducto Plan de Sumapaz y la construcción de un tanque de almacenamiento del sistema Asoaguasclaras en la vereda San Juan, acorde con los resultados de la consultoría CCS-209-2021. - Se adjudicó y se dio inicio el contrato de consultoría CCS-630-2024 el 5 de diciembre de 2024, con el fin de realizar los estudios y diseños necesarios para mejorar y adecuar las redes de acueducto y alcantarillado en los sistemas de Asouan, Asoperabeca y Asoaguas Claras, con el fin de contribuir a la prestación eficiente del servicio público de acueducto y alcantarillado en el territorio de la localidad. - Se adjudico el contrato de menor cuantía COP-700-2024, con el fin de realizar la construcción unidades sanitarias individuales garantizando el correcto tratamiento de las aguas residuales que producen los habitantes de la localidad de Sumapaz y de esta manera proteger y mitigar el impacto sobre las fuentes hídricas de la localidad | - El mantenimiento y puesta en marcha de las 5 PTAR permite minimizar los impactos sobre los cuerpos de agua en los cuales se realizan las descargas de aguas servidas, cumpliendo también con la regulación ambiental vigente. Adicionalmente, para atender los requerimientos de saneamiento básico de la comunidad ubicada fuera de los centros poblados se realizó la entrega del proyecto de unidades sanitarias individuales. ambos acogidos muy bien por la comunidad Sumapaceña - Al contar con los estudios y diseños producto de la consultoría CCS-630-2024 y la posterior adjudicación de los contartos de obra e interventoría se garantizan los recursos para mejorar y adecuar las redes de acueducto y alcantarillado en los sistemas priorizados, buscando mejorar la calidad del agua y la prestación del servicio, por ende mejorará la calidad de vida de este segmento de la población sumapaceña. | - Las asociaciones de acueductos veredales requieren un mayor apoyo en la operación de las plantas (tanto de agua potable, como de aguas residuales). - Durante la ejecución de los proyecto de apoyo a los acueductos veredales, tanto para las PTAR como para la distribución y tratamiento de agua potable, se han evidenciado bastantes problemas de orden predial, servidumbres y demás que dificultan la ejecución de lso proyectos con recursos públicos, ya que en la operación normal de la Asociación se manejan incluso acuerdos verbales que a la larga generan reprocesos para la ejecución de proyectos como los que ha ejecutado recientemente el FDRS. | - Buscar mayor apoyo organizacional para las asociaciones de acueductos veredales; este trabajo se ha adelantado en conjunto con la Secretaría Distrital de Habitat.. - Incluir los temas prediales de las asociaciones de acueductos veredales en las gestiones del equipo predial del FDRS.
David Escobar | 1669 | Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Se capacitaron 714 personas de la localidad de Sumapaz, abarcándose población estudiantil, comunidad del territorio y organizaciones sociales, sociales, ambientales, agrarias y/o productivas, sobre temáticas relacionadas a las generalidades, clasificación de residuos (aprovechables, no aprovechables, orgánicos, peligrosos y/o especiales) y buenas prácticas ambientales de gestión integral de residuos aprovechables y peligrosos; y aprovechamiento de los residuos orgánicos. | Desarrollo de dos jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en el Complejo Lagunar y Centro Poblado de Nazareth de la Localidad de Sumapaz, donde se contó con la participación de la comunidad sumapaceña, PROMOAMBIENTAL SAS ESP, Secretaría Distrital de Ambiente y/o la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Las dificultades presentadas en el proceso de Capacitación en Separación en la Fuente y Reciclaje, se encuentran asociadas al poco interés por parte de la comunidad de Sumapaz de participar en jornadas de capacitación teóricas | Se han realizado procesos de formación teórico- prácticos a diferentes grupos poblacionales de la localidad de Sumapaz. Adicionalmente, se han entregado incentivos que promueven el aprovechamiento de residuos aprovechables orgánicos, explicándose de forma práctica como ejecutar el respectivo proceso.
| 1669 | Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz. | Se beneficiaron 20 familias de la localidad de Sumapaz, según los criterios de selección establecidos. Los sistemas de generación de energía eléctrica renovable que se implementarán estarán compuestos por tres (03) paneles bifasales de 700 Vatios; un (01) inversor de onda pura de 6500 VA / 24 Vdc / 120Vac; y tres (03) baterías de litio de 100 A/h y 12.8 V. Además, se realizará la entrega y puesta en marcha de un calentador solar presurizado. | Se continúo con la implementación de un modelo de energías alternativas, beneficiando a familias aisladas de la red de distribución eléctrica y con necesidades de equipos biomédicos y concentrador de oxígeno, promoviendo un modelo integral sostenible en las familias sumapaceñas, mejorando la calidad de vida de la población de Sumapaceña. | Las principales dificultades de este proceso es la adquisición de los elementos de energización ya que estos vienen importados y cambia el valor de adquisición | Se está diseñando un sistema de energía fotovoltaica que cumpla con las características técnicas y operativas solicitadas por la comunidad Sumapaceña y sea fabricadas por proveedores nacionales.
Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.
Maria Camila Ramirez | 1672 | Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
Andrés Acosta | 1674 | Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | • Se llevo a cabo la segunda escuela de conducción para mujeres, en el territorio contribuyendo a su bienestar físico, emocional, mental y a la autonomía de las mujeres campesinas de la localidad rural de Bogotá, mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades individuales y comunitarias. | • 41 mujeres sumapaceñas obtuvieron su licencia de conducción. | • La principal dificultad presentada durante la ejecución fue la negativa del contratista ante diferentes observaciones realizadas por la alcaldía y el CLMS, para mejorar la ejecución . | Ser más estrictos con el contratista desde el inicio, realizando un seguimiento minucioso a cada proceso que realice, para evitar dificultades en la ejecución.
Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.
Sandra Paéz | 1683 | META 01 - Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la localidad. META 02 - Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria. | META 01 - Para la vigencia 2024 se programó una magnitud de atención de 253 personas, de la cual se generó un cumplimiento del 100%, con atenciones en la propuesta de despachando, sensibilizaciones jóvenes de la localidad en prevención del consumo de alcohol. META 02 - Para la vigencia 2024 se programó una magnitud de atención de 365 personas, de la cual se generó un cumplimiento del 100%, esto se materializo con la estrategia de cedulación digital adulto mayor, 1000 en un día, sensibilizaciones a los frentes de obra de la localidad en materia de prevención del conflicto y coordinación de espacio de atención comunitaria multidisciplinar con las fuerzas militares. | LOGRO 01 – Si bien es cierto por meta plan se cuenta con una magnitud, para la vigencia 2024 se proyectó un incremento al porcentaje, logrando el cumplimiento al 100% del propósito. LOGRO 02 – Se planteo brindar un acompañamiento y atención más cercana a la comunidad, con la estrategia de despachando de logro materializar en las veredas más lejanas del territorio. LOGRO 03 – Conectar a la comunidad con la secretaria distrital de planeación, para la solución de dudas e inquietudes referente a la sisbenizacion en el territorio. | DIFICULTADES 02 - Problemas con la conectividad, que dificultan el acceso a la información y contacto con las comunidades. DIFICULTADES 02 - La distancia entre cuencas dificulta la conexión y el acercamiento de la comunidad, al igual incrementa costos de traslado de personal hasta cada una de las veredas. | RECOMENDACIÓN 01 – Articular acciones para el fortalecimiento de la conexión de servicios tecnológicos en todo el territorio. RECOMENDACIÓN 01 – Incrementar los recursos logísticos que permitan la conexión y el acercamiento de los funcionarios a las veredas.
Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible.
Nelson Estrada | 1688 | Intervenir 12800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | - Bajo la modalidad de contratación directa 14 convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal de la localidad y el FDRS, se realizó la entrega de las intervenciones realizadas en los caminos veredales y/o reales priorizados, mejorando la conectividad entre veredas y promoviendo el desarrollo comunitario para el flujo de bienes y servicios. | - Con la suscripción de los convenios solidarios se pudieron intervenir vías y caminos veredales, con obras de pequeña envergadura que difícilmente serían ejecutados por un contratista externo a la localidad. - Estos convenios han generado un impacto positivo sobre las poblaciones más alejadas de la localidad, que además de contar con mejores vías para el acceso a sus veredas son parte activa en la ejecución de las obras. | N/A | N/A
Nelson Estrada |  | Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | - Bajo la modalidad de contratación directa 3 convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal de la localidad y el FDRS, se realizó la entrega de las intervenciones realizadas en los puentes de Capitolio, Chorreras y Las Vegas con el propósito de garantizar la seguridad de los vehículos y peatones que transitan en estas zonas. - Se adjudico el contrato de obra COP-720-2024 con su respectiva interventoría CIN-721-2024, con el propósito de contratar las obras necesarias para la conservación de puentes vehiculares sobre corrientes de agua, Puente vehicular vía de la Unión - Municipio de Cabrera y Puente vehicular vía a Betania – Rio Pontezuela así como la construcción del puente vehicular Nazareth. | - Avanzar y garantizar la conservación y construcción de los puentes vehiculares peatonales afectados y/o deteriorados en el territorio. El FDRS busca mejorar la conectividad entre veredas, nodos, centros poblados y la región sino al mejoramiento de la comercialización de la producción local, a fin de evitar afectaciones en la movilidad local. | Se cuenta con diseños para mejorar y/o construir más puentes en la localidad, pero avanzamos en la medida que los recursos de la vigencia lo permiten. | Se requiere contar con más recursos para intervención de los puentes existentes y/o construcción de nuevos puentes, el FDRS ya cuenta con los estudios y diseños para varios de estos.
Nelson Estrada / Edwin Ruiz |  | Intervenir 5,3 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación | - Se realizó entrega del muro en tierra armada, un obra de gran envergadura la cual permitió mejorar la movilidad de la malla vial en el eje vial San Juan - La Unión, ejecutada en el marco del contrato de obra COP-511-2023 y CIN-521-2023. - Se realizó la entrega de Vallas informativas en las 28 veredas de la localidad junto con el mantenimiento de la valla de ingreso, ejecutado bajo el contrato de obra menor cuantía COP-484-2023. - Con el personal y equipo de maquinaria del FDRS, se trabajó cada día en la atención de emergencias por época invernal, mejoramiento de los segmentos viales y los caminos reales identificados en toda la localidad, con suministros del contrato CSU-295-2024 y orden de compra OC-128735-2024. - Se adjudico y se dio inicio al contrato de obra COP-465-2024 con su respectiva interventoría CIN-543-2024, con el fin de realizar las obras de conservación en la Cuenca Río Sumapaz, eje vial Nueva Granada - San José. | - Con el equipo y maquinaria propios del FDRS se realizó el mantenimiento rutinario a cerca de 40km de las vías de toda la localidad que se encuentran en afirmado y que por determinantes ambientales no se pueden pavimentar, buscando mejorar la seguridad y garantizar la transitabilidad por estas vías durante todo el año. - Gracias a los estudios y diseños producto de la consultoría CCS-213-2021 que fueron recibidos y aprobados en la vigencia 2023, fue posible contratar en el año 2024 las obras para la conservación de la vía que comunica las veredas Nueva Granada y San José. | - Los recursos no son suficientes para el mantenimiento de toda la malla vial de la localidad. - Se cuenta con diseños para el mejoramiento de la vía que conduce desde el centro poblado de Nueva Granada hasta San José, unos 13km, pero los recursos de la vigencia alcanzan solo para 2,1km. | - Se requiere más apoyo de las entidades de orden distrital como el IDU o la UMV, ya sea retomando y terminando las obras que tienen en la localidad, o aportando materiales, para las vías principales, que se podrían instalar con el personal y equipo propios del FDRS. - Se requieren más recursos para mejorar la vía Nueva Granda - San José, para la cual el FDRS ya cuenta con diseños y un proyecto que intervendrá los primeros km (2 de 13).
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Monica Herrera | 1692 | Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. | En este momentos se tiene en funcionamiento 10 centros de conectivdad campesino, 5 zonas wifi y 5 BTS, tambien se lograron instalar 7 antenas satelitales en diferentes veredas y 1 antena satelital mas que se tiene como itinerante para los diferentes eventos que requiera la comunidad | La ejecución del convenio CIA 532-2023 en 2024, en el que se implementaron 7 antenas satelitalesen la localidad de Sumapaz, ha generado resultados altamente favorables, marcando un hito en la conectividad de la región. Por primera vez, comunidades rurales con acceso limitado o nulo a internet han podido disfrutar de una conexión de alta velocidad y baja latencia, lo que ha permitido mejorar significativamente su acceso a servicios digitales esenciales. La antena itinerante ha sido un gran acierto para la conectividad en Sumapaz, ya que permite llevar el servicio de internet a distintos puntos de la localidad donde no se cuenta con conectividad permanente. Su versatilidad ha facilitado el desarrollo de múltiples eventos comunitarios, tanto de las instituciones que prestan servicios en la región como de la misma comunidad, quienes la han utilizado para actividades educativas, culturales, comerciales y sociales. | Un factor crítico ha sido la irregularidad en el suministro de energía eléctrica, la cual ha afectado el funcionamiento continuo de las antenas satelitales. Las fluctuaciones de voltaje y los cortes prolongados no solo han interrumpido la prestación del servicio de conectividad, sino que también han generado riesgos de daño a los equipos, comprometiendo su vida útil y generando posibles costos adicionales para su reparación o reemplazo. | Como solución a esta problemática, se ha identificado la necesidad de implementar sistemas de respaldo energético basados en soluciones fotovoltaicas. Estas soluciones permitirán garantizar la estabilidad y disponibilidad del servicio, asegurando un suministro energético continuo, limpio y sostenible en las zonas rurales de Sumapaz. Con la implementación de estos sistemas, se espera mejorar la confiabilidad de la infraestructura tecnológica, optimizar el uso de los recursos disponibles y fortalecer la prestación del servicio de conectividad en la región.
Nelson Estrada | 1691 | Intervenir 7 sedes de salones comunales. | - En el marco de contrato de obra COP-466-2023 e interventoría CIN-518-2023, se entregó un total de 5 salones comunales en el segundo semestre del año 2024 con actividades de mantenimiento, reconstrucción, rehabilitación y reparación, los salones comunales de Tunal Alto, Santa Rosa, Betania, Las Auras y San Juan. | - Se atendieron las necesidades expresadas por las JAC para mejorar sus espacios de reunión, así como atender las actividades de mantenimiento pendientes, lo que impactó de manera positiva sobre estas comunidades que ahora cuentan con espacios más dignos y cómodos, dignificando los las zonas de reunión de la comunidad Sumapaceña. | N/A | N/A
Yuver Morales |  | Dotar 21 sedes de salones comunales. | Se dotaron xxx sedes comunales siguiendo los criterios de elegibilidad y viabilidad emitidos po IDPAC y acordes a los planes de acción comunal (planes de desarrollo comunales y estaregicos) propiciando el fortalecimiento las JAC. | Se aporto a la consolidación de planes de desarrollo cunales y estrategicos (planes de acción comunal) logrando asi dar cumplimiento a la normativa LEY 2166 DE 2021. logrando así dotar las sedes comunales con elementos que le aportan al cumplimiento de los planes de acción comunal | la entidad cabeza de sector IDPAC. aun no unifica criterios para la implementación de la LEY 2166 DE 2021. dificultando así el trabajo mancomunado para el cumplimiento de las metas | los nuevos criterios de elegibilidad y viabilidad por parte de IDPAC deben estar guiados por la normativa vigente para los y las comunales además de implementar políticas de enfoque territorial y poblacional
Nelson Estrada |  | Construir 3 sedes de salones comunales | - Se adjudico el contrato de obra COP-709-2024 con su respectiva interventoría CIN-707-2024, con el propósito de construir espacios destinados a la participación, así como el fortalecimiento de las organizaciones comunales e instancias de participación existentes en la localidad de Sumapaz, distribuidos en la cuenca Río Blanco y Río Sumapaz. | - En la vigencia 2023 se iniciaron los trámites con el DADEP y SDE para la solicitud de actas de entrega y la administración de las áreas correspondientes para la implementación de salones comunales en las veredas Ríos (cuenca Río Blanco), Lagunitas y San José (Río Sumapaz). En el segundo semestre del año 2024 el área jurídica del DADEP realizó la entrega de los documentos necesarios para el desarrollo de los espacios destinados para construcción de los salones comunales. | - Demoras en los trámites antes de las demás entidades del Distrito | - Se contó con el apoyo del equipo de gestión predial del FDRS para avanzar con los trámites ante el DADEP y Secretaría Distrital de Educación, para contar con los espacios que permitan ejecutar este proyecto.
Yuver Morales |  | Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | se realizó diplomado en Derechos del campesinado y participación incidente, en el cual se certificaron a 84 participantes que cumplieron con los criterios de promoción establecidos en el plan de formación | para la ejecución del Diplomados en Derechos del campesinado y participación incidente se logra mantener una mesa técnica permanente con ASOJUNTAS, logrando así una retroalimentación del proceso en tiempo real. | la sobre oferta institucional y poca coordinación interinstitucional impide una participación mucho más amplia de la población en los procesos de formación , dado que las fechas se cruzan con otras actividades donde es necesaria la participación de la comunidad y sus liderazgos | realizar un proceso de territorialización y enfoque poblacional para la ruralidad, en el proceso de consolidación de los criterios de elegibilidad y viabilidad de los sectores lideres de políticas públicas, para que los lineamientos correspondan al contexto real de la ruralidad Bogotana. Dando así cumplimiento al artículo 64 de la Constitución Política de Colombia
Yuver Morales |  | Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Se realizo fortalecimiento a 3 instancias de participación por medio de dotación de elementos de consumo y tecnológicos priorizados mediante sus planes de acción y según necesidades de cada instancia de participación, elementos que permiten su correcto funcionamiento a través de su identificación y logrando el aumento de su participación incidente en el territorio, las instancias de participación fortalecidas fueron el consejo local de sabios y sabias, consejo local de juventud y consejo de discapacidad. por medio del acompñamiento profesional y permanente de dos gestores a las JAC. se logran consolidar la totalidad de planes de acción comunal de la localidad 20 de Sumapaz. Se fortalecieron xxx JAC por medio de dotaciones y siguiendo los criterios de elegibilidad y viabilidad emitidos po IDPAC y acordes a los planes de acción comunal (planes de desarrollo comunales y estaregicos) propiciando el fortalecimiento las JAC. | Se logro un constante apoyo y acompañamiento en la creación de planes de acción de las instancias de participación que permitió conocer las necesidades actuales de cada una y priorizar aquellos elementos que se adecuan a su correcto funcionamiento propendiendo maximizar su participación y trabajo en el territorio. Se aporto a la consolidación de planes de desarrollo comunales y estratégicos (planes de acción comunal) logrando así dar cumplimiento a la normativa LEY 2166 DE 2021. logrando así dotar las JAC con elementos que le aportan al cumplimiento de los planes de acción comunal | Falta de conocimiento de las Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana en la creación de planes de acción que se adecuen a las criterios de viabilidad de los elementos aptos para su fortalecimiento.. | Realizar procesos de fortalecimento, apoyo y acompañamiento continuo a las Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana por parte de IDPAC. en procesos de creacion de planes de acción y de vida que permitan generar actualizacion a los procesos documentales de las mimas y que generen un trabajo de aprendizaje y de recoleccion de necesidades latentes su entorno.
Nelson Estrada | 1693 | Construir 1 sedes administrativas locales. | - Se dio inicio al contrato de obra COP-483-2023 con su respectiva interventoría CIN-485-2023 el 06 de febrero de 2024, con el propósito de avanzar en la construcción de la Portería y zona técnica que corresponde a la unidad estructural 1, la Adecuación de Archivo y almacén (edificaciones existentes) que corresponden a la unidad estructural 4 y el equipamiento cultural que corresponde a la unidad estructural 5, junto con los trámites y permisos necesarios para el desarrollo de la Fase I del proyecto. - Se adjudico y se dio inicio al contrato de obra COP-591-2024 y CIN-CIN-614-2024 el día 02 de diciembre de 2024, con el propósito de realizar las adecuaciones de la Casona (unidad estructural 2), la construcción de las nuevas Oficinas que corresponde a la (unidad estructural 3), el componente de Paisaje y Urbanismo, junto con los trámites y permisos necesarios para el desarrollo de la Fase II del proyecto y la puesta en marcha de la Sede Administrativa ubicada en la Hacienda Llano Grande en el Centro Poblado Betania. - Se adjudicó el contrato de consultoría CIN-723-2024 para realizar los estudios y diseños y diagnósticos necesarios para la construcción y/o adecuación de la sede Administrativa de San Juan ubicada en el predio la Claridad en el centro poblado de San Juan para el uso y disfrute de la comunidad, los funcionarios y servidores públicos. - Se adjudico el contrato de prestación de servicios CPS-718-2024 con el propósito de realizar el suministro e instalación de mobiliario para las sedes administrativas de la alcaldía local de Sumapaz. Buscando garantizar un mobiliario ergonómico pensando en la comodidad de los trabajadores públicos y evitar dolores físicos, muebles como bibliotecas, archivos rodantes y fijos, cocinas que se adapten a los espacios disponibles, necesarios para el funcionamiento de la administración local entre otros. | - Después de dispendiosas gestiones con el DADEP, se obtuvo el contrato interadministrativo de comodato No. 110-129-361-0-2023 y la respectiva acta de entrega, para que el FDRS pueda ejecutar los proyectos previstos en el predio denominado "Casona Llano Grande Betania" lo que permitió la puesta en marcha de la construcción de la Fase I y II de la sede administrativa en la Cuenca Río Blanco, lo que permitirá garantizar que la institucionalidad se instale en el territorio cerca de la población Sumapaceña y que también la población se apropie de estos espacios, donde se combinan los usos administrativos, recreativos, culturales y deportivos. - Con la contratación de los estudios y diseños en la sede San Juan, nos acercamos a la construcción de la sede Administrativa de San Juan, la cual beneficiará de manera directa a los funcionarios de la Administración Local, miembros de la Junta Administradora Local, entre otros, que contarán con mejores herramientas para el logro de sus objetivos y metas, específicamente en la optimización de la inversión social a los diferentes actores que intervienen en la vida local y toda su población que contarán con la prestación del servicio público más eficiente y efectivo. | Tramites prediales, dada las condiciones propias de la localidad 100% es importante iniciar con el trámite de saneamiento predial. | - Contar con el acompañamiento constante del equipo de Gestión Predial del FDRS y con apoyo de SDG que permita avanzar en los trámites ante de las demás entidades de orden distrital e incluso empresas de servicios públicos.
Bernardo Escobar | 1696 | Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Plantear los principales resultados sobre la ejecución de cada una de las metas asociadas a los proyectos de inversión en la vigencia 2024.
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Plantear de forma específica los principales logros, resultados e hitos resaltando las cifras destacadas en la ejecución y número de beneficiarios impactados mediante la ejecución de la meta en la vigencia 2024.
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Integrar dentro de estas, los principales debilidades y aspectos a mejorar durante la ejecución de cada proyecto.
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En función a las dificultades identificadas, indicar recomendaciones y/o posibles soluciones para atender dichas problemáticas.