## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - CONVENIOS DE ASOCIACIÓN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación. | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios | 2 | 2 | 4 | Medio | MUNICIPIO | Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las específicaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | 2 | 1 | 2 | Bajo | NO | DEPENDENCIA QUE GENERA LA NECESIDAD | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso | En la etapa precontractual
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | La legalización del convenio no se haga en los plazos establecidos por la presentación tardía de las garantías. | Demora en el inicio de la ejecución del convenio. | 3 | 2 | 5 | Medio | ESAL | Una vez suscrito el convenio se deberá oficiar a la ESAL especificandolos plazos para la presentación de las garantías. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | SUPERVISOR | Exigir la presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. | En la etapa de legalización del convenio
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | La contratación del personal de la ESAL, para el desarrollo del objeto del convenio, sea extemporáneo. | Incumplimiento en el desarrollo de las actividades dentro del cronograma establecido. | 3 | 2 | 5 | Medio | ESAL | Una vez suscrito el convenio la ESAL deberá contratar el personal que requiera para el desarrollo de las actividades, y verificar su afiliación al Sistema de Seguridad Social. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | ESAL - SUPERVISOR | Exigir para el desembolso del aporte, presentación de los contratos derivados suscritos. | En la etapa de legalización del convenio
4 | Específico | Externo | Ejecuciòn | Operacional | No entrega de los resultados en los plazos establecidos. | Inconvenientes operacionales para la ESAL en la utilización de los recursos aportados en la realización de las actividades propias del convenio. | 3 | 3 | 6 | Alto | ESAL | La ESAL será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o servicios. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | ESAL | Seguimiento en las fechas establecidas de entrega parcial o final. | Durante la ejecución del convenio.
5 | General | Externo | Ejecuciòn | Sociales y Políticos | Afectación para la entrega de los resultados del convenio por causa de huelgas, asonadas, paros, situaciones de orden público | Incumplimiento en el plazo establecido para la ejecución del convenio. | 3 | 4 | 7 | Alto | MUNICIPIO | Se hace necesario adelantar otras actividades del cronograma para no paralizar la ejecución del convenio | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | ESAL - SUPERVISOR | En toda la ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio.
6 | General | Externo | Ejecuciòn | Operacional | Incapacidad temporal o permanente del personal contratado por la ESAL por cualquier patología y por COVID-19 | Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas. | 3 | 2 | 5 | Medio | ESAL - MUNICIPIO | Establecer un plan de contigencia para que el convenio pueda ser suspendido/terminado/o cualquier otra dterminación, conforme a las particularidades de la situacion | 3 | 2 | 3 | Menor | NO | ESAL - MUNICIPIO | Realizar controles periodicos . | Cada vez que se presente la necesidad
7 | General | Externo | Ejecuciòn | Operacional | Incapacidad de la Entidad para efectuar los desembolsos de sus aportes al convenio en los plazos establecidos. | Desmotivación de la ESAL tras la mora por parte de la entidad en el pago, lo cual puede generar detrimento en el patrimonio de la ESAL y conlleva a la terminación anticipada del convenio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | MUNICIPIO | Quien se encargue de expedir el CDP debe verificar con exactitud que el Munipio cuente con el presupuesto requerido para la contratación y posterior a ello, emitir el RP que garantizara la apropiación y destinación de tales recursos y el pago de conformidad a la forma establecida en el convenio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | MUNICIPIO | Verificacion de la dispoibilidad presupuestal de la Entidad; seguimiento de la ejecución del convenio por parte del supervisor. | Desde la etapa precontractual hasta la liquidacion del convenio.