Justificación Técnica, Económica y Financiera que evidencia la importancia de la utilización del mecanismo de Vigencias Futuras

PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ.

- ANTECEDENTES

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia es un organismo de nivel central del Orden Distrital, creado mediante el Acuerdo 637 de 2016 del Concejo de Bogotá, según el cual, con cargo a los recursos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se proveerán los bienes y servicios que la entidad requiere para el cabal cumplimiento de su misión, y que las autoridades competentes requieran para optimizar la seguridad de todos los habitantes de Bogotá.

La Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, en su artículo 17, atribuye al ente territorial la población sindicada, por lo cual ordena la creación de cárceles para las personas sindicadas o celebrar convenios con la Nación para la administración y sostenimiento de esta población.

Bogotá, cuenta con su propia Cárcel, la cual administra y mantiene en condiciones idóneas para la garantía de los derechos humanos de la población sindicada que es remitida a ella. Es así, que fue certificada como la primera Cárcel de Sur América certificada por la Asociación Americana de Prisiones – ACA

Como complemento a lo anterior, dentro de las funciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, se encuentran: “Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital” (Artículo 3, literal u del Decreto Distrital 413 de 2016.)

- JUSTIFICACION, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres es una dependencia adjunta a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, de conformidad con el Decreto 413 de 2016 y en concordancia con la Ley 489 de 1989, condición que la hace diferente del resto de cárceles del país, ya que no depende del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

La Cárcel Distrital se rige por el cumplimiento del reglamento interno, mediante la Resolución 0236 del 2 de junio 2021.

En 1999 se realizó una inversión de DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS, para la renovación de este centro carcelario. Con una nueva edificación y nuevos mecanismos de seguridad y control, La Cárcel Distrital amplio su capacidad para 1.032 internos.

La Cárcel Distrital se ha convertido hoy por hoy en un modelo de reclusión y de respeto por los Derechos Humanos, a diferencia de otros centros penitenciarios ya que no se tiene el fenómeno de hacinamiento y condiciones infrahumanas que son evidentes en otros correccionales, además cuando una persona ingresa a la cárcel recibe atención integral por parte de un grupo de profesionales capacitados para garantizar que no se vulneren sus derechos.

La cárcel distrital de varones y anexo de mujeres a cargo de la SDSCJ cuenta con 1.028 cupos para hombres y mujeres privados de la libertad sindicados, principalmente por delitos querellables debido a que es un establecimiento de mediana seguridad. Con corte al 11 de mayo de 2024, la cárcel cuenta con una población de 1.042 PPL (1 arresto), con sobrepoblación del 1.36%.”

Con base en lo anterior la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el marco de sus competencias, requiere adelantar acciones tendientes al mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura actual de los bienes inmuebles de propiedad o que estén a su cargo, entre los cuales se encuentra la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, con el fin de fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad que operan en dichas instalaciones, así como garantizar los derechos humanos de la población sindicada que es remitida a ella, por lo que es imprescindible  que la SDSCJ continue contratando la adecuación, mejoramiento y el mantenimiento de las instalaciones en aras de garantizar la continua y adecuada operación del servicio que actualmente se presta en estas instalaciones, ya que con la presente contratación se garantiza el funcionamiento óptimo de la cárcel.

Es de esta forma que de manera anual la SDSCJ, ha venido adelantando el proceso de selección para la contratación del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres, con el fin de garantizar las condiciones idóneas de funcionamiento del recinto carcelario.

En concordancia con lo anterior, el  Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, la SDSCJ tiene a su cargo la ejecución del proyecto 0314 “Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C." que pretende fortalecer la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades y las capacidades operativas, siempre garantizando con transparencia y oportunidad el cumplimiento de la normatividad, el acceso a la información de calidad, el robustecimiento de sus capacidades, teniendo como objetivos en este caso,  articular las actividades que garantizan la sostenibilidad de la operación de los equipamientos de la Entidad y como meta Realizar el 100% del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ.

Ajustes a las magnitudes de metas y anualización del proyecto de inversión que financiaría la

Vigencia Futura.

0314 - Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.”

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO | MAGNITUD TOTAL VIGENCIA 2024 |  | ACTUALIZACION DE LA ANUALIZACION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTUAL | NUEVA | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05 Realizar el 100 por ciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

En cuanto a la magnitud de las metas de productos del proyecto relacionadas con esta vigencia futura, continuarán de la siguiente manera:

Ajustes a las magnitudes de las metas de producto y anualización del PDD

| Programa Plan de Desarrollo | No. Meta PDD | Descripción meta PDD | Descripción indicador | Magnitud Meta PDD | Magnitud total vigencias |  | Actualización de la Meta PDD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Actual | Nueva | 2025 | 2026 | 2027 |
| 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 370 | Ejecutar la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Porcentaje de avance en el cumplimiento de la prestación de servicios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

A continuación se muestra un cuadro con la descripción general del proyecto:

| OBJETO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ |
| --- | --- |
| ALCANCE AL OBJETO | Las obras de mantenimiento objeto del presente proceso, tienen como fin atender la Cárcel Distrital, en lo que respecta a la ejecución de obras de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia, correspondientes al saneamiento básico, reparaciones locativas, para el mejoramiento general de la Cárcel Distrital, actividades que se enmarcan en el artículo 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas del Decreto 1077 de 2015, por medio del cual de expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual dispone que: “Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.” (…) |
| PLAZO | Treinta (30) meses |
| LUGAR DE EJECUCION | Bogotá D,C, |

- IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

La población beneficiaria de este proyecto está constituida por el número potencial de personas que laboran y residen (Personal Privado de la Libertad) en la infraestructura de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, las cuales en número se muestran a continuación:

| TIPO DE POBLACIÓN | TOTAL |
| --- | --- |
| Personal Privado de la Libertad | 1.032 |
| Cuerpo de custodia (Guardia) | 180 |
| Personal Administrativo | 107 |
| TOTAL | 1.319 |

Fuente Propia

- COSTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INCLUYENDO SUS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Para la determinación del presupuesto del proyecto de mantenimiento de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres, se tuvieron en cuenta como metodología los siguientes factores:

- Históricos de promedios de facturación mensual de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres.

- Supuestos macroeconómicos de la Secretaria Distrital de Hacienda

- Cronograma proceso de selección y duración del contrato de mantenimiento bajo la modalidad de vigencias futuras

Para efectos de la estimación del valor o costo del proyecto que nos ocupa, se estableció como metodología recurrir a los históricos mensuales de facturación de los contratos de mantenimiento adelantados en las vigencias 2021 a 2024, con el propósito de establecer el valor mensual promedio, y de esta forma establecer el valor mensual. Para tal fin se estableció el promedio mensual con  (MEDIA ACOTADA AL 50%).

| No. Pago | Periodo | Contrato No. | TOTAL MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL CONTRATO | 2.408.656.037 |  |
| 1 | oct-21 | 1554/2021 | 9.983.101 |
| 2 | nov-21 | 1554/2021 | 248.411.428 |
| 3 | dic-21 | 1554/2021 | 226.432.686 |
| 4 | ene-22 | 1554/2021 | 165.827.716 |
| 5 | feb-22 | 1554/2021 | 111.584.115 |
| 6 | mar-22 | 1554/2021 | 108.522.161 |
| 7 | abr-22 | 1554/2021 | 91.071.410 |
| 8 | may-22 | 1554/2021 | 296.336.490 |
| 9 | jun-22 | 1554/2021 | 96.116.741 |
| 10 | jul-22 | 1554/2021 | 95.725.837 |
| 11 | ago-22 | 1554/2021 | 201.871.840 |
| 12 | sep-22 | 1554/2021 | 320.165.079 |
| 13 | oct-22 | 1554/2021 | 143.886.665 |
| 14 | nov-22 | 1554/2021 | 293.093.242 |
|  | TOTAL CONTRATO | $ 897.923.046 |  |
| 15 | dic-22 |  | - |
| 16 | ene-23 | 2138/2022 | 31.121.964 |
| 17 | feb-23 | 2138/2022 | 140.553.071 |
| 18 | mar-23 | 2138/2022 | 89.885.559 |
| 19 | abr-23 | 2138/2022 | 124.854.926 |
| 20 | may-23 | 2138/2022 | 145.720.690 |
| 21 | jun-23 | 2138/2022 | 134.870.620 |
| 22 | jul-23 | 2138/2022 | 154.843.163 |
| 23 | ago-23 | 2138/2022 | 176.073.053 |
|  | TOTAL CONTRATO | $ 1.293.410.964 |  |
| 24 | oct-23 | 1793/2023 | 44.055.817 |
| 25 | nov-23 | 1793/2023 | 65.568.137 |
| 26 | dic-23 | 1793/2023 | 123.706.159 |
| 27 | ene-24 | 1793/2023 | 201.137.779 |
| 28 | feb-24 | 1793/2023 | 192.283.575 |
| 29 | mar-24 | 1793/2023 | 183.826.510 |
| 30 | abr-24 | 1793/2023 | 292.701.635 |
| 31 | may-24 | 1793/2023 | 80.136.895 |
| 32 | jun-24 | 1793/2023 | 78.071.871 |
| 33 | jul-24 | 1793/2023 | 31.922.580 |
| 34 | ago-24 | 1793/2023 | 153.132.881 |
| 35 | sep-24 | 1793/2023 | 135.660.990 |
| 36 | oct-24 | 1793/2023 | 60.886.492 |
|  | nov-24 | 1793/2023 | 190.519.005 |
|  | PROMEDIO EJECUCIÓN MENSUAL 2022 (MEDIA ACOTADA AL 50%) |  | 135.072.699 |

Valor histórico promedio de facturación mensual de contratos recurrentes de mantenimiento de equipamientos de Infraestructura. Fuente Dirección de Recursos Físicos y Gestiona Documental.

Del valor obtenido de $135.072.699 promedio mes, se procedió de manera posterior, a realizar la indexación de este valor mensual en cada una de las vigencias previstas para la ejecución del proyecto, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la tabla se supuestos macroeconómicos MFMP 2023-2024, obteniendo para el caso de cada una de las vigencias los siguientes valores mensuales:

| Cuadro indexación valores mensuales mantenimiento Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia | 2024 (5,73%) | 2025 (3,0%) | 2026 (3,0%) | 2027 (3,0%) |
| Valor base | $135.072.699,00 | $135.072.699,00 | $139.435.547,00 | $143.618.613,00 |
| Valor indexado |  | $139.435.547,00 | $143.618.613,00 | $147.927.171,00 |

Elaboración Propia SDSCJ

Una vez obtenidos estos valores, se procedió a relazar el cálculo del presupuesto del contrato de obra de mantenimiento por un plazo estimado de treinta (30) meses, como se muestra a continuación, arrojando un valor estimado de Cuatro mil setecientos dieciséis millones quinientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos $4.335.162.690.oo, como se muestra en el siguiente cuadro:

| PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA MANTENMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL |
| $ 139.435.547,00 | $ 143.618.613,00 | $ 147.927.171,00 |  |
| $ 836.613.282,00 | $ 1.723.423.356,00 | $ 1.775.126.052,00 | $ 4.335.162.690,00 |

Elaboración Propia SDSCJ.

Con base en lo anterior, el plazo total de ejecución previsto del contrato de obra de mantenimiento es de TREINTA MESES (30) meses, y el cronograma de ejecución del proyecto es el siguiente:

Cronograma ejecución proyecto

Fase de preliminares :  El primer mes de ejecución del contrato se destina para que el Contratista de obra en conjunto con la Interventoría realice el diagnostico, de manera que con este insumo el contratista pueda preparar los documentos requeridos para la apertura formal de los frentes para ejecución. De lo anterior se desprende que el primer mes de facturación la ejecución presupuestal es mínima, correspondiente solamente a las eventuales emergencias que puedan surgir ese mes. Es pertinente anotar que en este mes se legalizan los profesionales mínimos obligatorios exigidos por la Entidad, se aprueba por parte de Interventoría el contrato de fiducia en el cual se manejarán los recursos de anticipo, se aprueba el plan de manejo e inversión del mismo, se revisa y aprueba por parte de interventoría el Plan de gestión ambiental y plan de manejo de residuos de construcción y demolición y todo lo pertinente exigido en los pliegos de condiciones de manera que se pueda iniciar la construcción en el mes 2.

Desarrollo del contrato de mantenimientos:  Finalizada la etapa anterior, el contratista estructura el programa general de ejecución del contrato en el plazo restante del mismo, y se inicia la apertura de atención de la infraestructura carcelaria. Para el segundo mes de obra se debe haber girado el anticipo estipulado en la ejecución del contrato.

El monto de inversión del proyecto asciende a $5.158.843.601 de los cuales en obra civil de mantenimiento son $4.335.162.690.; y para la interventoría del mantenimiento $823.680.911. Estas inversiones se prevén ejecutar entre los años 2025 y 2027, así:

Contrato de obra de mantenimiento:

Valor estimado: $4.335.162.690.oo

Curva de inversión mensual y acumulada –   Pesos Corrientes (Sin costos financieros)

| Mes | Ejecución Mensual | Ejecución Acumulada | % Ejecución Mensual | % Ejecución Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ago-25 | 150.000.000 | 150.000.000 | 3,46% | 3,46% |
| sep-25 | 141.613.282 | 291.613.282 | 3,27% | 6,73% |
| oct-25 | 185.000.000 | 476.613.282 | 4,27% | 10,99% |
| nov-25 | 185.000.000 | 661.613.282 | 4,27% | 15,26% |
| dic-25 | 175.000.000 | 836.613.282 | 4,04% | 19,30% |
| ene-26 | 135.000.000 | 971.613.282 | 3,11% | 22,41% |
| feb-26 | 135.000.000 | 1.106.613.282 | 3,11% | 25,53% |
| mar-26 | 135.000.000 | 1.241.613.282 | 3,11% | 28,64% |
| abr-26 | 143.000.000 | 1.384.613.282 | 3,30% | 31,94% |
| may-26 | 165.000.000 | 1.549.613.282 | 3,81% | 35,75% |
| jun-26 | 185.000.000 | 1.734.613.282 | 4,27% | 40,01% |
| jul-26 | 130.423.356 | 1.865.036.638 | 3,01% | 43,02% |
| ago-26 | 145.000.000 | 2.010.036.638 | 3,34% | 46,37% |
| sep-26 | 155.000.000 | 2.165.036.638 | 3,58% | 49,94% |
| oct-26 | 135.000.000 | 2.300.036.638 | 3,11% | 53,06% |
| nov-26 | 135.000.000 | 2.435.036.638 | 3,11% | 56,17% |
| dic-26 | 125.000.000 | 2.560.036.638 | 2,88% | 59,05% |
| ene-27 | 135.000.000 | 2.695.036.638 | 3,11% | 62,17% |
| feb-27 | 145.000.000 | 2.840.036.638 | 3,34% | 65,51% |
| mar-27 | 165.000.000 | 3.005.036.638 | 3,81% | 69,32% |
| abr-27 | 175.000.000 | 3.180.036.638 | 4,04% | 73,35% |
| may-27 | 175.000.000 | 3.355.036.638 | 4,04% | 77,39% |
| jun-27 | 175.000.000 | 3.530.036.638 | 4,04% | 81,43% |
| jul-27 | 185.000.000 | 3.715.036.638 | 4,27% | 85,70% |
| ago-27 | 165.000.000 | 3.880.036.638 | 3,81% | 89,50% |
| sep-27 | $ 145.000.000,00 | 4.025.036.638 | 3,34% | 92,85% |
| oct-27 | $ 120.000.000,00 | 4.145.036.638 | 2,77% | 95,61% |
| nov-27 | $ 105.126.052,00 | 4.250.162.690 | 2,42% | 98,04% |
| dic-27 | $ 85.000.000,00 | 4.335.162.690 | 1,96% | 100,00% |

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que dispone:

“ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.

PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.”

Lo cual hace necesario contar con una interventoría externa que haga la supervisión, seguimiento y control a la ejecución de este proyecto.

De esta forma y de acuerdo con el numeral 1 del artículo 14 de la ley 80 de 1993, que establece que las entidades estatales tienen la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos para garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, la SDSCJ requiere contratar una interventoría externa para los contratos de obra que se ejecuten, con el fin de desarrollar y promover la ejecución a cabalidad del contrato de mantenimiento sobre el cual se va a ejercer la Interventoría, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993), los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones y demás documentos que originaron la relación contractual entre la SDSCJ y el Contratista.

El Interventor que será seleccionado con base en sus méritos ponderando sus capacidades técnicas y su experiencia, evaluará la labor que adelante el Contratista asegurando que las labores de mantenimiento, se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto en el proceso constructivo, como durante su servicio y además aportará soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras y ambientales para un buen desarrollo del proyecto.

De igual manera, la interventoría deberá ejecutar para la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia todos los aspectos de logística, elaboración de Informes, liquidación del contrato de obra, así como controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos y servicios relacionados con las actividades contratadas, teniendo como referencia los principios normativos rectores de la contratación estatal, las cláusulas del contrato, los estudios previos y demás documentos que originaron la relación contractual entre la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia y el contratista que ejecute la obra.

En tal sentido, para estimar el valor de interventoría del nuevo contrato de mantenimiento de la Cárcel Distrital, se estimó un porcentaje del valor del contrato de obra. Para estimar el valor del contrato de interventoría, se valoró porcentualmente el valor de los contratos de interventoría anteriores, con históricos de ejecución de la siguiente manera:

| CALCULO VALOR PROMEDIO INTERVENTORÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No de contrato | VALOR INTERVENTORIA | VALOR OBRA | % |
| 1573 DE 2021 | $ 309.358.003,00 | $ 2.408.656.037,00 | 0,13 |
| 2142 DE 2022 | $ 188.998.665,00 | $ 997.923.046,00 | 0,19 |
| 1801 DE 2023 | $ 412.192.162,00 | $ 1.673.736.608,00 | 0,25 |
|  |  | PROMEDIO | 0,19 |

Estimado el porcentaje en el 19.00%, se calcula el valor de la interventoría en: 19% x 4.335.162.690=$ 823.680.911

| PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO INTERVENTORÍA | $ 823.680.911 |
| --- | --- |

Curva de inversión mensual y acumulada –   Pesos Corrientes (Sin costos financieros)

| Mes | Ejecución Mensual | Ejecución Acumulada | % Ejecución Mensual | % Ejecución Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ago-25 | 28.264.951 | 28.264.951 | 3,43% | 3,43% |
| sep-25 | 26.684.616 | 54.949.567 | 3,24% | 6,67% |
| oct-25 | 34.860.106 | 89.809.673 | 4,23% | 10,90% |
| nov-25 | 37.765.115 | 127.574.788 | 4,58% | 15,49% |
| dic-25 | 38.471.739 | 166.046.527 | 4,67% | 20,16% |
| ene-26 | 25.438.456 | 191.484.983 | 3,09% | 23,25% |
| feb-26 | 39.960.103 | 231.445.086 | 4,85% | 28,10% |
| mar-26 | 25.438.456 | 256.883.542 | 3,09% | 31,19% |
| abr-26 | 26.945.920 | 283.829.462 | 3,27% | 34,46% |
| may-26 | 31.091.446 | 314.920.908 | 3,77% | 38,23% |
| jun-26 | 34.860.106 | 349.781.014 | 4,23% | 42,47% |
| jul-26 | 24.576.065 | 374.357.079 | 2,98% | 45,45% |
| ago-26 | 27.322.786 | 401.679.865 | 3,32% | 48,77% |
| sep-26 | 29.207.116 | 430.886.981 | 3,55% | 52,31% |
| oct-26 | 25.438.456 | 456.325.437 | 3,09% | 55,40% |
| nov-26 | 25.438.456 | 481.763.893 | 3,09% | 58,49% |
| dic-26 | 23.554.126 | 505.318.019 | 2,86% | 61,35% |
| ene-27 | 25.438.456 | 530.756.475 | 3,09% | 64,44% |
| feb-27 | 27.322.786 | 558.079.261 | 3,32% | 67,75% |
| mar-27 | 31.091.446 | 589.170.707 | 3,77% | 71,53% |
| abr-27 | 32.975.776 | 622.146.483 | 4,00% | 75,53% |
| may-27 | 32.975.776 | 655.122.259 | 4,00% | 79,54% |
| jun-27 | 32.975.776 | 688.098.035 | 4,00% | 83,54% |
| jul-27 | 34.860.106 | 722.958.141 | 4,23% | 87,77% |
| ago-27 | 31.091.446 | 754.049.587 | 3,77% | 91,55% |
| sep-27 | $ 27.322.786,00 | 781.372.373 | 3,32% | 94,86% |
| oct-27 | $ 22.611.961,00 | 803.984.334 | 2,75% | 97,61% |
| nov-27 | $ 14.809.218,00 | 818.793.552 | 1,80% | 99,41% |
| dic-27 | $ 4.887.359,00 | 823.680.911 | 0,59% | 100,00% |

El esquema previsto para el desarrollo del proyecto del Mantenimiento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres es el de obra pública. Establecido el presupuesto, se procede a proyectar su ejecución, que en términos agregados, se estima cuente con el siguiente comportamiento:

| PESOS CORRIENTES (No incluye gastos de financiación) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | Presupuesto vigencia actual 2025 | 2026 | 2027 | TOTALES |
| MANTENIMIENTO | $ 836.613.282,00 | $1.723.423.356,00 | $1.775.126.052,00 | $4.335.162.690,00 |
| INTERV MMTO | $ 166.046.527,00 | $ 339.271.492,00 | $ 318.362.892,00 | $ 823.680.911,00 |
| TOTAL | $ 1.002.659.809,00 | $2.062.694.848,00 | $2.093.488.944,00 | $5.158.843.601,00 |

| Rubro Presupuestal | Componente | Meta Plan de Desarrollo | Posición presupuestaria | Apropiación 2024 (a precios corrientes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O23011745992024031406016 | MANTENIMIENTO | 370 Ejecutar la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil | $ 1.200.000.000 |
| O23011745992024031406016 | INTERV MMTO | 370 Ejecutar la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | O2320202005040154129_Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales | $ 200.000.000 |
| Total |  |  |  | $ 1.400.000.000 |

Fuente de financiación.

VA-Recursos Distrito

CUMPLIMIENTO APROPIACIÓN DISPONIBLE DEL 15%

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 y la Circular CONFIS No. 06 de 2023, La Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia, en la presente vigencia cuenta con una apropiación presupuestal disponible de $1.400.000.000.oo millones, superior al 15% requerido para la autorización de vigencias futuras, que para este caso es de $773.826.540 millones

- IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS Y AMENAZAS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta de manera enunciativa la clasificación que sobre los riesgos que se señalan en el documento CONPES 3714 de 2012 “Riesgos en contratación pública”:

- Riesgos Económicos

Alteraciones y fluctuaciones en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, oferta o demanda, desabastecimiento y especulación de materias, insumos o servicios necesarios o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra.

- Riesgos Sociales o Políticos

Causados por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.

Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista. Delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe guardar una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician o influyen en la operación del proyecto.

- Riesgos Regulatorios

Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.

- Riesgos de la Naturaleza

Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, considerando fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en el área de influencia del contrato.

- Riesgos Ambientales

Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.

- Riesgos Tecnológicos

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

- MECANISMO DE VIGENCIAS FUTURAS

Contar con la aprobación de las vigencias futuras, le garantiza a la SDSCJ disponer de los recursos necesarios para desarrollar los contratos de mantenimiento e interventoría de los equipamientos de infraestructura de seguridad, que permiten soportar el cumplimiento de los estándares de prestación de servicio a la ciudadanía, en términos de accesibilidad, uso y cobertura.

Ahora bien, el esquema de autorización de vigencias futuras, se convierte en una herramienta que permite generar beneficios en la ejecución de este proyecto, que se ven reflejados entre otros, en los siguientes factores:

- Optimización de los recursos destinados para la ejecución del proyecto en cada una de sus vigencias, por cuanto al unificar el proyecto mediante la figura de la vigencia futura, se generan ahorros en los costos de administración que se ven reflejados en el porcentaje de AIU del proyecto y por ende en el valor de cada contrato, que al migrar a uno solo que cubra cada una de las vigencias que se establezcan, por tener un mayor plazo, genera ahorros importantes en la administración prevista en el AIU.

- Permite una mejora importante en la programación de actividades de mantenimiento preventivo recurrente que se deben adelantar en la cárcel, dada la mayor cobertura en plazo del contrato que permite realizar una programación más eficiente de los recursos vs las necesidades de mantenimiento en esta materia.

- Teniendo en cuenta que es un proyecto de mantenimiento recurrente, que se adelanta en cada anualidad, al migrar a un esquema de respaldo mediante la figura de vigencias futuras permite ahorros en tiempos administrativos en la estructuración y procesos de selección del mismo, dado que se daría sol una vez de acuerdo con las vigencias que se determinen y no de manera anual

- Mejora en los procesos de empalme y entendimiento de los procesos internos de funcionamiento de la cárcel, que influyen en la ejecución del mantenimiento de la cárcel, al minimizar esta actividad, que se da de manera recurrente con el esquema actual de contratación anual, al pasar a un esquema de contratación que permite una mayor duración en los plazos de los contratos.

- El uso del mecanismo de vigencias futuras disminuye el riesgo de constituir o inducir reservas presupuestales.

En atención a lo anteriormente expuesto y con el fin de asegurar la continuidad en el mantenimiento preventivo y correctivo de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres, se considera oportuno adelantar el proceso de contratación de licitación pública para el mantenimiento de la cárcel distrital, mediante el uso del mecanismo denominado vigencias futuras, orientado a mejorar la eficiencia institucional en términos de operación, administración y recursos.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

MANTENMIENTO CARCEL DISTRTIAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES

Fuente Propia

| PESOS CORRIENTES (No incluye gastos de financiación) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | Presupuesto vigencia actual 2025 | 2026 | 2027 | TOTALES |
| MANTENIMIENTO | $ 836.613.282,00 | $1.723.423.356,00 | $1.775.126.052,00 | $4.335.162.690,00 |
| INTERV MMTO | $ 166.046.527,00 | $ 339.271.492,00 | $ 318.362.892,00 | $ 823.680.911,00 |
| TOTAL | $ 1.002.659.809,00 | $2.062.694.848,00 | $2.093.488.944,00 | $5.158.843.601,00 |

Fuente Propia

PESOS CONSTANTES (No incluye gastos de financiación)

| COMPONENTE | Presupuesto vigencia actual 2025 | 2026 | 2027 | TOTALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO | $ 836.613.282,00 | 1.673.226.559,00 | 1.673.226.555,00 | $4.183.066.396,00 |
| INTERV MMTO | $ 166.046.527,00 | 329.389.798,00 | 300.087.559,00 | $ 795.523.884,00 |
| VALOR REAL | 1.002.659.809,00 | 2.002.616.357,00 | 1.973.314.114,00 | $.978.590.280,00 |

Fuente: Elaboración propia

Proyectó:       Eric Elías- Contratista DRFyGD

Revisó:         Alexandra Bautista – Contratista DRFGD

Revisó:         Rafael Mauricio Sopó/ Director de Recursos Físicos y Gestión Documental DRFyGD