## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - IP-008-2025
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se cumple el tratamiento. | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | cómo se realiza el monitoreo | ¿Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Planeación ineficiente por parte de la entidad en el proceso que busca satisfacer la necesidad | Aparición de problemas técnicos, financieros, y en general presencia de problemáticas que perjudican el correcto desarrollo del contrato. | posible | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Indeportes Antioquia | Ejecutar el proceso de planeación con personal idóneo que garantice una correcta proyección y objetividad que dé como resultado la real solución a la necesidad | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Total | Supervisor del contrato por parte de Indeportes Antioquia | Al iniciar el proceso de proyección y planeación que busca satisfacer la necesidad. | Al momento de la adjudicación del contrato. | Verificando el correcto desarrollo y etapas de los estudios que buscan satisfacer la necesidad, desde la identificación de la misma hasta la proyección de la solución. | En las etapas concernientes a la aprovacion de propuesta, elaboracion de estudios previos, Necop, como identificación de la necesidad, solución propuesta y requerimientos por parte de la entidad para con la parte contratista.
2 | General | Interno | Planeación | Financieros | Mal análisis del estudio del mercado en la etapa de la formulación del proyecto. | Problemas presentes en la etapa de presentación de propuestas, por incapacidad de contratación de contratistas por precios fuera del mercado y/o problemas de desequilibrio económico en la ejecución por la incorrecta proyección de costos. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Indeportes Antioquia /Contratista | Análisis histórico de procesos relacionados con el objeto del contrato, enfocados al manejo financiero y movimientos del mercado. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Total | Supervisor del contrato por parte de Indeportes Antioquia | al iniciar el proceso de proyección y planeación que busca satisfacer la necesidad. | Al momento de la adjudicación del contrato | Comparativa de precios de materiales mano de obra e ítems con precios del mercado | Durante la ejecución del presupuesto.
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Elaboración de la invitación para la contratación sin sujetarse a la normatividad vigente | Que se declare desierto el proceso de contratación. | Baja | Catastrófico | 6 | Riesgo Extremo | Edeso | Ejecución de los procesos bajo la continua asesoría jurídica, donde cada paquete técnico vaya de la mano con un estudio preciso y acorde con los temas y/o normatividad vigentes para la contracción. | improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Podría | Secretaria General Edeso | Desde que se inicia la etapa de planeación, Necop y elaboración de invitación. | Al momento de la publicación del contrato. | Durante la ejecución del Necop, mediante la revisión de la normatividad vigente y los sistemas y/o normas para la contratación | Continua- durante la elaboración del proceso precontractual
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Declaración de Procesos desiertos | Problemas y retrasos en los tiempos de ejecución de obras - imposibilidad de satisfacer de ejecución de los procesos que buscan satisfacer las necesidades | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Edeso. | Manejar tiempos adecuados para la presentación de propuestas, de igual forma que tiempos de publicación en páginas- proyección de requerimientos para con la parte contratante acorde con el tipo de proceso u obra | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Podría | Edeso | Desde la proyección de los tiempos para la presentación de las propuestas | Hasta la etapa de presentación de propuestas. | Verificando que los tiempos para la presentación de las propuestas estén acordes con la complejidad y/o tipo de obra. | Durante la etapa de elaboración de la invitación del contrato.
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No suscripción del contrato | Problemas para el contratista por la ejecución de pólizas de seriedad de la propuesta/ nueva adjudicación y puesta en marcha del proceso. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Requerimiento de pólizas de seriedad de la propuesta y en general todas las garantías para la entidad contratante en las cuales se ampare a la (Indeportes Antioquia, y Edeso). | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Secretaria general Edeso, interventor del contrato de obra. | Desde la ejecución de la invitación del proceso precontractual. | Al momento de la firma del contrato de las partes. | Mediante Revisión documental y/o garantías | En el momento de la elaboración del proceso de invitación del contrato y durante la legalización del contrato.
6 | General | Interno | Ejecución | Regulatorios | Ausencia de pólizas para la ejecución de la etapa contractual. | Imposibilidad de inicio de las obras-retraso en los tiempos de ejecución y posibles riesgos de terminación del tiempo límite de legalización del contrato para su inicio. | Probable | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación de rangos de tiempo mínimos para la adquisición de pólizas una vez adjudicado y firmado el contrato | Posible | Insignificante | 4 | Riesgo bajo | No | El interventor del contrato de obra. | Una vez se adjudique y firme el contrato. | Una vez sean presentadas las pólizas requeridas y se ejecute el acta de aprobación de garantías | Revisión diaria mediante los rangos de tiempo implementados para la presentación de las garantías. | Durante la etapa de elaboración de la invitación del proceso contractual.
7 | General | Interno | Ejecución | Regulatorios | Por nueva normatividad expedida con ocasión de la emergencia generada por covid. | Imposibilidad de inicio de las obras-retraso en los tiempos de ejecución y posibles riesgos de terminación del tiempo límite establecido. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación de los protocolos de bioseguridad para el inicio de la obras y durante la ejecución de la misma. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | No | Contratista e interventor del contrato de obra. | Una vez se adjudique y firme el contrato. | Una vez se de cumplimiento a los protocolos de bio- seguridad en l ejecución del proyecto. | Revisión diaria mediante supervisión de los protocolos establecidos. | Antes y durante la ejecución del contrato.
8 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No firmar el Acta de Inicio. | Problemas para la entidad frente a entes de control debido a incorrecto desarrollo documental y soportes del desarrollo del contrato. | Probable. | Mayor | 8 | Riesgo Extremo. | Contratista. | No dar desarrollo al objeto del contrato hasta el cumplimiento de la norma. | Improbable | Insignificante. | 3 | Riesgo bajo | No | El interventor del contrato de Obra. | Desde que inicia la ejecución del contrato. | Una vez se firma el acta de inicio. | Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación del proceso y adquisición de garantías con respecto a la firma del acta de inicio. | En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías - acta de inicio)
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el inicio de las actividades. | Problemas en los tiempos de ejecución de las obras, con respecto a los tiempos pactados y/o proyectados. Posible necesidad de prorrogas en tiempo y por ende posible modificación de garantías. | Probable. | Moderado. | 7 | Riesgo Alto. | Contratista. | Revisión de cronogramas de actividades de obra, revisión fecha de acta de inicio, revisión de protocolos de bio- seguridad. Identificar el aspecto y o problema que impide dar inicio a las actividades y proponer posibles soluciones. | Probable | Moderado. | 7 | Riesgo Alto. | Podría | El supervisor. | Desde la firma del contrato y/o acta de inicio. | Una vez iniciadas las actividades. | Verificación diaria desde la legalización del contrato- firma del acta de inicio hasta empezar las actividades. | Continua.
10 | Especifico | Externo | Planeación | Sociales o políticos | Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales y/o insumos por causas externas etc. | Problemas concernientes al desarrollo y/o evolución de las obras, por falta de abastecimiento de insumos y/o materiales, posibilidad de suspensiones de obra y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de garantías exigidas. | Posible. | Mayor. | 7 | Riesgo Alto. | Contratista. | Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar. | Probable. | Mayor. | 8 | Riesgo Extremo. | Total. | El interventor del contrato de obra. | Durante la ejecución del contrato. | hasta la terminación de las obras y/o terminación de las actividades objeto de contrato | Solo en la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento
11 | Especifico | Externo | Planeación | Sociales o políticos | Cumplimiento de las directrices e instrucciones impartidas por las autoridades en materia de seguridad social en el trabajo y demás afínes. | Suspensión de la ejecución del contrato. | Posible. | Mayor. | 7 | Riesgo Alto. | Contratista. | Cumplimiento a la normatividad vigente. | Probable. | Mayor. | 8 | Riesgo Extremo. | Total. | Contratista e interventor. | Durante la ejecución del contrato. | Hasta la terminación de las obras y/o terminación de las actividades objeto de contrato | Solo en la ocurrencia del evento. | En la ocurrencia del evento.
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Económicos | No pago oportuno de los compromisos económicos adquiridos durante la ejecución de la obra por parte del contratista. | Problemas económicos para el contratista, los cuales se pueden ver reflejados en cortes de servicios, inoperatividad de maquinaria, problemas en la adquisición de materias primas y/o insumos. | Probable | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista. | Ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | total | El contratista | Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante. | Hasta la finalización de las obras y o terminación de las actividades. | Mediante cortes de obra, balances económicos y financieros. | Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Económicos | Sobrecosto/variación en materiales. | Disminución de sus utilidades proyectadas. | Probable | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista. | Ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | total | El contratista | Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante | Hasta la finalización de las obras y o terminación de las actividades | Mediante cortes de obra, balances económicos y financieros. | Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Tributario | Modificaciones en materia tributaria aparecidas durante la ejecución del contrato. | Disminución de sus utilidades proyectadas. | Probable | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista. | ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | total | El contratista | Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante | Hasta la finalización de las obras y o terminación de las actividades | Mediante cortes de obra, balances económicos y financieros. | Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista
15 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal de obra y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios. | Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc., frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista. | Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio de las obras. | posible | Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | no | El interventor del contrato. | Desde que se inicia la ejecución del contrato. | Hasta la terminación de las obras y/o terminación de las actividades objeto de contrato. | Mediante la revisión de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, planillas y verificación de pago de parafiscales. | continua
16 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños a Terceros | Problemas de tipo económico y legal, para el contratista, por afectaciones a personas externas al proceso- ejecución de pólizas de responsabilidad civil extra contractual-afectación de la imagen de la entidad por la ocurrencia de este tipo de eventos. | Probable | Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | Contratista. | Identificar posibles factores de afectación a terceros y tomar las medidas necesarias en cuanto se refiere a temas seguridad industrial, señalización, protección al peatón y al patrimonio de particulares. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Podría | El Contratista | Desde que se inicia la ejecución del contrato. | Hasta la terminación de las obras. | Revisión periódica. | A diario.
17 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Intervenciones malas en el sitio. | Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo e intervención en sitio, ejecución de inadecuados procesos constructivos, mala administración de los recursos, y falta de garantías para la entidad contratante respecto a calidad del bien o servicio entregado | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista. | Uso de mano de obra calificada, continua presencia de un profesional residente durante la ejecución de los procesos constructivos, manejo de estándares mínimos de calidad por parte del profesional residente | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | total | El Contratista | Desde que se inicia la ejecución del contrato. | Al finalizar la ejecución de las obras | Se debe realizar de manera constante, identificando los ítems que requieren de mayor cuidado y mayor experiencia para su correcta ejecución. | A diario.
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Económicos | Demora o no pago de los compromisos adquiridos por la entidad contratante. | Problemas de liquidez para el contratista y desarrollo de las obras, problemas con los tiempos de ejecución proyectados, problemas para la entidad frente a la ley de contratación | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Indeportes Antioquia- Edeso. | Control de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales, verificación de actas, acumulados, amortización y anticipos, para tener una proyección económica real de los compromisos. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | total | El Interventor. | Desde que se inicia la ejecución del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | mediante la revisión de disponibilidades presupuestales y revisión de registros presupuestales- revisión de actas parciales frente a valores contratados | Depende de los tiempos de ejecución y el monto del contrato en ejecución.
19 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato. | Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, adicionales en tiempo, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por perdida de vigencia. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Al contratista. | Revisiones periódicas de las actividades con respecto a los cronogramas de ejecución de obra. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | No | El Contratista. | Desde que se inicia la ejecución del contrato. | Al finalizar las obras en ejecución. | Revisión periódica mediante cortes de obras para verificar avances y evolución respecto a tiempos pactados. | Continua
20 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial. | Demandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista. | Implementación de sistemas de seguridad industrial | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Podría | El Contratista | Desde que se inicia la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión periódica mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad respecto a la seguridad industrial. | Diaria
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambio de normatividad durante la ejecución del proyecto. | Desequilibrios económicos y técnicos en la ejecución del contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Indeportes Antioquia / Edeso / Contratista | Implementar los ajustes requeridos según sea el caso y/o norma a implementar. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Podría | El Contratista | Al momento de la aparición del cambio de normatividad. | Una vez realizados los ajusten según los nuevos requerimientos. | Al momento de la aparición de la nueva normatividad. | Al momento del evento.
22 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Abandono del contrato por parte del contratista y/o interventor. | Desequilibrio en el desarrollo del proyecto. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista. | Control mediante la garantía que representan los compromisos contractuales de las partes. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Podría | El interventor del contrato. | Desde que se inicia la ejecución del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Bajo el desarrollo mismo de las actividades contractuales. | Continua
23 | General | Interno | Ejecución | operacionales | Falta de coordinación entre las partes cuando se refiere a procesos interinstitucionales o interadministrativos. | Se entorpece el desarrollo normal de las actividades. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Indeportes Antioquia / Edeso / Contratista | Elaboración de cronogramas y derroteros para la proyección, ejecución y desarrollo de actividades conjuntas. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Podría | Las partes involucradas | Desde el momento en el que se adquiere el compromiso por las partes. | Al momento de la terminación del contrato. | Revisión periódica de los cronogramas y derroteros para el desarrollo de las actividades conjuntas que llevaran a la ejecución del objeto contractual. | Continua
24 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Insolvencia del contratista. | Problemas para el desarrollo de la obra por iliquidez representado así falta de recursos para el desarrollo normal de las actividades. | Probable | Mayor | 8 | riesgo extremo | Contratista | Ejecución de cortes de obra y balances económicos para ver el real estado de los movimientos financieros de la obra en ejecución y así ejecutar los respectivos correctivos, que lleven a la estabilidad económica del contrato. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | total | Contratista | Desde que se inicia la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución de las obras. | Mediante la ejecución de balances financieros periódicos. | Dependiendo del tiempo estimado para la ejecución de las obras y el monto del contrato.
25 | Especifico | Interno | Ejecución | ambientales | Deficiencia en cuanto a trámites, permisos requisitos ambientales. | Sanciones por parte de las corporaciones regionales, generando multas y cierres de la obra. | probable | Mayor | 8 | riesgo extremo | Indeportes Antioquia / Contratista | Revisión de las normas ambientales antes de la ejecución de las obras, y/o concertación con las entidades competentes para la ejecución de intervenciones que vayan directamente relacionadas con impactos ambientales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | podría | Indeportes Antioquia / Contratista | Desde la etapa de planeación y proyección de las actividades y obras a ejecutar y/o durante la ejecución de las actividades de impacto. | Finalizadas las actividades que vayan directamente relacionadas con los riesgos para el ambiente. | Analizando el impacto de la obra frente al factor ambiental, y la mitigación del mismo, paralelo a la normatividad ambiental para el caso. | Durante la proyección y ejecución de las actividades de impacto ambiental.
26 | Especifico | Interno | Ejecución | operacionales | Escases de materiales e insumos | Traumatismos para el desarrollo y ejecución de las actividades de obra, viéndose directamente afectados los tiempos de ejecución y cronogramas de obra proyectados para el desarrollo de las actividades- desequilibrio económico del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Estudio de análisis de mercado para la utilización de nuevos proveedores y/o estudio de alternativas de uso de materiales alternos conjuntamente con la entidad contratante y/o el interventor. | posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | total | El Contratista | Desde el momento de aparición del evento de falta de materiales. | Al momento de superar la falencia de los materiales requeridos. | Ejecutando un estudio de las posibilidades de adquisición frente a los aspectos económicos y probabilidades de uso de materiales similares. | Al momento del evento.
27 | Especifico | Interno | Ejecución | ambientales | Incumplimiento de las normas ambientales por inadecuadas practicas constructivas. | Impactos ambientales - sanciones, multas y cierres de obra, por la entidad competente- problemas para el medio ambiente y perjuicios a la comunidad. | probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Revisión de la normatividad ambiental pertinente al proyecto- mitigación de los impactos y efectos adversos de las actividades realizadas mediante la implementación de programas complementarios. | posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | podría | El Contratista | Una vez identificado el evento negativo para con el medio ambiente. | Una vez mitigados los impactos y superados los problemas ambientales. | Mediante los programas de mitigación, analizando la evolución de los tratamientos que den como resultado la superación de los problemas y afectaciones para con el medio. | continua
28 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Cambio de sitios a intervenir y especificaciones. | Desequilibrio técnico y económico - retrasos en los tiempos de ejecución. | probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Ajuste de los sitios a intervenir y especificaciones de acuerdo a los nuevos requerimientos. | raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | total | El Contratista | Una vez determinado el cambio de diseños y/o especificaciones. | Al momento de ejecutar los ajustes requeridos respecto a diseños y especificaciones técnicas. | Mediante el análisis de posibilidades respecto a las adecuaciones técnicas y de diseños, verificando la evolución y el estado de los objetos, ítems y/o productos a cambio. | continua
29 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Discrepancia entre el contratista y la entidad contratante. | Problemas en cuanto a conciliaciones y/o concertación de ítems, actividades o procesos que van directamente relacionados con la eficacia del desarrollo de las obras. | probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Indeportes Antioquia / Edeso / Contratista | Creación de comités, donde se definan derroteros lineamientos y metas a cumplir según las exigencias técnicas, administrativas y de normatividad del proyecto. | raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | podría | El Interventor. | Desde que se inicia la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato. | Verificando el cumplimiento de actividades, procesos y/o ítems concertados para el correcto desarrollo de las actividades. | Ejecución periódica de comités según la duración de la obra.
30 | General | Interno | Ejecución | operacional | No tener personal idóneo para las intervenciones por parte del contratista. | Mala calidad de las obras, problemas técnicos, retraso de actividades, desequilibrio económico para el contratista, falta de garantías para la entidad contratante. | probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Uso de mano de obra calificada para diferentes actividades, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad. | posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | podría | El Contratista | Desde el inicio y ejecución de las obras. | Una vez terminada la ejecución de las obras. | Mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desarrollar | Depende del desarrollo de las actividades y/o mano de obra a contratar.
31 | Especifico | Externo | Planeación | operacional | Mala Interventoria y/o supervisión durante la ejecución de la obra | Problemas para la entidad debido a mala calidad | posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Interventor y/o supervisor del contrato. | Revisiones periódicas a la ejecución por personal diferente al supervisor del contrato. | raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | total | El interventor y/o supervisor | Desde que se inicia la ejecución del contrato. | Una vez se termina el contrato. | Mediante visitas técnicas periódicas de interventoría externa o similar. | periódica
32 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Autorizar y aprobar personal que no cumpla con los requisitos exigidos por la normativa y la entidad contratante. | sanciones para el contratista | posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisiones del personal de obra respecto al personal postulado en la propuesta económica, (ej. Residente) así como la idoneidad del personal que desarrolla las diferentes actividades de obra. | raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | podría | El interventor y contratista. | Desde que se inicia la ejecución del contrato. | Una vez terminadas las obras. | Verificando la idoneidad del personal contratado, frente a la normatividad, y las postulaciones realizadas en la propuesta económica del contrato. | Depende de los tiempos de contratación de personal.
33 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Medidas erróneas en las cantidades a ejecutar. | Desequilibrio económico del contrato, irregularidades en actas de obra, sanciones por entes de control. | probable | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Indeportes Antioquia / Edeso / Contratista | Siempre verificar toma de medidas ejecutadas, llevar memorias de cálculo para identificación de las cantidades. | posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | total | El Interventor y contratista | Durante el desarrollo y ejecución de las obras. | Una vez ejecutadas las actividades de obra. | Revisión periódica | continua
34 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Gestión predial y/o permisos ante la ANI. | No ejecución de las actividades que hacen parte del contrato | probable | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Indeportes Antioquia | Gestión de permiso de intervención o compra del faja predial | posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | total | Indeportes Antioquia | Durante el inicio de la ejecución de las obras. | Una vez se obtenga el permiso de intervención o la compra del predio. | Revisión periódica | continua
35 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Eventos Naturales /dificultades climáticas | Retraso en los tiempos de intervención en sitio, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Proyectar cronogramas de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Podría | El Contratista | Desde la proyección del cronograma de obra y durante la ejecución del contrato | En la terminación de las actividades | Revisión periódica | Dependiendo del tiempo estimado para la ejecución de las obras/ continuamente
36 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Desastres naturales | Pausa o abandono del proceso-desequilibrio económico y técnico. | probable | Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | Indeportes Antioquia / Edeso / Contratista | Imposibilidad de tratamiento. Esperar tiempos de normalización y recuperación de los procesos. | posible | menor | 5 | Riesgo Medio | total | el Interventor. | Desde la ocurrencia del evento. | indeterminado | Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos. | continua
37 | General | Externo | Ejecución | TECNOLOGICOS | Suspensión de Servicios Públicos | Pausa o abandono del proceso-desequilibrio económico y técnico. | probable | Moderado | 6 | Riesgo bajo | Indeportes Antioquia / Edeso / Contratista | Proyectar cronogramas de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades. | posible | menor | 5 | Riesgo Medio | no | el Interventor | Desde la ocurrencia del evento. | indeterminado | Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos. | continua